## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | COA230102206547 | Proyecto de inversión | 196000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.56, modificado:190524.43}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SEBASTIÁN TORRES ALCALÁ CERRO GUERO - 4567 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 4567 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:901, direccion:EJIDO EJIDO SEBASTIÁN TORRES ALCALÁ CERRO GÜERO, 00000 SEBASTIÁN TORRES ALCALÁ (CERRO GÜERO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO PUNTA SANTA ELENA RUMBO A EJIDO EL JAZMINAL RECORRER 3.0 KMS. EN EL , lon:-101.33834653, lat:24.91957027}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 190524.43 | 190524.43 | 190524.43 | 190524.43 | 190524.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-090/23, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:190524.43, importe_modificado:190524.43}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206547/proyecto_INICIO, 2206547/proyecto_PROCESO, 2206547/proyecto_FIN, 2206547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206625 | Proyecto de inversión | 280000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.8, modificado:272197.48}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SANTA FE DE LOS LINDEROS - 5464 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5464 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:221, direccion:EJIDO SANTA FE DE LOS LINDEROS, 25321 SANTA FE DE LOS LINDEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL GUARDA GANADO SUR FRENTE AL POZO DE AGUA DEL EJIDO RECORRER 820 MTS. HACIA EL SUR ORIENTE Y AHÍ ESTA UBICADO EL CO, lon:-101.02700529, lat:25.18822384}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 272197.48 | 272197.48 | 272197.48 | 272197.48 | 272197.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-113/23, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:272197.48, importe_modificado:272197.48}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206625/proyecto_INICIO, 2206625/proyecto_PROCESO, 2206625/proyecto_FIN, 2206625/proyecto_INICIO, 2206625/proyecto_PROCESO, 2206625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207015 | Proyecto de inversión | 98719.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98719.47, modificado:96030.62}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MARÍA DEL CARMEN CAVAZOS - 9883 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 9883 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES COLONIA MARÍA DEL CARMEN CAVAZOS, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y , CALLE BUGAMBILIAS CALLE ROSALES ENTRE CALLE MARGARITAS Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA MARÍA DEL CARMEN CA, lon:-101.02812911, lat:25.38216299}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 96030.62 | 96030.62 | 96030.62 | 96030.62 | 96030.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-044/23, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:97736.89, importe_modificado:96030.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2207015/proyecto_INICIO, 2207015/proyecto_PROCESO, 2207015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207023 | Proyecto de inversión | 198130.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198130.78, modificado:156154.65}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS MANANTIALES - 9940 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 9940 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BLANCO COLONIA LOS MANANTIALES, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE, CALLE RÍO ESCONDIDO CALLE RÍO BLANCO ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE, lon:-100.92750019, lat:25.44706964}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 156154.65 | 156154.65 | 156154.65 | 156154.65 | 156154.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-043/23, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:196860.46, importe_modificado:156154.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2207023/proyecto_INICIO, 2207023/proyecto_PROCESO, 2207023/proyecto_FIN, 2207023/proyecto_PROCESO, 2207023/proyecto_FIN, 2207023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207106 | Proyecto de inversión | 290714.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290714.08, modificado:219225.5}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA VIDA - 10551 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10551 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA NUEVA VIDA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR DE TALAMANTES Y CALLE MARIANO GALVÁN, CALLE IGNACIO PÉREZ CALLE CUATRO Y CALLE MELCHOR DE TALAMANTES EN LA COLONIA NUEVA VIDA CP, lon:-100.95420319, lat:25.40054907}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 219225.5 | 219225.5 | 219225.5 | 219225.5 | 219225.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-047/23, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:287817.95, importe_modificado:219225.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2207106/proyecto_INICIO, 2207106/proyecto_FIN, 2207106/proyecto_PROCESO, 2207106/proyecto_FIN, 2207106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207160 | Proyecto de inversión | 672555.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672555.56, modificado:649326.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ADELA GONZÁLEZ CAVAZOS - 10942 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10942 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:467.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLARA COLONIA ADELA GONZÁLEZ CAVAZOS, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ARTEMIO DE VALLE ARIZPE CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVI, lon:-100.97105149, lat:25.40538736}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 649326.73 | 649326.73 | 649326.73 | 649326.73 | 649326.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-051/23, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:671645.74, importe_modificado:649326.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.4}} | {2207160/proyecto_INICIO, 2207160/proyecto_FIN, 2207160/proyecto_PROCESO, 2207160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207467 | Proyecto de inversión | 7675529.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7675529.2, modificado:7675529.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE.LAS TERESITAS - 12911 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 12911 | S | 863 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36272.0, meta_modificada:36272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS TERESITAS COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ANTONIO CARDENAS Y CALLE SIERRA DE ZAPALINAME, BOULEVARD LAS TERESITAS COLONIA LAS TERESITAS CP. 25084 SALTILLO SALT, lon:-101.0110021, lat:25.3676104}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 6907976.28 | 7649781.55 | 5825422.27 | 5825422.27 | 5825422.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-064/23, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:7649781.55, importe_modificado:7649781.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27204.0}} | {2207467/proyecto_INICIO, 2207467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207576 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VIRREYES OBRERA - 14433 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 14433 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO NÚÑEZ COLONIA VIRREYES OBRERA, 25220 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA Y CALLE DE LA ESCUELA, BOULEVARD JOSE SARMIENTO CALLE ALFONSO NÚÑEZ ENTRE CALLE RAFAEL RAMÍREZ CAST, lon:-100.98499735, lat:25.47029556}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 3060000 | 3396544.83 | 1837710.85 | 1837710.85 | 1837710.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-100/23, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3396544.83, importe_modificado:3396544.83}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.85}} | {2207576/proyecto_INICIO, 2207576/proyecto_PROCESO, 2207576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207702 | Proyecto de inversión | 589647.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589647.28, modificado:589647.28}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN - 15340 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 15340 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AGUA NUEVA COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PALO BLANCO, CALLE CEDROS UBICACION SOBRE CALLE AGUA NUEVA ENTRE PALO BLANCO Y CIPRES, lon:-100.9608443, lat:25.39204444}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 530682.55 | 581375.06 | 494144.44 | 494144.44 | 494144.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-040/23, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS RC, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:581375.06, importe_modificado:581375.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.5}} | {2207702/proyecto_PROCESO, 2207702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207986 | Proyecto de inversión | 1232495.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232495.87, modificado:1232495.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA POSTAL CERRITOS - 17169 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17169 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA FABIAN DE AQUINO Y PRIVADA SAN BARTOLO, CALLE SAN BARTOLO CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, CP. 2501, lon:-100.954672, lat:25.407219}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1109246.28 | 1231817.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-116/23, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1231817.39, importe_modificado:1231817.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.0}} | {2207986/proyecto_PROCESO, 2207986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208036 | Proyecto de inversión | 671448.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671448.83, modificado:488878.52}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PROLONGACION MARIANO MATAMOROS - 17335 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17335 | S | 125000 | 125000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3094.0, meta_modificada:2274.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE SIMON BOLIVAR, COLONIA SALTILLO CENTRO CP. 25000 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMO, lon:-100.996596, lat:25.415663}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 488878.52 | 488878.52 | 488878.52 | 488878.52 | 488878.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-054/23, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:669208.08, importe_modificado:488878.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2274.96}} | {2208036/proyecto_INICIO, 2208036/proyecto_PROCESO, 2208036/proyecto_FIN, 2208036/proyecto_INICIO, 2208036/proyecto_FIN, 2208036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210927 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | (Seguimiento y Evaluación de los Programas) Seguimiento y Evaluación de los Programas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (5) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210933 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | (Certificación, capacitación y profesionalización de los elementos policiales de las Instituciones de Seguridad Pública conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (7) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 1800000 | 1904169.46 | 1904169.46 | 1904169.46 | 1904169.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:143.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212151 | Proyecto de inversión | 1499854.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499854.7, modificado:1499854.7}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800002 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL 400-GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-02-22 | 2023-04-22 | 1499854.7 | 1499854.7 | 1499634.47 | 1499634.47 | 1466941.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212335 | Proyecto de inversión | 2976002.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2976002.25, modificado:2976002.25}} | E.S.T. No. 30 ANTONIO PERALES ZAMORA.- SUST. DE LAMINA EDIF. "H" Y REP. DEL SISTEMA ELECT. GENERAL Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233700002 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ABASOLO NTE. 301, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 2976002.25 | 2976002.25 | 1617909.63 | 1617909.63 | 1617909.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212337 | Proyecto de inversión | 119532.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119532.77, modificado:119532.77}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- RECIMENTACIÓN Y REP. DE MUROS DE SERVANIT. Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES EDIF. "B"). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300002 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO 203, ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 117910.58 | 117910.58 | 117910.58 | 117910.58 | 117910.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212339 | Proyecto de inversión | 1233062.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233062.43, modificado:1233062.43}} | JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ.- RECIMENTACIÓN Y SUST. DE LOSA EN 2 AULAS, SERV. SANIT. Y DIRECCIÓN EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300002 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:LÁZARO CÁRDENAS S/N, LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 1233062.43 | 1233062.43 | 1136427.02 | 1136427.02 | 1136427.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212344 | Proyecto de inversión | 1147527.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147527.96, modificado:1147527.96}} | E.S.T. No. 7 RAFAEL GUERRERO ROMO.- SUST. DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE Y PORTON DE SERVICIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300003 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BLVD. MIGUEL HIDALGO 222, ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 1147363.16 | 1147363.16 | 1147363.16 | 1147363.16 | 1147363.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212353 | Proyecto de inversión | 2039139.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039139.01, modificado:2039139.01}} | E.S.T. MAGDALENA MONDRAGON AGUIRRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 ADMINISTRACIÓN MODELO REDUCIDO Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500003 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMPO DE MAGNOLIAS S/N, CAMPO NUEVO ZARAGOZA II, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 2039139.01 | 2039139.01 | 2003136.68 | 2003136.68 | 2003136.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212355 | Proyecto de inversión | 1261046.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261046.23, modificado:1261046.23}} | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000008 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 1261046.23 | 1261046.23 | 1261008.15 | 1261008.15 | 1261008.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212367 | Proyecto de inversión | 1891133.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891133.28, modificado:1891133.28}} | E.S.G. HUMBERTO ELIZALDE JASSO.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C", "F", "G" Y "H". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000014 | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUAN ANTONIO DE LA FUENTE S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-07 | 2023-07-05 | 1891133.28 | 1891133.28 | 760751.64 | 760751.64 | 760751.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212370 | Proyecto de inversión | 874894.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874894.12, modificado:874894.12}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800008 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:13 DE SEPTIEMBRE, PROGRESO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 854774.07 | 854774.07 | 854774.07 | 854774.07 | 854774.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212383 | Proyecto de inversión | 257517.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257517.91, modificado:257517.91}} | JARDIN DE NIÑOS ANGELICA DAVILA DE LA FUENTE.- COLOC. DE BANQUETA (PARCIAL) DE EDIF. "B" Y SUST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500021 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TACUBA 590, LAS CAROLINAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 257517.91 | 257517.91 | 257507.34 | 257507.34 | 257507.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212390 | Proyecto de inversión | 710401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710401.31, modificado:710401.31}} | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE.- SUST. DE CANCELERIA Y PISO CERAMICO (PARCIAL) DE EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB. Y CANCELERIA EDIF. "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000022 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO UNIDO 240, PUEBLO INSURGENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 710401.31 | 710401.31 | 710391.8 | 710391.8 | 710391.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212401 | Proyecto de inversión | 670208 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670208.0, modificado:670208.0}} | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "A", "D", "E" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500006 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTENARIO 1301, BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 670208 | 655811.83 | 493158.43 | 493158.43 | 493158.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212406 | Proyecto de inversión | 713952.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713952.35, modificado:713952.35}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000026 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ÁGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 713952.35 | 713952.35 | 711061.94 | 711061.94 | 711061.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212407 | Proyecto de inversión | 1245847 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245847.0, modificado:1245847.0}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000027 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ENTRADA PRINCIPAL, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 1245847 | 1191171.18 | 645673.92 | 645673.92 | 645673.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212412 | Proyecto de inversión | 827230 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827230.0, modificado:827230.0}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN R. ESCUDERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000033 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 827230 | 819374.51 | 632495.96 | 632495.96 | 632495.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212414 | Proyecto de inversión | 692187.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692187.72, modificado:692187.72}} | ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200007 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 692187.72 | 692187.72 | 395693.19 | 395693.19 | 395693.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212417 | Proyecto de inversión | 389095.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389095.03, modificado:389095.03}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "A" Y CONSTR. DE BASE PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000004 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PORFIRIO DIAZ - 633, OCCIDENTAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-03-30 | 2023-06-17 | 388752.39 | 388752.39 | 388752.39 | 388752.39 | 388752.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212430 | Proyecto de inversión | 2478455.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478455.25, modificado:2478455.25}} | ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000040 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PINO S/N, JARDINES DE LOS BOSQUES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 2478455.25 | 2376053.13 | 1665317.06 | 1665317.06 | 1665317.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212434 | Proyecto de inversión | 66622.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66622.43, modificado:66622.43}} | JARDIN DE NIÑOS MA DE JESUS CENICEROS MARTINEZ.- SUSTITUCIÓN DE PISO DEL FORO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800015 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BUDAPEST - 908, SAN PABLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-28 | 2023-05-27 | 66622.43 | 64857.89 | 19457.36 | 19457.36 | 19457.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212440 | Proyecto de inversión | 1610659 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610659.0, modificado:1610659.0}} | ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO.- CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA; SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" y "E"; SUSTIT. DE LUMINARIAS EN EDIF. "A" y "F"; RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200009 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 1610659 | 1560157.31 | 1307615.34 | 1307615.34 | 1307615.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212443 | Proyecto de inversión | 775032.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775032.74, modificado:775032.74}} | JARDIN DE NIÑOS MA DELIA REYES DE ARCINIEGA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT; Y OBRA EXT. SUST. PARCIAL DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y CONST. DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000006 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO 201 ESQUINA CON MAGNOLIA, ZONA CENTRO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 775032.74 | 754867.9 | 696953.34 | 696953.34 | 696953.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212456 | Proyecto de inversión | 214240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214240.0, modificado:214240.0}} | JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO.- CONST. DE CISTERNA. RED ELECT-HIDR. Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000167 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIETE 825, VICENTE GUERRERO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 214240 | 209406.41 | 62821.92 | 62821.92 | 62821.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212465 | Proyecto de inversión | 5306737 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5306737.0, modificado:5854458.73}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2023..- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2023. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 234500039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COBERTURA ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 5854458.73 | 5854458.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212471 | Proyecto de inversión | 297142.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297142.25, modificado:297142.25}} | JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET.- SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C" Y O. EXT. (CONST. CISTERNA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100010 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:JOSE MARIA MORELOS 499, ZONA CENTRO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 297142.25 | 291538.29 | 224866.58 | 224866.58 | 224866.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202214362 | Proyecto de inversión | 3001040.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001040.64, modificado:2940959.86}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN ZARAGOZA LOCALIDAD ZARAGOZA ASENTAMIENTO ZARAGOZA CENTRO - 76535 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 76535 | S | 1150 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MARIANO ESCOBEDO LAS ACCIONES SE REALIZARAN A LO LARGO DE LA CALLE , lon:-100.92142304, lat:28.49262036}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 2940959.86 | 2940959.86 | 1459053.14 | 1459053.14 | 1459053.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-012-2023, contratista:LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2940959.85, importe_modificado:2940959.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {2214362/proyecto_INICIO, 2214362/proyecto_PROCESO, 2214362/proyecto_INICIO, 2214362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202214780 | Acción | 2950135.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950135.21, modificado:2943871.2}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 118845 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 118845 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2943871.2 | 2943871.2 | 2090148.55 | 2090148.55 | 2090148.55 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SIDS-SIS-005-2023, contratista:TRANSPORTACIÓN Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2943871.2, importe_modificado:2943871.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.7}} | {2214780/proyecto_INICIO, 2214780/proyecto_PROCESO, 2214780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202215146 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:732201.94}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN J DE N CARMEN AGUIRRE DE FUENTES EN LA COLONIA EL TOREO - 11057 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 11057 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CAPETILLO COLONIA RESIDENCIAL PLAZA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERMIN ESPINOZA ARMILLITA Y CALLE MANUEL RODRIGUEZ MANOLETE, CALLE FRANCISCO RIVERA UBICACION SOBRE CALLE MANUEL CAPETI, lon:-100.91954539, lat:25.45395441}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 732201.94 | 732201.94 | 732201.94 | 732201.94 | 732201.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-052/23, contratista:CONSTUPROF S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:748900.0, importe_modificado:732201.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {2215146/proyecto_INICIO, 2215146/proyecto_PROCESO, 2215146/proyecto_FIN, 2215146/proyecto_PROCESO, 2215146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216511 | Proyecto de inversión | 328030.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328030.97, modificado:328030.97}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV ABASOLO ENTRE C CORTINAS Y C ORTEGA - 26054 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26054 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.2, meta_modificada:111.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO COLONIA AURELIANO BARAJAS, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA CORTINAS Y CALLE ORTEGA, AVENIDA FLORES TAPIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AURELIANO BARAJAS A 100 MTS DE LA ESCUELA G, lon:-103.22421384, lat:25.53502256}} | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2216511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216540 | Proyecto de inversión | 1654761.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654761.99, modificado:1654761.99}} | RECARPETEO ASFALTICO EN PROLONGACION DONATO GUERRA ENTRE BLVD CRISTOBAL DIAZ Y NOCHE BUENA - 26143 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26143 | S | 160 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3111.7, meta_modificada:3111.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION DONATO GUERRA COLONIA JOSÉ SANTOS VALDÉZ, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CRISTOBAL DIAZ Y CALLE NOCHE BUENA, AVENIDA NUEVO MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JOSE SANTOS VALD, lon:-103.21966477, lat:25.5206065}} | 2023-07-02 | 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218705 | Proyecto de inversión | 288724 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288724.0, modificado:288724.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN GREGORIO ENTRE CALLE MINEROS Y TOPE DE CALLE COL. POTRERO - 38150 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 38150 | S | 27 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SAN GREGORIO COLONIA EL POTRERO, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BARAJAS Y CALLE RIO NAZAS, CALLE RIO BRAVO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA POR CALLE DELAFUENTES HACIA EL ORIENTE 4 CUADRAS HASTA LLEG, lon:-101.40510065, lat:26.88724858}} | 2023-03-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219353 | Proyecto de inversión | 526941.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526941.13, modificado:464515.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE ATZCAPOTZALCO Y CUAJIMALPA - 41956 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 41956 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.53, meta_modificada:780.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ATZCAPOTZALCO Y CALLE CUAJIMALPA, CALLE CHALCO AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.96868572, lat:29.32717253}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 232257.58 | 232257.58 | 232257.58 | 232257.58 | 232257.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-011/2023, contratista:FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:464515.16, importe_modificado:464515.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2219353/proyecto_INICIO, 2219353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219366 | Proyecto de inversión | 1435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435000.0, modificado:1138404.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y AGUA PRIETA - 42005 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 42005 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1992.3, meta_modificada:1992.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE AGUA PRIETA, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES AL ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONI, lon:-100.94511494, lat:29.30317019}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 569202.1 | 569202.1 | 569202.1 | 569202.1 | 569202.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-015/2023, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1138404.29, importe_modificado:1138404.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.0}} | {2219366/proyecto_INICIO, 2219366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219432 | Proyecto de inversión | 3592759.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3592759.85, modificado:3592759.85}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BUCARELI ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD DE MINAS DE BARROTERAN MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA. - 42402 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 42402 | S | 7000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5159.3, meta_modificada:5159.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE BUCARELI BARRIO BARROTERAN, 26365 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FLORES MAGON, CALLE BUCARELI ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FLORES MAGON, lon:-101.280881, lat:27.648945}} | 2023-05-08 | 2023-09-29 | 3233483.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202220826 | Proyecto de inversión | 787000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787000.0, modificado:787000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ - 52297 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 52297 | S | 340 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.19, meta_modificada:142.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 3207 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALVAREZ, CALLE MIGUEL MIRAMON A DOS CUADRAS DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO, lon:-100.94620643, lat:29.29773424}} | 2023-08-30 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202221016 | Proyecto de inversión | 404000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404000.0, modificado:404000.0}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ANSELMA VITELA DE BOSQUES - 53809 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 53809 | S | 255 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.02, meta_modificada:42.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE CARRILLO PUERTO A TRES CUADRAS AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL ME, lon:-100.93284472, lat:29.30513179}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202221174 | Proyecto de inversión | 504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:504000.0}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 55163 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 55163 | S | 101 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CALLE EJIDO LAS CUEVAS INTERIOR SN EJIDO LAS CUEVAS, 26284 LAS CUEVAS, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , AL PONIENTE DE CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ SUCURSAL SANTA TERESA, lon:-100.97038462, lat:29.29557553}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202221650 | Proyecto de inversión | 1256517 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256517.0, modificado:1256517.0}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LAS MARGARITAS - 60399 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 60399 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA RITA COLONIA LAS MARGARITAS, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA CAROLINA Y CALLE SANTA AURORA, CALLE SANTA BÁRBARA CALLE SANTA RITA ENTRE CALLE SANTA CAROLINA Y CALLE SANTA AURORA EN LA C, lon:-101.03856263, lat:25.429928}} | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 1130865.3 | 1240422.58 | 1032056.92 | 1032056.92 | 1032056.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-038/23, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS RC, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1240422.58, importe_modificado:1240422.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.0}} | {2221650/proyecto_INICIO, 2221650/proyecto_PROCESO, 2221650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202222284 | Proyecto de inversión | 49999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49999.82, modificado:49999.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICTOR ROSALES EN VILLA UNION,COAHUILA - 65336 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 65336 | S | 25 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR ROSALES COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CONATITUCION ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARTIENDO, lon:-100.71755089, lat:28.21716922}} | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 49999.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2222284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202224655 | Proyecto de inversión | 22007.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22007.17, modificado:22007.17}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE XICOTENCATL ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA BARRERA E IRENE MENCHACA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE CASTAÑOS, COAHUILA - 84557 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 84557 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL 1407 INTERIOR 1407 COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE JOSE MARIA BARRERA, CALLE IRENE MENCHACA CALLE XICOTENCATL ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA BA, lon:-101.44298453, lat:26.79157335}} | 2023-06-12 | 2023-09-12 | 22007.17 | 22007.17 | 22007.17 | 22007.17 | 22007.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS ELE 016/2023, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS, monto:22007.17, importe_modificado:22007.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {2224655/proyecto_INICIO, 2224655/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231336 | Proyecto de inversión | 2955375.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955375.12, modificado:2955370.45}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230201004 | N | 0 | 0 | 163058 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ACUÑA COHAUILA DIVERSAS CALLES, lon:-100.93888, lat:29.32313}} | 2023-05-31 | 2023-09-27 | 2955370.45 | 2955370.45 | 2955370.45 | 2943433.48 | 2943433.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232320 | Acción | 51481414 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.1481414E7, modificado:5.1481414E7}} | PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA.-COMPONENTE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural |  | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25016 Saltillo, Coah., lon:-100.9147276, lat:25.43716}} | 2023-01-03 | 2023-12-31 | 51481414 | 51481414 | 51481414 | 49561157 | 49561157 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233410 | Proyecto de inversión | 1169278.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169278.58, modificado:1169278.58}} | E.S.G. No. 8 MANUEL ACUÑA-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. DE EDIF. "X" Y SUST. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500035 | N | 0 | 0 | 670 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO DE LA SOLEDAD 800-AMPLIACION FOVISSSTE LA ROSITA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1169278.58 | 1169278.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233425 | Proyecto de inversión | 665864.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665864.51, modificado:665864.51}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "D" Y DE LUMINARIAS EXTERIORES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700016 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JULIAN VALLES S/N-EL FENIX, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 665864.51 | 665864.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233453 | Proyecto de inversión | 505441 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505441.0, modificado:505441.0}} | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO RAMIREZ-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B", RED ELECT. Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300018 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. ALLENDE 489-LAS ROSAS POPULAR, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-21 | 2023-09-18 | 505441 | 505441 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233460 | Proyecto de inversión | 221903 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221903.0, modificado:221903.0}} | JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA-SUST. DE LOSA POR CUBIERTA DE MULTYPANEL DE AULA DE EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232600012 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MINEROS S/N-CONOCIDO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 221903 | 221903 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233469 | Proyecto de inversión | 1126468 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126468.0, modificado:1126468.0}} | ESCUELA PRIMARIA AÑO DE LAS AMERICAS-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "E" (PARCIAL), Y "F"; SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "B", "E" Y "F" Y REP. DE MUROS DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500045 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SALVADOR SN-LATINOAMERICANA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1126468 | 1126468 | 336781.61 | 336781.61 | 336781.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233470 | Proyecto de inversión | 546458 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546458.0, modificado:546458.0}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO-SUST. DE BARDA LADO NORTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230600005 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CHIHUAHUA SN-HEROES DEL 47, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 546458 | 546458 | 160770.5 | 160770.5 | 160770.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233475 | Proyecto de inversión | 10086329 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0086329E7, modificado:1.0086329E7}} | E.S.G. PRESIDENTE LAZARO CARDENAS DEL RIO (NUEVO EDIFICIO)-CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500053 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO DE LA CONCHA-LA AMISTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-08-18 | 2024-01-14 | 10086329 | 10086329 | 4456418.15 | 4456418.15 | 4456418.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233476 | Proyecto de inversión | 789262 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789262.0, modificado:789262.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA L. PEREZ DE ARREOLA-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000193 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GRAL. JOSÉ MARIANO MONTEVERDE S/N-COL. NIÑOS HEROES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 789262 | 789262 | 234056.66 | 234056.66 | 234056.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233483 | Proyecto de inversión | 279510 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279510.0, modificado:279510.0}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "E", COLOC. DE INTERRUPTOR Y DEMOLICIÓN EDIF. "K". (ATIPICO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500054 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SAN PEDRO KILOMETRO 8-CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 279510 | 279510 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233965 | Proyecto de inversión | 540587 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540587.0, modificado:540046.41}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE OCCIDENTAL ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE OCCIDENTAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-002 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.45, meta_modificada:1083.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE OCCIDENTAL ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE OCCIDENTAL SN, lon:-101.459508, lat:26.931622}} | 2023-03-31 | 2023-06-05 | 540046.41 | 540046.41 | 540046.41 | 540046.41 | 540046.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-002/2023 C.F., contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1083.45}} | {2233965/proyecto_INICIO, 2233965/proyecto_PROCESO, 2233965/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241325 | Proyecto de inversión | 887180.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887180.32, modificado:887180.32}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA SAN MANLIO, COLONIA FUENTES DEL SUR EN TORREÓN COAHUILA - 46473 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 46473 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA SAN MANLIO COLONIA FUENTES DEL SUR, 27290 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL MONJE Y CALLE DEL SANTO, CALLE SAN MARCELINO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA C, lon:-103.41382231, lat:25.50648622}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 887180.32 | 887180.32 | 745293.4 | 745293.4 | 745293.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-FISM-TOR/2023, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:887180.32, importe_modificado:887180.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.8}} | {2241325/proyecto_PROCESO, 2241325/proyecto_INICIO, 2241325/proyecto_PROCESO, 2241325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241423 | Proyecto de inversión | 997641.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997641.48, modificado:997641.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. PATRIARCA, COLONIA FUENTES DEL SUR EN TORREÓN COAHUILA - 49915 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 49915 | S | 135 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PATRIARCA COLONIA FUENTES DEL SUR, 27290 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DIAGONAL LAS FUENTES Y CALLE PASEO DEL SUR, CALLE DEL MONJE LA OBRA SE ENCUENTRA A 7 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA, lon:-103.41035739, lat:25.50825176}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 997641.48 | 997641.48 | 299292.44 | 299292.44 | 299292.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-FISM-TOR/2023, contratista:INGENIERIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:997641.48, importe_modificado:997641.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2241423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241734 | Proyecto de inversión | 278727.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278727.21, modificado:278727.21}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HIGUERAS COLONIA SAN ANTONIO EN CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA - 64887 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 64887 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LOS NOGALES COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ, CALLE HIGUERAS ESTAOBRA SE ENCUENTRA E, lon:-102.06094246, lat:26.99327184}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2241734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241881 | Proyecto de inversión | 971363.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971363.56, modificado:971363.56}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EMERGENTE UBICADA EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y NOGAL Y CALLE NOGAL ENTRE QUINTA Y CINCO DE MAYO EN COLONIA VALLADO - 72214 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 72214 | S | 312 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA MAGISTERIO VALLADO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NOGAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPALDIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALG, lon:-101.55583437, lat:27.06335052}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 944403 | 944403 | 944403 | 944403 | 944403 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SC-001/2023, contratista:TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:944403.0, importe_modificado:944403.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:440.0}} | {2241881/proyecto_INICIO, 2241881/proyecto_PROCESO, 2241881/proyecto_FIN, 2241881/proyecto_INICIO, 2241881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243044 | Proyecto de inversión | 782370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782370.0, modificado:782370.0}} | REHABILITACION DE RED Y 11 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE GUADALAJARA ENTRE REPUBLICA DEL SALVADOR Y URUGUAY DE LA COL. GUADALUPE - 116233 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monclova | 116233 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.62, meta_modificada:305.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA COLONIA GUADALUPE, 25750 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR Y CALLE URUGUAY, CALLE COSTA RICA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN CALLE IGNACIO , lon:-101.43474699, lat:26.91516062}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243233 | Proyecto de inversión | 1397869.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397869.95, modificado:1397869.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO DEL ÁGUILA, COLONIA VILLAS DEL BOSQUE EN TORREÓN COAHUILA - 124250 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 124250 | S | 88 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2721.4, meta_modificada:2721.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO DEL ÁGUILA COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA JOYA Y AVENIDA BROMO, AVENIDA DE LA VIÑA LA OBRA SE ENCUENTRA A 17 KILOMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUM, lon:-103.32231661, lat:25.55083983}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 1397869.95 | 1397869.95 | 419360.98 | 419360.98 | 419360.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1397869.95, importe_modificado:1397869.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.42}} | {2243233/proyecto_INICIO, 2243233/proyecto_PROCESO, 2243233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243449 | Proyecto de inversión | 1099906.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099906.99, modificado:1099906.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE, EJIDO SAN LUIS EN TORREÓN COHAUILA - 125306 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 125306 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1423.4, meta_modificada:1423.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EJIDO SAN LUIS, 27053 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y , LA OBRA QUEDA A 12 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HA, lon:-103.37814948, lat:25.56809729}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 1099906.99 | 1099906.99 | 1022907.98 | 1022907.98 | 1022907.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCTORA REMA ALTA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1099906.99, importe_modificado:1099906.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.61}} | {2243449/proyecto_INICIO, 2243449/proyecto_PROCESO, 2243449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302250119 | Proyecto de inversión | 135576.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135576.46, modificado:135576.46}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 164092 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 164092 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUERRERO, CALLE VIESCA LA OBRA SE ENCUNTRA EN UN TERRENO AL INTERIOR EN CALLE MEXICO ENTRE NICOLAS BRAVO Y GUERRERO, lon:-100.8965182, lat:28.40425196}} | 2023-07-28 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2250119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302250236 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EJ. LA AZUFROSA - 164783 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 164783 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:EJIDO LA AZUFROSA, 26604 LA AZUFROSA, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PORYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE HIDALGO AVANZAR AL SUR 32 METROS DAR, lon:-100.78438169, lat:28.25187473}} | 2023-08-28 | 2023-10-31 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2250236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302250450 | Proyecto de inversión | 1502415.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502415.78, modificado:1502415.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE PASEO DE LAS HACIENDAS, FRACCIONAMIENTO LA NORIA EN TORREÓN COAHUILA - 166250 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 166250 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS HACIENDAS FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA NORIA, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A SANTA FE Y CALLE HACIENDA DEL LAGO, CALLE HACIENDA DEL COYOTE LA OBRA SE UBICA A 15 KILÓMETROS SALIEN, lon:-103.34535142, lat:25.55734434}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 1502415.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2250450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302250567 | Proyecto de inversión | 781865.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781865.13, modificado:781865.13}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA, EJIDO LA UNIÓN EN TORREÓN COAHUILA - 166759 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 166759 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.6, meta_modificada:87.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMORDIALES DEL 36 EJIDO LA UNIÓN, 27108 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE LIBERTAD, PRIVADA HEROISMO LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y T, lon:-103.41317739, lat:25.59953277}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 781865.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2250567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302253570 | Proyecto de inversión | 963804.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963804.07, modificado:963804.07}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA VALDEZ 2 EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 182656 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 182656 | S | 10570 | 10419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLAVIO AGUILAR MONTES Y CALLE SANTA CRUZ, SE ENCUENTRA EN LADO NORTE DE LA ACERA DE LA CALLE IGANCIO ZARAGOZA EN L, lon:-100.83373881, lat:28.34831836}} | 2023-08-25 | 2023-12-31 | 867423.66 | 867423.66 | 867423.66 | 867423.66 | 867423.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/02/2023/4, contratista:F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:963804.07, importe_modificado:963804.07}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {2253570/proyecto_PROCESO, 2253570/proyecto_INICIO, 2253570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302253902 | Proyecto de inversión | 217581.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217581.71, modificado:217581.71}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA FE DEL PINO, OCAMPO COAHUILA. - 184992 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 184992 | S | 27 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:59, direccion:EJIDO SANTA FE DEL PINO LA MORITA, 27517 SANTA FE DEL PINO (LA MORITA), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 168.4KILOMETROS EN DIRECCIÓN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO A 700 MTS DEL, lon:-103.1993705, lat:28.65664048}} | 2023-09-15 | 2023-11-11 | 217581.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2253902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302256368 | Proyecto de inversión | 169755.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169755.82, modificado:169755.82}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 201706 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 201706 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:220, direccion:CALLE ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO, 26500 PAREDES, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE YADIRA GARANZUAY Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE ANITA A UNOS 50 METROS DE LA CALLE YADIRA GARANZUAT HACIA EL PONIENTE, lon:-100.88589356, lat:28.39190938}} | 2023-07-27 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2256368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302257508 | Proyecto de inversión | 4845135.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4845135.04, modificado:4845135.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC CLASE 10 DE 18 PULGADAS DE DIAMETRO EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS - 209472 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 209472 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.96, meta_modificada:544.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA ROMAN CEPEDA INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE BORDO NORTE, AVENIDA MIGUEL GARZA AVENIDA ROMAN CEPEDA Y CALLE BORDO D, lon:-100.54550867, lat:28.70677837}} | 2023-08-01 | 2023-11-29 | 4845135.04 | 4845135.04 | 2422567.53 | 2422567.53 | 2422567.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN010-FISM-2023, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES SA DE C, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:4845135.4, importe_modificado:4845135.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2257508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302257564 | Proyecto de inversión | 122496 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122496.0, modificado:122496.0}} | PROGRAMA DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE BLANCO CALIDAD 5 AÑOS - 209701 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 209701 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CLUB ESPOSAS DE ABOGADOS INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPITAN JORGE LUIS FLORES ENRIQUEZ Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE FUERZA AEREA MEXICANA AL ESTE DE LA PRES, lon:-100.97178822, lat:29.33090743}} | 2023-05-10 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302258443 | Proyecto de inversión | 580363.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580363.74, modificado:580363.74}} | RECARPETEO EN CALLE SIERRA MOJADA ENTRE BLVD ROBERTO SHOEDER Y CALLE JOSE MARIA MARTINEZ. - 214115 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 214115 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1815.0, meta_modificada:1815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:453, direccion:CALLE SIERRA MOJADA CIUDAD LAGUNA DEL REY QUÍMICAS DEL REY, 27545 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MARTINEZ Y CALLE ROBERTO SHODEER, BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ PARTIENDO DE LA, lon:-103.36188321, lat:27.02573541}} | 2023-10-25 | 2023-12-25 | 346716.05 | 346716.05 | 346716.05 | 346716.05 | 346716.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/006/FISM/2023, contratista:RT PAVIEMNTACIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:580363.74, importe_modificado:580363.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.0}} | {2258443/proyecto_PROCESO, 2258443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302260276 | Proyecto de inversión | 139175 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139175.0, modificado:139175.0}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 225513 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 225513 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE RICARDO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN PROPIEDAD UBICADA EN CALLE EM, lon:-100.94321089, lat:28.36147654}} | 2023-09-09 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2260276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302260400 | Proyecto de inversión | 118923.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118923.45, modificado:118923.45}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 226276 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 226276 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE XICOTENCATL ENTRE LEONA VICARIO Y VENUSTIANO CAR, lon:-100.88562604, lat:28.40021791}} | 2023-09-09 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2260400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302263158 | Proyecto de inversión | 2278008.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278008.63, modificado:2278008.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA - 240382 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 240382 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARLOS COLONIA NUEVA ESPERANZA, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE GUSTAVO MADERO, CALLE SAN CARLOS COLONIA NUEVA ESPERANZA CP. 25023 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENT, lon:-100.97586286, lat:25.40896802}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 2050207.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302263798 | Proyecto de inversión | 1997935.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997935.45, modificado:1997935.45}} | REPARACIÓN Y RELLENOS EN EL PUENTE DEL VADO RIO SABINAS POR CAUSAS DEL SOCAVÓN SOBRE BULEVAR CRISTÓBAL COLON Y CALLE 1 DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS EN SABINAS COAHUILA. - 242845 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 242845 | S | 8000 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.5, meta_modificada:231.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26799 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 6 Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE RIVERA DEL RIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN CALLE FRANCISCO I MADERO POR , lon:-101.12315949, lat:27.84248474}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1997935.45 | 1997935.45 | 1997935.45 | 99896.77 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INFRA/006/23, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:1968409.31, importe_modificado:1968409.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2263798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264005 | Proyecto de inversión | 1487396.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487396.2, modificado:1487396.2}} | REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA. - 244302 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 244302 | S | 7400 | 7600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LA MADRID LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL., lon:-101.12014465, lat:27.84905404}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 1482839.6 | 1482839.6 | 1482839.6 | 74141.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INFRA/005/23, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:1482839.6, importe_modificado:1482839.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2264005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264952 | Acción | 207262 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207262.0, modificado:207262.0}} | REGLAMENTO QUE REGULA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE VENTA, EXPENDIO O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA DE ZARAGOZA - 49240 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 49240 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-03 | 2023-12-30 | 207262 | 103631 | 103631 | 103631 | 103631 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-FAISM-2023-PRODIM-01-D, contratista:CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:207262.0, importe_modificado:207262.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.5}} | {2264952/proyecto_PROCESO, 2264952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265523 | Acción | 152226 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152226.0, modificado:152226.0}} | ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA Y SIILAS EJECUTIVAS PARA OFICINA - 20711 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acuña | 20711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2265523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265530 | Acción | 677890 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677890.0, modificado:677890.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, DE IMPRESIÓN Y PLOTTER - 20770 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Torreón | 20770 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta5: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-16 | 2023-12-29 | 677890 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta5: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:0.0}} | {2265530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265569 | Acción | 50490 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50490.0, modificado:50490.0}} | EQUIPO DE COPIADORA Y ESCANER PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA - 21401 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 21401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2023-08-01 | 2023-08-29 | 50490 | 50490 | 50490 | 50490 | 50490 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMO/009/FISM/2023, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:202340.97, importe_modificado:202340.97}} | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:1.0}} | {2265569/proyecto_INICIO, 2265569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266444 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | FACULTAD DE MEDICINA, US. Construcción de Aulas en PA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS2303 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Francisco Murguía 205, Zona Centro CP 25000, lon:-101.0141112, lat:25.42778173}} | 2023-09-22 | 2024-03-19 | 1721994.98 | 5739983.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Por un error involuntario se hizo mal captura de la fechas de contrato, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2023-10-04}} | {obs1: {observación:a Solicitud de la Ejecutora..., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:a Solicitud de la Ejecutora..., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:a Solicitud de la Ejecutora..., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:a Solicitud de la Ejecutora..., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | COA230302266446 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | FACULTASD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, UT. Estacinamiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS2304 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1978.0, meta_modificada:1978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276, lon:-103.33297335, lat:25.53113913}} | 2023-09-22 | 2024-02-18 | 1074766.43 | 3582554.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El área que ocupa esta facultad es extensa y su ubicación posee un clima extremo. Actualmente no se cuenta con un adecuado estacionamiento; Por tal motivo, es imperante la construcción del mismo ya que brindará mejores espacios exteriores para que la comunidad universitaria pueda resguardarse de las inclemencias del clima, desplazarse de manera segura y una mejor administración de los espacios y la asignación de áreas para personas con capacidades diferentes, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2023-10-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302267571 | Proyecto de inversión | 3452664.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3452664.37, modificado:3452664.37}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231201002 | N | 0 | 0 | 1643 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:GUERRERO COAHUILA, lon:-100.3789, lat:28.30821}} | 2023-08-24 | 2023-10-23 | 3452664.37 | 3452664.37 | 3452664.37 | 1052120 | 1052120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023060, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3507066.66, importe_modificado:3507066.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2267571/proyecto_INICIO, 2267571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267671 | Proyecto de inversión | 2034763.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034763.19, modificado:2034763.19}} | Construcción del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres 3° etapa (área de Interiores) en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 232501003 | N | 0 | 0 | 176327 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, lon:-100.55251, lat:28.69004}} | 2023-03-22 | 2023-05-15 | 2034763.19 | 2034763.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302267935 | Proyecto de inversión | 7300000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7300000.02, modificado:7300000.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTEL PARA LA POLICIA DE ACCION Y REACCION (PAR) EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231501004 | N | 0 | 0 | 1392 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CUARTEL PAR JUAREZ COAHUILA, lon:-100.72753, lat:27.60667}} | 2023-09-28 | 2023-12-11 | 7300000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269278 | Proyecto de inversión | 4808581.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4808581.35, modificado:4808581.35}} | RECARPETEO A BASE DE SELLO ASFALTICO EN BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES, UBICADA DE CALLE SICOMOROS A CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA LAS FUENTES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | PAV-003-2023 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36281.0, meta_modificada:36281.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES, UBICADA DE CALLE SICOMOROS A CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA LAS FUENTES, lon:-103.404291, lat:25.510044}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES, UBICADA DE CALLE SICOMOROS A CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA LAS FUENTES, lon:-103.420103, lat:25.518712}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Proyecto duplicado. Se hizo registro nuevo porque no se encontraban los que dio de alta SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariamduartee, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:corregir, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:corregir, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:corregir, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:corregir, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | COA230302270041 | Proyecto de inversión | 81193.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81193.97, modificado:81193.97}} | CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA MONUMENTO ALUSIVO A LA MARIPOSA MONARCA EN PARQUE BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-32/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PARQUE BRAULIO FERNANDEZ, lon:-100.9248, lat:29.3244}} | 2023-09-25 | 2023-10-14 | 81193.97 | 81193.97 | 81193.97 | 81193.97 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.6}} | {2270041/proyecto_INICIO, 2270041/proyecto_FIN, 2270041/proyecto_PROCESO, 2270041/proyecto_INICIO, 2270041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302270090 | Proyecto de inversión | 226924 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226924.0, modificado:226924.0}} | ESCUELA PRIMARIA FORD 162 MARTIN TORRES PADILLA.-SUST. DE FIRME Y PISO, FUMIGACIÓN Y SUST. DE ANDADOR EN AULA DE USOS MULTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300014 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FELIPE CARRILLO PUERTO 311, ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-10-11 | 2023-12-09 | 226924 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270095 | Proyecto de inversión | 1021472.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021472.86, modificado:1021472.86}} | ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR.-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500059 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIMORDIALES DEL 36 S/N, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-09-20 | 2023-11-18 | 1021472.86 | 1021472.86 | 306441.86 | 306441.86 | 306441.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270103 | Proyecto de inversión | 785618 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785618.0, modificado:785618.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS.-SUST. DE DIRECCIÓN POR DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA (MODELO REDUCIDO) Y SUST. DE IMPERMEAB EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230900010 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:LOS PINOS S/N, NUEVO JABONCILLO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2023-10-11 | 2023-12-24 | 785618 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270113 | Proyecto de inversión | 729991 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729991.0, modificado:729991.0}} | ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000211 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N, LOS FRESNOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-10-25 | 2023-12-23 | 729991 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270331 | Proyecto de inversión | 3028145.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3028145.36, modificado:3028145.36}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO COSS RAMOS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000164 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CRISTOBAL ESPINOZA S/N-FRACC. FUNDADORES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 3028145.36 | 3028145.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270340 | Proyecto de inversión | 1999996 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999996.0, modificado:1999996.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO-MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO PARA UNIDAD DE DOCENCIA (PARCIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000207 | N | 0 | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-ZONA INDUSTRIAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-11-05 | 2024-01-19 | 1999996 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ADQUIRIRÁ MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO (PARCIAL) PARA AULAS, SALA AUDIOVISUAL, LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y CUBÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE DOCENCIA, trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302270341 | Proyecto de inversión | 1117903 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117903.0, modificado:1117903.0}} | INST. TEC. DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO CON CUBIERTA METÁLICA PARA CANCHA DE FUTBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800023 | N | 0 | 0 | 2040 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-11-09 | 2024-01-08 | 1117903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302271910 | Proyecto de inversión | 764271 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764271.0, modificado:764271.0}} | JARDIN DE NIÑOS CINCO DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600006 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-08-24 | 2023-11-21 | 764271 | 749670.07 | 224901.02 | 224901.02 | 224901.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206505 | Proyecto de inversión | 619322.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619322.84, modificado:619322.84}} | EQUIPAMIENTO DE ANDADOR URBANO SIMON BOLIVAR - 4027 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candela | 4027 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLEJON SOMIN BOLIVAR COLONIA CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, CALLE GENERAL CEPEDA CALLEJON SIMON BOLIVAR ENTE NIÑOS HEROES Y GUADALUPE VICTORIA A UN , lon:-100.66248208, lat:26.84080224}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 619322.84 | 619322.84 | 522321.2 | 522321.2 | 522321.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 4027, contratista:REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA, monto:619322.84, importe_modificado:619322.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2206505/proyecto_INICIO, 2206505/proyecto_PROCESO, 2206505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206528 | Proyecto de inversión | 364000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364000.0, modificado:363467.21}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO TANQUE DE EMERGENCIA - 4284 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 4284 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:231, direccion:EJIDO TANQUE DE EMERGENCIA, 25327 TANQUE DE EMERGENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL CUADRO DE BEISBOL DEL EJIDO, lon:-101.06734845, lat:25.07521489}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 363467.21 | 363467.21 | 363467.21 | 363467.21 | 363467.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-102/23, contratista:JUAN ALBERTO AGUIRRE CASTAÑEDA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:363467.21, importe_modificado:363467.21}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206528/proyecto_FIN, 2206528/proyecto_INICIO, 2206528/proyecto_PROCESO, 2206528/proyecto_INICIO, 2206528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206930 | Proyecto de inversión | 416000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416000.0, modificado:391847.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL PINO - 8891 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8891 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:123.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:165, direccion:EJIDO , 00000 EL PINO (ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 EL PINO ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y, lon:-101.25686954, lat:25.16492994}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 391847.74 | 391847.74 | 391847.74 | 391847.74 | 391847.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-019/23, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:414047.04, importe_modificado:391847.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.03}} | {2206930/proyecto_INICIO, 2206930/proyecto_FIN, 2206930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208804 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | FAC. DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN, US. 2da. Etapa Construcción de Edificio de Posgrado | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | 2 | N | 0 | 0 | 2181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Carretera Saltillo-Piedras Negras KM.5 CP25107, lon:-100.9905373, lat:25.47941444}} | 2023-04-28 | 2023-11-23 | 4875000 | 6314778.48 | 3217105.08 | 3217105.08 | 3203238.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208806 | Proyecto de inversión | 19122244 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9122244E7, modificado:1.931827839E7}} | MANTENIMIENTO GENERAL de los edificio principales y de atención a los alumnos en cada una de las unidades académicas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | 3 | N | 0 | 0 | 30937 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Fundadores Km 13, Ciudad Universitaria Arteaga, lon:-100.8605537, lat:25.44221097}} | 2023-04-25 | 2023-11-30 | 14488708.79 | 17223643.66 | 10872212.3 | 10872212.3 | 9016623.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2008.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208811 | Proyecto de inversión | 1698914 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698914.0, modificado:1698914.0}} | MANTENIMIENTO GENERAL de los edificio principales y de atención a los alumnos en cada una de las unidades académicas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | 600-1 MS | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280, lon:-100.9922746, lat:25.4399636}} | 2023-04-04 | 2023-11-23 | 1274186 | 997973.01 | 760997.63 | 760997.63 | 516913.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210918 | Adquisición | 977491.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977491.81, modificado:977491.81}} | (Sistema Nacional de Información) Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (4) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 879742.63 | 192249.98 | 192249.98 | 192249.98 | 192249.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102211556 | Proyecto de inversión | 7128452.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128452.01, modificado:7117319.12}} | COMPLEMENTACION Y TERMINACION DE LA REHABILITACION Y/O REPOSICION DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES RAMOS ARIZPE, ENTRE LAS CALLES EPIFANIO RAMOS A LA AVENIDA ORIENTE EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 222800022 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:sabinas,coahuila, lon:-101.111814, lat:27.850953}} | 2022-12-25 | 2022-12-31 | 7117319.12 | 7117319.12 | 7117319.12 | 7117319.12 | 7117319.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-30/22, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:7186427.3, importe_modificado:7186427.3}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.91}} | {2211556/proyecto_INICIO, 2211556/proyecto_PROCESO, 2211556/proyecto_INICIO, 2211556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212154 | Proyecto de inversión | 2882709.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882709.55, modificado:2882709.55}} | E.S.T. MAGDALENA MONDRAGÓN AGUIRRE-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500012 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMPO DE MAGNOLIAS S/N-CAMPO NUEVO ZARAGOZA II, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 2882709.55 | 2882709.55 | 2779205.06 | 2779205.06 | 864812.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212156 | Proyecto de inversión | 1154754.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154754.32, modificado:1154754.32}} | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ-CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500014 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-14 | 2023-06-11 | 1154754.32 | 1154754.32 | 1154446.98 | 1154446.98 | 346426 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212157 | Proyecto de inversión | 3831277.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3831277.46, modificado:3831277.46}} | CENTRO DE EDUCACIÓN NORMAL-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000028 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA-CAMPO REDONDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-24 | 2023-06-30 | 3831277.46 | 3762973.83 | 3677726.85 | 3677726.85 | 2775095.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212334 | Proyecto de inversión | 612652.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612652.29, modificado:612652.29}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL SOCORRO AGUIRRE AGUIRRE.- RECIMENTACIÓN, SUST. IMPER. Y PISO CERAMICO EDIF. "F", REP. INST. ELECT. Y SUST. DE CANCEL. Y PUERTAS EDIF. "C" Y "F" Y OBRA EXT. (MURO DE CONTENCION CON MALLA PARCIAL LADO PTE. Y CONST. CANAL PLUVIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233800002 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 612652.29 | 612652.29 | 612576.87 | 612576.87 | 612576.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212338 | Proyecto de inversión | 513159.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513159.18, modificado:513159.18}} | ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION.- SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA LIGERA POR LOSA ALIGERADA EN BIBLIOTECA Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700002 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 513153.73 | 513153.73 | 513153.73 | 513153.73 | 513153.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212348 | Proyecto de inversión | 1106706.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106706.64, modificado:1106706.64}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.- SUST. DE IMPERMEAB., PISOS, CANCELERIA Y PUERTAS (PARCIAL) Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B", ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y O. EXT. (REP. RED ELECTRICA-HIDRAULICA Y CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000003 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ARCO INGLES 390, LOS ARCOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1106706.64 | 1106706.64 | 1106704.53 | 1106704.53 | 1106704.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212354 | Proyecto de inversión | 834661.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834661.19, modificado:834661.19}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL A. SOTO ARENAS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500004 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL CALLEJÓN S/N, VILLAS DE ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-02-23 | 2023-05-08 | 834661.19 | 834661.19 | 584211.34 | 584211.34 | 584211.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212360 | Proyecto de inversión | 2741415.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741415.4, modificado:2741415.4}} | ESCUELA PRIMARIA PABLO LATAPI SARRE.- SUSTITUCIÓN DE EDIF. "B" (2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITAROS Y OBRA EXTERIOR). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000011 | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:RIO YAQUI 266, NUEVO MIRASIERRA 1RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-07 | 2023-07-20 | 2741415.4 | 2741415.4 | 822424.62 | 822424.62 | 822424.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212377 | Proyecto de inversión | 1617250.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617250.42, modificado:1617250.42}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA ROSITA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "F", Y SUST. DE BARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200005 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:DOCTOR MIER 1018, ZARAGOZA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 1617250.42 | 1583719.77 | 1158414.87 | 1158414.87 | 1158414.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212381 | Proyecto de inversión | 544942.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544942.77, modificado:544942.77}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.- REP. DE GRIETAS EN MUROS (PARCIAL) SUST. DE PUERTAS Y PISO CERAMICO EN EDIF. "B", SUST. DE PUERTAS EDIF. "C" Y "H", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "G" Y "H" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500019 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:178, direccion:CARRETERA COYOTE-LA PARTIDA 6019, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-07-20 | 544942.77 | 544942.77 | 544706.71 | 544706.71 | 544706.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212393 | Proyecto de inversión | 546854.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546854.87, modificado:546854.87}} | ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA.- SUST. DE RAMPAS Y ESCALONES, BARANDAL, PINTURA Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" Y O. EXT. (RED HIDR. REP. CISTERNA Y RAMPA EN CANCHA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000018 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 10 299, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 546854.87 | 546854.87 | 523010.13 | 523010.13 | 523010.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212394 | Proyecto de inversión | 757712.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757712.74, modificado:757712.74}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON.- SUST. DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EDIF. "D" Y CONST. DE MURO MAMPOSTEADO (PARCIAL) LADO SUR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000021 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON 717, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 757712.74 | 757712.74 | 725025.28 | 725025.28 | 725025.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212398 | Proyecto de inversión | 690587.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690587.93, modificado:690587.93}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000025 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 690587.93 | 690587.93 | 678744.88 | 678744.88 | 678744.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212399 | Proyecto de inversión | 1370149.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370149.09, modificado:1370149.09}} | ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ.- CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA, SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200006 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MIGUEL MIRAMON 1480, SAN ANTONIO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 1370149.09 | 1370149.09 | 974673.18 | 974673.18 | 974673.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212404 | Proyecto de inversión | 946164.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946164.21, modificado:946164.21}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000017 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 946164.21 | 946164.21 | 457894.41 | 457894.41 | 457894.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212420 | Proyecto de inversión | 1644709.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644709.33, modificado:1644709.33}} | E.S.G. No. 24 "PROFR. HIGINIO GONZÁLEZ CALDERÓN" .- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000037 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-21 | 2023-06-19 | 1644709.33 | 1607847.58 | 1252590.79 | 1252590.79 | 1252590.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212426 | Proyecto de inversión | 785594.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785594.79, modificado:785594.79}} | ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000039 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 35 No. 505, LOMAS DE ZAPALINAME, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 785594.79 | 785594.79 | 765825.07 | 765825.07 | 765825.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212428 | Proyecto de inversión | 1373298.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373298.43, modificado:1373298.43}} | JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO.- RECIMENTACIÓN, SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A" Y "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500011 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SIERRA DE PARRAS, LOS MONTES I, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 1373004.4 | 1373004.4 | 1373004.4 | 1373004.4 | 1373004.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212431 | Proyecto de inversión | 605167.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605167.53, modificado:605167.53}} | ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", "D" Y "H" Y APL. DE PINT. EDIF. "A", "C", "E", "F" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500012 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SIERRA DE LA GLORIA-SIERRA DE LA ENCANTADA SN, LOS MONTES, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 605167.53 | 605167.53 | 509983.26 | 509983.26 | 509983.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212436 | Proyecto de inversión | 1024596 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024596.0, modificado:1024596.0}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- RECIMENTACIÓN, SUSTIT. DE IMPERMEAB., REP. DEL SIST. ELÉCTRICO, SUSTIT. DE TINACOS, CANAL PLUVIAL Y REP. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200008 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD PAPALOAPAN 450, VERACRUZ, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 1024596 | 998577.79 | 919590.6 | 919590.6 | 919590.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212446 | Proyecto de inversión | 306729 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306729.0, modificado:306729.0}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y MURO EDIF. "C"; CONST. DE CISTERNA Y OBRA EXT. (ACCESO A S. SANIT.) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200009 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:SIMON BOLIVAR S/N, ZARAGOZA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 306729 | 306729 | 263845.61 | 263845.61 | 263845.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212449 | Proyecto de inversión | 1552143.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552143.44, modificado:1552143.44}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RAMON FLORES ORTEGA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C", "D", "E" Y "G" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000005 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:HERREROS 200, HÉROE DE NACOZARI, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 1552143.44 | 1510068.36 | 1245810.13 | 1245810.13 | 1245810.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212455 | Proyecto de inversión | 345563 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345563.0, modificado:345563.0}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. GUADALUPE CADENA PEREZ.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" , REP. DE CISTERNA Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800061 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SECUNDARIA 5 220, OBRERA NORTE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 345563 | 345563 | 301085.86 | 301085.86 | 301085.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212479 | Proyecto de inversión | 983491 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983491.0, modificado:983491.0}} | E.S.T. No. 66 CASIANO CAMPOS AGUILAR.- SUST. DE IMPERM. EDIF. "A", "H" Y "J". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000171 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALIXTO S/N, SATELITE NORTE II, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-07-26 | 983491 | 966720.14 | 873555.45 | 873555.45 | 873555.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102213062 | Proyecto de inversión | 6000417 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000417.0, modificado:0.0}} | COBAC "PREPARATORIA Nº 24.-EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA CLIMATIZACIÓN DEL GIMNASIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monclova | FAM-MED-2023-1 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BLVD. SAN BUENAVENTURA # 800, LOS BOSQUES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-27 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO SE CANCELA, SE CARGÓ POR INDICACIÓN SUPERIOR CON N° DE PROYECTO FICTICIO Y SE CARGA COMO NUEVO EN 3erTRIM 2023, SE ATIENDE EN FOLIO TEMP_ COA230302270678., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102213066 | Proyecto de inversión | 2272728.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272728.8, modificado:0.0}} | SUBSISTEMA CECYTEC.-SUMINISTRO PARCIAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | FAM-MED-2023-2 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. SALTO DEL AGUA N° 2400, MANANTIALES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-05-27 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ÉSTE FOLIO SE CANCELA, SE CARGÓ POR INDICACIÓN SUPERIOR CON N° DE PROYECTO FICTICIO Y SE CARGA COMO NUEVO EN 3erTRIM 2023, SE ATIENDE EN FOLIO TEMP_ COA230302270596., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:ÉSTE FOLIO SE CANCELA, SE CARGÓ POR INDICACIÓN SUPERIOR CON N° DE PROYECTO FICTICIO Y SE CARGA COMO NUEVO EN 3erTRIM 2023, SE ATIENDE EN FOLIO TEMP_ COA230302270596.(2), trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216028 | Proyecto de inversión | 96679.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96679.82, modificado:96679.82}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN PABLO ENTRE LAS CALLES SAN JORGE Y CALLE SAN JOSE DE LA COLONIA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 24011 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 24011 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO 915 915 INTERIOR 915 COLONIA SAN JOSÉ, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN JOSE, CALLE LERDO DE TEJADA POR LA IGLESIA LA FE, lon:-101.42962485, lat:26.7956756}} | 2023-03-10 | 2023-05-15 | 96679.82 | 96679.82 | 96679.82 | 96679.82 | 96679.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS ELE 003/2023, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS, monto:96679.82, importe_modificado:96679.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2216028/proyecto_INICIO, 2216028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216525 | Proyecto de inversión | 1624004.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624004.27, modificado:624004.27}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMOS EN LA CD Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 26090 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26090 | S | 2800 | 2600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIUDAD MATAMOROS COAHUILA, 00000 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMOS SE ENCUENTRAN EN LA CD Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, lon:-103.22018114, lat:25.53501651}} | 2023-02-13 | 2023-07-20 | 624004.27 | 624004.27 | 624004.27 | 624004.27 | 624004.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-INFRA/2023, contratista:OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:624004.26, importe_modificado:624004.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:4.0}} | {2216525/proyecto_INICIO, 2216525/proyecto_FIN, 2216525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216544 | Proyecto de inversión | 49678.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49678.42, modificado:49678.42}} | SEGUNDA ETAPA DEL RECARPETEO ASFALTICO EN TRAMOS DAÑADOS DEL ACCESO A EL EJIDO LA ESPERANZA MPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 26156 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26156 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.55, meta_modificada:113.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 27460 EL LOCO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL WET LAGUNA EN LO QUE BIENE SIENDO EL ACCESO A DICHO EJIDO, lon:-103.28876047, lat:25.54072018}} | 2023-08-15 | 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202217307 | Acción | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:412000.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 30598 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 30598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-04-15 | 2023-08-28 | 412000 | 412000 | 412000 | 412000 | 412000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:013-ADQ-/2023, contratista:JAIME DE JESUS GRIJALVA CERVANTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:412000.0, importe_modificado:412000.0}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0}} | {2217307/proyecto_INICIO, 2217307/proyecto_FIN, 2217307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202217805 | Proyecto de inversión | 112125.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112125.48, modificado:107452.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 33428 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 33428 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:EJIDO LOS HOYOS EL POTRERO, 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA AL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.406314 Y LONGITUD 102.002877 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEP, lon:-102.001633, lat:25.403732}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 107452.84 | 107452.84 | 107452.84 | 107452.84 | 107452.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-AD-004-2023, contratista:MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:108859.69, importe_modificado:97047.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2217805/proyecto_PROCESO, 2217805/proyecto_INICIO, 2217805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218316 | Proyecto de inversión | 5462466.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462466.27, modificado:5462466.27}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE MINAS DE BARROTERAN, MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA. - 36199 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 36199 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN BARRIO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE CALLE DEPORTIVA, CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE FRANCISCO , lon:-101.280881, lat:27.648945}} | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 4907219.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218319 | Proyecto de inversión | 3959236.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959236.33, modificado:3959236.33}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN GIMNASIO MUNICIPAL, M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 36230 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 36230 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PATRICIO H. RUIZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE NIÑOS HEROES CALLE PATRICIO H, lon:-101.512888, lat:27.882628}} | 2023-04-03 | 2023-06-03 | 3563312.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218985 | Proyecto de inversión | 1078000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078000.0, modificado:944586.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SONIA LIZETH ENTRE CALLE AZUCENA Y ARTEMISA - 39841 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 39841 | S | 114 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1557.3, meta_modificada:1557.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SONIA LIZETH INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO NOBLASI, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE ARTEMISA, CALLE GUADALUPE AL PONIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES COBAC, lon:-101.0030554, lat:29.30946939}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 472293.27 | 472293.27 | 472293.27 | 472293.27 | 472293.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-019/2023, contratista:FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:944586.55, importe_modificado:944586.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} | {2218985/proyecto_INICIO, 2218985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219384 | Proyecto de inversión | 5426992.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5426992.13, modificado:5426992.13}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN PARQUE EN COLONIA LA ALBERQUITA, M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 42093 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 42093 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE CANALES BARRIO LA ALBERQUITA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GENERAL IGNACIO ELIZONDO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE GUADALUPE R. CANALES ESQUINA, lon:-101.517602, lat:27.868174}} | 2023-04-03 | 2023-10-27 | 4884292.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202220521 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ETHEL VALDES MURIEL DE RAMON - 49761 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 49761 | S | 350 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.25, meta_modificada:123.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHAPALA 2000 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE HUXTLA, CALLE LAGO DE PATZCUARO A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEG, lon:-100.96307458, lat:29.3098674}} | 2023-08-30 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202220961 | Proyecto de inversión | 648000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:648000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE CAMPOS ARAGON - 53130 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 53130 | S | 385 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.74, meta_modificada:143.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHAPOTE INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA Y CALLE PALO AZUL, CALLE MENTA SEIS CUADRAS AL ESTE DEL TIANGUIS MUNICIPAL EDGAR PEREZ, lon:-101.0070344, lat:29.33052928}} | 2023-08-30 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202221682 | Proyecto de inversión | 651684.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651684.81, modificado:651684.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA BELLAVISTA - 60961 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 60961 | S | 62 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLEJON NIÑOS HÉROES COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y CALLE GENERAL CHARLES, CALLE DEMOCRACIA CALLEJÓN NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y GENERAL CHARLES EN LA CO, lon:-101.00197189, lat:25.401839}} | 2023-05-08 | 2023-08-31 | 586516.33 | 650312.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-114/23, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:650312.22, importe_modificado:650312.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.0}} | {2221682/proyecto_INICIO, 2221682/proyecto_PROCESO, 2221682/proyecto_INICIO, 2221682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202222910 | Acción | 195924.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195924.6, modificado:195924.6}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 69882 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 69882 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-04-24 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2222910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202223254 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EJ. EL ARROYO - 72608 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 72608 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:6, direccion:EJIDO EL ARROYO, 26605 EL ARROYO, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PORYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE HIDALGO 7 CUADRAS HACIA EL NORTE VUELTA A, lon:-100.73386936, lat:28.28296148}} | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2223254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202228502 | Proyecto de inversión | 3225257.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3225257.75, modificado:3225257.75}} | CONSTRUCCION DE TECHADO METALICA EN ESCUELA PRIMARIA CARLOTA GUAJARDO - 111800 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico de estudios Superiores de la Región Carbonífera | 111800 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.5, meta_modificada:516.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MEXICO, LA ESCUELA PRIMARIA CARLOTA GUAJARDO SE UBICA EN LA COLONIA REPUBLICA ENTRA POR EL BLVD , lon:-100.56337649, lat:28.70315456}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 3225257.75 | 3225257.75 | 1760170.01 | 1760170.01 | 1760170.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN006-FISM-2023, contratista:JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3225257.75, importe_modificado:3225257.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.85}} | {2228502/proyecto_INICIO, 2228502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202230981 | Proyecto de inversión | 28653160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.865316E7, modificado:2.865316E7}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (2ª. ETAPA) EN FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230901001 | N | 0 | 0 | 59035 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CENTRO FCO. I. MADERO, lon:-103.27711, lat:25.76832}} | 2023-04-14 | 2023-10-10 | 28653160 | 28653160 | 23817544.03 | 23817544.03 | 23817544.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232213 | Proyecto de inversión | 184552 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184552.0, modificado:184367.45}} | BACHEO DE CALLE OCCIDENTAL ENTRE SOLEDAD Y MARGARITO VILLANUEVA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-003/2023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE OCCIDENTAL ENTRE SOLEDAD Y MARGARITO VILLANUEVA, lon:-101.455384, lat:26.935161}} | 2023-01-10 | 2023-09-11 | 184367.45 | 184367.45 | 184367.45 | 184367.45 | 184367.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2022 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1091959.04, importe_modificado:1091959.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1003.0}} | {2232213/proyecto_INICIO, 2232213/proyecto_PROCESO, 2232213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232214 | Proyecto de inversión | 184828 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184828.0, modificado:184643.17}} | BACHEO DE CALLE ORIENTAL ENTRE FELIPE ANGELES Y CONCEPCION ARMENDARIZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-004/2023 | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.0, meta_modificada:1004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTAL ENTRE FELIPE ANGELES Y CONCEPCION ARMENDARIZ , lon:-101.457138, lat:26.913191}} | 2023-01-10 | 2023-09-11 | 184643.17 | 184643.17 | 184643.17 | 184643.17 | 184643.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2022 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1091959.04, importe_modificado:1091959.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.0}} | {2232214/proyecto_INICIO, 2232214/proyecto_FIN, 2232214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233395 | Proyecto de inversión | 1516400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516400.0, modificado:1516400.0}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA-SUSTITUCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (CONST. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232300006 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2023-07-26 | 2023-10-08 | 1516400 | 1516400 | 444554.75 | 444554.75 | 444554.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233399 | Proyecto de inversión | 629973 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629973.0, modificado:629973.0}} | JARDIN DE NIÑOS AMERICA-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "A" Y "B"; CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000008 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DURANGO 601-10 DE MAYO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 629973 | 629973 | 496669.88 | 496669.88 | 496669.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233412 | Proyecto de inversión | 526011.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526011.23, modificado:526011.23}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000184 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAMINO REAL 1075-SAN JOSE DE LOS CERRITOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 526011.23 | 526011.23 | 489933.74 | 489933.74 | 489933.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233419 | Proyecto de inversión | 1308558 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308558.0, modificado:1308558.0}} | ESCUELA PRIMARIA MTRO. RAUL ISIDRO BURGOS-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "G" Y SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A", "C" (PARCIAL), "F", "G" Y "H" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500038 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HALCONES 400-VILLA JACARANDAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-28 | 2023-10-10 | 1308558 | 1308558 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233421 | Proyecto de inversión | 822661 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822661.0, modificado:822661.0}} | E.S.G. No. 2 JUAN ESCUTIA-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700014 | N | 0 | 0 | 598 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. DONATO GUERRA 110 PTE.-EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 822661 | 822661 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233429 | Proyecto de inversión | 674796 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674796.0, modificado:674796.0}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA-REP. DE SERV. SANIT. CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS., CONST. DE CISTERNA Y SUST. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700018 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 674796 | 674796 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233435 | Proyecto de inversión | 1400968 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400968.0, modificado:1400968.0}} | ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA-CONST. DE SERV. SANIT. Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700017 | N | 0 | 0 | 441 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVAR ANALCO S/N-ANALCO II, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-08-02 | 2023-10-15 | 1400968 | 1400968 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233441 | Proyecto de inversión | 753187 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753187.0, modificado:753187.0}} | ESCUELA PRIMARIA DON JUAN ABUSAID CHAYA-SUST. DE IMPERM. Y PUERTAS DE EDIF. "A"; REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y SUST. DE ANDADORES (PARCIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300015 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CUARTA S/N-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 753187 | 753187 | 589714.25 | 589714.25 | 589714.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233442 | Proyecto de inversión | 423895 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423895.0, modificado:423895.0}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ LOPEZ-SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "B", "C" Y PARCIAL DE EDIF. "A" (PORTICO-BODEGA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600007 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS S/N-CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-07-19 | 2023-08-17 | 423895 | 423895 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233444 | Proyecto de inversión | 566372 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566372.0, modificado:566372.0}} | E.S.G. No. 6 VICTOR BRAVO AHUJA-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200012 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ACOROS 315-ACOROS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 566372 | 566372 | 424962.25 | 424962.25 | 424962.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233448 | Proyecto de inversión | 1239086.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239086.57, modificado:1239086.57}} | ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "B", "C", "D" Y "E" Y OBRA EXTERIOR (RETIRO DE ESCOMBRO DE TALA DE ARBOLES). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700018 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. GUERRERO 1001-JOSE AYUP TEDY, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-06-30 | 2023-09-27 | 1239086.57 | 1239086.57 | 620552.43 | 620552.43 | 620552.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233464 | Proyecto de inversión | 3136075.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136075.73, modificado:3136075.73}} | ESCUELA PRIMARIA PATRICIO MILMO-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, ANEXO-SERV. SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232600013 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:NAPOLEON GOMEZ SADA S/N-CONOCIDO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2023-08-11 | 2023-12-30 | 3136075.73 | 3136075.73 | 1141842.07 | 1141842.07 | 1141842.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233465 | Proyecto de inversión | 3523519 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3523519.0, modificado:3523519.0}} | ESCUELA PRIMARIA LUCIO BLANCO-SUST. IMPER. Y REP. SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "F", "G" Y "H"; SUST. IMPER. EDIF. "D" e "I"; REP. SIST. ELECT. EDIF. "C", "E" Y "K"; REP. S. SANIT. EDIF. "D"; ADECUACIÓN S. SANIT. EDIF. "E" Y CONST. DE PORTICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500044 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CESÁREO CASTRO S/N-JARDINES DE CALIFORNIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-08-11 | 2023-12-30 | 3523519 | 3523519 | 1835105.09 | 1835105.09 | 1835105.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233484 | Proyecto de inversión | 187545 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187545.0, modificado:187545.0}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA-RECIMENTACIÓN, SUST. DE IMPERMEAB; CANCELERIA Y REP. DEL SIST. ELECT. EN DIRECCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500055 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:REDENCION NACIONAL 470-LA CONSTANCIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 187545 | 187545 | 52600.69 | 52600.69 | 52600.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233485 | Proyecto de inversión | 307416 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307416.0, modificado:307416.0}} | E.S.T. No. 88 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA-REP. DEL SIST. ELECT; SUST. DE TINACOS, MUEBLES SANIT. Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS EN SERV. SANIT. Y O. EXT. (RED HIDRAULICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300022 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 307416 | 307416 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233744 | Proyecto de inversión | 1991831.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991831.16, modificado:1991831.16}} | E.S.T. JESUS SÁNCHEZ SOLIS-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C' ", "D", "E", "F", "G" Y "J", SUST. DE LOSA DE 2 AULAS EDIF. "C" Y COL. DE LAMINAS FALTANTES EN TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700012 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BLVD. CUAUHTEMOC, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-07-21 | 2023-10-18 | 1991831.16 | 1991831.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202235253 | Proyecto de inversión | 425899.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425899.22, modificado:425899.22}} | ILUMINACION Y REHABILITACION EN AREA DE JUEGOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL AURA MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | FM26/03/2023 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:SAN JOSE DE AURA, lon:-101.372695, lat:27.588611}} | 2023-04-07 | 2023-05-12 | 355745.9 | 425899.22 | 355745.9 | 355745.9 | 355745.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/03/2023, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:425899.22, importe_modificado:425899.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2235253/proyecto_INICIO, 2235253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302240836 | Proyecto de inversión | 545983.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545983.86, modificado:545983.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL SALITRE - 10381 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10381 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:154.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:198, direccion:EJIDO , 00000 EL SALITRE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 EL SALITRE SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-101.19843141, lat:24.94852642}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 491385.47 | 545702.82 | 163710.84 | 163710.84 | 163710.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-011/23, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:545702.82, importe_modificado:545702.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.58}} | {2240836/proyecto_PROCESO, 2240836/proyecto_FIN, 2240836/proyecto_INICIO, 2240836/proyecto_PROCESO, 2240836/proyecto_INICIO, 2240836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241106 | Proyecto de inversión | 1256992.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256992.5, modificado:1256992.5}} | REHABILITACION DE ATARKEAS EN CALLE DR FRANCISCO U. RUIZ NETRE AV ALLENDE Y AV CATARINO BENAVIDES - 35168 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 35168 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR FRANCISCO U. RUIZ COLONIA PROLETARIA BENITO JUÁREZ, 27840 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CATARINO BENAVIDES Y AVENIDA ALLENDE, CALLE FRANCISCO GAMEZ TRES CALLES AL PONIENTE DE LA ESCUELA PR, lon:-102.99112019, lat:25.76124212}} | 2023-04-21 | 2023-06-21 | 1253658.95 | 1253658.95 | 1253658.95 | 1253658.95 | 1253658.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FAISM-2023-013, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:306021.46, importe_modificado:306021.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2241106/proyecto_PROCESO, 2241106/proyecto_FIN, 2241106/proyecto_INICIO, 2241106/proyecto_PROCESO, 2241106/proyecto_INICIO, 2241106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241278 | Proyecto de inversión | 307490.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307490.53, modificado:307490.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN PRIVADA LOS GIRASOLES, EJIDO LA ROSITA EN TORREÓN COAHAUILA - 44575 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 44575 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.85, meta_modificada:356.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS GIRASOLES EJIDO LA ROSITA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y , CALLE NARDOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA PRESIDENCIA DE TORREÓN RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL BOU, lon:-103.33768299, lat:25.52243172}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 307490.53 | 307490.53 | 92247.16 | 92247.16 | 92247.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-FISM-TOR/2023, contratista:TERPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:307490.53, importe_modificado:307490.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2241278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241415 | Proyecto de inversión | 1751724.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751724.54, modificado:1751724.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ISABEL, FRACCIONAMIENTO ANNA EN TORREÓN COAHUILA - 49690 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 49690 | S | 173 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3323.9, meta_modificada:3323.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL FRACCIONAMIENTO ANNA, 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LUISA Y CALLE LILA, CALLE JUDITH LA OBRA QUEDA A 17 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NORTE POR EL BPULEVARD IN, lon:-103.36603629, lat:25.60215001}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 1751724.54 | 1751724.54 | 1612037.28 | 1612037.28 | 1612037.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-FISM-TOR/2023, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R. L. DE C. V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1751724.54, importe_modificado:1751724.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3058.65}} | {2241415/proyecto_INICIO, 2241415/proyecto_PROCESO, 2241415/proyecto_INICIO, 2241415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241434 | Proyecto de inversión | 234523.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234523.67, modificado:234523.67}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDA B, COLONIA ANA EN TORREON COAHUILA - 50305 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 50305 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA B COLONIA ANA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RODRIGUEZ Y CALLE CEPEDA, CALLE ALVARO OBREÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A MENOS DE UN KILÓMETRO DE DISTANCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIENDO POR LA , lon:-103.46199533, lat:25.54246427}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 234523.67 | 234523.67 | 70357.1 | 70357.1 | 70357.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MILENNIALS S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:234523.67, importe_modificado:234523.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.8}} | {2241434/proyecto_INICIO, 2241434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241611 | Proyecto de inversión | 1460544.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460544.47, modificado:1460544.47}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CRETA, COLONIA VALLE DEL NAZAS EN TORREÓN COAHUILA - 58843 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 58843 | S | 131 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3666.0, meta_modificada:3666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CRETA COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANDROS Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE SCORPIOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILOMETROS DE DISTANCIA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMANDO EL B, lon:-103.3585591, lat:25.53748125}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 1460544.47 | 1460544.47 | 1230263.73 | 1230263.73 | 1230263.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1460544.47, importe_modificado:1460544.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3087.87}} | {2241611/proyecto_INICIO, 2241611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241838 | Proyecto de inversión | 266701.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266701.23, modificado:266701.23}} | RECARPETEO EN CALLE LAS ROSAS ENTRE IGNACIO ALLENDE Y AVE. LAS FLORES EN COLONIA 18 DE FEBRERO - 70322 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 70322 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:753.96, meta_modificada:753.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA 18 DE FEBRERO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA LAS FLORES, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HAC, lon:-101.54148664, lat:27.05099106}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:753.96}} | {2241838/proyecto_FIN, 2241838/proyecto_INICIO, 2241838/proyecto_PROCESO, 2241838/proyecto_INICIO, 2241838/proyecto_PROCESO, 2241838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302242518 | Proyecto de inversión | 1522111.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522111.89, modificado:1522111.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CTO. SAN ANDRES, COLONIA SANTA SOFIA EN TORREÓN COAHUILA - 98531 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 98531 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2358.0, meta_modificada:2358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO SAN ANDRES COLONIA SANTA SOFÍA, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUCIANO Y CALLE SAN ALBERTO, BOULEVARD LA LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 17 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL H, lon:-103.35704586, lat:25.49031262}} | 2023-07-10 | 2023-11-06 | 1522111.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243420 | Proyecto de inversión | 1240095.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240095.66, modificado:1240095.66}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE ENFERMERÍA, COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD EN TORREÓN COAHUILA - 125132 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 125132 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.96, meta_modificada:528.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ENFERMERÍA COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIENCIAS POLÍTICAS NORTE Y CALLE CIENCIAS POLÍTICAS, AVENIDA BROMO LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS HACIA EL ORIENTE DE LA, lon:-103.31313273, lat:25.54766004}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 1240095.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2243420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302250152 | Proyecto de inversión | 1110848.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110848.92, modificado:1110848.92}} | CONSTRUCCION DE TECHOS EN ZONA ZAP EN SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA - 164217 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 164217 | S | 12 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:401.14, meta_modificada:401.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO , 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GENERAL ZUAZUA, CALLE LUCIO BLANCO LOS TECHOS SE ENCUENTRAN EN LOS TRES AGEB DE LA ZONA ZAP 08490853 Y 0868LA, lon:-103.70036512, lat:27.29002165}} | 2023-08-07 | 2023-11-30 | 1110848.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2250152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302250792 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE EJIDO LA LUZ - 167915 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 167915 | S | 154 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUZ, 26617 LA LUZ, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUR EN C. HIDALGO POR 7.5 KM DAR VUELTA A LA DERECHA Y AVANZAR POR 110 METROS DAR VUEL, lon:-100.74466434, lat:28.15907807}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2250792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302256385 | Proyecto de inversión | 169755.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169755.82, modificado:169755.82}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 201817 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 201817 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE ABASLOLO ENTRE RIVA PALACIO Y CUAUHTEMOC, lon:-100.88984981, lat:28.39950196}} | 2023-07-28 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2256385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302259048 | Proyecto de inversión | 2924621.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2924621.13, modificado:2924621.13}} | EQUIPAMIENTO AUDITORIO MUNICIPAL OCAMPO COAHUILA - 218088 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 218088 | S | 170 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA CIUDAD OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO SUR Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA PLAZA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AUN C, lon:-102.39665333, lat:27.31095439}} | 2023-08-28 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2259048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302260206 | Proyecto de inversión | 3976925.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3976925.28, modificado:3976925.28}} | AMPLIACION EN LA CLINICA DE IMAGENOLOGIA CON EQUIPAMIWENTO EN AREA DE MASTOGRAFIA. - 225061 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 225061 | S | 15013 | 10009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR 0 COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA XICOTENCATL, AVENIDA FELIX U GOMEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PLAZ, lon:-103.27166823, lat:25.77116508}} | 2023-09-30 | 2023-12-20 | 2239398.87 | 2239398.87 | 2239398.87 | 2239398.87 | 2239398.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/23, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:3976950.28, importe_modificado:3976950.28}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.5}} | {2260206/proyecto_PROCESO, 2260206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302260417 | Proyecto de inversión | 169755.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169755.82, modificado:169755.82}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 226422 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 226422 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE OCAMPO EZQUINA CON CUAUHTEMOC, lon:-100.88937774, lat:28.40136706}} | 2023-09-09 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2260417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302263940 | Proyecto de inversión | 2959513.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959513.95, modificado:2959513.95}} | CONSTRUCCION DE SUB COLECTOR SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE 1 DE MAYO Y CUAUHTEMOC EN LA COLONIA ISMAEL RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA - 243893 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 243893 | S | 7000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:655.54, meta_modificada:655.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA ISMAEL RODRÍGUEZ, 26720 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE DR EPIFANIO RAMOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL NOROESTE EN CALLE , lon:-101.11107756, lat:27.85901593}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2918652.81 | 2918652.81 | 2918652.81 | 145932.64 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INFRA/002/23, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:2918652.81, importe_modificado:2918652.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {2263940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265531 | Acción | 49588 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49588.0, modificado:49588.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 20771 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Torreón | 20771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-16 | 2023-12-29 | 49588 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2265531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266148 | Proyecto de inversión | 5067500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5067500.0, modificado:5067500.0}} | RECARPETEO A BASE DE SELLO ASFÁLTICO EN EL BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES, UBICADA DE CALLE SICOMOROS A CALLE FRANCISCO VILLA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 2305035002001 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36281.0, meta_modificada:36281.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES, UBICADA DE CALLE SICOMOROS A CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA LAS FUENTES, lon:-103.42, lat:25.51879}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES, UBICADA DE CALLE SICOMOROS A CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA LAS FUENTES, lon:-103.40425, lat:25.51003}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 5062432.5 | 4808581.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-PAV-TOR/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:4808581.35, importe_modificado:4808581.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}} | {2266148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | COA230302267560 | Proyecto de inversión | 3452664.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3452664.37, modificado:3452664.37}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230801002 | N | 0 | 0 | 2901 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:escobedo, coahuila, lon:-101.41282, lat:27.231187}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 3452664.37 | 3452664.37 | 3452664.37 | 1035799.5 | 1035799.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023057, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3452665.01, importe_modificado:3452665.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {2267560/proyecto_PROCESO, 2267560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267566 | Proyecto de inversión | 5482856.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5482856.43, modificado:5482856.43}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233001013 | N | 0 | 0 | 879958 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SALTILLO, lon:-100.90867, lat:25.44384}} | 2023-08-22 | 2023-09-12 | 5482856.43 | 5482856.43 | 2645863.36 | 1644856.93 | 1644856.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267582 | Proyecto de inversión | 4013582.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4013582.24, modificado:4013582.24}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231301002 | N | 0 | 0 | 1638 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HIDALGO COAHUILA, lon:-99.87533, lat:27.78786}} | 2023-08-24 | 2023-10-23 | 4013582.24 | 4013582.24 | 4013582.24 | 2130387.84 | 1204080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023061, contratista:SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:4013599.99, importe_modificado:4013599.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.53}} | {2267582/proyecto_PROCESO, 2267582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267590 | Proyecto de inversión | 4937036.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4937036.56, modificado:4937036.56}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AURA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 232601004 | N | 0 | 0 | 3239 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:SAN JOSE DE AURA, lon:-101.37176, lat:27.58676}} | 2023-08-29 | 2023-10-12 | 4937036.56 | 4937036.56 | 4937036.56 | 2468518.28 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023063, contratista:ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:4937036.56, importe_modificado:4937036.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2267590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302267664 | Proyecto de inversión | 4500616.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500616.62, modificado:4500616.62}} | PAVIMENTACION ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 4) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231801023 | N | 0 | 0 | 231107 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MONCLOVA COAHUILA, lon:-101.4173, lat:26.90658}} | 2023-09-28 | 2023-11-30 | 4500616.62 | 4500616.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269749 | Proyecto de inversión | 299999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299999.94, modificado:299999.94}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS Y UNIDADES DE AIRE 1.5 TONELADAS EN MODULOS SANITARIOS DEL CBTIS 54 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-30/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA PRESA LA AMISTAD, lon:-100.9798, lat:29.3378}} | 2023-09-04 | 2023-09-28 | 299999.94 | 299999.94 | 299999.94 | 149999.97 | 149999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2269749/proyecto_INICIO, 2269749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270101 | Proyecto de inversión | 257931.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257931.48, modificado:257931.48}} | JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA.-DEMOLICIÓN DE EDIF. "B" Y CONSTR. DE PISO EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800078 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 18 1301, EMILIANO ZAPATA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 257931.48 | 257931.48 | 77379.44 | 77379.44 | 77379.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270110 | Proyecto de inversión | 1165088.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165088.44, modificado:1165088.44}} | JARDIN DE NIÑOS DOCTORA MA GUADALUPE MENDOZA BERRUETO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C" Y "D", REP. DE CANCEL. EDIF. "A", "B" Y "C" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800079 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 10 1108, HIPÓDROMO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-10-03 | 2023-12-16 | 1165088.44 | 1165088.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270111 | Proyecto de inversión | 330783 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330783.0, modificado:330783.0}} | JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS.-SUST. DE IMPERMEAB. CANCEL, PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B"; RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700029 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:458, direccion:S/C 24, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-10-11 | 2023-12-09 | 330783 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270112 | Proyecto de inversión | 242986 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242986.0, modificado:242986.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B" Y SUST. DE VIGAS DE MADERA (PARCIAL) EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300032 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:34, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-10-11 | 2023-11-24 | 242986 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270334 | Proyecto de inversión | 2078920.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078920.33, modificado:2078920.33}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA-REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS "F", "G" Y "H". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200017 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:HEROICO COLEGIO MILITAR 480-SARABIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 2078920.33 | 2078920.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270335 | Proyecto de inversión | 2017381.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017381.89, modificado:2017381.89}} | JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DE LOS ANGELES LIZARRAGA-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, SUST. DE MALLA POR MURO-REJA LADOS SUR, ORIENTE Y PONIENTE Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200018 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRIMERO DE MAYO ENTRE ACAPULCO Y DURANGO S/N-COL. INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 2017381.89 | 2017381.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270337 | Proyecto de inversión | 2241693.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241693.23, modificado:2241693.23}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ-SUST. DE MALLA POR BARDA LADO SUR; SUST. DE MALLA POR MURO-REJA CALLES PINO SUÁREZ, CALLE S/N Y GRAL. REGULES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200022 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:FELIPE ÁNGELES 1306-ROMA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 2241693.23 | 2241693.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302271423 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000194 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. DAVID BERLANGA CAMPO REDONDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 2000000 | 1976504.16 | 592951.25 | 592951.25 | 592951.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE PAGÓ EN ANTICIPO CON FECHA 18/09/2023, IMPORTE $ 592,951.25, trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206524 | Proyecto de inversión | 168000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.48, modificado:167850.84}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA CHANCACA - 4237 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 4237 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:EJIDO LA CHANCACA, 00000 LA CHANCACA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INICIANDO EL TRAYECTO DESDE LA PUERTA DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA TORREÓN RECORRER 5.6 KMS. Y RETORNAR HACIA SALTILLO 1.7 KMS. DESPUÉS TOMAR EL, lon:-101.23892163, lat:25.41309741}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 167850.84 | 167850.84 | 167850.84 | 167850.84 | 167850.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-069/23, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:167850.84, importe_modificado:167850.84}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206524/proyecto_INICIO, 2206524/proyecto_PROCESO, 2206524/proyecto_FIN, 2206524/proyecto_INICIO, 2206524/proyecto_PROCESO, 2206524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206621 | Proyecto de inversión | 252000.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.72, modificado:206896.72}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS - 5396 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5396 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:175, direccion:EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DEL POZO DE AGUA DEL EJIDO RUMBO A SAN JUAN DEL RETIRO Y RECORRIENDO 1.80 KMS HACIA EL ESTE TOMAR TERRACERIA QUE , lon:-101.18000419, lat:24.8811461}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 206896.72 | 206896.72 | 206896.72 | 206896.72 | 206896.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-105/23, contratista:JUAN ALBERTO AGUIRRE CASTAÑEDA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:251631.14, importe_modificado:206896.72}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206621/proyecto_INICIO, 2206621/proyecto_PROCESO, 2206621/proyecto_INICIO, 2206621/proyecto_FIN, 2206621/proyecto_INICIO, 2206621/proyecto_PROCESO, 2206621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206733 | Proyecto de inversión | 588001.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588001.68, modificado:571967.93}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO - 6396 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 6396 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:210, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CAMINO DESDE LA IGLESIA HACIA LA MAJADA DE DON ELIAS APROXIMADAMENTE 2.3 KMS. HACIA EL NORTE AHÍ ESTA SITUADO EL COLECTO, lon:-100.79321613, lat:24.94225215}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 571967.93 | 571967.93 | 571967.93 | 571967.93 | 571967.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-086/23, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:571967.93, importe_modificado:571967.93}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206733/proyecto_INICIO, 2206733/proyecto_PROCESO, 2206733/proyecto_INICIO, 2206733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206795 | Proyecto de inversión | 210000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.6, modificado:204161.16}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO POTRERO DE SAN PEDRO - 7042 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 7042 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:171, direccion:EJIDO POTRERO DE SAN PEDRO, 25334 POTRERO DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA EL BAJIO NOR OESTE RECORRIENDO POR EL AGOSTADERO 2.0 KMS AL FINAL DEL CAMINO , lon:-101.16388489, lat:24.97878431}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 204161.16 | 204161.16 | 204161.16 | 204161.16 | 204161.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-088/23, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:204161.16, importe_modificado:204161.16}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206795/proyecto_INICIO, 2206795/proyecto_FIN, 2206795/proyecto_PROCESO, 2206795/proyecto_FIN, 2206795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206908 | Proyecto de inversión | 196000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.56, modificado:196000.56}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PALMAS ALTAS - 8619 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8619 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:160, direccion:EJIDO PALMAS ALTAS, 25332 PALMAS ALTAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER 2.2 KMS. EN MULA HACIA EL ESTE SUBIENDO Y BAJANDO EL CERRO DE LA PALMA., lon:-101.41317851, lat:25.12756117}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 176400.5 | 194794.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-110/23, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:194794.74, importe_modificado:194794.74}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.9}} | {2206908/proyecto_INICIO, 2206908/proyecto_PROCESO, 2206908/proyecto_INICIO, 2206908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207131 | Proyecto de inversión | 161131.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161131.02, modificado:161131.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAMÉ 2DA. ETAPA - 10725 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10725 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 Y CALLE SALTO DEL AGUA, CALLE 45 CALLE 43 ENTRE CALLE 20 Y CALLE SALTO DEL AGUA EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME CP. 25015, lon:-100.95494664, lat:25.38521398}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 136454.23 | 136454.23 | 136454.23 | 136454.23 | 136454.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-049/23, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:159529.27, importe_modificado:136454.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2207131/proyecto_INICIO, 2207131/proyecto_PROCESO, 2207131/proyecto_INICIO, 2207131/proyecto_PROCESO, 2207131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207188 | Proyecto de inversión | 926246.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926246.3, modificado:923714.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ADELA GONZÁLEZ CAVAZOS - 11098 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 11098 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.8, meta_modificada:304.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SNTA CLARA COLONIA ADELA GONZÁLEZ CAVAZOS, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ARTEMIO DE VALLE ARIZPE CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVIO, lon:-100.97112079, lat:25.40542544}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 923714.01 | 923714.01 | 923714.01 | 923714.01 | 923714.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-027/23, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:925991.33, importe_modificado:923714.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.7}} | {2207188/proyecto_INICIO, 2207188/proyecto_FIN, 2207188/proyecto_PROCESO, 2207188/proyecto_FIN, 2207188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207257 | Proyecto de inversión | 123246.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123246.07, modificado:113966.62}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAMÉ - 11601 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 11601 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 8 CALLE 6 ENTRE CALLE 19 Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME CP. 25015, lon:-100.95090847, lat:25.3938041}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 113966.62 | 113966.62 | 113966.62 | 113966.62 | 113966.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-029/23, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:123187.65, importe_modificado:113966.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2207257/proyecto_INICIO, 2207257/proyecto_FIN, 2207257/proyecto_PROCESO, 2207257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207422 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA NUEVA JERUSALEN - 12773 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 12773 | S | 3260 | 2965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA NUEVO JERUSALEN, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE ENRIQUE MARTINEZ, CALLE ISRAEL COLONIA NUEVO JERUSALEN CP. 25084 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALL, lon:-101.02806944, lat:25.39239108}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 4050000 | 4493977.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-097/23, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4493977.16, importe_modificado:4493977.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.5}} | {2207422/proyecto_PROCESO, 2207422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207432 | Proyecto de inversión | 2039647.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039647.7, modificado:2039171.24}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO - 12802 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 12802 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:7767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL PERIFERICO LEA COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE LATERAL PERIFERICO LEA COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO CP. 25057 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE Z, lon:-100.983608, lat:25.401745}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2039171.24 | 2039171.24 | 2039171.24 | 2039171.24 | 2039171.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-057/23, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2039234.6, importe_modificado:2039171.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7767.0}} | {2207432/proyecto_INICIO, 2207432/proyecto_PROCESO, 2207432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207465 | Proyecto de inversión | 249642.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249642.67, modificado:204565.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER - 12908 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 12908 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.0, meta_modificada:939.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE LAS PALOMAS COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD OTILIO GONZALEZ Y CALLE LOMA DE LAS GARZAS, CALLE LOMAS DE LAS PALOMAS COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER CP. 2505, lon:-100.966729, lat:25.399023}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 204565.2 | 204565.2 | 204565.2 | 204565.2 | 204565.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-058/23, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:249323.42, importe_modificado:204565.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.23}} | {2207465/proyecto_INICIO, 2207465/proyecto_PROCESO, 2207465/proyecto_INICIO, 2207465/proyecto_PROCESO, 2207465/proyecto_FIN, 2207465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207968 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA EL ALAMO - 17114 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17114 | S | 250000 | 250000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEATONAL ANTIGUO A GENERAL CEPEDA COLONIA EL ÁLAMO, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO ANTIGUO A GENERAL CEPEDA Y , PEATONAL ANTIGUO A GENERAL CEPEDA COLONIA EL ÁLAMO, CP. 25088 SALTILLO, SALTIL, lon:-101.036204, lat:25.386933}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1350000 | 1497288.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-107/23, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1497288.99, importe_modificado:1497288.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2207968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208112 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS EN BIBLIOPARQUE NORTE - 17578 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17578 | S | 125000 | 125000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE COLONIA BRISAS PONIENTE, 25225 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE COLONIA BRISAS PONIENTE CP. 25225 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA BIBL, lon:-100.984417, lat:25.48359}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212152 | Proyecto de inversión | 1397831.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397831.17, modificado:1397831.17}} | JARDIN DE NIÑOS EDELMIRA GARZA CAMPOS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800002 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AV. RÍO SABINAS N°450-GUADALUPE, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-03-07 | 2023-06-04 | 1397831.17 | 1397831.17 | 1304014.91 | 1304014.91 | 1304014.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212347 | Proyecto de inversión | 1830945.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830945.86, modificado:1830945.86}} | E.S.T. No. 41 EUTIMIO ALBERTO CUELLAR GORIBAR.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "D", "F", "G", "K" Y "L". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000007 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVAR DR. JESUS VALDES SANCHEZ 3275, OCEANIA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 1830945.86 | 1830945.86 | 1753194.48 | 1753194.48 | 1753194.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212372 | Proyecto de inversión | 435870.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435870.42, modificado:435870.42}} | JARDIN DE NIÑOS ARCO IRIS.- REP. DE MUROS, SUST. DE PISO DE CONCRETO Y CERAMICO EDIF. "B" Y "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000006 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:DIONISIO GARZA GONZALEZ S/N, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-23 | 2023-06-05 | 435870.42 | 435870.42 | 435174.57 | 435174.57 | 435174.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212380 | Proyecto de inversión | 289619.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289619.18, modificado:289619.18}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. VICTOR GARCIA CARREÑO.- REP. DE GRIETAS EN MUROS EDIF. "B" Y "F" Y SUST. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500018 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE LOS PELTRES S/N, RINCON DE LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 289290.58 | 289290.58 | 289290.58 | 289290.58 | 289290.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212395 | Proyecto de inversión | 579128.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579128.16, modificado:579128.16}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.- SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS, COLOC. PISO CERAMICO. APL. DE PINTURA EDIF, "B", Y OBRA EXT. (RED HIDR; REP. DE CISTERNA Y SUST. MALLA LADOS NOR-OTE Y NOR-PTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700014 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:85, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 579128.16 | 579128.16 | 578357.19 | 578357.19 | 578357.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212396 | Proyecto de inversión | 711500.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711500.12, modificado:711500.12}} | ESCUELA PRIMARIA EUFRASIO SANDOVAL RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700015 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ALLENDE 860, ZONA CENTRO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 711299.76 | 711299.76 | 711299.76 | 711299.76 | 711299.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212408 | Proyecto de inversión | 345693 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345693.0, modificado:345693.0}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.- SUST. DE BARDA (PARCIAL) LADOS NORTE Y ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000029 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN OTILIO GONZÁLEZ 5125, NUEVA IMAGEN, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 345693 | 332364.8 | 293549.83 | 293549.83 | 293549.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212410 | Proyecto de inversión | 706843.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706843.55, modificado:706843.55}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000031 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISIÓN SAN CRISTÓBAL Y MISION SAN ANDRES S/N, MISIÓN CERRITOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 706843.55 | 706843.55 | 627091.79 | 627091.79 | 627091.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212419 | Proyecto de inversión | 593296 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593296.0, modificado:593296.0}} | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL RAMOS ARIZPE.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS Y APL. DE PINT. DE EDIF. "B" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000036 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO 360, ING. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-21 | 2023-05-20 | 593296 | 570329.89 | 397465.7 | 397465.7 | 397465.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212433 | Proyecto de inversión | 604238 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604238.0, modificado:604238.0}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y DESMONTAJE DE ESTR. METALICA EN AREA DE COMEDOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800014 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CERRADA JUAREZ 200, EL PUEBLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-28 | 2023-05-27 | 604238 | 592265.75 | 578588.81 | 578588.81 | 578588.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212439 | Proyecto de inversión | 78649 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78649.0, modificado:78649.0}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- DEMOLICIÓN DE EDIF. "D" (1 AULA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300010 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:55, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-19 | 2023-06-17 | 78649 | 78649 | 69721.81 | 69721.81 | 69721.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212448 | Proyecto de inversión | 1017275 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017275.0, modificado:1017275.0}} | ESCUELA PRIMARIA FUNDADORES DE ALLENDE.- SUST. DE IMPERM. GENERAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300005 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RAMOS ARIZPE 302, ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 1017275 | 995193.65 | 630113.73 | 630113.73 | 630113.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212452 | Proyecto de inversión | 1460564 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460564.0, modificado:1460564.0}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CORONEL LUCIO DAVILA RUMAYOR.- IMPERM; REP. DE MUROS, PRETILES Y SUST. DE APLANADOS DE EDIF. "A"; SUST. DE PORTÓN SECUNDARIO Y BANQUETA LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230400008 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:JUAREZ Y GENERAL CEPEDA S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 1460564 | 1428407.64 | 428522.29 | 428522.29 | 428522.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212453 | Proyecto de inversión | 1251431 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251431.0, modificado:1251431.0}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y O. EXT. (RED ELECT-HIDR-SANIT. DEMOL. FOSA SEPTICA Y CONST. DE RAMPA, BARANDAL Y BASE Y PROT. PARA TINACOS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800059 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MARÍA ESTHER ZUNO DE HECHEVERRIA 1504, VILLAREAL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-27 | 2023-07-25 | 1251431 | 1251431 | 687700.48 | 687700.48 | 687700.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202215122 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN J DE N FELIPA VALDEZ DE PEPI EN LA COLONIA MORELOS - 10486 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10486 | S | 691 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 22 COLONIA MORELOS, 25017 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 9, EL JARDIN DE NIÑOS SE UBICA SOBRE LA CALLE 22 ENTRE CALLE 5 Y 9 EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA J, lon:-100.94527055, lat:25.40970429}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202215154 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ESTELA V BARRAGAN DE LA FUENTE EN LA COLONIA SALTILLO 2000 - 11175 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 11175 | S | 602 | 601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA SALTILLO 2000, 25115 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHABACANOS Y CALLE TEATRO GARCIA CARRILLO, CALLE CIRUELOS UBICACION SOBRE CALLE MANZANOS ENTRE CALLE CHABACANOS Y CALLE TEATRO GARC, lon:-101.02831309, lat:25.4679692}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1395000 | 1542068.38 | 462620.5 | 462620.5 | 462620.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-061/23, contratista:GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1542068.38, importe_modificado:1542068.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.5}} | {2215154/proyecto_INICIO, 2215154/proyecto_PROCESO, 2215154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216501 | Proyecto de inversión | 842972 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842972.0, modificado:842972.0}} | CONSTRUCCION DE POZO SOMERO EN EL EJIDO FILIPINAS MPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 26024 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26024 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:EJIDO FILIPINAS (LAMPACITOS), 27467 FILIPINAS (LAMPACITOS), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO FILIPINAS MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.2396953, lat:25.46645269}} | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2216501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216533 | Proyecto de inversión | 461020.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461020.86, modificado:461020.86}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN L APRIV. ERNESTO ZEDILLO ENTRE C GONZALEZ Y C OCAMPO - 26110 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26110 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA ERNESTO ZEDILLO COLONIA ROSA RODRÍGUEZ DE ORDAZ, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA ERNESTO ZEDILLO Y CALLE GONZALEZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ROSA RODRIGUEZ DE ORDAS A , lon:-103.22572178, lat:25.5151576}} | 2023-06-02 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2216533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219051 | Proyecto de inversión | 1079000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079000.0, modificado:944911.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE IRIS ANNEL ENTRE CALLE AZUCENA Y ARTEMISA - 40214 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 40214 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1557.3, meta_modificada:1557.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IRIS ANNEL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO NOBLASI, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE ARTEMISA, CALLE SONIA LIZETH AL PONIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA COBAC, lon:-101.00300739, lat:29.30988975}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 472455.67 | 472455.67 | 472455.67 | 472455.67 | 472455.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-020/2023, contratista:FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:944911.35, importe_modificado:944911.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} | {2219051/proyecto_INICIO, 2219051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219312 | Proyecto de inversión | 664298.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664298.35, modificado:664298.35}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS COMPLETOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 41748 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 41748 | S | 11 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CANARIOS COLONIA LA DEPORTIVA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FAUL Y CALLE BEISBOL, CALLE CASA LLENA CALLE CANARIOS ESQUINA CON CALLE FAUL EN COLONIA LA DEPORTIVA, lon:-101.536557, lat:27.885319}} | 2023-05-08 | 2023-10-27 | 597868.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2219312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202222907 | Acción | 54075.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54075.4, modificado:54075.4}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 69873 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 69873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-04-24 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2222907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202222934 | Proyecto de inversión | 2066986.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066986.11, modificado:2066986.11}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICAY GUARNICIONES DE CALLE TERAN DE OCAMPO A MORELOS Y CALLE HIDALGO DE TERAN A MORELOS - 70099 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 70099 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2309.8, meta_modificada:2309.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE TERAN INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS CENTRO, 26000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO CALLE TERAN DE CALLE OCAMPO A CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO ENTR, lon:-100.51440339, lat:28.70362413}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 2066986.11 | 2066986.11 | 1593106.53 | 1593106.53 | 1593106.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN001-FISM-2023, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIOBNES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3634268.64, importe_modificado:3634268.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2078.82}} | {2222934/proyecto_INICIO, 2222934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202224417 | Proyecto de inversión | 2004055.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004055.92, modificado:2004055.92}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA - 81197 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nava | 81197 | S | 13000 | 13000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y BOULEVARD LEONIDES GUADARRAMA, CALLE MONDRAGON CALLE MORELOS ENTRE ALLENDE Y BOULEVARD LEONIDES GUADARRAMA COLONIA CENTRO, lon:-100.7614071, lat:28.42416454}} | 2023-05-30 | 2023-12-31 | 1503041.94 | 2004055.92 | 1241618.93 | 1241618.93 | 1241618.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC022/2023-O, contratista:JOSE LUIS BRIONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:2004055.92, importe_modificado:2004055.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2224417/proyecto_INICIO, 2224417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202224990 | Proyecto de inversión | 1868937.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868937.86, modificado:1840291.42}} | AMPLIACION E INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ALAMITO. - 87073 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 87073 | S | 1160 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO ALAMITO, 27918 ALAMITO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE DEL ESTABLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL, lon:-103.30586543, lat:25.72726985}} | 2023-03-01 | 2023-07-30 | 1840291.42 | 1840291.42 | 1840291.42 | 1840291.42 | 1840291.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-03/23, contratista:CONSTRUCTORA REMA ALTA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1848258.76, importe_modificado:1848258.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2224990/proyecto_INICIO, 2224990/proyecto_FIN, 2224990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231337 | Proyecto de inversión | 3454222.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3454222.21, modificado:3454222.21}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231801009 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DIVERSAS CALLES DE MONCLOVA COAHUILA, lon:-101.42226, lat:26.90269}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 3453996.99 | 3453996.99 | 3445643.39 | 1036266.66 | 1036266.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232217 | Proyecto de inversión | 257600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257600.0, modificado:257342.4}} | BACHEO DE CALLE SAN LUIS ENTRE MELQUIADES BALLESTEROS Y 7 DE NOVIEMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-005/2023 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS SN ENTRE MELQUIADES BALLESTEROS Y 7 DE NOVIEMBRE, lon:-101.455734, lat:26.936362}} | 2023-01-10 | 2023-09-11 | 257342.4 | 257342.4 | 257342.4 | 257342.4 | 257342.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2022 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1091959.04, importe_modificado:1091959.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2232217/proyecto_INICIO, 2232217/proyecto_FIN, 2232217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233394 | Proyecto de inversión | 2068303.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068303.05, modificado:2068303.05}} | E.S.G. HEROE DE NACOZARI-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C" Y "G", REP. MAYOR DE SERV. SANIT. EDIF. "B" Y REFUERZO EN MARCOS DE PASILLOS (C-F) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000007 | N | 0 | 0 | 736 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:LA PAZ 101-ZONA CENTRO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-07-21 | 2023-10-18 | 2068303.05 | 2068303.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233401 | Proyecto de inversión | 300427 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300427.0, modificado:300427.0}} | JARDIN DE NIÑOS HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233800005 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 502-ZONA CENTRO, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2023-07-07 | 2023-08-05 | 300427 | 300427 | 87775.49 | 87775.49 | 87775.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233405 | Proyecto de inversión | 247279 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247279.0, modificado:247279.0}} | JARDIN DE NIÑOS CARMEN AGUIRRE DE FUENTES-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", REHAB. DE CISTERNA Y DE MALLA CICLONICA PARCIAL (LADO NORTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000180 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MANUEL CAPETILLO 149-PLAZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-07 | 2023-08-05 | 247279 | 247279 | 72506.85 | 72506.85 | 72506.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233408 | Proyecto de inversión | 561234.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561234.09, modificado:561234.09}} | JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A", "C" Y "D"; SUST. DE IMPERM. EDIF. "E" Y SUST. DE TINACOS (CONST. DE BASE Y PROT. P/TINACOS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700013 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 561234.09 | 561234.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233413 | Proyecto de inversión | 1435823.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435823.07, modificado:1435823.07}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN HERNADEZ GARCÍA-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y DE BODEGA; DEMOLICIÓN DE SERV. SANIT. (ATÍPICO); REP. DE CISTERNA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000181 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO AMPUDIA 214-GUAYULERA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-28 | 2023-10-10 | 1435823.07 | 1435823.07 | 426478.93 | 426478.93 | 426478.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233424 | Proyecto de inversión | 580801 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580801.0, modificado:580801.0}} | ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "C" Y "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500041 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA DEL TIRO S/N-VICENTE GUERRERO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 580801 | 580801 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233428 | Proyecto de inversión | 6103955 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6103955.0, modificado:6103955.0}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700016 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:VALLE DE SANTIAGO SUR S/N-REAL DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-08-02 | 2023-12-29 | 6103955 | 6103955 | 1821482.24 | 1821482.24 | 1821482.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233432 | Proyecto de inversión | 375377 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375377.0, modificado:375377.0}} | JARDIN DE NIÑOS MA ELISA ROMO DE GALAN-SUST. PARCIAL DE LUMINARIAS Y PUERTAS; COLOC. DE PISO CERAMICO EN EDIF. "B" Y "D" Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000010 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MATAMOROS-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 375377 | 375377 | 109123.92 | 109123.92 | 109123.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233439 | Proyecto de inversión | 1172873 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172873.0, modificado:1172873.0}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS-REP. MENOR DE SERV. SANIT; SUST. IMPER. Y LUMINARIAS EDIF. "A", "B" Y "C", PISO CERAMICO (PARCIAL) EDIF. "A"; SUST. PUERTAS EDIF. "A" Y "C", CANCEL. PARCIAL EDIF. "C", REP. CISTERNA Y CONST. DE BASE Y PROT. P/TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000186 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MATIAS DE GALVEZ 305-VIRREYES OBRERA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-04 | 2023-10-02 | 1172873 | 1172873 | 966708 | 966708 | 966708 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233449 | Proyecto de inversión | 1858458 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858458.0, modificado:1858458.0}} | E.S.G. GENERAL LUCIO BLANCO-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "C", "D" Y "E" Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000008 | N | 0 | 0 | 667 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:EL SOCORRO Y SECUNDARIA S/N-LA CASCADA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-08-09 | 2023-10-22 | 1858458 | 1858458 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233457 | Proyecto de inversión | 258554 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258554.0, modificado:258554.0}} | JARDIN DE NIÑOS MAURILIO P. NAÑEZ GARCIA-CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADO ORIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800066 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALAMO CON JACARANDA SUR S/N-2 DE ABRIL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 258554 | 258554 | 76092.35 | 76092.35 | 76092.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233463 | Proyecto de inversión | 5612539 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5612539.0, modificado:5612539.0}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200013 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CERRO CAZADERO S/N-PRIVADAS DE STA. TERESA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-08-11 | 2023-12-30 | 5612539 | 5612539 | 1618591.1 | 1618591.1 | 1618591.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233466 | Proyecto de inversión | 842907 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842907.0, modificado:842907.0}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", SUST. DE HERRERIA, LOSETA CERAMICA Y PISO DE CONCRETO EDIF. "B", DEMOLICION DE EDIF. "E" Y OBRA EXTERIOR (RED ELECT.). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300019 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:GALEANA 386-VIVIENDAS POPULARES, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 842907 | 842907 | 250369.02 | 250369.02 | 250369.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233472 | Proyecto de inversión | 1776042 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776042.0, modificado:1776042.0}} | JARDIN DE NIÑOS REFUGIO PACHECO DE LÓPEZ PORTILLO-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. GENERAL. RECIMENTACIÓN EDIF. "A", "C", "D" Y "E", SUST. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE, SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A", "D" Y "E" Y REHAB. DE CISTERNA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200016 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE 2190-VISTA HERMOSA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-08-16 | 2023-10-29 | 1776042 | 1776042 | 530171.81 | 530171.81 | 530171.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233784 | Proyecto de inversión | 149408 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149408.0, modificado:149258.59}} | BACHEO ASFALTICO DE CALLE MORELOS ENTRE PARAISO Y BLVD. EJERCITO NACIONAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-001 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ENTRE PARAISO Y BLVD. EJERCITO NACIONAL, lon:-101.456119, lat:26.939653}} | 2023-03-30 | 2023-08-31 | 149258.59 | 149258.59 | 149258.59 | 149258.59 | 149258.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:965000.0, importe_modificado:965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} | {2233784/proyecto_PROCESO, 2233784/proyecto_INICIO, 2233784/proyecto_FIN, 2233784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241192 | Proyecto de inversión | 575125.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575125.81, modificado:575125.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN HIDALGO COAHUILA - 40082 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 40082 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ, CALLE LUCIO BLANCO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL PONIENTE POR CALLE PORFIRIO DIAZ 2 CUAD, lon:-99.87189115, lat:27.78134684}} | 2023-03-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2241192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | COA230302241419 | Proyecto de inversión | 726317.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726317.71, modificado:726317.71}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PARAGUAY, COLONIA AVIACIÓN EN TORREÓN COAHUILA - 49860 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 49860 | S | 106 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.2, meta_modificada:1374.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PARAGUAY COLONIA AVIACIÓN, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO SARABIA Y ANDADOR AREA VERDE, CALLE REPÚBLICA DE CHILE LA OBRA SE ENCUENTRA A 7 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-103.39525661, lat:25.54586442}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 726317.71 | 726317.71 | 217895.3 | 217895.3 | 217895.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-FISM-TOR/2023, contratista:EDIFICACIONES ,ESTRUCTURAS Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:726317.71, importe_modificado:726317.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.26}} | {2241419/proyecto_INICIO, 2241419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241514 | Proyecto de inversión | 599937.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599937.7, modificado:599937.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LOS TEATROS, DE LOS ARQUITECTOS, TEATRO MAYRÁN, TEATRO CINELANDIA, COLONIA MAYRÁN EN TORREÓN COAHUILA - 53294 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 53294 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS TEATROS COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEATRO HERRERA Y CALLE TEATRO CINELANDIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA RUMBO AL ORIENTE DE LA CIU, lon:-103.36883416, lat:25.50866329}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 599937.7 | 599937.7 | 338993.31 | 338993.31 | 338993.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCTORA LLACU, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:599937.7, importe_modificado:599937.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.34}} | {2241514/proyecto_PROCESO, 2241514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241614 | Proyecto de inversión | 4640743.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640743.82, modificado:4640743.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A SAN AGUSTÍN, EJIDO SAN AGUSTÍN EN TORREÓN COAHUILA - 58992 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 58992 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11772.0, meta_modificada:11772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE A SAN AGUSTIN EJIDO SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JULIO VERNE LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESID, lon:-103.38050539, lat:25.5875579}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 4640743.82 | 4640743.82 | 2764419.18 | 2764419.18 | 2764419.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040-FISM-TOR/2023, contratista:DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:4640743.82, importe_modificado:4640743.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7011.4}} | {2241614/proyecto_INICIO, 2241614/proyecto_PROCESO, 2241614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241847 | Proyecto de inversión | 620810.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620810.16, modificado:620810.16}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE AVENIDA DR. HUMBERTO RODRIGUEZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COLONIA AMALIA SOLORZANO - 71108 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 71108 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1138.1, meta_modificada:1138.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. HUMBERTO RODRIGUEZ Y CALLE PRIMERO MAYO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE, lon:-101.53272811, lat:27.05354461}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 610774.78 | 610774.78 | 610774.78 | 610774.78 | 610774.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SF-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:610774.78, importe_modificado:610774.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1136.13}} | {2241847/proyecto_FIN, 2241847/proyecto_PROCESO, 2241847/proyecto_FIN, 2241847/proyecto_INICIO, 2241847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302242514 | Proyecto de inversión | 401038.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401038.67, modificado:401038.67}} | REHABILITACIÓN DE CALLE 41, COLONIA NUEVA CALIFORNIA EN TORREÓN COAHUILA - 98397 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 98397 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1449.1, meta_modificada:1449.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA NUEVA CALIFORNIA, 27089 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y , CALLE 42 LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR LA AVENIDA JUÁR, lon:-103.40495304, lat:25.54027893}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 401038.67 | 401038.67 | 360836.76 | 360836.76 | 360836.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-FISM-TOR/2023, contratista:GABRIEL MONTOYA VILLA, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:401038.67, importe_modificado:401038.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1303.75}} | {2242514/proyecto_INICIO, 2242514/proyecto_PROCESO, 2242514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302242665 | Proyecto de inversión | 403726.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403726.74, modificado:403726.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EJIDO LA PAZ EN TORREÓN COAHUILA - 103176 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 103176 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.2, meta_modificada:592.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:180, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LA PAZ, 27412 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE FCIO I MADERO, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILOMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUM, lon:-103.35807894, lat:25.5935399}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 403726.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302242904 | Proyecto de inversión | 644571.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644571.83, modificado:644571.83}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE EMILIO CARRANZA Y CERRADA EN COLONIA LOS NOGALES - 111936 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Y Saneamiento | 111936 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA LOS NOGALES, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE CERRADA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL , lon:-101.56069756, lat:27.0592662}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SD-001/2023, contratista:LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:620422.08, importe_modificado:612823.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2242904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243258 | Proyecto de inversión | 603391.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603391.19, modificado:603391.19}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA MAGDALENA MONDRAGÓN, COLONIA CAMPO NUEVO ZARAGOZA EN TORREÓN COAHUILA - 124376 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 124376 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE MAGNOLIAS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPO DE MAGNOLIAS Y CALLE CAMPO DEL CEDRO, CALLE CAMPO DE LILIS LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS SALIENDO DE, lon:-103.34967311, lat:25.51632347}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 603391.19 | 603391.19 | 181017.36 | 181017.36 | 181017.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-FISM-TOR/2023, contratista:JULIO CESAR CHAVEZ CASILLAS, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:603391.19, importe_modificado:603391.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.47}} | {2243258/proyecto_INICIO, 2243258/proyecto_PROCESO, 2243258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243706 | Proyecto de inversión | 5892749.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5892749.19, modificado:5892749.19}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIA CALLES, COLONIA COMPRESORA EN TORREÓN COAHUILA - 126456 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 126456 | S | 412 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA COMPRESORA, 27350 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPRESORA Y CALLE ALEJENDRO CASAS, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KILÓMETROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIENDO POR LA AVENI, lon:-103.46014561, lat:25.53197196}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 5892749.19 | 5892749.19 | 1767824.76 | 1767824.76 | 1767824.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRULAGER DE LA LAGUNA, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:5892749.19, importe_modificado:5892749.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} | {2243706/proyecto_INICIO, 2243706/proyecto_PROCESO, 2243706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243729 | Proyecto de inversión | 4593940.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4593940.59, modificado:4593940.59}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES, COLONIA 28 DE ABRIL EN TORREÓN COAHUILA - 126618 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 126618 | S | 465 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2157.0, meta_modificada:2157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO COLONIA 28 DE ABRIL, 27160 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION VALDEZ CARRILLO, AVENIDA SAN ANTONIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.5 KILÓMETROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-103.46470911, lat:25.54656279}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 4593940.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2243729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243732 | Proyecto de inversión | 199937.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199937.6, modificado:199937.6}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN FELIPE. EN VILLA UNION COAHUILA - 126630 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 126630 | S | 156 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE SAN FELIPE CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-100.74120214, lat:28.22111076}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 199937.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2243732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302245008 | Proyecto de inversión | 149263.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149263.01, modificado:149263.01}} | CONSTRUCCION DE 130 METROS DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y PRIVADA LINARES EN EL EJIDO SOLEDAD - 133636 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 133636 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:71, direccion:CALLE MORELOS 71 71 INTERIOR 71 EJIDO SOLEDAD, 25870 SOLEDAD, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA LINARES, CALLE BENITO JUAREZ CALLE MORELOS ENTRE PRIV LINAREZ Y ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO, lon:-101.612077, lat:26.754497}} | 2023-07-17 | 2023-11-17 | 149263.01 | 149263.01 | 149263.01 | 149263.01 | 149263.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS ELE 019/2023, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:149263.01, importe_modificado:149263.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} | {2245008/proyecto_PROCESO, 2245008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302245786 | Proyecto de inversión | 2602000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2602000.0, modificado:2321639.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE NOPAL ENTRE CALLE PALMITO Y MIRASOL - 138945 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 138945 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4928.1, meta_modificada:4928.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NOPAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA MILENIO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PALMITO Y CALLE MIRASOL, CALLE OREGANILLO AL NORESTE DEL TIANGUIS MUNICIPAL EDGAR PEREZ, lon:-101.00035644, lat:29.32848449}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 1160819.7 | 1160819.7 | 1160819.7 | 1160819.7 | 1160819.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-010/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:2321639.55, importe_modificado:2321639.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2414.0}} | {2245786/proyecto_PROCESO, 2245786/proyecto_INICIO, 2245786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302250164 | Proyecto de inversión | 162774.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162774.97, modificado:162774.97}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE BENJAMIN GARZA Y CERRADA EN COLONIA LOS NOGALES - 164306 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 164306 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA LOS NOGALES, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENJAMIN GARZA Y CALLE CERRADA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HI, lon:-101.56122965, lat:27.05931951}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2250164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302251189 | Proyecto de inversión | 11137675.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.113767581E7, modificado:1.113767581E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLAMOS, EJIDO ZARAGOZA EN TORREÓN COAHUILA - 169871 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 169871 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ÁLAMO EJIDO ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ÑADO Y CALZADA ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR , lon:-103.3567312, lat:25.52428578}} | 2023-07-03 | 2023-11-29 | 11137675.81 | 11137675.81 | 5457833.62 | 5457833.62 | 5457833.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043-FISM-TOR/2023, contratista:MOBO CONSTRUCTIRA DE TORREON S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1.113767581E7, importe_modificado:1.113767581E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.84}} | {2251189/proyecto_PROCESO, 2251189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302259083 | Proyecto de inversión | 773823.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773823.28, modificado:773823.28}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 218391 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 218391 | S | 101 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO ESTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.41754913, lat:27.23368291}} | 2023-09-12 | 2023-11-22 | 773823.28 | 773823.28 | 664057.31 | 664057.31 | 664057.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-005-2023, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:1621118.57, importe_modificado:162118.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2259083/proyecto_INICIO, 2259083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302260310 | Proyecto de inversión | 168063.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168063.73, modificado:168063.73}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 225736 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 225736 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLINAR VIESCA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RICARDO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN CALLE EMILIA, lon:-100.94646148, lat:28.35398031}} | 2023-09-09 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2260310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302260391 | Proyecto de inversión | 169755.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169755.82, modificado:169755.82}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 226228 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 226228 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TEODORO RODRIGUEZ CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE JUAREZ, CALLE TEODORO RANGEL BERNAL LA OBRA SE ARA EN CALLE TEODORO RODRIGEZ ENTRE 10 DE ABRIL Y JUAREZ, lon:-100.87818233, lat:28.39462625}} | 2023-09-09 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2260391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302263075 | Proyecto de inversión | 524339.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524339.45, modificado:524339.45}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA EN OCAMPO COAHUILA - 240103 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 240103 | S | 12 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE NIÑOS HEROES A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO COAHUILA VUELTA HAC, lon:-102.40446021, lat:27.30973737}} | 2023-08-28 | 2023-10-31 | 504339.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2263075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302263241 | Proyecto de inversión | 2040054.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040054.95, modificado:2040054.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA HEROE DE NACOZARI - 240651 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 240651 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HEROE DE NACOZARI COLONIA HÉROES DE NACOZARI, 25193 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE HEROE DE NACOZARI HÉROES DE NACOZARI CP. 25193 SALTILLO, SAL, lon:-101.03864608, lat:25.39566058}} | 2023-10-15 | 2023-12-31 | 1836049.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302263978 | Proyecto de inversión | 410789 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410789.0, modificado:410789.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PAUSANES ENTRE CALLE CENIZOS Y CHAHUAMES DE LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL - 244172 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 244172 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CENIZOS Y CALLE CHAHUAMES, CALLE PANTAGOYAS PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR CALLE . M. HIDALGO , lon:-101.38026556, lat:26.91705622}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264053 | Proyecto de inversión | 1200394.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200394.7, modificado:1200394.7}} | CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES Y VADO CANAL PLUVIAL EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO SOBRE CARRETERA 57 EN LA VILLA DE AGUJITA, SABINAS, COAHUILA. - 244509 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 244509 | S | 189 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE AMADO NERVO VILLA AGUJITA, 26950 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE SALTILLO, CALLE NICOLAS BRAVO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR HACIA EL NOROESTE EN CALLE FRANCISCO, lon:-101.16200041, lat:27.89781494}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1200394.7 | 1200394.7 | 1200394.7 | 60019.73 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INFRA/004/23, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:118490.84, importe_modificado:118490.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2264053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264940 | Acción | 207262 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207262.0, modificado:207262.0}} | REGLAMENTO DE BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA DE ZARAGOZA - 48830 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 48830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-03 | 2023-12-30 | 103631 | 103631 | 103631 | 103631 | 103631 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-FAISM-2023-PRODIM-01-B, contratista:CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:207262.0, importe_modificado:207262.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.5}} | {2264940/proyecto_PROCESO, 2264940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266439 | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640000.0, modificado:1640000.0}} | FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, UT. Mantenimiento a áreas deportivas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS2301 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276, lon:-103.331061, lat:25.5319486}} | 2023-09-22 | 2024-03-19 | 469590 | 1555299.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267458 | Proyecto de inversión | 4929223.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4929223.75, modificado:4929223.75}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233501022 | N | 0 | 0 | 637629 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:torreon, coahuila, lon:-103.45618, lat:25.54027}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 4929223.75 | 4929223.75 | 4896552.98 | 1479000 | 1479000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267467 | Proyecto de inversión | 2958000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958000.02, modificado:2958000.02}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233301004 | N | 0 | 0 | 101041 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:san pedro coahuila, lon:-102.98325, lat:25.75754}} | 2023-06-26 | 2023-10-23 | 2958000.02 | 2958000.02 | 2958000.02 | 887400.01 | 887400.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267478 | Proyecto de inversión | 1967360.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967360.71, modificado:1967360.71}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 232601005 | N | 0 | 0 | 3239 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:progreso coahuila, lon:-100.98696, lat:27.42667}} | 2023-06-13 | 2023-10-10 | 1967360.71 | 1967360.71 | 1966766.49 | 590208.33 | 590208.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267482 | Proyecto de inversión | 3010376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010376.4, modificado:3010376.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230201001 | N | 0 | 0 | 163048 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:centro de gobierno ciudad acuña coahuila, lon:-100.92475, lat:29.30773}} | 2023-06-13 | 2023-09-10 | 3010376.4 | 3010376.4 | 2563488.37 | 903112.93 | 903112.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267521 | Proyecto de inversión | 1571077.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571077.01, modificado:1571077.01}} | TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TECNOLOGICO DE LA LAGUNA (2DA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233501004 | N | 0 | 0 | 679228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:tecnologico de la laguna torreón coahuila, lon:-103.43486, lat:25.53523}} | 2023-07-13 | 2023-09-11 | 1571077.01 | 1571077.01 | 1571077.01 | 1384031.75 | 1384031.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267652 | Proyecto de inversión | 1569791.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569791.51, modificado:1569791.51}} | REHABILITACIÓN DE ENTRONQUE DE ACCESO A LA COLONIA IGNACIO ALLENDE (TRAMO: LIBRAMIENTO ALLENDE-PIEDRAS NEGRAS) EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230301002 | N | 0 | 0 | 23056 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA IGNACION ALLENDE EN EL MIUNICIPIO ALLENDE COAHUILA, lon:-100.86864, lat:28.35775}} | 2023-08-25 | 2023-09-12 | 1569791.51 | 1569791.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269251 | Proyecto de inversión | 760983.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760983.73, modificado:760983.73}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN CALZADA DIVISION DEL NORTE. UBICADA DE CALLE INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA A CALLE BLAS PASCAL EN COLONIA PROVITEC | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-004-2023 | N | 0 | 0 | 7588 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA DIVISION DEL NORTE. UBICADA DE CALLE INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA A CALLE BLAS PASCAL, lon:-103.393964, lat:25.528053}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA DIVISION DEL NORTE. UBICADA DE CALLE INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA A CALLE BLAS PASCAL, lon:-103.393983, lat:25.526591}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 760983.73 | 760983.73 | 679434.46 | 679434.46 | 676505.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FFM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:760983.73, importe_modificado:760983.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2269251/proyecto_INICIO, 2269251/proyecto_PROCESO, 2269251/proyecto_INICIO, 2269251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269658 | Proyecto de inversión | 397052.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397052.5, modificado:397052.5}} | REPARACION E IMPERMEABILIZACION Y ADECUACIONES DE CUBIERTA METALICA EN TEATRO DE CD ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-25/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO, lon:-100.9318, lat:29.3167}} | 2023-09-13 | 2023-10-20 | 397052.5 | 397052.5 | 212403.35 | 212403.35 | 212403.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.51}} | {2269658/proyecto_INICIO, 2269658/proyecto_PROCESO, 2269658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302270092 | Proyecto de inversión | 2120929.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120929.89, modificado:2120929.89}} | E.S.T. No. 99 "JOAQUIN SÁNCHEZ MATAMOROS".-CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPUTO Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500057 | N | 0 | 0 | 551 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO SANTA FÉ 975, LOMA REAL V, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 2120929.89 | 2120929.89 | 636278.97 | 636278.97 | 636278.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270094 | Proyecto de inversión | 611702.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611702.87, modificado:611702.87}} | ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL.-SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN, CENTROS DE CARGA Y LINEAS ELECT. DE EQUIPOS DE AIRE Y REP. ELECT. EXT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500058 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO LA ROSITA NUM. 765, CAMPESTRE LA ROSITA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-09-20 | 2023-11-18 | 611702.87 | 611702.87 | 183510.86 | 183510.86 | 183510.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270097 | Proyecto de inversión | 104692.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104692.83, modificado:104692.83}} | JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO VILLARREAL CARDENAS.-REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500020 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EVELIO DE HOYOS S/N, HACIENDA LA LUNA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 104692.83 | 104692.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270114 | Proyecto de inversión | 637989 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637989.0, modificado:637989.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA DE JESUS CABELLO.-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "A" Y "D" Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000212 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EVARISTO MADERO 1050, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-10-25 | 2023-12-23 | 637989 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270115 | Proyecto de inversión | 442755 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442755.0, modificado:442755.0}} | JARDÍN DE NIÑOS EVARISTO PEREZ ARREOLA.-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECTRICO DE EDIF. "A" Y "B" Y DELIMITACIÓN DE SUBESTACIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200023 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO - 3710, EVARISTO PEREZ ARREOLA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-10-28 | 2023-12-26 | 442755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270324 | Proyecto de inversión | 356347.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356347.39, modificado:356347.39}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN-CONSTRUCCIÓN DE 2 TRAMOS DE BARDA (ETAPA FRONTAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500052 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5-ANNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-09-13 | 2023-10-12 | 356347.39 | 356347.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270336 | Proyecto de inversión | 650130.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650130.22, modificado:650130.22}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE-SUST. DEL SIST. ELECT DE EDIF. "B", "C" Y "D", DE RED ELECT.; CONST. DE ANDADORES Y DEMOLICIÓN DE EDIF. DAÑADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200019 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONGREGACION PASO DEL COYOTE-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 650130.22 | 650130.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270577 | Proyecto de inversión | 8769000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8769000.0, modificado:8769000.0}} | Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 2300442 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25016, lon:-100.91501, lat:25.43712}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 8769000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302270615 | Proyecto de inversión | 3054555 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054555.0, modificado:3054555.0}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARÍZPE.-SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARÍZPE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700024 | N | 0 | 0 | 786 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BLVD. SIGMA S/N, PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA, lon:-100.950782, lat:25.54324}} | 2023-10-06 | 2023-11-14 | 3054555 | 2854279.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ADQUIRIRÁ EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS EN LA UNVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARÍZPE, trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230102206803 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS - 7088 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 7088 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS, 00000 SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL CUADRO DE BEISBOL DEL EJIDO., lon:-100.87478588, lat:25.37222794}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 176400 | 195744.78 | 139817.7 | 139817.7 | 139817.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-080/23, contratista:URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:195744.78, importe_modificado:195744.78}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206803/proyecto_INICIO, 2206803/proyecto_PROCESO, 2206803/proyecto_INICIO, 2206803/proyecto_PROCESO, 2206803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206999 | Proyecto de inversión | 582400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582400.0, modificado:563631.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA PUERTA - 9683 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 9683 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:167.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:181, direccion:EJIDO , 00000 LA PUERTA (ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 LA PUERTA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-100.89406301, lat:25.07264717}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 563631.44 | 563631.44 | 563631.44 | 563631.44 | 563631.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-023/23, contratista:GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:581635.6, importe_modificado:563631.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.75}} | {2206999/proyecto_INICIO, 2206999/proyecto_PROCESO, 2206999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207264 | Proyecto de inversión | 625572.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625572.18, modificado:602932.72}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NUEVA VIDA - 11618 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 11618 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:193.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA NUEVA VIDA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR DE TALAMANTES Y CALLE MARIANO GALVÁN, CALLE IGNACIO PÉREZ CALLE CUATRO Y CALLE MELCHOR DE TALAMANTES EN LA COLONIA NUEVA VIDA CP, lon:-100.95421041, lat:25.4005481}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 602932.72 | 602932.72 | 602932.72 | 602932.72 | 602932.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-030/23, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:625220.3, importe_modificado:625220.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.5}} | {2207264/proyecto_INICIO, 2207264/proyecto_FIN, 2207264/proyecto_PROCESO, 2207264/proyecto_INICIO, 2207264/proyecto_PROCESO, 2207264/proyecto_INICIO, 2207264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207494 | Proyecto de inversión | 2722455.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2722455.49, modificado:2722455.49}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EMILIO CASTELAR - 13035 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 13035 | S | 125000 | 125000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10620.0, meta_modificada:10620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CASTELAR COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE URDIÑOLA, CALLE EMILIO CASTELAR COLONIA SALTILLO CENTRO CP. 25000 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE Z, lon:-100.990787, lat:25.418553}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2450209.94 | 2719365.75 | 815809.72 | 815809.72 | 815809.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-053/23, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2719365.75, importe_modificado:2719365.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.6}} | {2207494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207686 | Proyecto de inversión | 610864.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610864.37, modificado:610864.37}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA - 15248 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 15248 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR TALAMANTES COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE CUATRO Y CALLE IGNACIO PEREZ, LA UBICACION SE ENCUENTRA SOBRE CALLE CUATRO INTERSECCION CON MELCHOR TALAMANT, lon:-100.95419274, lat:25.40057794}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 549777.93 | 603689.89 | 472807.08 | 472807.08 | 472807.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-067/23, contratista:DESARROLLO DE ENERGIA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:603689.89, importe_modificado:603689.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.2}} | {2207686/proyecto_INICIO, 2207686/proyecto_PROCESO, 2207686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208439 | Acción | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 18965 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 18965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 445500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2208439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208458 | Acción | 992862.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992862.17, modificado:992862.17}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 18994 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 18994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 893575.95 | 992862.17 | 466475.44 | 466475.44 | 466475.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001/23, contratista:MINERVA ELIZABETH HATEM ALEMAN, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:992862.17, importe_modificado:992862.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.46}} | {2208458/proyecto_INICIO, 2208458/proyecto_PROCESO, 2208458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210940 | Proyecto de inversión | 22600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.26E7, modificado:2.26E7}} | (Sistema Nacional de Información) Red Nacional de Radiocomunicación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (9) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférica Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 20340000 | 17598360 | 17598360 | 17598360 | 17598360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212155 | Proyecto de inversión | 3082135.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082135.68, modificado:3082135.68}} | CECyTEC IGNACIO ZARAGOZA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500013 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZ.ARQUITECTOS N° 1470-CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 3082135.68 | 3082135.68 | 2428198.6 | 2428198.6 | 924640.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212158 | Proyecto de inversión | 462722.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462722.86, modificado:457832.29}} | INST. TEC. DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-CONSTRUCCIÓNDE ASTA BANDERA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800007 | N | 0 | 0 | 2272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 457832.29 | 457832.29 | 457832.29 | 457832.29 | 457832.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212163 | Proyecto de inversión | 2100113 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100113.0, modificado:2100113.0}} | CECyTEC SAN JUAN DE SABINAS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200007 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N-, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2100113 | 2044535.57 | 1236497.35 | 1236497.35 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212362 | Proyecto de inversión | 2763416.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763416.26, modificado:2763416.26}} | E.S.T. No. 97.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, TALLER DE CÓMPUTO Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700010 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO EDULIS S/N, PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-04-07 | 2023-09-03 | 2763416.26 | 2763416.26 | 1696710.78 | 1696710.78 | 1696710.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212363 | Proyecto de inversión | 1123441.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123441.9, modificado:1123441.9}} | JARDIN DE NIÑOS FLOR DE ABRIL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE PUERTAS EDIF. "A" Y "B" Y RED SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232300004 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:453, direccion:METALURGIA 1 S/N, CONOCIDO, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2023-03-23 | 2023-07-20 | 1123441.9 | 1123441.9 | 1007567.28 | 1007567.28 | 1007567.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212364 | Proyecto de inversión | 114903 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114903.0, modificado:114903.0}} | ESCUELA PRIMARIA MEXICO.- REUBICACIÓN DE MURO DE ACOMETIDA Y DEMOLICIÓN DE EDIF. ATIPICOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230400006 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 114903 | 110544.97 | 33163.48 | 33163.48 | 33163.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212365 | Proyecto de inversión | 1029826.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029826.66, modificado:1193971.79}} | ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA.- SUST. DE BARDA LADOS SUR Y ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000015 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFONSO REYES S/N, CHAPULTEPEC, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-07 | 2023-08-04 | 1193971.79 | 1193971.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212382 | Proyecto de inversión | 420993 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420993.0, modificado:420993.0}} | JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC.- REP. DE GRIETAS EN MUROS. SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "C" Y "D" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO NORESTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500020 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MONTE KENIA S/N, VALLE DORADO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 417059.41 | 417059.41 | 417059.41 | 417059.41 | 417059.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212387 | Proyecto de inversión | 513918.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513918.48, modificado:513918.48}} | JARDIN DE NIÑOS CARMEN MARTIN GAITE.- RECIMENTACIÓN Y REP. DE MUROS Y SUST. DE PISO CERAMICO EN AULAS DE EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500025 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LEON JOUHAUX - 6019, LA PAZ, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-07-20 | 511101.58 | 511101.58 | 511101.58 | 511101.58 | 511101.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212413 | Proyecto de inversión | 657048.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657048.19, modificado:657048.19}} | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500026 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 657048.19 | 657048.19 | 615690.02 | 615690.02 | 615690.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212415 | Proyecto de inversión | 530360.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530360.15, modificado:530360.15}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.- SUST. DE IMPERM., BASE Y TINACOS, REHAB. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A"; REHAB. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700011 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOCTOR EUSEBIO HERRADON 436, GALEME, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 529869.61 | 529869.61 | 529869.61 | 529869.61 | 529869.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212418 | Proyecto de inversión | 1097567.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097567.81, modificado:1097567.81}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVO HORIZONTE.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" , "B", "C" Y "D" Y TRABAJOS COMPL. DE ADECUACIÓN DE SERV. SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100005 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA 255, LINDA VISTA, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 1097567.81 | 1097567.81 | 1097412.75 | 1097412.75 | 1097412.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212422 | Proyecto de inversión | 236691.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236691.52, modificado:236691.52}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800011 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CUATROCIENEGAS - 901, HIPODROMO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-03-30 | 2023-06-17 | 236691.52 | 236691.52 | 236052.67 | 236052.67 | 236052.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212423 | Proyecto de inversión | 337858.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337858.54, modificado:337858.54}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. CARMEN RAMOS DEL RIO.- CONSTRUCCIÓN BARDA (CON MALLA) LADO SUR-OESTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800012 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLIMA 1015, REGINA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-03-30 | 2023-05-28 | 336968.82 | 336968.82 | 336968.82 | 336968.82 | 336968.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212424 | Proyecto de inversión | 375745.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375745.92, modificado:375745.92}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "E", RESANE Y APL. DE PINT. (PLAFONES Y PRETILES) EDIF. "A", "B", "C" Y "D" Y SUST. PARCIAL DE PISO EN PLAZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500009 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SALUBRIDAD SN, BURÓCRATAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 375745.92 | 375745.92 | 375545.1 | 375545.1 | 375545.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212438 | Proyecto de inversión | 1795007.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795007.17, modificado:1795007.17}} | E.S.G. LUCIO BLANCO.- SUST. DE PISO DE ANDADORES Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D"; SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "E" Y SUST. DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES Y PLAZA (PARCIAL) Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300009 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 1795007.17 | 1784524.86 | 1538287.77 | 1538287.77 | 1538287.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212442 | Proyecto de inversión | 641412 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641412.0, modificado:641412.0}} | JARDIN DE NIÑOS PROCOPIO MORENO MARTINEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y LUMINARIAS DE EDIF. "A" Y "B" Y CONST. DE BARDA PARCIAL LADOS (SUR Y ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300006 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JUAN DE DIOS PEZA 908, ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 641412 | 624265.1 | 571644.12 | 571644.12 | 571644.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212450 | Proyecto de inversión | 831291 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831291.0, modificado:831291.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUCIO BLANCO.- REP. MAYOR DE SERV. SANIT. EDIF. "H" Y DEMOLICIÓN DE 2 EDIFICIOS CON DAÑOS EDIF. "C" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100008 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:HIDALGO 555, ZONA CENTRO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 831291 | 810633.51 | 243190.04 | 243190.04 | 243190.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212461 | Proyecto de inversión | 1275446 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275446.0, modificado:1275446.0}} | E.S.G. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C", "H" e "I". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300012 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:79, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-07-25 | 1275446 | 1237944.89 | 371383.47 | 371383.47 | 371383.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212466 | Proyecto de inversión | 299145 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299145.0, modificado:299145.0}} | JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800062 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JULIO VERNE 1201, TECNOLOGICO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 299145 | 293092.78 | 281062 | 281062 | 281062 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212474 | Proyecto de inversión | 439996.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439996.05, modificado:439996.05}} | ESCUELA PRIMARIA COAHUILA.- SUST. PARCIAL DE IMPERMEAB. LADO SUR PONIENTE; REP. DE MUROS FRACTURADOS (AUDITORIO-SUPERVISIÓN) Y SUST. PARCIAL DE PRETIL LADO SUR OTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000169 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOSE MARIA ARTEAGA S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 439996.05 | 427187.11 | 297270.87 | 297270.87 | 297270.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212475 | Proyecto de inversión | 1360434 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360434.0, modificado:1360434.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI.- SUST. DE IMPERM. GENERAL Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000170 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUPITER 697, SATELITE NORTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-07-26 | 1360434 | 1329901.15 | 1242719.6 | 1242719.6 | 1242719.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212476 | Proyecto de inversión | 1184509.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184509.08, modificado:1184509.08}} | ESCUELA PRIMARIA PROFRA. CATALINA LOPEZ GARCIA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "D" Y "E"; SUST. DE ANDADORES EDIF. "D", SUST. DE PISO (PARCIAL) EN PLAZA Y COLOC. DE MINGITORIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000172 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ARCO DE LA CONSTITUCION 365, LOS ARCOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-07-26 | 1184509.08 | 1153274.31 | 1153168.77 | 1153168.77 | 1153168.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202215150 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN J DE N CRISTOBAL COLON DE FUENTES EN LA COLONIA POSTAL CERRITOS - 11087 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 11087 | S | 252 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CORREO MAYOR COLONIA EL NOGALAR, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN BERNABE Y CALLE CORREOS, CALLE SAN JOSE UBICACION SOBRE CALLE CORREO MAYOR ENTRE CALLE SAN BERNABE Y CALLE CORREOS, lon:-100.95270215, lat:25.40497786}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 774000 | 858985.62 | 645723.38 | 645723.38 | 645723.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-033/23, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:858985.62, importe_modificado:858985.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2215150/proyecto_INICIO, 2215150/proyecto_PROCESO, 2215150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202215770 | Proyecto de inversión | 2763813 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763813.0, modificado:2763813.0}} | REHABILITACION DE RED Y 31 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE URUGUAY ENTRE BLVD. FRANCISCO I. MADERO Y JAMAICA EN COL. GUADALUPE - 22703 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monclova | 22703 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:806.95, meta_modificada:806.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE URUGUAY COLONIA GUADALUPE, 25750 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD FRANCISCO I MADERO Y CALLE JAMAICA, CALLE MONTEVIDEO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR POR 1.1 KM HACIA EL SUR EN CALLE, lon:-101.43733336, lat:26.91348094}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216076 | Proyecto de inversión | 3601483.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3601483.69, modificado:2909890.55}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE REBOMBEO EN EL EJIDO LA LUZ - 24231 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 24231 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:EJIDO LA LUZ, 27453 LA LUZ, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO LA LUZ A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.24768925, lat:25.72709899}} | 2023-02-06 | 2023-04-28 | 2909890.55 | 2909890.55 | 2909890.55 | 2909890.55 | 2909890.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-INFRA/2023, contratista:ING. OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2909890.55, importe_modificado:2909890.55}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2216076/proyecto_FIN, 2216076/proyecto_PROCESO, 2216076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216453 | Proyecto de inversión | 2808406.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808406.86, modificado:3000000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DE AGUA EN LA CD Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE MATAMAROS COAHUILA - 25792 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 25792 | S | 3400 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA GOMEZ FARIAS COLONIA JOSÉ AYUP TEDY, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO ALATORRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA TREVIÑO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DE AGUA SE , lon:-103.22913667, lat:25.52046108}} | 2023-02-13 | 2023-07-20 | 2909890.55 | 2909890.55 | 2909890.55 | 2909890.55 | 2909890.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-INFRA/2023, contratista:ING. OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {2216453/proyecto_FIN, 2216453/proyecto_INICIO, 2216453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216514 | Proyecto de inversión | 431438.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431438.76, modificado:295352.91}} | REPOSICION DE LINEA SANITARIA EN AV HIDALGO ENTRE C LIBERTAD Y C LERDO - 26060 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26060 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.2, meta_modificada:111.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LERDO, AVENIDA CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE MATAMOROS COAHUILA A 100 MTS DE LA PLAZA PRINCI, lon:-103.2313716, lat:25.52901531}} | 2023-03-13 | 2023-04-28 | 295352.91 | 295352.91 | 295352.91 | 295352.91 | 295352.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-INFRA/2023, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:295352.91, importe_modificado:295352.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.2}} | {2216514/proyecto_INICIO, 2216514/proyecto_FIN, 2216514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216517 | Proyecto de inversión | 665574.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665574.36, modificado:650699.1}} | PROGRAMA DE TAPAS PARA ALCANTARILLADO EN CABECERA Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 26065 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26065 | S | 8000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIUDAD MATAMOROS COAHUILA, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PROGRAMA DE TAPAS PARA ALCANTARILLA SEENCUENTRA EN CABECERA EN LA CD Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, lon:-103.23125209, lat:25.52701985}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 650699.1 | 650699.1 | 650699.1 | 650699.1 | 650699.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-INFRA/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:650699.1, importe_modificado:650699.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2216517/proyecto_INICIO, 2216517/proyecto_PROCESO, 2216517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218652 | Proyecto de inversión | 2365708.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365708.35, modificado:2365708.35}} | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN COLONIA AÑO 2000 CALLE AHUEHUETE ESQUINA CON TULE - 37919 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 37919 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.68, meta_modificada:124.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN AÑO 2000, 26083 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULE Y CALLE FRAMBOYAN, CALLE OLMO CALLE AHUEHUETE EN ESQUINA CON CALLE TULE EN COLONIA AMPLIACION A, lon:-100.58124446, lat:28.68144943}} | 2023-04-14 | 2023-08-14 | 2365708.35 | 2365708.35 | 1647642.63 | 1647642.63 | 1647642.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN004-FISM-2023, contratista:JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2365708.35, importe_modificado:2365708.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.68}} | {2218652/proyecto_INICIO, 2218652/proyecto_PROCESO, 2218652/proyecto_INICIO, 2218652/proyecto_PROCESO, 2218652/proyecto_FIN, 2218652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219092 | Proyecto de inversión | 236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236000.0, modificado:149154.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ENDRINO ENTRE CALLE YULAN Y DEL ABETO - 40486 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 40486 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.93, meta_modificada:605.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ENDRINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE YULAN Y CALLE DEL ABETO, BOULEVARD DEL ROBLE A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA DEL ESTADO FRANCISCO I. MADERO, lon:-100.99253229, lat:29.31191327}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 74577.21 | 74577.21 | 74577.21 | 74577.21 | 74577.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2023, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:798322.44, importe_modificado:798322.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2219092/proyecto_INICIO, 2219092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219176 | Proyecto de inversión | 394000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394000.0, modificado:375350.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE MAGNOLIA Y ALCATRAZ - 41071 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 41071 | S | 27 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.8, meta_modificada:1003.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DEL SOL, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE ALCATRAZ, CALLE CRISANTEMO A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA CABRERA RAMIREZ, lon:-100.96030285, lat:29.31446838}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 375350.07 | 375350.07 | 375350.07 | 375350.07 | 375350.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012/2023, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1009698.8, importe_modificado:1009698.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.0}} | {2219176/proyecto_INICIO, 2219176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219859 | Proyecto de inversión | 619000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619000.0, modificado:542438.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TORRE DE BABEL ENTRE CALLE TORRE DE ALEJANDRIA Y TORRE MEXICANA - 45295 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 45295 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.61, meta_modificada:905.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:455, direccion:CALLE TORRE DE BABEL INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 26302 LAS TORRES, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE ALEJANDRIA Y CALLE TORRE MEXICANA, CALLE TORRE DE MARFIL AL PONIENTE DE HOTEL LA FINCA, lon:-100.91435777, lat:29.28671981}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 271219.28 | 271219.28 | 271219.28 | 271219.28 | 271219.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-002/2023, contratista:FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:542438.57, importe_modificado:542438.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}} | {2219859/proyecto_INICIO, 2219859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219963 | Proyecto de inversión | 616745.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616745.34, modificado:588184.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LUIS BARRAGAN ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y ALBERTO GIRONELLA - 46071 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 46071 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.9, meta_modificada:573.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LUIS BARRAGAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ACOROS, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE ALBERTO GIRONELLA, CALLE JOSE LUIS FIGUEROA A TRES CALLES DEL JARDIN DE NIÑOS MEXICO, lon:-101.00231446, lat:29.32287213}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 588184.53 | 588184.53 | 588184.53 | 588184.53 | 588184.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-013/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:588184.53, importe_modificado:588174.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {2219963/proyecto_INICIO, 2219963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202220331 | Proyecto de inversión | 482000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482000.0, modificado:482000.0}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS REFUGIO PACHECO DE LOPEZ PORTILLO - 48521 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 48521 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.21, meta_modificada:562.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMADO GUTIERREZ Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL PARQUE HELIOS, lon:-100.93481094, lat:29.30712622}} | 2023-09-04 | 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202221949 | Proyecto de inversión | 7494790.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7494790.79, modificado:7494790.79}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GEMINIS - 63120 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 63120 | S | 125000 | 125000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15983.0, meta_modificada:15983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GÉMINIS COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE MAGNOLIAS Y CALLE VALENCIA, CALLE GÉMINIS ENTRE CALLE TORRE DE MAGNOLIAS Y CALLE VALENCIA EN LA COLONIA EVARISTO , lon:-101.01644065, lat:25.47320942}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 6745311.71 | 7484238.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-079/23, contratista:CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:7484238.56, importe_modificado:7484238.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2397.45}} | {2221949/proyecto_INICIO, 2221949/proyecto_PROCESO, 2221949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202222085 | Proyecto de inversión | 2097145.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097145.9, modificado:2097145.9}} | REHABILITACION DE CAMINO A EJIDO SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. - 64047 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 64047 | S | 59 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:290, direccion:CALLE CAMINO ACCESO PRINCIPAL SAN IGNACIO EJIDO SAN IGNACIO, 25915 SAN IGNACIO, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA SALTILLO-MONCLOVA FED57 Y , EJIDO SAN IGNACIO UBICADO A 45.7 KM AL SUROESTE DE LA CI, lon:-101.13999827, lat:25.91831924}} | 2023-05-25 | 2023-06-30 | 2097145.9 | 2094764.73 | 2094764.73 | 2094764.73 | 2094764.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2023(2), contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2094764.73, importe_modificado:2094764.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2222085/proyecto_INICIO, 2222085/proyecto_PROCESO, 2222085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202222103 | Proyecto de inversión | 1229568.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229568.64, modificado:1229568.64}} | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL EJIDO HIPOLITO DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. - 64111 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 64111 | S | 215 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1862.0, meta_modificada:1862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:43, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO HIPÓLITO, 25935 HIPÓLITO, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DEL 57 Y CALLE CALLE ULTIMA, EJIDO HIPOLITO A 48.6 KM DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN DIRECCION OESTE SOBRE LA CARRETERA, lon:-101.40370324, lat:25.69868208}} | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 1229568.64 | 1226242.44 | 1226242.44 | 1226242.44 | 1226242.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2023(3), contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1226242.44, importe_modificado:1226242.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1862.0}} | {2222103/proyecto_INICIO, 2222103/proyecto_PROCESO, 2222103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202223203 | Proyecto de inversión | 119973 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119973.0, modificado:119973.0}} | TOMAS DOMICILIARIAS EN MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAH - 72316 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 72316 | S | 124 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ABASOLO, CALLE RIVA PALACIO EL PROYECTO CONTEMPLA EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD QUE COMPRENDE ENTRE, lon:-100.72460158, lat:28.22016929}} | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 119973 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2223203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202223428 | Proyecto de inversión | 909018.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909018.38, modificado:909018.38}} | RECARPETEO DE CALLE HIDALGO ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y ARTEAGA Y CALLE ARTEAGA ENTRE BLVRD OSCAR FLORES TAPIA Y HIDALGO Y CALLE HIDALGO ENTRE MANUEL ACUÑA Y GENERAL NARANJO Y CALLE GENERAL NARANJO ENTRE HIDALGO Y BLVRD OSCAR FLORES TAPIA - 73811 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 73811 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4051.6, meta_modificada:4051.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ARTEAGA, CALLE BOULEVARD ÓSCAR FLORES TAPIA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN CALLE HIDALGO ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y ARTEAG, lon:-100.88410716, lat:28.40689102}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 909018.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231345 | Proyecto de inversión | 2968315.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968315.17, modificado:2968315.17}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VILLA UNIÓN-NAVA (LONG. 21 KM) Y CARRETERA ALLENDE-VILLA UNIÓN, (LONG. 17 KM) EN EL MUNICIPIO DE VILLA UNIÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233701004 | N | 0 | 0 | 6188 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA UNION- NAVA, lon:-100.73554, lat:28.25216}} | 2023-06-15 | 2023-07-14 | 2968315.17 | 2968315.17 | 2968315.17 | 1484157.58 | 1484157.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232209 | Proyecto de inversión | 276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276000.0, modificado:275724.0}} | BACHEO DE CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE BLVD. EJERCITO MEXICANO Y SOLEDAD | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-002/2023 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE BLVD. EJERCITO MEXICANO Y SOLEDAD, lon:-101.446699, lat:26.939764}} | 2023-01-10 | 2023-09-11 | 275724 | 275724 | 275724 | 275724 | 275724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2022 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1091959.04, importe_modificado:1091959.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2232209/proyecto_INICIO, 2232209/proyecto_PROCESO, 2232209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233392 | Proyecto de inversión | 824828 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824828.0, modificado:824828.0}} | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL LERDO DE TEJADA-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE PISO CERAMICO DE 2 AULAS EDIF. "B", CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS Y SUST. DE MALLA LADO NOR-PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000176 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAURELES 1292-IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 824828 | 824828 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233396 | Proyecto de inversión | 722365 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722365.0, modificado:722365.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICTORIANO CEPEDA-DEMOLICIÓN DE EDIF. "B" (2 AULAS); IMPERM. DE EDIF. "C"; APLANADOS, PINTURA Y SIST. ELECT. DE EDIF. "A" Y OBRA EXTERIOR (PANELES SOLARES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232300007 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 722365 | 722365 | 210198.98 | 210198.98 | 210198.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233402 | Proyecto de inversión | 605263 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605263.0, modificado:605263.0}} | ESCUELA PRIMARIA SECCION 123 NUM. 2-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500014 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AMERICA Y REYNOSA S/N-BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 605263 | 605263 | 177633.35 | 177633.35 | 177633.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233411 | Proyecto de inversión | 1548481 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548481.0, modificado:1548481.0}} | ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUAREZ-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A", "B", "D" E "I" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. DE EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500034 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AGUILA NACIONAL - 3075-ZONA CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-28 | 2023-10-10 | 1548481 | 1548481 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233420 | Proyecto de inversión | 1024352 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024352.0, modificado:1024352.0}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA-SUST. DE IMPERMEAB., Y REP. DEL SIST. ELECT. Y DE ZOCLO EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. DE BARDA LADO NORTE Y PARCIAL LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500039 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SAN SEBASTIAN S/N-AMPLIACIÓN LA ROSITA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1024352 | 1024352 | 300040.32 | 300040.32 | 300040.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233430 | Proyecto de inversión | 666576 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666576.0, modificado:666576.0}} | JARDIN DE NIÑOS LIC. JAIME TORRES BODET-SUST. DE IMPERMEAB., REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST DE PISO CERAMICO DE 1 AULA DE EDIF. "A"; SUST. DE PISO CERAMICO Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B" Y REP. DEL SIST. ELECT. Y PINTURA PARCIAL EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800065 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:OCAMPO 212-ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 666576 | 666576 | 196055.9 | 196055.9 | 196055.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233434 | Proyecto de inversión | 187743 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187743.0, modificado:187743.0}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL-COLOC. DE PISO CERAMICO (1 AULA) Y REP. DE PLAFON DE DIRECCIÓN EN EDIF. "A"; DEMOLICIÓN DE CHAPOTEADERO Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800012 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ALAMO SUR 455-CHAPULTEPEC, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 187743 | 187743 | 53641.21 | 53641.21 | 53641.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233436 | Proyecto de inversión | 2167253.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167253.4, modificado:2167253.4}} | E.S.T. JOSE MARIA VASCONCELOS CALDERON-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200011 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:EL MOLINO 3573-LA MISIÓN, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-08-04 | 2023-11-01 | 2167253.4 | 2167253.4 | 637370.36 | 637370.36 | 637370.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233458 | Proyecto de inversión | 59036 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59036.0, modificado:59036.0}} | JARDIN DE NIÑOS SUZANNE LOU PAPE-DEMOLICIÓN DE FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800067 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GREGORIO GARCIA 700-VENUSTIANO CARRANZA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 59036 | 59036 | 17387.26 | 17387.26 | 17387.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233468 | Proyecto de inversión | 446287 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446287.0, modificado:446287.0}} | JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE PUERTAS Y CANCELERIA EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700022 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:RIOS RUEDA-OSCAR GONZALEZ, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-07-28 | 2023-08-26 | 446287 | 446287 | 251576.99 | 251576.99 | 251576.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233478 | Proyecto de inversión | 161469 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161469.0, modificado:161469.0}} | ESCUELA PRIMARIA ANDRES S. VIESCA-DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230400011 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PARQUE LINEAL 708-EJIDAL, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 161469 | 161469 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233488 | Proyecto de inversión | 646856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646856.0, modificado:646856.0}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN R. ESCUDERO-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000195 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:LAS MARAVILLAS 201-EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 646856 | 646856 | 191997.53 | 191997.53 | 191997.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202234388 | Proyecto de inversión | 6359901.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6359901.56, modificado:6359901.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ARMANDO PRUNEDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42582.25, meta_modificada:42582.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AV. INDUSTRIAL Y CALLE MONTEMAYOR COL. LA SIERRITA, lon:-101.459995, lat:26.944527}} | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 6359901.56 | 6359901.56 | 6359901.56 | 6359901.56 | 6356901.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-012/2023 C.F., contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:6359901.56, importe_modificado:6359901.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42582.25}} | {2234388/proyecto_INICIO, 2234388/proyecto_FIN, 2234388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202234409 | Proyecto de inversión | 5019939.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5019939.79, modificado:5019939.79}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRAS SINTETICAS EN CANCHA DE BEISBOL BALTAZAR CHACHO FABELA COL. OCCIDENTAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5502.0, meta_modificada:5502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GARCÍA CARRILLO Y LINEA DE GASODUCTO COL. OCCIDENTAL, lon:-101.466717, lat:26.932906}} | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2235481.92 | 2235481.92 | 2235481.92 | 2235481.92 | 2235481.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-013/2023 C.F., contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:5019939.79, importe_modificado:5019939.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2234409/proyecto_INICIO, 2234409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241177 | Proyecto de inversión | 82160.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82160.83, modificado:82160.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN HIDALGO COAHUILA - 39040 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 39040 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA PORFIRIO DIAZ, CALLE MELCHOR MUZQUIZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRES, lon:-99.87830759, lat:27.78916435}} | 2023-03-15 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2241177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | COA230302241315 | Proyecto de inversión | 423815.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423815.41, modificado:423815.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO, EJIDO SANTA FE EN TORREÓN COAHUILA - 46095 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 46095 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:197, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA FE, 27400 SANTA FE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE J DE LA CRUZ, CALLE FRANCISCO SARABIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REVOLUCION HACIA EL ORIENTE DE LA CIU, lon:-103.33192365, lat:25.56530228}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 423815.41 | 423815.41 | 127144.62 | 127144.62 | 127144.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-FISM-TOR/2023, contratista:TERPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:423815.41, importe_modificado:423815.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.2}} | {2241315/proyecto_PROCESO, 2241315/proyecto_INICIO, 2241315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241397 | Proyecto de inversión | 370246.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370246.96, modificado:370246.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE REVOLUCIÓN, EJIDO SANTA FE EN TORREÓN COAHUILA - 49145 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 49145 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:197, direccion:CALLE REVOLUCIÓN EJIDO SANTA FE, 27400 SANTA FE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JAUREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL , lon:-103.33274441, lat:25.5667328}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 370246.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2241397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302242545 | Proyecto de inversión | 1008289.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008289.3, modificado:1008289.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN AVENIDA FOSFORITA, COLONIA REAL DEL SOL EN TORREÓN COHAUILA - 99260 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 99260 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1423.6, meta_modificada:1423.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA FOSFORO COLONIA REAL DEL SOL I, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA Y CALLE ATARDESER, CALLE JUAN A DE ESPINOZA LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILOMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCI, lon:-103.32901677, lat:25.55566501}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 1008289.3 | 1008289.3 | 302486.79 | 302486.79 | 302486.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-FISM-TOR/2023, contratista:JOSE LUIS ROJAS TABOADA, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1008289.3, importe_modificado:1008289.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.08}} | {2242545/proyecto_INICIO, 2242545/proyecto_PROCESO, 2242545/proyecto_INICIO, 2242545/proyecto_PROCESO, 2242545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243615 | Proyecto de inversión | 2893321.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893321.28, modificado:2893321.28}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CORRIDA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ARMANDO EL GUERO PRUNEDA EN LA COLONIA LA SIERRITA DE CIUDAD FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. - 126019 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Frontera | 126019 | S | 517 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.5, meta_modificada:1104.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA 1450 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SIERRITA, 25628 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TANIS SILLER Y CALLE HEROE DE NACATAZ, CALLE ANGARES CALLE REPUBLICA ESQUINA CON CALLE TANIS SILLER EN LA C, lon:-101.46044245, lat:26.94312034}} | 2023-04-17 | 2023-08-17 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-005/2023 C.F., contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:2893321.28, importe_modificado:2893321.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.5}} | {2243615/proyecto_INICIO, 2243615/proyecto_FIN, 2243615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302246168 | Proyecto de inversión | 543724.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543724.03, modificado:543724.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE CLINICA RURAL NUMERO CINCUENTA Y UNO UBICADA EN CARRETERA TREINTA KILOMETRO DIESCIOCHO MAS DOSCIENTOS - 141049 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 141049 | S | 11044 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TREINTA CIUDAD SAN BUENAVENTURA, 25500 ALINA Y KAREN, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HACIA IGNACIO ZARAGOZA. , lon:-101.52463492, lat:27.03836957}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2246168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302246890 | Proyecto de inversión | 1194374.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194374.96, modificado:1194374.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE REAL DE TORRES, COLONIA REAL DEL SOL EN TORREÓN COAHUILA - 145763 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145763 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.05, meta_modificada:501.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE TORRES COLONIA REAL DEL SOL I, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REAL DEL HOSTAL Y CALLE COSTA DEL SOL, CALLE REAL DE MOROS LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA HAC, lon:-103.33004674, lat:25.5560183}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 1194374.96 | 1194374.96 | 358312.49 | 358312.49 | 358312.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:067-FISM-TOR/2023, contratista:JULIO CESAR CHAVEZ CASILLAS, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1194374.96, importe_modificado:1194374.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.31}} | {2246890/proyecto_INICIO, 2246890/proyecto_PROCESO, 2246890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302246912 | Proyecto de inversión | 1177505.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177505.92, modificado:1177505.92}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CUARTA, COLONIA EDUARDO GUERRA EN TORREÓN COAHUILA - 145861 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145861 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1872.1, meta_modificada:1872.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE N Y CALLE P, CALLE QUINTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR L, lon:-103.42398257, lat:25.51777156}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 1177505.92 | 1177505.92 | 353251.78 | 353251.78 | 353251.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070-FISM-TOR/2023, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1177505.92, importe_modificado:1177505.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.63}} | {2246912/proyecto_INICIO, 2246912/proyecto_PROCESO, 2246912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302250153 | Proyecto de inversión | 125287.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125287.35, modificado:125287.35}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 164221 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 164221 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA SANTA RITA, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. ACUÑA Y CALLE PROL. ZUAZUA, CALLE IGNACIO RODRIGUEZ GALINDO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN CALLE PIPILA ENTRE PROL. ACUÑA Y PROL. ZUAZU, lon:-100.88411947, lat:28.41806194}} | 2023-07-28 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2250153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302251219 | Proyecto de inversión | 15662354.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.566235471E7, modificado:1.566235471E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ALLENDE, COLONIA RESIDENCIAL EL SECRETO EN TORREÓN COAHUILA - 169978 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 169978 | S | 169 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE COLONIA RESIDENCIAL EL SECRETO, 27084 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ Y CALLE RODAS, CALLE CAOBAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESID, lon:-103.36693248, lat:25.54051126}} | 2023-07-17 | 2023-12-13 | 15662354.71 | 15662354.71 | 4698706.41 | 4698706.41 | 4698706.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCTORA REMA ALTA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1.566235471E7, importe_modificado:1.566235471E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}} | {2251219/proyecto_INICIO, 2251219/proyecto_PROCESO, 2251219/proyecto_INICIO, 2251219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302253425 | Proyecto de inversión | 93136.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93136.08, modificado:93136.08}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO ALLENDE CENTRO - 181479 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 181479 | S | 10570 | 10419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA NOGALERA, 26534 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ES AL FINAL DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO Y A 361 ML DE LA CALLE MUTUALISMO DONDE ESTA UN YONKE DE CARROS, lon:-100.87004127, lat:28.33405605}} | 2023-08-25 | 2023-12-31 | 83822.47 | 83822.47 | 83822.47 | 83822.47 | 83822.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/02/2023/1, contratista:F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:93136.08, importe_modificado:93136.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {2253425/proyecto_PROCESO, 2253425/proyecto_INICIO, 2253425/proyecto_PROCESO, 2253425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302253564 | Proyecto de inversión | 782905.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782905.27, modificado:782905.27}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA VALDEZ 1 EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 182553 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 182553 | S | 10570 | 10419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SANTA CRUZ, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLAVIO AGUILAR MONTES Y BRECHA SANTA CRUZ, SE ENCUENTRA EN LADO NORTE DE LA ACERA DE LA CALLE IGANCIO ZARAGOZA EN LA ESQUINA Q, lon:-100.83445313, lat:28.34807333}} | 2023-08-25 | 2023-12-31 | 704614.74 | 704614.74 | 704614.74 | 704614.74 | 704614.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/02/2023/2, contratista:F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:782905.27, importe_modificado:782905.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {2253564/proyecto_INICIO, 2253564/proyecto_PROCESO, 2253564/proyecto_INICIO, 2253564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302255862 | Proyecto de inversión | 832653.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832653.46, modificado:832653.46}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE UBICADO EN CARRETERA TREINTA, EN EL TRAMO DEL KILOMETRO DIECIOCHO MAS OCHOCIENTOS SESENTA AL DIECINUEVE MAS TRESCIENTOS, EN COLONIA SACA DE BUCARELI - 198363 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 198363 | S | 223 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TREINTA CIUDAD SACA DE BUCARELI, 25500 EL PAPALOTE, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HACIA IGNACIO ZARAGOZA. 47, lon:-101.52772482, lat:27.041955}} | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2255862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302257950 | Proyecto de inversión | 224112 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224112.0, modificado:224112.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SUBURBANA LED 100W EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHULA DE ZARAGOZ - 211450 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 211450 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ANAHUAC Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JAVIER MINA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SURESTE POR 5 , lon:-101.222861, lat:27.23459999}} | 2023-06-26 | 2023-08-22 | 224112 | 224112 | 174797.7 | 174797.7 | 174797.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-008-2023, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:224112.0, importe_modificado:224112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}} | {2257950/proyecto_PROCESO, 2257950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302258166 | Proyecto de inversión | 1802025 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802025.0, modificado:1802025.0}} | REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL CON ESTAMPADO Y CON CORDON APARENTE DESDE BLVD. HAROLD R. PAPE HASTA SECUNDARIA 7 EN COL. OBRERA NORTE - 212673 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 212673 | S | 845 | 830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 COLONIA OBRERA NORTE, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SECUNDARIA 7 Y CALLE STANDARD 2, BOULEVARD HAROLD R PAPE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN CALLE IGNACIO ZARAGO, lon:-101.42936026, lat:26.87684759}} | 2023-03-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302259027 | Proyecto de inversión | 1254256.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254256.7, modificado:1254256.7}} | EQUIPAMENTO DE 2 AIRES CENTRALES DE 20 TONELADAS EN CENTRO CULTURAL MARGARITA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OCAMPO. - 217938 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 217938 | S | 170 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL HACIA EL N, lon:-102.39651841, lat:27.31298271}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1254256.7 | 627128.01 | 627128.01 | 627128.01 | 627128.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/008/FISM/2023, contratista:COSE DE COAHUILA SA DE CV, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:1254256.7, importe_modificado:1254256.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2259027/proyecto_PROCESO, 2259027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302259091 | Proyecto de inversión | 583548.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583548.85, modificado:583548.85}} | CONSTRUCCION DE BASE PARA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 20,000 LTS EN EL EJIDO OBAYOS DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHULA DE ZARAGOZA. - 218467 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 218467 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO MORENO, CALLE OBAYOS ESTA UBICADA EN EL EJIDO OBAYOS DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO SERCA DE LA PLAZA DE, lon:-101.3656248, lat:27.44035008}} | 2023-04-08 | 2023-08-28 | 583548.85 | 583548.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-010-2023, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:583548.85, importe_modificado:583548.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | {2259091/proyecto_PROCESO, 2259091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302263223 | Proyecto de inversión | 324500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324500.0, modificado:324500.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA KM 40 ENTRE EJIDO FLORIDA Y CRUCE TERMOELECTRICA - 240603 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 240603 | S | 353 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.21, meta_modificada:482.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y PERIFERICO LIBRAMIENTO COMPUERTAS, CALLE TERMOELECTRICA LA PRESENTE OBRA SE , lon:-103.28536633, lat:25.77288517}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265502 | Acción | 300767.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300767.12, modificado:300767.12}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 8889 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 8889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2023-07-01 | 2023-08-15 | 300767.12 | 300767.12 | 300767.12 | 300767.12 | 300767.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM 1/23, contratista:GUSTAVO ALVARADO ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:567764.0, importe_modificado:567764.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2265502/proyecto_PROCESO, 2265502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265522 | Acción | 548899.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548899.2, modificado:548899.2}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES - 20709 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acuña | 20709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:39.0, meta_modificada:39.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}} | {2265522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266147 | Proyecto de inversión | 2085000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085000.0, modificado:2082915.0}} | BACHEO ASFÁLTICO EN CARRETERA SIN NOMBRE DE EJIDO TACUBAYA A EJIDO SAN ESTEBAN DE ABAJO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 2305033001901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3930.0, meta_modificada:3930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:ejido tacubaya al ejido san esteban de abajo, lon:-103.002034, lat:25.7008}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:494, direccion:ej. tacubaya al ejido san esteban de abajo, lon:-103.06798, lat:25.688734}} | 2023-08-01 | 2024-03-31 | 2082915 | 2082915 | 828406 | 828406 | 828406 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.0}} | {2266147/proyecto_PROCESO, 2266147/proyecto_INICIO, 2266147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:corregir información transferida, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:corregir información transferida, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:corregir información transferida, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:corregir información transferida, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | COA230302266149 | Proyecto de inversión | 4685000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4685000.0, modificado:4685000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. MONTE REAL (CUERPO NORTE), UBICADA DE CALLE VILLA DEL CALLEJÓN A BARDA CIRCUITO AMANECER FRACCIONAMIENTO MONTE REAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 2305035002101 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7178.0, meta_modificada:7178.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD MONTE REAL (CUERPO NORTE), UBICADA DE CALLE VILLA DEL CALLEJON A BARDA CIRCUITO AMANECER, lon:-103.346853, lat:25.514287}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD MONTE REAL (CUERPO NORTE), UBICADA DE CALLE VILLA DEL CALLEJON A BARDA CIRCUITO AMANECER, lon:-103.342921, lat:25.516669}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 4680315 | 4445465.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-PAV-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:4445465.92, importe_modificado:4445465.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {2266149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | COA230302266442 | Proyecto de inversión | 11300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13E7, modificado:1.13E7}} | FACULTAD DE INGENIERÍA, US. Estacionamiento | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS2302 | N | 0 | 0 | 1006 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16235.0, meta_modificada:16235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Fundadores Km 13 Ciudad Universitaria, lon:-100.8600387, lat:25.44011165}} | 2023-09-22 | 2024-02-18 | 3146079.06 | 10486930.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El área que ocupa esta facultad es extensa y su ubicación posee un clima extremo. Actualmente no se cuenta con un adecuado estacionamiento; Por tal motivo, es imperante la construcción del mismo ya que brindará mejores espacios exteriores para que la comunidad universitaria pueda resguardarse de las inclemencias del clima, desplazarse de manera segura y una mejor administración de los espacios y la asignación de áreas para personas con capacidades diferentes, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2023-10-25}, obs2: {observación:El área que ocupa esta facultad es extensa y su ubicación posee un clima extremo. Actualmente no se cuenta con un adecuado estacionamiento; Por tal motivo, es imperante la construcción del mismo ya que brindará mejores espacios exteriores para que la comunidad universitaria pueda resguardarse de las inclemencias del clima, desplazarse de manera segura y una mejor administración de los espacios y la asignación de áreas para personas con capacidades diferentes, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2023-10-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302267479 | Proyecto de inversión | 2953289.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953289.21, modificado:2953289.21}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CIENEGAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230701008 | N | 0 | 0 | 12715 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:cuatrocienegas coahuila, lon:-102.06553, lat:26.98832}} | 2023-06-26 | 2023-10-23 | 2953289.21 | 2953289.21 | 2952503.51 | 886008 | 886008 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267513 | Proyecto de inversión | 2640352.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640352.72, modificado:2640352.72}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LAS ESPERANZAS Y SATELITE NORTE EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233001012 | N | 0 | 0 | 807537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:colonia la esperanza saltillo coahuila, lon:-101.0206, lat:25.46098}} | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2640352.72 | 2640352.72 | 2640352.72 | 792117.22 | 792117.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267628 | Proyecto de inversión | 5097052.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5097052.18, modificado:5097052.18}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 232601003 | N | 0 | 0 | 3239 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:progreso coahuila, lon:-100.9871, lat:27.42818}} | 2023-08-29 | 2023-10-12 | 5097052.18 | 5097052.18 | 5097052.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023064, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5097052.18, importe_modificado:5097052.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2267628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302267645 | Proyecto de inversión | 2863911.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2863911.1, modificado:2863911.1}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233701002 | N | 0 | 0 | 6188 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:VILLA UNION, lon:-100.72415, lat:28.22421}} | 2023-09-13 | 2023-10-31 | 2863911.1 | 2863911.1 | 2863911.1 | 859173.33 | 859173.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269319 | Proyecto de inversión | 291121.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291121.31, modificado:291121.31}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE GRADAS EN LOMA ALTA EN MINAS LA LUZ MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | FM26/05/2023 | N | 0 | 0 | 525 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.8, meta_modificada:108.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:MINERAL LA LUZ, lon:-101.487124, lat:27.579725}} | 2023-04-20 | 2023-06-07 | 241031.35 | 291121.31 | 241031.35 | 241031.35 | 241031.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/05/2023, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:291121.31, importe_modificado:291121.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2269319/proyecto_INICIO, 2269319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269387 | Proyecto de inversión | 1195278.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195278.4, modificado:1195278.4}} | PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | MPC-FEMPH-007/2023 | N | 0 | 0 | 398 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2598.34, meta_modificada:2598.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:LAS IGLESIAS, lon:-101.305942, lat:27.536723}} | 2023-08-03 | 2023-09-25 | 290049.38 | 1195278.4 | 290049.38 | 290049.38 | 290049.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-007/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INGENERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1195278.4, importe_modificado:1195278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2269387/proyecto_PROCESO, 2269387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270096 | Proyecto de inversión | 9334051.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9334051.77, modificado:9334051.77}} | ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN.-CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000200 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EL MILAGRO Y EL TEJOCOTE S/N, HACIENDA NARRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-18 | 2023-12-15 | 9334051.77 | 9334051.77 | 3717100.47 | 3717100.47 | 3717100.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270099 | Proyecto de inversión | 898171.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898171.1, modificado:898171.1}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y RECIMENTACIÓN EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200019 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LAURO AGUIRRE SN, GAMEZ SUMARAN, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-09-29 | 2023-12-12 | 898171.1 | 898171.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270100 | Proyecto de inversión | 740111 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740111.0, modificado:740111.0}} | ESCUELA PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA.-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "A", "B" Y "C"; REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A" Y "B" Y RED ELECT.; CONST. DE MURO DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230900009 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2023-10-11 | 2023-12-24 | 740111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270104 | Proyecto de inversión | 605743.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605743.96, modificado:605743.96}} | ESCUELA PRIMARIA SECCION 5 PROFR. RAFAEL OCHOA GUZMAN.-SUST. DE IMPERM. Y BARANDAL DE RESGUARDO DE EDIF. "B" Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000205 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LECHUGUILLA S/N, LAS TERESITAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-10-03 | 2023-12-01 | 605743.96 | 605743.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270107 | Proyecto de inversión | 417062.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417062.03, modificado:417062.03}} | TELESECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-REP. DE MUROS FRACTURADOS, SUST. DE CANCELERIA (PARCIAL) Y REHAB. DE PROT. MET. EDIF. "B"; DEMOLICIÓN DE EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232400012 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:106, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 417062.03 | 417062.03 | 125118.61 | 125118.61 | 125118.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270328 | Proyecto de inversión | 1845199.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845199.51, modificado:1845199.51}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA PATRIA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000192 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FELIPE BERRIOZABAL S/N-PATRIA NUEVA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 1845199.51 | 1845199.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270332 | Proyecto de inversión | 1438811.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438811.8, modificado:1438811.8}} | EQUIPAMIENTO VARIOS PLANTELES-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 234500075 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-09-08 | 2023-10-07 | 1438811.8 | 597110 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270343 | Proyecto de inversión | 770904.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770904.76, modificado:770904.76}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS-SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN (TRANSFORMADOR): REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y SUST. DEL SIST. ELECT. DE EDIFICIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200023 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-11-10 | 2024-01-09 | 770904.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270344 | Proyecto de inversión | 433476.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433476.98, modificado:433476.98}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200024 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 433476.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270596 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | SUBSISTEMA CECYTEC-SUMINISTRO PARCIAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700021 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. SALTO DEL AGUA N° 2400, MANANTIALES DEL VALLE., lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-09-15 | 2023-10-14 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ADQUIRIRÁN COMPUTADORAS PORTÁTILES (PANTALLA 14") PARA DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS LOS CUALES DESIGNARÁ EL SUBSISTEMA DEL CECYTEC EN EL ESTADO., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-12}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs9: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230102206666 | Proyecto de inversión | 224000.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.64, modificado:223801.12}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN SEBASTIÁN - 5806 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5806 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO SAN SEBASTIÁN, 00000 SAN SEBASTIÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA EL LLANO DE SAN PABLO Y RECORRER APROXIMADAMENTE 8.2 KMS RUMBO AL SUR ESTE EL COLECTOR ESTA, lon:-100.95186459, lat:24.74678071}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 223801.12 | 223801.12 | 223801.12 | 223801.12 | 223801.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-071/23, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:223801.12, importe_modificado:223801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206666/proyecto_INICIO, 2206666/proyecto_FIN, 2206666/proyecto_PROCESO, 2206666/proyecto_FIN, 2206666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206805 | Proyecto de inversión | 168000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.48, modificado:163333.1}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA PUERTA ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO - 7116 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 7116 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:181, direccion:EJIDO LA PUERTA ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO, 25335 LA PUERTA (ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.97280701, lat:25.01202236}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 163333.1 | 163333.1 | 163333.1 | 163333.1 | 163333.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-089/23, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:163333.1, importe_modificado:163333.1}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206805/proyecto_INICIO, 2206805/proyecto_PROCESO, 2206805/proyecto_FIN, 2206805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206911 | Proyecto de inversión | 168000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.56, modificado:163333.1}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO TINAJUELA - 8688 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8688 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:236, direccion:EJIDO TINAJUELA, 25332 TINAJUELA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO POR EL CAMINO DE LAS PARCELAS HACIA EL NORORIENTE RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 45 KMS SE ENCONTRARA LA PRESA COLORADA., lon:-101.29993015, lat:25.10079059}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 163333.1 | 163333.1 | 163333.1 | 163333.1 | 163333.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-112/23, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:163333.1, importe_modificado:163333.1}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206911/proyecto_PROCESO, 2206911/proyecto_FIN, 2206911/proyecto_INICIO, 2206911/proyecto_PROCESO, 2206911/proyecto_FIN, 2206911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206936 | Proyecto de inversión | 168000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.48, modificado:168000.48}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA INDIA - 8957 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8957 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:132, direccion:EJIDO LA INDIA, 25330 LA INDIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL TOMAR EL CAMINO DE LAS PARCELAS RUMBO AL AGOSTADERO DEL LLANO HASTA LEGAR AL TANQUE DEL FUSTE 9.8 KMS HACIA EL , lon:-101.1859358, lat:25.01474313}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 151200.43 | 166966.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-111/23, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:166966.92, importe_modificado:166966.92}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206936/proyecto_INICIO, 2206936/proyecto_PROCESO, 2206936/proyecto_FIN, 2206936/proyecto_INICIO, 2206936/proyecto_FIN, 2206936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207118 | Proyecto de inversión | 131210.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131210.89, modificado:122017.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN - 10630 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10630 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA NOGAL Y CALLE PALO BLANCO, CALLE PINABETE CALLE NOGAL ENTRE PRIVADA NOGAL Y CALLE PALO BLANCO EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN CP. 25019, lon:-100.95785841, lat:25.39292419}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 122017.1 | 122017.1 | 122017.1 | 122017.1 | 122017.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-048/23, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:129899.17, importe_modificado:122017.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2207118/proyecto_INICIO, 2207118/proyecto_FIN, 2207118/proyecto_PROCESO, 2207118/proyecto_FIN, 2207118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207270 | Proyecto de inversión | 1754350.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754350.31, modificado:1754350.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN - 11674 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 11674 | S | 155 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CIPRÉS COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUA NUEVA Y CALLE PROVERBIOS, CALLE PALO BLANCO CALLE CIPRÉS ENTRE CALLE AGUA NUEVA Y CALLE PROVERBIOS EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN CP., lon:-100.96267238, lat:25.39205721}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1578915.28 | 1753893.62 | 526168.09 | 526168.09 | 526168.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-031/23, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1753893.62, importe_modificado:1753893.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {2207270/proyecto_INICIO, 2207270/proyecto_PROCESO, 2207270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207406 | Proyecto de inversión | 13419646.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.341964634E7, modificado:1.341964634E7}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 12699 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 12699 | S | 15221 | 16029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO EALY ORTIZ COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION FRANCISCO EALY ORTIZ Y CALLE FRANCISCO EALY ORTIZ, CALLE FRANCISCO EALY ORTIZ COLONIA IGNACIO ZARAGOZA CP. , lon:-100.923588, lat:25.40643}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 12077754.76 | 13415978.03 | 4849673.66 | 4849673.66 | 4849673.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-026/23, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1.341597803E7, importe_modificado:1.341597803E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.65}} | {2207406/proyecto_INICIO, 2207406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207645 | Proyecto de inversión | 383719.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383719.48, modificado:383719.48}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA BELLAVISTA - 14946 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 14946 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, 25048 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL CARLOS FUERO Y CALLE GRAL CHARLES, CALLE DEMOCRACIA UBICACION SOBRE PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE CALLE GRAL CARLOS F, lon:-101.0019602, lat:25.40184225}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 345347.53 | 382532.75 | 289578.25 | 289578.25 | 289578.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-065/23, contratista:DESARROLLO DE ENERGIA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:382532.75, importe_modificado:382532.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2207645/proyecto_INICIO, 2207645/proyecto_PROCESO, 2207645/proyecto_INICIO, 2207645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208450 | Acción | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 18986 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 18986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 621000 | 685464.45 | 399941.17 | 399941.17 | 399941.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-002/23, contratista:FRANCISCO PEREZ ALVAREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:685464.45, importe_modificado:685464.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.57}} | {2208450/proyecto_INICIO, 2208450/proyecto_PROCESO, 2208450/proyecto_INICIO, 2208450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210911 | Adquisición | 202652 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202652.0, modificado:202652.0}} | (Infraestructura de las Instituciones de seguridad pública e instancias de procuración e impartición de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (3) | S | 1583102 | 1563668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 182386.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212153 | Proyecto de inversión | 999962.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999962.47, modificado:999962.47}} | JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-CONST. DE TECHO ESTRUCTURAL; CONST. DE PISO DE ANDADORES (PARCIAL) Y PÓRTICO DE ACCESO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800003 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:OCTAVIANO AGUERO 1222-REYNERA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-03-07 | 2023-05-20 | 999962.47 | 999962.47 | 999957.48 | 999957.48 | 816446.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212159 | Proyecto de inversión | 174825 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174825.0, modificado:174825.0}} | JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ECHEVERRIA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500029 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HACIENDA DE PASTEJE S/N-EX HACIENDA LA PERLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-28 | 2023-05-31 | 174825 | 174018.37 | 174018.37 | 174018.37 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212162 | Proyecto de inversión | 3200270 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200270.0, modificado:3200270.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN MOREIRA COBOS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200006 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AV. PUEBLA 2300-A-INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 3200270 | 3166076.69 | 2987953.75 | 2987953.75 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212343 | Proyecto de inversión | 883207.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883207.5, modificado:883207.5}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE IMPERMEAB. CANCELERIA Y PUERTAS, REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y CONST. DE BASE PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700005 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:AV. PROGRESO 118, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-10 | 2023-05-08 | 883207.5 | 883207.5 | 883018.27 | 883018.27 | 883018.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212346 | Proyecto de inversión | 1683055.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683055.39, modificado:1683055.39}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE BARDA LADOS NORTE Y SUR, REP. DE BARDA LADO PONIENTE (PARCIAL) Y DEMOLICIÓN DE PORTICO DE ACCESO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000006 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CLAVELES 262, GIRASOL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-05-08 | 1683055.39 | 1683055.39 | 1580737.48 | 1580737.48 | 1580737.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212361 | Proyecto de inversión | 522779.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522779.71, modificado:522779.71}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500011 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JOSE GOROSTIZA S/N, VILLAS SAN AGUSTÍN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 522779.71 | 522779.71 | 522600.53 | 522600.53 | 522600.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212376 | Proyecto de inversión | 1065692 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065692.0, modificado:1065692.0}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.- RECIMENTACIÓN EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C", "D", "F" Y "G" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800006 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:JOSE ARMANDO DAVILA MONCADA 252, BARRIO AGUJITA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 1065692 | 1045232.05 | 851034.86 | 851034.86 | 851034.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212379 | Proyecto de inversión | 726588.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726588.52, modificado:726588.52}} | E.S.T. No. 94 RICARDO FLORES MAGON.- REP. DE BARDA LADO SUR Y SUST. PARCIAL LADO NORTE, REP. DE GRIETAS EN MUROS, SUST. DE PISO CERAMICO (DE 1 AULA) Y PISO EN ANDADOR EDIF. "B" Y SUST. DE PISO PARCIAL EN PLAZA CIVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500017 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO DE PEÑUELOS S/N, 12 DE OCTUBRE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 726588.52 | 723853.8 | 723708.94 | 723708.94 | 723708.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212400 | Proyecto de inversión | 560337.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560337.65, modificado:560337.65}} | JARDIN DE NIÑOS ROSA MARIA HERRERA PEREZ.- SUST. DE IMPERMEAB. RECIMENTACIÓN, REP. DEL SIST. ELECT. Y CONST. DE ANDADORES DE EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500005 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN 327, 24 DE AGOSTO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 560337.65 | 547975.75 | 164392.73 | 164392.73 | 164392.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212405 | Proyecto de inversión | 318906 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318906.0, modificado:318906.0}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.- CONST. DE BARDA LADOS NOR-PTE Y NOR-OTE (PARCIAL) Y SUST. MALLA LADO SUR-PTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000024 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 318906 | 306104.74 | 283302.2 | 283302.2 | 283302.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212409 | Proyecto de inversión | 652693.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652693.29, modificado:652693.29}} | JARDIN DE NIÑOS EVARISTO PÉREZ ARREOLA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000030 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARAVILLAS 217, EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 652693.29 | 652693.29 | 582625.41 | 582625.41 | 582625.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212411 | Proyecto de inversión | 797760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797760.0, modificado:797760.0}} | ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000032 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 797760 | 789745.79 | 533443.76 | 533443.76 | 533443.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212416 | Proyecto de inversión | 1472895.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472895.57, modificado:1472895.57}} | E.S.T. No. 18 HORACIO FLORES DE LA PEÑA.- RECIMENTACIÓN DE EDIF. "C", REP. DE SERV. SANIT. Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231100004 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO KM 1.5 S/N, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2023-03-30 | 2023-07-27 | 1472895.57 | 1472895.57 | 1205831.23 | 1205831.23 | 1205831.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212421 | Proyecto de inversión | 640680.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640680.44, modificado:640680.44}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE RAMON GUEVARA CISNEROS.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800010 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIMERA 1400, DEPORTIVA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-03-30 | 2023-06-17 | 639309.38 | 639309.38 | 639309.38 | 639309.38 | 639309.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212427 | Proyecto de inversión | 594620.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594620.33, modificado:594620.33}} | E.S.G. No. 1 FAUSTO ZEFERINO MARTINEZ MORANTES.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200005 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA 100, PLAN DE AYALA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 594620.33 | 594620.33 | 475921.1 | 475921.1 | 475921.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212432 | Proyecto de inversión | 1389226 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389226.0, modificado:1389226.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL EULALIO GUTIÉRREZ ORTÍZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT.; Y SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "B" Y PARCIAL EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800013 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:NAYARIT 1500, BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 1389226 | 1356045.15 | 406813.55 | 406813.55 | 406813.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212437 | Proyecto de inversión | 938357 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938357.0, modificado:938357.0}} | E.S.G. VENUSTIANO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233400006 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:JUPITER S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 938357 | 916698.58 | 471716.19 | 471716.19 | 471716.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212445 | Proyecto de inversión | 318159.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318159.1, modificado:318159.1}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- SUST. MALLA POR BARDA LADO PONIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500013 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AV CENTENARIO 1624, BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 318159.1 | 310966.25 | 256421.8 | 256421.8 | 256421.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212447 | Proyecto de inversión | 372118 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372118.0, modificado:372118.0}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA L. PEREZ.- SUST. DE IMPERM. Y LUMINARIAS DE EDIF. "A" Y "B" Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233700007 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CUAHUTEMOC 403, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 372118 | 362000.35 | 108600.11 | 108600.11 | 108600.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212464 | Proyecto de inversión | 2141829 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141829.0, modificado:2141829.0}} | E.S.G. FEDERICO HERNANDEZ MIRELES.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "D", "E" Y "L". REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "F" Y OBRA EXT. (RED ELECT. Y REP. PARCIAL DE BARDAS LADOS NORTE Y SUR) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500032 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV.DE LAS JOYAS 87, RESIDENCIAL DEL NORTE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-05-27 | 2023-08-28 | 2141829 | 2100142.01 | 1738745.44 | 1738745.44 | 1738745.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202214347 | Proyecto de inversión | 1265641.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265641.2, modificado:1233929.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO IGNACIO ALLENDE - 76338 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 76338 | S | 900 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES SE REALIZARAN A LO LARGO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE DESDE LA CALLE 1, lon:-100.87012245, lat:28.35782409}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 1233929.71 | 1233929.71 | 1233929.71 | 1233929.71 | 1233929.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-2023, contratista:LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1233929.7, importe_modificado:1233929.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2430.0}} | {2214347/proyecto_INICIO, 2214347/proyecto_PROCESO, 2214347/proyecto_FIN, 2214347/proyecto_PROCESO, 2214347/proyecto_FIN, 2214347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216509 | Proyecto de inversión | 295001.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295001.05, modificado:295001.05}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ZARAGOZA ENTRE C FIERRO Y C GULLERMO PRIETO - 26051 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26051 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.8, meta_modificada:107.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA COLONIA LOS LIRIOS, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL ISSSTE DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.23380755, lat:25.52761706}} | 2023-06-02 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2216509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218465 | Proyecto de inversión | 2943360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943360.0, modificado:2943360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 44 DESCARGAS DOMICILIARIAS 1ERA ETAPA EN LA COL LUIS ARMANDO CASTRO ORTIZ - 36957 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 36957 | S | 100 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ALBERTO CASTRO COLONIA COLONIA NUEVA, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ANTONIO CASTRO Y CALLE ROSA MARIA CASTRO, CALLE CLAUDIA PATRICIA CASTRO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZ, lon:-101.39232462, lat:26.89986778}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-19-2023, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:2940130.5, importe_modificado:2943360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2218465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218482 | Proyecto de inversión | 1492988 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492988.0, modificado:1492988.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE GUADALAJARA ENTRE REPUBLICA DEL SALVADOR Y URUGUAY DE LA COL. GUADALUPE - 37037 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37037 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA COLONIA GUADALUPE, 25750 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR Y CALLE URUGUAY, CALLE VALPARAISO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR POR 1.1 KM HACIA EL SUR EN CA, lon:-101.43412454, lat:26.9148147}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2218482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218539 | Proyecto de inversión | 1882475.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882475.3, modificado:1882475.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO DE GABINO VÁZQUEZ MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA - 37319 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Viesca | 37319 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.95, meta_modificada:308.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA TORREÓN SALTILLO EJIDO GABINO VÁZQUEZ EJIDO GABINO VÁZQUEZ SAN LUIS, 27488 GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA TORREÓN SALTILLO EJIDO GABINO VÁZQUEZ Y CALLE CLAVELES, CALL, lon:-103.06454942, lat:25.4829475}} | 2023-02-23 | 2023-04-27 | 1148006 | 1882475.3 | 1148006 | 1148006 | 1148006 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-INFRA-2023, contratista:JOSE ARMANDO SEGURA LIRA, convocante:MUNICIPIO DE VIESCA, monto:1882475.3, importe_modificado:1882475.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.95}} | {2218539/proyecto_INICIO, 2218539/proyecto_PROCESO, 2218539/proyecto_FIN, 2218539/proyecto_PROCESO, 2218539/proyecto_FIN, 2218539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218684 | Proyecto de inversión | 216955 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216955.0, modificado:216955.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE JACINTO SANCHEZ ENTRE AGUSTIN MILLAR Y AV. REVOLUCION DE LA COL. BUENOS AIRES. - 38049 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 38049 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JACINTO SANCHEZ COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA C. DE LA FUENTE. GIRMAOS HACIA LA DERECHA 3 CUADRAS HASTA JOYAS DEL CENTRO VUELTA ALA IZ, lon:-101.40257831, lat:26.87458611}} | 2023-03-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219334 | Proyecto de inversión | 561391.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561391.04, modificado:561391.04}} | CONSTRUCCION DE 7 BAÑOS COMPLETOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 41834 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 41834 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CANARIOS 905 INTERIOR 905 COLONIA LA DEPORTIVA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FAUL Y CALLE BEISBOL, CALLE CASA LLENA CALLE CANARIOS ESQUINA CON CALLE FAUL COLONIA LA DEPORTIVA, lon:-101.536557, lat:27.885319}} | 2023-05-08 | 2023-10-27 | 505251.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2219334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219412 | Proyecto de inversión | 599973.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599973.4, modificado:524661.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRESA LA AMISTAD ENTRE CALLE ARROYO LAS VACAS Y RIO BRAVO - 42242 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 42242 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRESA LA AMISTAD INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARROYO LAS VACAS Y CALLE RIO BRAVO, CALLE EL MIRADOR AL SUROESTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA CECYTEC ACUÑA, lon:-100.90367968, lat:29.30331733}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 262330.72 | 262330.72 | 262330.72 | 262330.72 | 262330.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-006/2023, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:470017.46, importe_modificado:470017.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.0}} | {2219412/proyecto_INICIO, 2219412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202220366 | Acción | 84675.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84675.15, modificado:84675.15}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 48724 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 48724 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725036, lat:27.004439}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 84675.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2220366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202220373 | Acción | 90809.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90809.34, modificado:151348.9}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 48757 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 48757 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.876055, lat:27.791681}} | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2220373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | COA230202220385 | Proyecto de inversión | 302000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302000.0, modificado:302000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS BALCONES - 48817 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 48817 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.8, meta_modificada:98.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO BALCONES, 00000 BALCONES, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL BALCONES, lon:-100.88007355, lat:29.2782753}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202220512 | Proyecto de inversión | 509000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509000.0, modificado:509000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 49623 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 49623 | S | 404 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.79, meta_modificada:105.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LAMADRID INTERIOR SN COLONIA GRANJAS DEL VALLE, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OLMO Y CALLE SAUZ, CALLE CEDRO DOS CUADRAS AL NOROESTE DE LA HACIENDA VALLE DE BRAVO, lon:-100.94780618, lat:29.33847875}} | 2023-08-30 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202220986 | Proyecto de inversión | 267000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267000.0, modificado:267000.0}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE ESTUDIO EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC - 53500 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 53500 | S | 319 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.69, meta_modificada:386.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 2105 INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE AMADO GUTIERREZ, CALLE 5 DE MAYO A UNA CUADRA AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL, lon:-100.9338668, lat:29.30768695}} | 2023-08-30 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202221592 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:223672.13}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CARNEROS - 59708 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 59708 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:95, direccion:EJIDO ESTACIÓN CARNEROS, 25325 JOSÉ ROSARIO NAVEJAR MATA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINOQUE VA HACIA EL PANTEON RECORRIENDOPOR LAS PARCELAS Y AGOSTADERO 5.8 KMS. HACIA EL ESTE AL, lon:-101.05714751, lat:25.11097473}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 223672.13 | 223672.13 | 223672.13 | 223672.13 | 223672.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-101/23, contratista:JUAN ALBERTO AGUIRRE CASTAÑEDA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:223672.13, importe_modificado:223672.13}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2221592/proyecto_INICIO, 2221592/proyecto_PROCESO, 2221592/proyecto_FIN, 2221592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202221626 | Proyecto de inversión | 3492267.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492267.48, modificado:3462292.79}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA MORELOS V SECTOR PONIENTE - 60019 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 60019 | S | 330 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1188.0, meta_modificada:1179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA MORELOS, 25017 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 66 CALLE 11 ENTRE CALLE 62 Y CALLE 66 EN LA COLONIA MORELOS V SECTOR PONIENTE C.P. 25017, lon:-100.93791284, lat:25.39035082}} | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 3462292.79 | 3462292.79 | 3462292.79 | 3462292.79 | 3462292.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-025/23, contratista:PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3462935.26, importe_modificado:3462292.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1179.0}} | {2221626/proyecto_INICIO, 2221626/proyecto_PROCESO, 2221626/proyecto_FIN, 2221626/proyecto_PROCESO, 2221626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202229122 | Proyecto de inversión | 1847981 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847981.0, modificado:1847981.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA SAUCEDA - 115590 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nava | 115590 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE DOCE DE OCTUBRE INTERIOR SN COLONIA LA SAUCEDA, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE VICTOR IBARRA, CALLE CAMINO A LA SAUCEDA CALLE DOCE DE OCTUBRE DE CALLE VICTOR IBARRA A CALLE CAMIN, lon:-100.74970144, lat:28.42996955}} | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 1385985.75 | 1847981 | 1120124.72 | 1120124.72 | 1120124.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC023/2023-O, contratista:JOSE LUIS BRIONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:1847981.0, importe_modificado:1847981.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2229122/proyecto_INICIO, 2229122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231418 | Proyecto de inversión | 10402025.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.040202518E7, modificado:1.040202518E7}} | CONSTRUCCION DE OSTEOTECA EN CENTRO DE IDENTIFICACION HUMANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233001011 | N | 0 | 0 | 807537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Centro de Identificación Humana municipio saltillo Coahuila, lon:-101.02335, lat:25.45767}} | 2023-05-23 | 2023-08-21 | 10402025.18 | 10402025.18 | 10402025.18 | 10402015.79 | 10402015.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233391 | Proyecto de inversión | 986163.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986163.24, modificado:986163.24}} | JARDIN DE NIÑOS TEODOSIA CASTAÑEDA-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "E" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000175 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NUEVA EXTREMADURA Y RAMON CORONA 798-SAN RAMON, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 986163.24 | 986163.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233393 | Proyecto de inversión | 688557 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688557.0, modificado:688557.0}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE GARCIA RODRIGUEZ-CONST. DE BARDAS PARCIALES LADOS NORTE Y SUR, REP. MENOR DE SERV. SANIT., CONST. DE CISTERNA Y RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000177 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA SAUCE 2-JARDIN ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 688557 | 688557 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233398 | Proyecto de inversión | 1171716 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171716.0, modificado:1171716.0}} | E.S.T. No. 63 NANCY CARDENAS MARTINEZ-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "A", "C" Y "E" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232400005 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 1171716 | 1171716 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233400 | Proyecto de inversión | 678343 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678343.0, modificado:678343.0}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200007 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO S/N-CARLOS SALINAS DE GORTARI, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 678343 | 678343 | 198632.13 | 198632.13 | 198632.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233407 | Proyecto de inversión | 573538 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573538.0, modificado:573538.0}} | TELESECUNDARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA-SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE PISO CERAMICO DE 3 AULAS Y RECIMENTACIÓN DE AULA DE EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230600004 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:JOSÉ ISABEL SEPULVEDA S/N-CONOCIDO, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 573538 | 573538 | 169848.46 | 169848.46 | 169848.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233416 | Proyecto de inversión | 481987 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481987.0, modificado:481987.0}} | JARDIN DE NIÑOS LIC. ELSA HERNANDEZ DE DE LAS FUENTES-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "A" Y DESMONTAJE DE CUBIERTAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000183 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NOGAL 672-SANTA ANITA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-11 | 2023-08-09 | 481987 | 481987 | 139422.14 | 139422.14 | 139422.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233417 | Proyecto de inversión | 1533355.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533355.07, modificado:1533355.07}} | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y DE BODEGA; REP. DE CISTERNA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000182 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO AMPUDIA 1000-CHAMIZAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-28 | 2023-10-10 | 1533355.07 | 1533355.07 | 457342.26 | 457342.26 | 457342.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233426 | Proyecto de inversión | 55325 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55325.0, modificado:55325.0}} | JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ-SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500042 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MANUEL N. OVIEDO 25-LUCIO BLANCO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-11 | 2023-08-09 | 55325 | 55325 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233431 | Proyecto de inversión | 614917 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614917.0, modificado:614917.0}} | JARDIN DE NIÑOS DIEGO GUERRA RIVERA-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B", CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS Y SUST. PARCIAL DE LUMINARIAS Y PUERTAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000009 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AV. LA PALMA Y AV. MARIPOSA S/N-PARQUE CAMPESTRE, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 614917 | 614917 | 179788.91 | 179788.91 | 179788.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233438 | Proyecto de inversión | 456210 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456210.0, modificado:456210.0}} | JARDIN DE NIÑOS LIC. JAIME TORRES BODET-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B"; RED SANITARIA Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231900005 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO 8-ZONA CENTRO, lon:-100.886631, lat:28.410104}} | 2023-07-19 | 2023-08-17 | 456210 | 456210 | 133581.86 | 133581.86 | 133581.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233454 | Proyecto de inversión | 545572 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545572.0, modificado:545572.0}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. DE LOSA EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231400004 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-100.674228, lat:29.070308}} | 2023-07-21 | 2023-09-18 | 545572 | 545572 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233459 | Proyecto de inversión | 212208 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212208.0, modificado:212208.0}} | JARDIN DE NIÑOS LUISA GONZALEZ LOBO-SUST. DE CANCELERÍA EDIF. "A" Y "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800068 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:FRANCISCO JAVIER MINA 101-VILLAS DE SANTA ANA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 212208 | 212208 | 62457.74 | 62457.74 | 62457.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233477 | Proyecto de inversión | 531033 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531033.0, modificado:531033.0}} | JARDIN DE NIÑOS LUZ MA GONZALEZ DE BERRUETO-REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800018 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL 57 PTE. 220-BARRIO 2, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 531033 | 531033 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233479 | Proyecto de inversión | 154895 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154895.0, modificado:154895.0}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE SERV. SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000189 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONOCIDO-COL. BUENAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 154895 | 154895 | 45045.77 | 45045.77 | 45045.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233495 | Proyecto de inversión | 2051859 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051859.0, modificado:2051859.0}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO, EXTENSIÓN ARTEAGA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (ACABADOS, PUERTAS Y VIDRIOS) Y ANDADOR PERIMETRAL DEL CENTRO DE NEGOCIOS DEL CEVIDE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230400010 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CONOCIDO-PARQUE INDUSTRIAL SERVER, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2023-08-16 | 2023-11-13 | 2051859 | 2015251.37 | 604575.41 | 604575.41 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233740 | Proyecto de inversión | 142600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142600.0, modificado:142457.4}} | BACHEO ASFALTICO DE CALLE PANUCO-HEROE DE NACATAZ ENTRE RAFAEL GONZALEZ Y PORFIRIO DIAZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-001 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PANUCO-HEROE DE NACATAZ ENTRE PORFIRIO DIAZ Y RAFAEL GONZALEZ SN, lon:-101.452214, lat:26.934731}} | 2023-03-30 | 2023-08-31 | 142457.4 | 142457.4 | 142457.4 | 142457.4 | 142457.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:965000.0, importe_modificado:965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} | {2233740/proyecto_INICIO, 2233740/proyecto_FIN, 2233740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233776 | Proyecto de inversión | 176376 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176376.0, modificado:176199.63}} | BACHEO ASFALTICO EN CALLE REPUBLICA ENTRE ANGARES-AZULES Y PORFIRIO DIAZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-001 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.0, meta_modificada:958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA ENTRE ANGARES-AZUL Y CALLE PORFIRIO DIAZ SN, lon:-101.458286, lat:26.942987}} | 2023-03-30 | 2023-08-31 | 176199.63 | 176199.63 | 176199.63 | 176199.63 | 176199.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:965000.0, importe_modificado:965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:958.0}} | {2233776/proyecto_INICIO, 2233776/proyecto_PROCESO, 2233776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202234652 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2085249.13}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NNA MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233001016 | N | 0 | 0 | 879958 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:nna migrantes Saltillo, lon:-101.02342, lat:25.40444}} | 2023-06-27 | 2023-09-25 | 2085249.13 | 2085249.13 | 2085240.67 | 625574.74 | 625574.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202236164 | Proyecto de inversión | 2439778.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439778.35, modificado:1877361.11}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL AVELLANO ENTRE CALLE SAMAN Y CALLE AZUCENA EN FRACCIONAMIENTO NOBLASI | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-15/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1886.0, meta_modificada:1394.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DEL AVELLANO , lon:-101.003508, lat:29.310237}} | 2023-05-22 | 2023-06-17 | 1877361.11 | 1877361.11 | 1877361.11 | 1877361.11 | 1877361.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1394.63}} | {2236164/proyecto_PROCESO, 2236164/proyecto_INICIO, 2236164/proyecto_PROCESO, 2236164/proyecto_INICIO, 2236164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302240814 | Proyecto de inversión | 1663999.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663999.58, modificado:1663999.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO DERRAMADERO - 8886 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8886 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:114, direccion:EJIDO , 00000 DERRAMADERO [GRANJA], SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 DERRAMADERO GRANJA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y, lon:-101.15001647, lat:25.24915634}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1497599.62 | 1661816 | 498544.8 | 498544.8 | 498544.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-021/23, contratista:GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1661816.0, importe_modificado:1661816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2240814/proyecto_INICIO, 2240814/proyecto_PROCESO, 2240814/proyecto_FIN, 2240814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241187 | Proyecto de inversión | 328643.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328643.32, modificado:328643.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN HIDALGO COAHUILA - 39761 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 39761 | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA ROSA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE MARIA MORELOS, AVENIDA OSCAR FLORES TAPIA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL PONIENTE POR CALLE PORFIRIO DIAZ VUELTA AL, lon:-99.87432106, lat:27.78913844}} | 2023-02-15 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2241187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | COA230302241303 | Proyecto de inversión | 1154416.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154416.8, modificado:1154416.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PARRAS, COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA - 45477 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 45477 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.5, meta_modificada:1302.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PARRAS COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORREÓN Y CALLE LERDO, CALLE CANAL DE LA PERLA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD RECORRIENDO 5, lon:-103.40885004, lat:25.50282745}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 1154416.8 | 1154416.8 | 851980.54 | 851980.54 | 851980.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-FISM-TOR/2023, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1154416.8, importe_modificado:1154416.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:961.24}} | {2241303/proyecto_INICIO, 2241303/proyecto_PROCESO, 2241303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241973 | Proyecto de inversión | 225383.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225383.09, modificado:225383.09}} | RECARPETEO EN CALLE JUAREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y ALAMEDA JUAREZ EN ZONA CENTRO - 75651 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 75651 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:647.57, meta_modificada:647.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA ZONA CENTRO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALAMEDA JUAREZ, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 , lon:-101.55057724, lat:27.05048044}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2241973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302242112 | Proyecto de inversión | 4352004.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN, monto:1352004.48, modificado:1352004.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA EN CUATRO CIENEGAS COAHUILA - 80906 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 80906 | S | 1415 | 1159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO SAN BUENAVENTURA Y CALLE XICOTEPEC, CALLE LAZARO , lon:-102.06514624, lat:26.98025787}} | 2023-05-20 | 2023-11-30 | 2143084.2 | 2143084.2 | 2143084.2 | 2143084.2 | 2143084.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-FISM-FORTAMUN-01/2023, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2242112/proyecto_PROCESO, 2242112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302242521 | Proyecto de inversión | 657481.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657481.33, modificado:657481.33}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN AV QUINTA, COLONIA VICENTE GUERRERO EN TORREÓN COAHUILA - 98669 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Torreón | 98669 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA COLONIA VICENTE GUERRERO, 27380 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUARTA DEL TIRO Y CALLE QUINTA DEL TIRO, CALLE CUARTA LA OBRA SE ENCUENTRA A CINCO KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-103.43886664, lat:25.51562274}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 657481.33 | 657481.33 | 472851.78 | 472851.78 | 472851.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCTORA PCC S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:657481.33, importe_modificado:651481.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.64}} | {2242521/proyecto_INICIO, 2242521/proyecto_PROCESO, 2242521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243404 | Proyecto de inversión | 674946.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674946.32, modificado:674946.32}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO DE LA ARDILLA, COLONIA VILLAS DEL BOSQUE EN TORREÓN COAHUILA - 125058 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 125058 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.9, meta_modificada:645.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LA ARDILLA COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO DEL CASTOR Y AVENIDA BROMO, CALLE DE LA JOYITA LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-103.32421025, lat:25.54953308}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 674946.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2243404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302244963 | Proyecto de inversión | 1937110.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937110.03, modificado:1937110.03}} | AMPLIACION DE CARRIL, COLOCACION DE LAMPARAS SOLARES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LADO ORIENTE DEL BULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, SEGUNDA ETAPA - 133368 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 133368 | S | 92 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.64, meta_modificada:367.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA CASTAÑOS CENTRO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE S/ NOMBRE, CALLE MAZATLAN BLVD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN, lon:-101.424263, lat:26.795525}} | 2023-07-07 | 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302246135 | Proyecto de inversión | 1762848.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762848.25, modificado:1762848.25}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CERRADA Y CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE ENTRE FRANCISCO MARTINEZ Y PORFIRIO DIAZ EN LA ZONA CENTRO - 140882 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 140882 | S | 66 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.8, meta_modificada:401.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA ZONA CENTRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CERRADA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 3, lon:-101.55146773, lat:27.06788479}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 1751274.53 | 1751274.53 | 1751274.53 | 1751274.53 | 1751274.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SD-002/2023, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:1758068.62, importe_modificado:1751274.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.8}} | {2246135/proyecto_INICIO, 2246135/proyecto_PROCESO, 2246135/proyecto_FIN, 2246135/proyecto_PROCESO, 2246135/proyecto_INICIO, 2246135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302246620 | Proyecto de inversión | 281500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281500.0, modificado:281500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE AZTECA ENTRE CALLE ARCOIRIS Y CALLE SCOUTH TIGRE DE LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL - 144023 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 144023 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARCOIRIS Y CALLE SCOUTH TIGRE, CALLE AVENIDA ORIENTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN C. IGNACIO ZAR, lon:-101.38246436, lat:26.91187448}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2246620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302246903 | Proyecto de inversión | 2187106.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187106.24, modificado:2187106.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. SEC. ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, COLONIA MIGUEL DE LA MADRID EN TORREÓN COAHUILA - 145821 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145821 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.58, meta_modificada:575.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO SARABIA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 27057 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE ARGENTINA, CALLE ROBERTO FIERRO LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA P, lon:-103.39207009, lat:25.54806954}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 2187106.24 | 2187106.24 | 656131.87 | 656131.87 | 656131.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:069-FISM-TOR/2023, contratista:JOSE LUIS ROJAS TABOADA, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2187106.24, importe_modificado:2187106.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.67}} | {2246903/proyecto_INICIO, 2246903/proyecto_PROCESO, 2246903/proyecto_INICIO, 2246903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302250285 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EJ. SANTA ANA - 165077 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 165077 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:44, direccion:EJIDO SANTA ANA, 26624 SANTA ANA, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR C. HIDALGO AVANZAR POR 1.8 KM DAR VUELTA LEVEMENTE A LA DERECHA EN DESVIACION , lon:-100.72827366, lat:28.15554584}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2250285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302251287 | Proyecto de inversión | 12298449.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.229844994E7, modificado:1.229844994E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD. LA LIBERTAD, COLONIA VALLE DEL NAZAS, EN TORREÓN COAHUILA - 170340 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 170340 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD LA LIBERTAD COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CARRETERA TORREÓN MATAMOROS, CALLE SIERRA DE MINAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA RUMBO AL OR, lon:-103.35771641, lat:25.53754902}} | 2023-07-17 | 2023-12-13 | 12298449.94 | 12298449.94 | 3689534.98 | 3689534.98 | 3689534.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1.229844994E7, importe_modificado:1.229844994E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2251287/proyecto_INICIO, 2251287/proyecto_PROCESO, 2251287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302251537 | Proyecto de inversión | 1245013.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245013.62, modificado:1245013.62}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J. N. DEL EJIDO LA VENTANA, MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA - 171825 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Viesca | 171825 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:342.93, meta_modificada:342.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:CALLE GOLONDRINA EJIDO LA VENTANA, 27484 LA VENTANA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRION Y CALLE RUISEÑOR, CALLE FLAMENCO JARDIN DE NIÑOS UBICADO SOBRE LA CALLE GOLONDRINA FRENTE EN EJIDO LA VENTANA MUNICIPIO DE VIE, lon:-103.476386, lat:25.326816}} | 2023-03-23 | 2023-09-19 | 640751.84 | 1245013.62 | 640751.84 | 640751.84 | 640751.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-INFRA/2023, contratista:INTER CONSTRUCCIONES ORT, convocante:MUNICIPIO DE VIESCA, monto:1245013.62, importe_modificado:1245013.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:342.93}} | {2251537/proyecto_INICIO, 2251537/proyecto_PROCESO, 2251537/proyecto_INICIO, 2251537/proyecto_FIN, 2251537/proyecto_INICIO, 2251537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302258953 | Proyecto de inversión | 1165249.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165249.49, modificado:1165249.49}} | RECARPETEO EN BLVD PEDRO SANCHEZ MEJORADA ENTRE QUIMICA DEL SUR Y BLVD ROBERTO SHOEDER. - 217455 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 217455 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:453, direccion:BOULEVARD PEDRO SANCHEZ MEJORADA EJIDO LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), 27545 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROBERTO SHODEER Y CALLE QUIMICAS DE. REY SUR, PARTIENDO DE LA PRESIDENC, lon:-103.36071081, lat:27.02337838}} | 2023-08-28 | 2023-10-31 | 696135.83 | 696135.83 | 696135.83 | 696135.83 | 696135.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/007/FISM/2023, contratista:RT PAVIEMNTACIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:1165249.49, importe_modificado:1165249.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2258953/proyecto_PROCESO, 2258953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302260312 | Proyecto de inversión | 169755.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169755.82, modificado:169755.82}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 225766 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 225766 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:214, direccion:CALLE ANITA FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 26500 PAREDES, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO A 500 METROS DE LA CARETERA MORELOS ALLENDE POR CALLE ANITA, lon:-100.88340464, lat:28.39097348}} | 2023-09-09 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2260312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302260349 | Proyecto de inversión | 433493.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433493.25, modificado:433493.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA BLANCA - 225989 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 225989 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE COLONIA POPULAR LOMA BLANCA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CUATRO Y CALLE SIERRA MADRE, CALLE ACEQUIA MADRE CALLE ORIENTE ENTRE CALLE DEL CUATRO Y CALLE SIERRA MADRE EN LA COLONIA LO, lon:-100.90431344, lat:25.4185378}} | 2023-09-11 | 2023-12-29 | 390143.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2260349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264386 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA EJIDO HIDALGO SAN JOSE DE LA NIÑA, TRAMO HIDALGO SAN JUAN EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 245724 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 245724 | S | 1000 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2290.0, meta_modificada:2290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE RUMBO AL EJIDO BANCO NACIONAL EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUMBO AL EJIDO BANCO NACIONAL Y CALLE INVERNADERO DEL EJIDO VIRGINIAS, CALLE DEL CANAL DE RIEGO LA OBRA SE E, lon:-103.27471253, lat:25.81523814}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264848 | Acción | 14848 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14848.0, modificado:14848.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 9039 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 9039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2023-07-31 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2264848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265516 | Acción | 603852 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603852.0, modificado:603852.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 19881 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Torreón | 19881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-16 | 2023-12-03 | 603852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2265516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265803 | Acción | 544156 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544156.0, modificado:544156.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA USO DE GOBIERNO - 48637 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 48637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-03 | 2023-12-30 | 123219.61 | 123219.61 | 123219.61 | 123219.61 | 123219.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMS-FAISM-23-PRODIM-01-E, contratista:DESARROLLO MUEBLERO DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:544156.0, importe_modificado:544156.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2265803/proyecto_INICIO, 2265803/proyecto_PROCESO, 2265803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266132 | Proyecto de inversión | 4276152.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4276152.64, modificado:4188817.07}} | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE AV. SUR PTE. ENTRE C. COBRE Y C. CONGREGACION LAS VACAS - 21 DE MARZO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 2305002000401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12892.0, meta_modificada:12892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV SUR PONIENTE , lon:-100.9843, lat:29.3257}} | 2023-08-01 | 2024-03-31 | 1256645.12 | 1256645.12 | 1256645.12 | 1256645.12 | 1256645.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3867.6}} | {2266132/proyecto_INICIO, 2266132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | COA230302266449 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESC. DE BACHILLERES Profr. Ladislao Farías Campos. Construcción de techumbre en área deportiva | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNMS2301 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera 57 Km 5, lon:-101.41607429, lat:26.94718733}} | 2023-09-22 | 2024-01-19 | 701662.31 | 2338874.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La instalación de esta techumbre representa una importante obra en la escuela, ya que tiene como objetivo principal la utilización de espacio incluso en situaciones climáticas adversas. Su versatilidad se traduce en un enfoque de aprendizaje más dinámico y enriquecedor tanto para estudiantes como para docentes. La escuela reconoce la importancia de contar con un entorno flexible que fomente el correcto desarrollo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y personales de la comunidad universitaria, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2023-10-25}, obs2: {observación:La instalación de techumbre es una importante obra, y tiene como objetivo principal la utilización de espacio incluso en situaciones climáticas adversas. Su versatilidad se traduce en un enfoque de aprendizaje más dinámico y enriquecedor para estudiantes y docentes. Para la escuela es importante contar con un entorno flexible que fomente el correcto desarrollo en los procesos de enseñanza-aprendizaje.Al ofrecer un espacio que no se ve limitado por las condiciones climáticas, se fomenta la intera, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasr, fecha:2023-10-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302267639 | Proyecto de inversión | 1289995.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289995.57, modificado:1289995.57}} | REMODELACIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231701003 | N | 0 | 0 | 118337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:centro de justicia y empoderamiento Matamoros Coahuila, lon:-103.25296, lat:25.53439}} | 2023-09-07 | 2023-12-05 | 1289995.57 | 1289995.57 | 1289995.57 | 386998.67 | 386998.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269382 | Proyecto de inversión | 418137.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418137.73, modificado:418137.73}} | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO MINAS DE BARROTERAN DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | MPC-FEMPH-006/2023 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:EJIDO MINAS DE BARROTERAN, lon:-101.252822, lat:27.635671}} | 2023-05-18 | 2023-08-03 | 298320.36 | 418137.73 | 298320.36 | 298320.36 | 298320.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-006/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:418137.73, importe_modificado:418137.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2269382/proyecto_PROCESO, 2269382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270102 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | E.S.T. PROFR. LADISLAO COVANTES.-SUST. PARCIAL DE IMPERMEAB. Y REP. DE FUGA EN EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300030 | N | 0 | 0 | 781 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA PEDRO G. GARZA 149, ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-10-11 | 2023-12-24 | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270321 | Proyecto de inversión | 292760.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292760.25, modificado:292760.25}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO COSS RAMOS-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000191 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CRISTOBAL ESPINOZA S/N-FRACC. FUNDADORES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-09-11 | 2023-10-10 | 292760.25 | 292760.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270322 | Proyecto de inversión | 421094.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421094.72, modificado:421094.72}} | ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500050 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLANCO 333 NORTE-LA MODERNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-08-30 | 2023-10-13 | 421094.72 | 421094.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270323 | Proyecto de inversión | 3027999.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3027999.13, modificado:3027999.13}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-2A. ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL (CON PASTO SINTÉTICO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200011 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 3027999.13 | 3027999.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CONSTRUYE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CANCHA DE BEISBOL (CON PASTO SINTÉTICO) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍOFERA., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302270325 | Proyecto de inversión | 161674.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161674.76, modificado:161674.76}} | ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO-SUSTITUCIÓN DE PUERTAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000010 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DOMINGO IRIBARREN N° 200-COL. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 161674.76 | 161674.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270330 | Proyecto de inversión | 729488.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729488.04, modificado:729488.04}} | JARDIN DE NIÑOS NUEVA ROSITA-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200014 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 423-NUEVA ESPERANZA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 729488.04 | 729488.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270594 | Proyecto de inversión | 8956061 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8956061.0, modificado:8956061.0}} | Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 2300441 | N | 0 | 0 | 4834 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25016 Saltillo, Coah., lon:-100.91501, lat:25.43712}} | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 6931623 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302270678 | Proyecto de inversión | 6267866.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6267866.66, modificado:6267866.66}} | COBAC "PREPARATORIA N°24".-REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y CLIMATIZACIÓN DEL GIMNASIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800072 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BLVD. EJERCITO NACIONAL # 1400, LOS BOSQUES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-07-21 | 2023-11-02 | 6267866.66 | 6267866.66 | 1880360 | 1880360 | 1880360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE PAGA EL ANTICIPO, IMPORTE DE $ 1,880,360.00 CON FECHA DEL 10/08/2023, trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302271377 | Proyecto de inversión | 1573419 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573419.0, modificado:1573419.0}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN.-PRIMERA ETAPA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA (ETAPA FRONTAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500051 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5, COL. ANNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 1573419 | 1554588.56 | 466376.57 | 466376.57 | 466376.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE PAGÓ EL ANTICIPO CON FECHA 18/09/2023, IMPORTE $ 466,376.57, trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206800 | Proyecto de inversión | 140000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.4, modificado:139139.1}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CUAUTLA - 7076 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 7076 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO CUAUTLA TOMAR EL CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL NORO ESTE RUMBO AL TANQUE EL MERMEJO RECORRE 2.5 KMS ENTRE LAS LABORES HASTA LLEGAR A, lon:-101.36748577, lat:25.47076964}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 139139.1 | 139139.1 | 139139.1 | 139139.1 | 139139.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-108/23, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:139139.1, importe_modificado:139139.1}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206800/proyecto_INICIO, 2206800/proyecto_FIN, 2206800/proyecto_PROCESO, 2206800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206817 | Proyecto de inversión | 140000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.4, modificado:139875.7}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PRESA DE SAN JAVIER - 7257 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 7257 | S | 41 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:176, direccion:EJIDO PRESA DE SAN JAVIER, 25345 PRESA DE SAN JAVIER, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DEL LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL EJIDO RUMBO A SAN SEBASTIAN. TOMAR DESPUES EN EL GUARDAGANADO EL CAMINO QUE VA, lon:-100.85840211, lat:24.81315506}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 139875.7 | 139875.7 | 139875.7 | 139875.7 | 139875.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-078/23, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:139875.7, importe_modificado:139875.7}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206817/proyecto_FIN, 2206817/proyecto_INICIO, 2206817/proyecto_PROCESO, 2206817/proyecto_FIN, 2206817/proyecto_PROCESO, 2206817/proyecto_FIN, 2206817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206859 | Proyecto de inversión | 7800350.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800350.75, modificado:7800350.75}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN EL BLVD. VICENTE GUERRERO - 8067 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8067 | S | 125000 | 125000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13991.0, meta_modificada:13991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 25097 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIC. MARIO FLAVIO GÓMEZ URANGA Y PERIFERICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, CALLE 9 BLVD. VICENTE GUERRERO DE CALLE LIC. MA, lon:-100.97809016, lat:25.3889129}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 7020315.68 | 7793647.42 | 1708669.58 | 1708669.58 | 1708669.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-063/23, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:7793647.42, importe_modificado:7793647.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.46}} | {2206859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207095 | Proyecto de inversión | 413839.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413839.41, modificado:148597.46}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO - 10475 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10475 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:74.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y , CALLE SAN PABLO CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE 12 Y TOPE DE CALLE Y CALLE LOMA BONITA ENTRE PRIVADA LOMAS DEL RIACHUEL, lon:-100.94761667, lat:25.39136055}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 148597.46 | 148597.46 | 148597.46 | 148597.46 | 148597.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-045/23, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:409812.04, importe_modificado:148597.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.5}} | {2207095/proyecto_INICIO, 2207095/proyecto_FIN, 2207095/proyecto_PROCESO, 2207095/proyecto_FIN, 2207095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207484 | Proyecto de inversión | 4782550.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4782550.93, modificado:4782550.93}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS - 12994 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 12994 | S | 250000 | 250000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21761.0, meta_modificada:21761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y BOULEVARD JESUS VALDES SANCHEZ, CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SALTILLO CENTRO, , lon:-100.98996, lat:25.426177}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 4304295.84 | 4775292.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-055/23, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4775292.71, importe_modificado:4775292.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17412.0}} | {2207484/proyecto_INICIO, 2207484/proyecto_PROCESO, 2207484/proyecto_INICIO, 2207484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207595 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VALLE DE LAS AVES - 14541 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 14541 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GOLONDRINAS COLONIA VALLE DE LAS AVES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRIONES Y CALLE TIJUANA COLON, CALLE ZENZONTLES LA UBICACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GOLONDRINAS ESQUINA CON TIJUANA C, lon:-100.96113314, lat:25.38893478}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2880000 | 3147078.57 | 944123.57 | 944123.57 | 944123.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-060/23, contratista:GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3147078.57, importe_modificado:3147078.57}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.7}} | {2207595/proyecto_INICIO, 2207595/proyecto_PROCESO, 2207595/proyecto_INICIO, 2207595/proyecto_PROCESO, 2207595/proyecto_INICIO, 2207595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207695 | Proyecto de inversión | 445628.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445628.97, modificado:445628.97}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA TERESA - 15310 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 15310 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN HERRERA COLONIA SANTA TERESA, 25196 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION FELIPE BERRIOZABAL Y PROLONGACION PEDRO AMPUDIA, CALLE MANUEL ROBLES PEZUELA UBICADO SOBRE LA CALLE JOAQUIN HERRERA ENT, lon:-101.0314218, lat:25.40759229}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 401066.07 | 440803.47 | 417313.46 | 417313.46 | 417313.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-039/23, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS RC, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:440803.47, importe_modificado:440803.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.6}} | {2207695/proyecto_INICIO, 2207695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207920 | Proyecto de inversión | 1688014.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688014.92, modificado:1687921.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN COLONIA 8 DE ENERO - 16956 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 16956 | S | 134 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2439.0, meta_modificada:2529.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TAURO COLONIA OCHO DE ENERO, 25124 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEO Y CALLE TAURO, CALLE TAURO OCHO DE ENERO CP. 25124 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEO Y CALLE TAURO,, lon:-101.032108, lat:25.450022}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1687921.96 | 1687921.96 | 1687921.96 | 1687921.96 | 1687921.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-115/23, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1687921.96, importe_modificado:1687921.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2529.08}} | {2207920/proyecto_INICIO, 2207920/proyecto_FIN, 2207920/proyecto_PROCESO, 2207920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208800 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2904886.77}} | CIUDAD UNIVERSITARIA MONCLOVA. 3era Etapa Sistema de energía solar. Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | 1 | N | 0 | 0 | 2279 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera 57 Km 5, lon:-101.413594, lat:26.944407}} | 2023-04-28 | 2023-11-23 | 2178665.08 | 2904886.77 | 2899677.1 | 2899677.1 | 2887178.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210904 | Adquisición | 76035407.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.603540752E7, modificado:7.4346751E7}} | (Infraestructura de las Instituciones de seguridad pública e instancias de procuración e impartición de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (2) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 68431866.77 | 60995326.14 | 60995326.14 | 60995326.14 | 60995326.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:618.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212342 | Proyecto de inversión | 584904.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584904.46, modificado:584904.46}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO.- SUST. DE LOSA DE CONCRETO, CANCELERIA, PUERTAS Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", SUST. DE LUMINARIAS EN SERV. SANIT. Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600002 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 584904.46 | 584904.46 | 576691.16 | 576691.16 | 576691.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212345 | Proyecto de inversión | 1016663.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016663.85, modificado:1205883.45}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.- SUST. DE BARDA LADO ORIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700006 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ZUAZUA S/N, MARAVILLAS, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 1205883.45 | 1205883.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212349 | Proyecto de inversión | 1926103.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926103.15, modificado:1926103.15}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE GARCÍA RODRIGUEZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE GENERAL Y O. EXT. (SUST. DE PISO EN PATIO CIVICO PARCIAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000005 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MONCLOVA 2031, REPUBLICA PONIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 1926103.15 | 1926103.15 | 1411935.8 | 1411935.8 | 1411935.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212350 | Proyecto de inversión | 1893503.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893503.46, modificado:1893503.46}} | E.S.T. No. 74 JOSE CLEMENTE OROZCO.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", "C", "D", "E" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000002 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAURELES 1572, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 1893503.46 | 1893503.46 | 1062722.58 | 1062722.58 | 1062722.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212357 | Proyecto de inversión | 729933.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729933.13, modificado:0.0}} | JARDIN DE NIÑOS CINCO DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600006 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA CONTRATO RESCINDIDO, OBRA SE ATIENDE EN FOLIO TMP_COA230302271910 (CARGADO COMO NUEVA EN 3ER TRIM 2023), trimestre:3.0, usuario:moiseshernandezco, fecha:2023-10-14}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212374 | Proyecto de inversión | 193581.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193581.1, modificado:193581.1}} | E.S.T. No. 82 HIPOLITO CHARLES MARTINEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "G" Y DEMOLICIÓN DE EDIF. ATIPICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700012 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LABORES S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 193567.1 | 193567.1 | 193567.1 | 193567.1 | 193567.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212385 | Proyecto de inversión | 961152 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961152.0, modificado:961152.0}} | ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE.- SUST. DE 1 AULA DIDACTICA EDIF. "D", RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MUROS DE S. SANIT. SUST. DE CISTERNA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500023 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE LAS NORIAS S/N, VILLAS LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 961152 | 949911.56 | 602990.28 | 602990.28 | 602990.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212389 | Proyecto de inversión | 1737811.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737811.35, modificado:1737811.35}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- SUST. BARDA LADOS SUR Y ORIENTE Y REP. DE EDIF. "E" (SUST. IMPERMEAB. Y SIST. ELECTRICO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000019 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIGROMANTE 225, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-16 | 2023-06-29 | 1737811.35 | 1721242.73 | 1268378.06 | 1268378.06 | 1268378.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212392 | Proyecto de inversión | 974421.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974421.41, modificado:974421.41}} | ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO.- SUST. DE IMPERMEAB. REP. DE INST. HIDR. Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS EN EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000020 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ 974, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 974421.41 | 974421.41 | 974421.25 | 974421.25 | 974421.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212403 | Proyecto de inversión | 191167 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191167.0, modificado:191167.0}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. JUANA FLORES ZERTUCHE.- SUST. DE MALLA CICLONICA (PARCIAL) LADO SUR Y SUST. DE PISO (PARCIAL) DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADOR DE LIGA EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500008 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:HIDALGO S/N, CROC I, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 191167 | 186094.76 | 133341.44 | 133341.44 | 133341.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212429 | Proyecto de inversión | 435989.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435989.1, modificado:435989.1}} | E.S.T. ELSA HERNANDEZ DE DE LAS FUENTES.- SUST. DE MUROS DIVISORIOS EDIF. "D" Y "E" Y SUST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500027 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:FRANCISCO SARABIA Y LEANDRO DE ROVIROSA WADE S/N, MIGUEL DE LA MADRID, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 435989.1 | 435989.1 | 433657.49 | 433657.49 | 433657.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212451 | Proyecto de inversión | 931350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931350.0, modificado:931350.0}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- SUST. DE IMPERM. Y LUMINARIAS DE EDIF. "A", "B", "D" Y "F" Y SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233700006 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:GENERAL CEPEDA 201, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 931350 | 910024.08 | 273007.22 | 273007.22 | 273007.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212457 | Proyecto de inversión | 303324 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303324.0, modificado:303324.0}} | JARDIN DE NIÑOS FELIPA VALDÉS DE PEPI.- SUST. DE LOSA DE CONCRETO EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000168 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 434, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 303324 | 296152.71 | 88845.81 | 88845.81 | 88845.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212459 | Proyecto de inversión | 849345 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849345.0, modificado:849345.0}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.- SUST.DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300011 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:VALDEZ CARRILLO 19, ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-07-25 | 849345 | 825602.67 | 247680.8 | 247680.8 | 247680.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212460 | Proyecto de inversión | 72292 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72292.0, modificado:72292.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.- DEMOLICIÓN DE EDIF. "D" (ATIPICO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300014 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 72292 | 70044.91 | 21013.47 | 21013.47 | 21013.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212469 | Proyecto de inversión | 672277 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672277.0, modificado:672277.0}} | JARDIN DE NIÑOS LUCIO BLANCO.- SUST. DE IMPERM.Y REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A"; SUST. DE IMPERM. DEL EDIF. "B" Y REP. MENOR S. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000173 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFREDO V. BONFIL S/N, LUCIO BLANCO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 672277 | 650248.24 | 561518.11 | 561518.11 | 561518.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202215256 | Acción | 94693.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94693.53, modificado:94693.53}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 14057 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Progreso | 14057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2215256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216504 | Proyecto de inversión | 185502.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185502.55, modificado:185502.55}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PRIV. OCTAVIO PAZ EN MATAMOROS COAHUILA - 26031 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26031 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA OCTAVIO PAZ COLONIA GRACIELA FERNANDEZ DE ONOFRE, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GRACIELA FERNANDEZ DE ONOFRE A UN COSTADO DEL RAST, lon:-103.23858645, lat:25.51489798}} | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 150401.04 | 150401.04 | 150401.04 | 150401.04 | 150401.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-INFRA/2023, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:150401.04, importe_modificado:150401.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {2216504/proyecto_FIN, 2216504/proyecto_PROCESO, 2216504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCUENTRA FISCAMENTE NO SE CARGOE EN SU MOMENTO POR CUESTIONES FUERA DE NUESTRO ALCANCE , trimestre:3.0, usuario:ivanaguerop, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216539 | Proyecto de inversión | 1912376 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912376.0, modificado:1912376.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL EJIDO SACRIFICIO ESCUADRA - 26142 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26142 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.5, meta_modificada:1059.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SACRIFICIO, lon:-103.20832622, lat:25.42632373}} | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216634 | Acción | 351760.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351760.1, modificado:351760.1}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 26619 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 26619 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-03-09 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2216634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218688 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN PLAZA BENITO JUÁREZ - 38073 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 15 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 38073 | S | 275 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y AVENIDA CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y AVENIDA CARRANZA FRENTE A LA ESCUEL, lon:-100.72730113, lat:27.60575126}} | 2023-04-25 | 2023-06-23 | 741320 | 741320 | 741320 | 741320 | 741320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/01/2023, contratista:ROBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ COAHUILA, monto:741320.0, importe_modificado:741320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2218688/proyecto_INICIO, 2218688/proyecto_PROCESO, 2218688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218695 | Proyecto de inversión | 389034 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389034.0, modificado:389034.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE NUEVA ROSITA Y MORELOS ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y LIBRAMIENTO ELISEO MENDOZA DE LA COL. OSCAR FLORES TAPIA - 38111 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 38111 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA ROSITA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SAN ISISDRO , CALLE MATAMOROS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE DELAFUENTE HACI, lon:-101.38637001, lat:26.87916064}} | 2023-03-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218944 | Proyecto de inversión | 1215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215000.0, modificado:990339.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE VILLALDAMA Y REFORMA - 39552 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 39552 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1769.1, meta_modificada:1769.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 26200 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VILLALDAMA, CALLE RAMOS ARIZPE A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA VALERIANO VALDES H., lon:-100.94233601, lat:29.31861745}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 495169.81 | 495169.81 | 495169.81 | 495169.81 | 495169.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-017/2023, contratista:FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:990339.63, importe_modificado:990339.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.1}} | {2218944/proyecto_INICIO, 2218944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219109 | Proyecto de inversión | 2898485.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898485.71, modificado:2898485.71}} | CONSTRUCCION DE 167 ML DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA CENTRO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 40592 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 40592 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA CASTAÑOS CENTRO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE GUERRERO, CALLE HIDALGO ANDADOR QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA FERROCARRIL HASTA TERMINAR EN LA CALLE HID, lon:-101.43000999, lat:26.78968399}} | 2023-05-22 | 2023-08-22 | 2898485.71 | 2898485.71 | 2898485.71 | 2898485.71 | 954722.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS DRE 006/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS, monto:646251.5, importe_modificado:646251.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {2219109/proyecto_INICIO, 2219109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219143 | Proyecto de inversión | 602000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602000.0, modificado:634348.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JARAL ENTRE AV. SANTA TERESA Y SILAO - 40788 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 40788 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1593.2, meta_modificada:1593.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JARAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PARAÍSO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SANTA TERESA Y CALLE SILAO, CALLE TARIMORO DOS CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL GABY BRIMMER, lon:-100.96257192, lat:29.31419508}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 317174.38 | 317174.38 | 317174.38 | 317174.38 | 317174.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-012/2023, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1009698.8, importe_modificado:1009698.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2219143/proyecto_INICIO, 2219143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219203 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:982982.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CUAJIMALPA ENTRE CALLE CHALCO Y JOSE MARIANO JIMENEZ - 41217 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 41217 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.4, meta_modificada:1560.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAJIMALPA INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHALCO Y CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ, CALLE AZCAPOTZALCO CUATRO CUADRAS AL PONIENTE DEL LIENZO CHARRO EL POTRERO, lon:-100.96821968, lat:29.32720694}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 491491.47 | 491491.47 | 491491.47 | 491491.47 | 491491.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-009/2023, contratista:FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:982982.95, importe_modificado:982982.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2219203/proyecto_INICIO, 2219203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219325 | Proyecto de inversión | 928947.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928947.92, modificado:928947.92}} | CONSTRUCCION DE 8 AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN DIFEDRENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 41811 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 41811 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:39.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA 905 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FONHASOL, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE PRICADA PEREZ, CALLE HIDALGO CALLE VICTORIA 905 SUR ENTRE CALLE LIB, lon:-101.50884, lat:27.870268}} | 2023-05-08 | 2023-10-27 | 836053.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2219325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219340 | Proyecto de inversión | 1053000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053000.0, modificado:1313047.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EXCELSIOR ENTRE CALLE FUERZA AEREA MEXICANA Y CLUB INTERAC - 41877 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 41877 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.6, meta_modificada:1545.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EXCELSIOR INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FUERZA AEREA MEXICANA Y CALLE CLUB INTERAC, CALLE ESPIRITU DE SAN LUIS A CUATRO CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS MAR, lon:-100.968928, lat:29.33140348}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 656523.65 | 656523.65 | 656523.65 | 656523.65 | 656523.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-014/2023, contratista:FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1313047.3, importe_modificado:1313047.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.6}} | {2219340/proyecto_INICIO, 2219340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219850 | Acción | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 45206 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acuña | 45206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-04-24 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2219850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202220126 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO METALICO EN EXPLANADA PRINCIPAL DE PLAZA SAN DIEGO - 47262 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | 47262 | S | 264 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.75, meta_modificada:60.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE GARDENIAS, CALLE ORQUIDEAS A ESPALDAS DE LA EMPRESA COCA COLA, lon:-100.96650268, lat:29.31756733}} | 2023-07-03 | 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202220427 | Proyecto de inversión | 673000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673000.0, modificado:673000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA DE ESTUDIO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION - 49095 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 49095 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.17, meta_modificada:75.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO A EJIDO LAS CUEVAS INTERIOR SN EJIDO LAS CUEVAS, 26284 LAS CUEVAS, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO RENTERIA M. Y , AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ SANTA TERESA, lon:-100.9698877, lat:29.29569221}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202221005 | Proyecto de inversión | 223000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223000.0, modificado:223000.0}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE ESTUDIO EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO - 53732 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 53732 | S | 315 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.89, meta_modificada:321.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PROLONGACION PAPALOAPAN INTERIOR SN COLONIA LA OBRERA, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE TRES PALMAS, CALLE PRIMITIVO GUTIERREZ AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ, lon:-100.98326219, lat:29.31736541}} | 2023-08-30 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202221919 | Proyecto de inversión | 2785801.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785801.64, modificado:2637712.13}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMON - 62901 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 62901 | S | 213 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12820.0, meta_modificada:12348.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ESCÉNICO COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE SIERRA DE SANTIAGO, CALLE CAMINO ESCÉNICO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE SIERRA DE, lon:-100.97823849, lat:25.3819926}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 2637712.13 | 2637712.13 | 2637712.13 | 2637712.13 | 2637712.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-059/23, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2783975.07, importe_modificado:2637712.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12348.14}} | {2221919/proyecto_INICIO, 2221919/proyecto_PROCESO, 2221919/proyecto_INICIO, 2221919/proyecto_PROCESO, 2221919/proyecto_FIN, 2221919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202222280 | Proyecto de inversión | 219999.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219999.28, modificado:219999.28}} | EXTENCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS FLORES - 65332 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 65332 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.79, meta_modificada:419.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA COLONIA LAS FLORES, 26600 ANTONIO MARTÍNEZ, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GPE VICTORIA, CALLE REVILLAGIGEDO PARTRIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL HACIA EL NORTE 7 CUADRAS VUELTA AL, lon:-100.72301315, lat:28.22826882}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 219999.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2222280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202222282 | Proyecto de inversión | 99999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.88, modificado:99999.88}} | MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ORIENTE VILLA UNION COAHUILA - 65334 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 65334 | S | 23 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.38, meta_modificada:55.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CEDRO, CALLE NISPERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA DOS CUADRAS HAC, lon:-100.71029841, lat:28.21339318}} | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 99999.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2222282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202222298 | Proyecto de inversión | 4559293 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4559293.0, modificado:4539640.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZONA URBANA DE PARRAS - 65417 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 65417 | S | 165 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD PARRAS, 27997 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LOS TECHOS SE UBICARAN EN LA AGEB NO. 0502400011145 EN EL SECTOR DE SOL AZTECA EN LA 0502400011249 DE LA COLONIA RINCON DE, lon:-102.191071, lat:25.436544}} | 2023-03-15 | 2023-08-26 | 4539640.86 | 4539640.86 | 4539640.86 | 4539640.86 | 4539640.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-ICMTP-003-2023, contratista:MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:4559293.0, importe_modificado:4559293.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1484.0}} | {2222298/proyecto_INICIO, 2222298/proyecto_PROCESO, 2222298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202222958 | Proyecto de inversión | 2651552.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651552.3, modificado:2651552.3}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA LAS FUENTES DE CALLE SAN LUIS A CALLE BUGAMBILIAS. - 70227 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 70227 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.8, meta_modificada:3240.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 26010 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE BUGAMBILIA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DEL TRAMO DE LA CALL, lon:-100.53787483, lat:28.70389724}} | 2023-04-03 | 2023-06-02 | 2651552.3 | 2651552.3 | 1821865.25 | 1821865.25 | 1821865.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-FISM-2023, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:4368766.47, importe_modificado:4368766.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2236.15}} | {2222958/proyecto_INICIO, 2222958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202223403 | Proyecto de inversión | 1030725.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030725.61, modificado:1030725.61}} | RECARPETEO DE CALLE MONTERREY ENTRE CUAUHTÉMOC Y XICOTÉNCATL Y CALLE XICOTÉNCATL ENTRE MONTERREY Y PRÓL.. MANUEL ACUÑA Y CALLE XICOTENCAL ENTRE PROL. MANUEL ACUÑA Y XICOTENCATL Y CALLE PROL. CUAUHTEMOC ENTRE XICOTENCATL Y ACCESO - 73661 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 73661 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4448.2, meta_modificada:4448.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY EJIDO EJIDO VILLA DE MORELOS, 26500 MI RANCHITO, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE PROLONGACION MANUEL ACUÑA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL EJIDO VILLA DE MORELOS EN , lon:-100.87827144, lat:28.40435872}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 1030725.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202227669 | Proyecto de inversión | 1231381.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231381.54, modificado:882161.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN COLONIA AMPLIACION NIÑOS HEROES - 106840 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 106840 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2010.0, meta_modificada:1558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CALLE SIERRA DE ZAPALINAME, CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HÉROES CP. 25084 SALTILLO , lon:-101.0037059, lat:25.35327397}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 882161.95 | 882161.95 | 882161.95 | 882161.95 | 882161.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-096/23, contratista:CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1228300.32, importe_modificado:882161.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1558.0}} | {2227669/proyecto_INICIO, 2227669/proyecto_FIN, 2227669/proyecto_PROCESO, 2227669/proyecto_FIN, 2227669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202232207 | Proyecto de inversión | 189520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189520.0, modificado:189330.48}} | BACHEO DE CALLE VICTORIANO CEPEDA ENTRE SOLEDAD Y 7 DE NOVIEMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-001/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:VICTORIANO CEPEDA ENTRE SOLEDAD Y 7 DE NOVIEMBRE SN, lon:-101.460818, lat:26.92645}} | 2023-01-10 | 2023-09-11 | 189330.48 | 189330.48 | 189330.48 | 189330.48 | 189330.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2022 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1091959.04, importe_modificado:1091959.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {2232207/proyecto_INICIO, 2232207/proyecto_PROCESO, 2232207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233397 | Proyecto de inversión | 826133 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826133.0, modificado:826133.0}} | ESCUELA PRIMARIA DR. DIONISIO GARCIA FUENTES-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "C" Y "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000178 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LUIS DE CEPEDA S/N-ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 826133 | 826133 | 238559.83 | 238559.83 | 238559.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233404 | Proyecto de inversión | 1162257 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162257.0, modificado:1162257.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE R. MUÑIZ-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. (PARCIAL) DE EDIF. "A", "F" Y "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000179 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA S/N-BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 1162257 | 1162257 | 344889.76 | 344889.76 | 344889.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233423 | Proyecto de inversión | 493404 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493404.0, modificado:493404.0}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A" (PARCIAL) Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y SUST. PARCIAL DE PISO DE CONCRETO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500040 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ECUADOR 364-AVIACIÓN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-11 | 2023-08-09 | 493404 | 493404 | 144445.44 | 144445.44 | 144445.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233437 | Proyecto de inversión | 684287 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684287.0, modificado:684287.0}} | JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA-SUST. DE IMPERMEAB. REP. DE CANCELERIA Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300008 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:HERMEREGILDO GALEANA PTE 406-ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 684287 | 684287 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233452 | Proyecto de inversión | 712839 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712839.0, modificado:712839.0}} | JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300016 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:SAN LUIS 82-EMILIANO ZAPATA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-21 | 2023-09-18 | 712839 | 712839 | 210437.85 | 210437.85 | 210437.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233471 | Proyecto de inversión | 1404720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404720.0, modificado:1404720.0}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA-RECIMENTACIÓN, SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERAMICO Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A"(PARCIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200015 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARLOS SEPTIEM 1300-PERIODISTAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-08-16 | 2023-10-29 | 1404720 | 1404720 | 418831.83 | 418831.83 | 418831.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233474 | Proyecto de inversión | 28004073 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8004073E7, modificado:2.8004073E7}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.-SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 234500065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-18 | 2024-01-14 | 28004073 | 28004073 | 6077588 | 6077588 | 6077588 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233768 | Proyecto de inversión | 167808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167808.0, modificado:167640.19}} | BACHEO ASFALTICO DE CALLE PARAISO-FERROCARRIL MEXICANO ENTRE HUMBERTO DAVILA Y PROFIRIO DIAZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | REPU-001 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PARAISO-FERROCARRIL MEXICANO ENTRE HUMBERTO DAVILA Y PORFIRIO DIAZ SN, lon:-101.459477, lat:26.942595}} | 2023-03-30 | 2023-08-31 | 167640.19 | 167640.19 | 167640.19 | 167640.19 | 167640.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:965000.0, importe_modificado:965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} | {2233768/proyecto_INICIO, 2233768/proyecto_PROCESO, 2233768/proyecto_FIN, 2233768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233787 | Proyecto de inversión | 181240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181240.0, modificado:181058.76}} | BACHEO ASFALTICO DE CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE PARAISO Y BLVD. EJERCITO NACIONAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CALLE PARAISO Y BLVD. EJERCITO NACIONAL SN, lon:-101.456473, lat:26.940084}} | 2023-03-30 | 2023-08-31 | 181058.76 | 181058.76 | 181058.76 | 181058.76 | 181058.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:965000.0, importe_modificado:965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}} | {2233787/proyecto_PROCESO, 2233787/proyecto_FIN, 2233787/proyecto_INICIO, 2233787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233795 | Proyecto de inversión | 147568 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147568.0, modificado:147420.43}} | BACHEO DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE HEROE DE NACATAZ Y BLVD. EJERCITO NACIONAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.0, meta_modificada:802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PANUCO-HEROE DE NACATAZ Y BLVD. EJERCITO NACIONAL SN, lon:-101.455883, lat:26.93797}} | 2023-03-30 | 2023-08-31 | 147420.43 | 147420.43 | 147420.43 | 147420.43 | 147420.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-001/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:965000.0, importe_modificado:965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.0}} | {2233795/proyecto_INICIO, 2233795/proyecto_FIN, 2233795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241393 | Proyecto de inversión | 1522441.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522441.86, modificado:1522441.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE TULE, EJIDO EL ÁGUILA EN TORREÓN COAHUILA - 49073 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 49073 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1833.7, meta_modificada:1833.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TULE EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE VIOLETA, AVENIDA GLADIOLAS SALIENDO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA LA OBRA QUEDA A 12 KILÓMETROS DE DISTANCIA. SE TOMA EL BOULEVA, lon:-103.34031139, lat:25.52948476}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1522441.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2241393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241417 | Proyecto de inversión | 986910.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986910.94, modificado:986910.94}} | REHABILITACIÓN DE CALLE OTUMBA, COLONIA CAROLINAS EN TORREÓN COAHUILA - 49780 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 49780 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE OTUMBA COLONIA CAROLINAS, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE XOCHITL, CALLE TEXCOCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBO AL ORIENTE POR LA , lon:-103.40614637, lat:25.55476}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 986910.94 | 986910.94 | 296073.28 | 296073.28 | 296073.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-FISM-TOR/2023, contratista:MINERIA Y CONSTRUCCIÓN XCALIVUR, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:986910.94, importe_modificado:986910.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.9}} | {2241417/proyecto_PROCESO, 2241417/proyecto_INICIO, 2241417/proyecto_PROCESO, 2241417/proyecto_INICIO, 2241417/proyecto_PROCESO, 2241417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241492 | Proyecto de inversión | 2157556.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157556.41, modificado:2157556.41}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA BOCANEGRA EN TORREÓN COAHUILA - 52295 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 52295 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA BOCANEGRA, 27030 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALZADA XOCHIMILCO, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL RUMBO, lon:-103.41727218, lat:25.55662808}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 2157556.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2241492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241573 | Proyecto de inversión | 394838.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394838.54, modificado:394838.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CALIXTO CONTRERAS, COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE EN TORREÓN COAHUILA - 56910 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 56910 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CALIXTO CONTRERAS COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REVLUCIÓN Y CALLE VILLA NORTE, CALZADA DVISIÓN DEL NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA A SIETE KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDE, lon:-103.39367547, lat:25.53199401}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 394838.54 | 394838.54 | 363423.97 | 363423.97 | 363423.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037-FISM-TOR/2023, contratista:JIMURSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:394838.54, importe_modificado:394838.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.83}} | {2241573/proyecto_INICIO, 2241573/proyecto_PROCESO, 2241573/proyecto_INICIO, 2241573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302242529 | Proyecto de inversión | 1789959.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789959.15, modificado:1789959.15}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN AVENIDA LA JOYITA, EJIDO LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA - 98854 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 98854 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5917.3, meta_modificada:5917.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JOYITA EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGATA Y , CALLE GEMA LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULE, lon:-103.33697757, lat:25.54141154}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 1789959.15 | 1789959.15 | 536987.75 | 536987.75 | 536987.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-FISM-TOR/2023, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1789959.15, importe_modificado:1789959.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302242553 | Proyecto de inversión | 1724515.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724515.75, modificado:1724515.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AVENIDA PRAXEDIS GUERRERO, FRACCIONAMIENTO EL TAJITO EN TORREÓN COAHUILA - 99334 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 99334 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.8, meta_modificada:658.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA PRAXEDIS GUERRERO FRACCIONAMIENTO EL TAJITO, 27104 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUACHICHILES Y CALLE MIXTECOS, AVENIDA UNIVERSIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILOMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-103.42744696, lat:25.5732395}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 1724515.75 | 1724515.75 | 517354.73 | 517354.73 | 517354.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051-FISM-TOR/2023, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1724515.75, importe_modificado:1724515.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.64}} | {2242553/proyecto_PROCESO, 2242553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243283 | Proyecto de inversión | 725249.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725249.41, modificado:725249.41}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE ING. CARLOS PÉREZ VÁLDEZ, COLONIA SOL DE ORIENTE EN TORREÓN COAHUILA - 124476 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 124476 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.16, meta_modificada:388.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ING CARLOS PÉREZ VÁLDEZ COLONIA SOL DE ORIENTE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OKAYAMA Y CALLE YONAGO, CALLE ING ESTEBAN JARDÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-103.32439801, lat:25.54225373}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 725249.41 | 725249.41 | 217574.82 | 217574.82 | 217574.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-FISM-TOR/2023, contratista:JOSE LUIS ROJAS TABOADA, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:725249.41, importe_modificado:725249.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.44}} | {2243283/proyecto_INICIO, 2243283/proyecto_PROCESO, 2243283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243805 | Proyecto de inversión | 6337401.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6337401.85, modificado:6337401.85}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, COLONIA ESPARZA EN TORREÓN COAHUILA - 127213 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 127213 | S | 726 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2658.0, meta_modificada:2658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ESCUADRÓN 201 COLONIA ESPARZA, 27150 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEPEDA Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALZADA RÍO NAZAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.7 KILÓMETROS DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORPONIENTE DE LA , lon:-103.4618, lat:25.55058709}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 6337401.85 | 6337401.85 | 1901220.56 | 1901220.56 | 1901220.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065-FISM-TOR/2023, contratista:REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:6337401.85, importe_modificado:6337401.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:795.0}} | {2243805/proyecto_PROCESO, 2243805/proyecto_INICIO, 2243805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302246148 | Proyecto de inversión | 4800471.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800471.31, modificado:4800471.31}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA LAS AMERICAS DE CALLE MARTINEZ A CALLE DURANGO, EN COLONIA LOMAS DEL NORTE Y NUEVA VISTA HERMOSA - 140946 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 140946 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:459.29, meta_modificada:459.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS AMERICAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL NORTE, 26089 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARTINEZ Y CALLE DURANGO, CALLE ZONAS ARIDAS AV. LAS AMERICAS DE CALLE MARTINEZ A CALLE DURANGO EN , lon:-100.55416202, lat:28.69208942}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 4800471.31 | 4800471.31 | 4406825 | 4406825 | 4406825 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN007-FISM-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:4800471.31, importe_modificado:4800471.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:459.29}} | {2246148/proyecto_PROCESO, 2246148/proyecto_INICIO, 2246148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302246898 | Proyecto de inversión | 693842.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693842.02, modificado:693842.02}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN AV. JOSÉ CARRILLO MACHADO, COLONIA LAS BRISAS EN TORREÓN COAHUILA - 145783 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145783 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3182.0, meta_modificada:3182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ CARRILLO MACHADO COLONIA LAS BRISAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE DURANGO, CALLE HUELGUISTAS DEL RÍO BLANCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA , lon:-103.40478416, lat:25.4901799}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 693842.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302250515 | Proyecto de inversión | 2004492.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004492.42, modificado:2004492.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, EJIDO LA PERLA EN TORREÓN COAHUILA - 166525 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 166525 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.5, meta_modificada:338.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:CALLE TULIPANES EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIRIOS Y , BOULEVARD LIRIOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR, lon:-103.35146712, lat:25.49888035}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 2004492.42 | 2004492.42 | 601347.73 | 601347.73 | 601347.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:073-FISM-TOR/2023, contratista:CONSIRCIO INMOBILIARIO AZTECA, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2004492.42, importe_modificado:2004492.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.55}} | {2250515/proyecto_PROCESO, 2250515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302250620 | Proyecto de inversión | 2122311.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122311.52, modificado:2122311.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE VÍNICOLA, COLONIA QUINTAS DEL NAZAS EN TORREÓN COAHUILA - 167004 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 167004 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.4, meta_modificada:794.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VÍNICOLA COLONIA QUINTAS DEL NAZAS, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GANADERÍA Y CALLE ALGODONERA, CALLE VINÍCOLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-103.36573621, lat:25.54695825}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 2122311.52 | 2122311.52 | 636693.46 | 636693.46 | 636693.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISM-TOR/2023, contratista:ELIAS ORTIZ GARZA, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2122311.52, importe_modificado:2122311.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.92}} | {2250620/proyecto_INICIO, 2250620/proyecto_PROCESO, 2250620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302250790 | Proyecto de inversión | 2199967.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199967.11, modificado:2199967.11}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DE VILLA UNION COAHUILA. - 167910 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 167910 | S | 312 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3605.0, meta_modificada:3605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR HACIA EL SUR EN C. HID, lon:-100.71888778, lat:28.21752259}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 2199967.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2250790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302255856 | Proyecto de inversión | 910777.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910777.7, modificado:910777.7}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN ARTEAGA LOCALIDAD EL TUNAL - 198339 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 198339 | S | 34 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.04, meta_modificada:504.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:CALLE VICENTE SAUCEDO INTERIOR SN EJIDO EL TUNAL, 25365 EL TUNAL, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EUSEBIO GUZMAN PADILLA Y CALLE FRANCISCO PAREDES, SON 16 VIVIENDA LAS BENEFICIADAS CON DOMICILIOS DIFERENTES COMPRENDI, lon:-100.63502936, lat:25.42119306}} | 2023-08-19 | 2023-09-01 | 910152.08 | 910152.08 | 910152.08 | 910152.08 | 910152.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2023/052, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:910152.08, importe_modificado:910152.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.04}} | {2255856/proyecto_INICIO, 2255856/proyecto_FIN, 2255856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302256329 | Proyecto de inversión | 169755.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169755.82, modificado:169755.82}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 201415 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 201415 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE MARCOS OROZCO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELQUIADES LOZANO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ELIGUIO MARTINEZ LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE MARCOS OROZCO ENTRE MELQUIA, lon:-100.94662984, lat:28.3496418}} | 2023-07-27 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2256329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302256390 | Proyecto de inversión | 161656.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161656.91, modificado:161656.91}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 201874 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 201874 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE ARTEAGA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE GENERAL CEPEDA ENTRE CUAUHTEMOC Y XICOTENCATL, lon:-100.88019932, lat:28.40378781}} | 2023-07-28 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2256390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302256436 | Proyecto de inversión | 240070.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240070.51, modificado:240070.51}} | REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE EN AVENIDA TRES EN CALLE CINCO Y SEIS EN COLONIA BENITO JUAREZ - 202264 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 202264 | S | 105 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TRES COLONIA BENITO JUAREZ, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SEIS, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HACIA IGNACIO ZAR, lon:-101.53329663, lat:27.07537545}} | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302257367 | Proyecto de inversión | 1343879.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343879.39, modificado:1343879.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CHALCAS, COLONIA SANTA MARÍA EN TORREÓN COAHUILA - 208419 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 208419 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3537.8, meta_modificada:3537.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CHALCAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA POPOCATEPETL Y CALZADA ÁVILA CAMACHO, CALLE TLAXCALTECAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA P, lon:-103.42634877, lat:25.55688299}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 1343879.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302257549 | Proyecto de inversión | 816121.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816121.56, modificado:816121.56}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE DEL MELÓN, COLONIA VALLE DEL NAZAS EN TORREÓN COAHUILA - 209587 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 209587 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL MELÓN COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ATENAS Y CALLE DEL TRIGO, CALLE DEL ALGODÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-103.35993409, lat:25.54370818}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 816121.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302260001 | Proyecto de inversión | 452400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452400.0, modificado:452400.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD. - 223981 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 223981 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SANTA EULALIA Y CALLE COLIBRI, BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA AL PONIENTE DE ESCUELA SEC. GRAL. CARLOS FUENTES MACIAS S, lon:-101.0057552, lat:29.33442012}} | 2023-05-08 | 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302260158 | Proyecto de inversión | 2404122.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404122.3, modificado:2404122.3}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO O CAMELLON CENTRAL EN EL EJIDO 8 DE ENERO DE CIUDAD FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA - 224770 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | 224770 | S | 315 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.2, meta_modificada:1822.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:253, direccion:PERIFERICO CARRETERA FEDERAL 30 EJIDO OCHO DE ENERO, 25800 OCHO DE ENERO, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE MIGUEL BLANCO, CALLE MATAMOROS CARRETERA FEDERAL 30 DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA LA CALLE , lon:-101.49656415, lat:27.00310491}} | 2023-08-21 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302261148 | Proyecto de inversión | 95413 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95413.0, modificado:95413.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA - 230630 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 230630 | S | 600 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE NESTOR ARREOLA LAS LUMINARAS ESTARAN INSTALADAS EN LAS CALLES QUE SE MENCIONA, lon:-103.70165114, lat:27.28655112}} | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 95413 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2261148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302261797 | Proyecto de inversión | 570528.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570528.6, modificado:570528.6}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SECACION. - 234278 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 234278 | S | 192 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SECACION COLONIA RINCON DEL REFUGIO, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORILLA DE AGUA Y CALLE GREGORIO GARCIA, SE CONSTRUIRAN LAS BANQUETAS EN LA CALLE SECACION ENTRE LAS CALLES GREGORIO, lon:-102.181282, lat:25.43216}} | 2023-09-16 | 2023-11-30 | 570528.6 | 570528.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-ICMTP-020-2023, contratista:BLANCA ESTELA PADILLA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:553412.74, importe_modificado:553412.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2261797/proyecto_INICIO, 2261797/proyecto_PROCESO, 2261797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302262996 | Proyecto de inversión | 300042 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300042.0, modificado:300042.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDAS EN VILLA UNION COAHUILA - 239809 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 239809 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2532.0, meta_modificada:2532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SABINO CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE EBANO, CALLE LAS PALMAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-100.71136057, lat:28.21326555}} | 2023-08-28 | 2023-10-31 | 300042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2262996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302263019 | Proyecto de inversión | 2332120.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332120.02, modificado:2332120.02}} | REHABILIATCION DE PAVIMENTACION EN CARRETERA KILOMETRO 40 TRAMO EJIDO FLORIDA CANAL PRINCIPAL DE RIEGO, FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 239881 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 239881 | S | 2009 | 1406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4525.0, meta_modificada:4525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL MADERO FLORIDA INTERIOR 0 EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL MADERO FLORIDA Y CALLE VIOLETAS, CALLEJON DEL GATO NEGRO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZAD, lon:-103.32481018, lat:25.76924666}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 599979.34 | 599979.34 | 599979.34 | 599979.34 | 599979.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-07/23, contratista:NITROTECH SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1998931.16, importe_modificado:1998931.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} | {2263019/proyecto_PROCESO, 2263019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302263181 | Proyecto de inversión | 1296409.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296409.29, modificado:1296409.29}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN TRAMO LEQUEITIO LA CORUÑA, EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 240468 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 240468 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2261.0, meta_modificada:2261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I MADERO LEQUEITIO EJIDO LEQUEITIO, 27915 NUEVO LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DEL CAMPO RPINCIPAL DEL EJIDO, CALLE HACIA EL EJIDO LA CORUÑA LA , lon:-103.27936782, lat:25.85140243}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 388622.21 | 388622.21 | 388622.21 | 388622.21 | 388622.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-06/23, contratista:CONSTRUCTORA Y PERFORACIONES DE LEON, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1295407.39, importe_modificado:1295407.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.0}} | {2263181/proyecto_PROCESO, 2263181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264099 | Proyecto de inversión | 1949999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949999.99, modificado:1949999.99}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA COL. REYNERA SOBRE PASEO DE LOS LEONES Y PRIVADA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA. . - 244668 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 244668 | S | 101 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS LEONES COLONIA REYNERA, 26730 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS ACUÑA Y CALLE MANUEL CARDENAS, CALLE SANTOS DEGOLLADO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NOROESTE POR CALLE FR, lon:-101.12687346, lat:27.86234532}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1949999.99 | 1949999.99 | 1949999.99 | 97499.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INFRA/007/23, contratista:RAMIRO DE LUNA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:1946099.99, importe_modificado:1946099.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2264099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264950 | Acción | 207262 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207262.0, modificado:207262.0}} | REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COAHUILA DE ZARAGOZA - 49196 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 49196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-03 | 2023-12-30 | 103631 | 103631 | 103631 | 103631 | 103631 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-FAISM-2023-PRODIM-01-C, contratista:CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:207262.0, importe_modificado:207262.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.5}} | {2264950/proyecto_PROCESO, 2264950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265514 | Acción | 918695.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918695.7, modificado:918695.7}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, DE IMPRESIÓN Y PLOTTER - 19861 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Torreón | 19861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-16 | 2023-12-03 | 918695.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2265514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267487 | Proyecto de inversión | 5251148.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5251148.89, modificado:5251148.89}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO SIERRA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230401001 | N | 0 | 0 | 29756 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:colonia esperanza en arteaga coahuila, lon:-100.878, lat:25.31103}} | 2023-06-22 | 2023-10-20 | 5251148.89 | 5251148.89 | 2691950.26 | 1575346.99 | 1575346.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267516 | Proyecto de inversión | 2983777.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983777.78, modificado:2983777.78}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 232001002 | N | 0 | 0 | 71627 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:762, direccion:muzquiz coahuila, lon:-101.51712, lat:27.87695}} | 2023-06-26 | 2023-10-24 | 2983777.78 | 2983777.78 | 2983777.78 | 895133.33 | 895133.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267554 | Proyecto de inversión | 4350950.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4350950.1, modificado:4350950.1}} | REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA (ENTRE C. DR. MARQUEZ Y C. GUILLERMO BERCHELMAN) ZONA URBANA DEL MUNICIPIO E PIEDRAS NEGRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 232501008 | N | 0 | 0 | 176327 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:libramiento v. carranza piedras negras coahuila, lon:-100.53869, lat:28.64042}} | 2023-08-04 | 2023-12-01 | 4350950.1 | 4350950.1 | 4350950.1 | 1305285.03 | 1305285.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267632 | Proyecto de inversión | 4614961.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4614961.62, modificado:4614961.62}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231801019 | N | 0 | 0 | 231107 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:monclova coahuila, lon:-101.4241, lat:26.90691}} | 2023-08-29 | 2023-10-12 | 4614961.62 | 4614961.62 | 4614961.62 | 1384488.49 | 1384488.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023065, contratista:HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:4614961.62, importe_modificado:4614961.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2267632/proyecto_INICIO, 2267632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267682 | Proyecto de inversión | 1002020.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002020.46, modificado:1002020.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES PROLONGACIÓN ROBERTO GONZÁLEZ BARRERA Y CALLE PROLONGACIÓN ROBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, COLONIA MASECA NUEVA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233201003 | N | 0 | 0 | 42260 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.312058, lat:28.051329}} | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 1002020.46 | 1002020.46 | 1002020.46 | 883799.45 | 883799.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269231 | Proyecto de inversión | 2249240.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249240.18, modificado:2249240.18}} | CRUZAMIENTO SUBTERRANEO DEL COLEZCTOR DE AGUAS RESIDUALES RAMOS ARIZPE CON LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN EL KM R 115+821.18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-PATREDON EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUIL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 232800011 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:SABINAS,COAHUILA, lon:-101.11998796, lat:27.84890429}} | 2023-08-18 | 2023-09-18 | 2249240.18 | 2249240.18 | 674772.06 | 674772.06 | 674772.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-11/2023, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:2249240.17, importe_modificado:2249240.17}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2269231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269290 | Proyecto de inversión | 4445465.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4445465.92, modificado:4445465.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. MONTE REAL (CUERPO NORTE), UBICADA DE CALLE VILLA DEL CALLEJON A BARDA CIRCUITO AMANECER FRACCIONAMIENTO MONTE REAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | PAV-004-2023 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7178.0, meta_modificada:7178.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. MONTE REAL (CUERPO NORTE), UBICADA DE CALLE VILLA DEL CALLEJON A BARDA CIRCUITO AMANECER FRACCIONAMIENTO MONTE REAL, lon:-103.342915, lat:25.516715}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. MONTE REAL (CUERPO NORTE), UBICADA DE CALLE VILLA DEL CALLEJON A BARDA CIRCUITO AMANECER FRACCIONAMIENTO MONTE REAL, lon:-103.346874, lat:25.514277}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Proyecto duplicado. Se hizo el registro porque en su momento no se encontraba el proyecto dado de alta por SHCP., trimestre:3.0, usuario:mariamduartee, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:corregir, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:corregir, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:corregir, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:corregir, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | COA230302270089 | Proyecto de inversión | 7243712.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7243712.24, modificado:7243712.24}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.-CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANIT. Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500060 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAURA ESQUIVEL S/N, FRACC. SAN AGUSTÍN II ETAPA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-08-18 | 2023-12-15 | 7243712.24 | 7243712.24 | 2173113.67 | 2173113.67 | 2173113.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270319 | Proyecto de inversión | 212869.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212869.72, modificado:212869.72}} | JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA-REPARACIÓN DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800070 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3 N°1501-COL. TIERRA Y LIBERTAD, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 212869.72 | 212869.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270329 | Proyecto de inversión | 2314058.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314058.06, modificado:2314058.06}} | ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. ROVIROSA-SUST. DE IMPERM., CANCELERÍA Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE PISO PARCIAL EN PLAZA CÍVICA Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200013 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 2314058.06 | 2314058.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270333 | Proyecto de inversión | 3300842.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300842.99, modificado:3300842.99}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-TRABAJOS COMPL. PARA LA CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA (SIST. DE FUERZA Y EQ. DE AIRE ACONDIC, CANCELERÍA PARCIAL, INSTALACIONES, VOZ Y DATOS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200011 | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 3300842.99 | 3300842.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270342 | Proyecto de inversión | 1611423.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611423.6, modificado:1611423.6}} | CECYTEC JOSÉ ZERTUCHE REYES-CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:V. CARRANZA PUENTE Y MINERAL DE LAS ESPERANZAS-ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-11-10 | 2024-01-24 | 1611423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270345 | Proyecto de inversión | 9999999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999999.97, modificado:9999999.97}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE TENSOVELARIA (ARCO ARMADURA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500065 | N | 0 | 0 | 5155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. REVOLUCIÓN Y CALZADA CUAUHTEMOC S/N.-CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-11-28 | 2024-02-26 | 9999999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270609 | Proyecto de inversión | 4188817.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4188817.07, modificado:4188817.07}} | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE AV SUR PONIENTE ENTRE C COBRE Y C CONGREGACION LAS VACAS -21 DE MARZO EN CIUDAD ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-REPUVE-03/2023 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12892.0, meta_modificada:12892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SUR PONIENTE, lon:-100.9868, lat:29.3252}} | 2023-09-11 | 2023-10-14 | 4188817.07 | 4188817.07 | 4188817.07 | 1256645.12 | 1256645.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-OP-REPUVE-03/2023, contratista:FRACH MINERIA Y MAQUINARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:4188817.07, importe_modificado:4188817.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3867.6}} | {2270609/proyecto_INICIO, 2270609/proyecto_PROCESO, 2270609/proyecto_INICIO, 2270609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230102207288 | Proyecto de inversión | 127658 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127658.0, modificado:127658.0}} | REMODELACION DE PARQUE LA Y GRIEGA EN CANDELA COAHUILA - 11801 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candela | 11801 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ COLONIA CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA GUUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ACCESO SUR DEL MUNICIPIO EN LA SALIDA A MONCLOVA EN EL PARQUE CONOCIDO , lon:-100.6718981, lat:26.82957934}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 127658 | 127658 | 89360 | 89360 | 89360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 11801, contratista:REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA, monto:127658.0, importe_modificado:127658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:165.0}} | {2207288/proyecto_INICIO, 2207288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208099 | Proyecto de inversión | 5762938.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5762938.83, modificado:5762938.83}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO - 17534 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17534 | S | 25000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27625.0, meta_modificada:27625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESIDENTE CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA SALTILLO CENTRO, CP. 25000 SALTILLO, SAL, lon:-100.99265143, lat:25.41778504}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 5186644.95 | 5662603.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-119/23, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:5662603.34, importe_modificado:5662603.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.5}} | {2208099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208807 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4899078.84}} | CIUDAD UNIVERSITARIA TORREÓN. 1era. Etapa Sistema de energía solar. Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | 4 | N | 0 | 0 | 4659 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276, lon:-103.3295953, lat:25.53102668}} | 2023-04-28 | 2023-11-23 | 3674309.13 | 4899078.84 | 1554371.79 | 1554371.79 | 712610.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:120.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210930 | Adquisición | 61790587 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.1790587E7, modificado:6.347924352E7}} | (Certificación, capacitación y profesionalización de los elementos policiales de las Instituciones de Seguridad Pública conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (6) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 55611528.3 | 39543500 | 39543500 | 39543500 | 39543500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210941 | Proyecto de inversión | 38592849.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.859284977E7, modificado:3.859284977E7}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncias Ciudadanas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (10) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 34733564.79 | 22367831.8 | 22367831.8 | 22367831.8 | 22367831.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210944 | Proyecto de inversión | 33235345.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.323534584E7, modificado:3.323534584E7}} | (Sistema Nacional de Información) Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (11) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 29911809.46 | 23100430.6 | 23100430.6 | 23100430.6 | 23100430.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:307.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212160 | Proyecto de inversión | 495663 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495663.0, modificado:495663.0}} | JARDÍN DE NIÑOS LUIS A. BEAUREGARD ANEXO A LA ENEP DEL ESTADO-CONSTRUCCIÓN PÓRTICOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000166 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HENRY H. MASS No.840- ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-28 | 2023-06-16 | 495663 | 485620.69 | 395563.92 | 395563.92 | 145686.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212165 | Proyecto de inversión | 1586958 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586958.0, modificado:1586958.0}} | E.S.G. FORTUNATO GUTIERREZ CRUZ-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL (2a. ETAPA-CONCLUSIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200010 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - SN-INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-14 | 1586958 | 1571709.76 | 1395716.66 | 1395716.66 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212336 | Proyecto de inversión | 1650603.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650603.07, modificado:1650603.07}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- SUST. DE SERV. SANIT. EDIF. "F" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200002 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:V. CARRANZA 250, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 1650603.07 | 1650603.07 | 1069932.64 | 1069932.64 | 1069932.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212340 | Proyecto de inversión | 1861841.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861841.7, modificado:1861841.7}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE BARDA POR MURO REJA (PARCIAL) LADOS NORTE, ORIENTE, PONIENTE Y SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700003 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:FIERRO S/N, VISTA HERMOSA, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-14 | 2023-05-27 | 1861841.7 | 1861841.7 | 1861733.62 | 1861733.62 | 1861733.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212351 | Proyecto de inversión | 887767.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887767.66, modificado:887767.66}} | JARDIN DE NIÑOS DR. DIONICIO GARCIA FUENTES.- SUST. DE CANCELERIA, PINTURA, LUMINARIAS Y ADEC. DE SERV. SANIT. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000004 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BUENAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 887767.66 | 887767.66 | 266330.3 | 266330.3 | 266330.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212352 | Proyecto de inversión | 675837.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675837.25, modificado:675837.25}} | ESCUELA PRIMARIA FERNANDO Y XAVIER GURZA ESCUDERO FORD 188.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500002 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:TINOS S/N, VALLE DEL NAZAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-02-23 | 2023-05-08 | 675837.25 | 675837.25 | 470365.99 | 470365.99 | 470365.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212356 | Proyecto de inversión | 740105 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740105.0, modificado:740105.0}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000012 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GETAFE S/N, VALENCIA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 740105 | 709758.1 | 447824.32 | 447824.32 | 447824.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212358 | Proyecto de inversión | 721548 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721548.0, modificado:721548.0}} | ESCUELA PRIMARIA FIDENCIO FLORES GOMEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700009 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:GUILLERMO SANCHEZ RENTERIA S/N, EL MIRADOR, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 721548 | 690427.44 | 449880.34 | 449880.34 | 449880.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212368 | Proyecto de inversión | 1748197 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748197.0, modificado:1748197.0}} | E.S.G. JUSTO SIERRA MENDEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "F", "G", "J" Y "K" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800006 | N | 0 | 0 | 621 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 1748197 | 1700936.86 | 1282121.19 | 1282121.19 | 1282121.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212369 | Proyecto de inversión | 777467 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777467.0, modificado:777467.0}} | E.S.T. No. 35 HAROLD R. PAPE.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "G", REP. DE RED HIDR-SANIT. Y CONST. DE 2 CISTERNAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800007 | N | 0 | 0 | 471 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ MATEOS S/N, BARRERA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 777467 | 762112.92 | 629995.85 | 629995.85 | 629995.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212388 | Proyecto de inversión | 798015 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798015.0, modificado:798015.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS VALDES.- SUSTIT. DE 1 AULA DIDÁCTICA, REP. DE MUROS EDIF. "A", "B", "C", "F" Y "J" Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500015 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MEXICALI 208, NUEVA CALIFORNIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 798015 | 798015 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212402 | Proyecto de inversión | 483540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483540.0, modificado:483540.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE R. MIJARES VALDES.- SUST. DE IMPERMEAB. RECIMENTACIÓN, REP. DEL SIST. ELECT Y CONST. DE ANDADORES EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500007 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:VIOLETA 200, GUILLEN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 483540 | 472887.14 | 316831.58 | 316831.58 | 316831.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212444 | Proyecto de inversión | 423484.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423484.32, modificado:423484.32}} | JARDIN DE NIÑOS MINERVA ALICIA GIL.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200006 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:RAYON 495, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 423484.32 | 413221.78 | 383185.28 | 383185.28 | 383185.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212462 | Proyecto de inversión | 519953 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519953.0, modificado:519953.0}} | E.S.T. RAUL MADERO GONZÁLEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300013 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:115, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 519953 | 506116.9 | 151835.07 | 151835.07 | 151835.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212463 | Proyecto de inversión | 683375 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683375.0, modificado:683375.0}} | E.S.T. No. 92 JOSE GUADALUPE POSADA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500031 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ISLA MONTAGUE S/N, LOMAS DEL REFUGIO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 683375 | 666698.83 | 200009.65 | 200009.65 | 200009.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212470 | Proyecto de inversión | 483527 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483527.0, modificado:483527.0}} | JARDIN DE NIÑOS EUTIMIO ALBERTO CUELLAR GORIBAR.- SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "B" Y PORTICO, SUST. DE LAMPARAS, CONST. DE RAMPA Y ALIMENTACION ELECT. A PÓRTICO Y BEBEDEROS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000174 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACION CIPRES 355, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 483527 | 468927.05 | 371560.08 | 371560.08 | 371560.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212473 | Proyecto de inversión | 689957.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689957.25, modificado:689957.25}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230800004 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:FLORENCIO SANTANA S/N, CONOCIDO, lon:-101.4125, lat:27.234722}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 681125.52 | 681125.52 | 681125.52 | 681125.52 | 681125.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212477 | Proyecto de inversión | 2114249 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114249.0, modificado:2114249.0}} | ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUAREZ.- SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C", "D", "F" Y "G", REP. DE MUROS EDIF. "F" Y REP. MAYOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100009 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:MATAMOROS 655 NORTE, PUEBLO NUEVO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-05-28 | 2023-08-25 | 2114249 | 2114249 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102213130 | Proyecto de inversión | 6000271 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000271.0, modificado:2945716.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y/O POLITÉCNICA.-CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DOCENCIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-SUP-2023-3 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA., lon:-101.793599, lat:27.048494}} | 2023-05-23 | 2023-10-28 | 2945716 | 2945716 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CARGÓ POR INDICACIÓN SUPERIOR CON N° DE PROYECTO FICTICIO POR UN IMPORTE DE $ 6,000,271.00, QUE CORRESPONDE A 2 OBRAS, POR LO CUAL ÉSTE FOLIO SE MODIFICA YA QUE SE AUTORIZÓ LA UNIV. POLT. DE RAMOS ARÍZPE Y SE CARGÓ COMO NUEVO EN 3erTRIM 2023, SE ATIENDE EN FOLIO TEMP_ COA230302270615. , trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202213941 | Proyecto de inversión | 4212068.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4212068.14, modificado:4156546.01}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO COMPLEMENTARIO DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DEL EJIDO LUCIO BLANCO LA PELOTA DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIENEGAS, COAHUILA. - 53716 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 53716 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:177, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LUCIO BLANCO (LA PELOTA), 27684 LUCIO BLANCO (LA PELOTA), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EJIDO LUCIO BLANCO A UNOS 91.7 KM DE LA CABECERA DE CUATR, lon:-102.18875264, lat:26.16532914}} | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 4156546.01 | 4156546.01 | 4156546.01 | 4156546.01 | 4156546.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-002-2023, contratista:INGENEAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:4156546.01, importe_modificado:4156546.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2213941/proyecto_INICIO, 2213941/proyecto_PROCESO, 2213941/proyecto_FIN, 2213941/proyecto_INICIO, 2213941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202214026 | Proyecto de inversión | 4999868.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999868.54, modificado:4993264.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN JUAN DE SABINAS LOCALIDAD NUEVA ROSITA ASENTAMIENTO HUMBERTO MOREIRA - 60500 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 60500 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10134.2, meta_modificada:10134.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:BOULEVARD 3 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE GLADIOLAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN BLVD. 3 DE NOVIEMBRE EN LA CO, lon:-101.24214077, lat:27.93563079}} | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 4993264.21 | 4993264.21 | 4993264.21 | 4993264.21 | 4993264.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-2023, contratista:TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:4993282.5, importe_modificado:4993282.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10134.2}} | {2214026/proyecto_INICIO, 2214026/proyecto_PROCESO, 2214026/proyecto_FIN, 2214026/proyecto_PROCESO, 2214026/proyecto_FIN, 2214026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216508 | Proyecto de inversión | 297914.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297914.6, modificado:295464.24}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C ORTEGA ENTRE AV MATAMOROS Y AV ABASOLO - 26041 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26041 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.53, meta_modificada:110.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ORTEGA COLONIA MARAVILLAS, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y AVENIDA ABASOLO, CALLE GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 1, lon:-103.22378103, lat:25.53455053}} | 2023-03-13 | 2023-04-28 | 295464.24 | 295464.24 | 295464.24 | 295464.24 | 295464.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-INFRA/2023, contratista:RICARDO RAMIREZ FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:295464.24, importe_modificado:295464.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.53}} | {2216508/proyecto_INICIO, 2216508/proyecto_FIN, 2216508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216531 | Proyecto de inversión | 1702228.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702228.65, modificado:1702228.65}} | ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO DEL EJIDO BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 26108 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26108 | S | 260 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 27463 QUINTA DEL SOL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO AL EJIDO BENITO JUARES A UN COSTADO DE LA CARRETERA MATAMOROS LA PARTIDA, lon:-103.23293233, lat:25.5770942}} | 2023-06-02 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2216531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216532 | Proyecto de inversión | 618562.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618562.65, modificado:618562.65}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. CARMELITA ALANIZ DEL EJIDO COYOTE MPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 26109 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26109 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.5, meta_modificada:539.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DEL COYOTE, 27450 SAN ANTONIO DEL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 14, lon:-103.28040575, lat:25.6896069}} | 2023-06-02 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2216532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202217422 | Proyecto de inversión | 408064.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408064.68, modificado:395587.49}} | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ATOTONILCO Y WIRCOM COL QUINTAS DEL VALLE - 31207 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parras | 31207 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA QUINTAS DEL VALLE, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE WIRCOM Y CALLE ATOTONILCO, LA VIALIDAD QUE SE ALUMBRARA ESTA POR UN COSTADO DE LAS HUERTAS DE NOGALES RIVERO, lon:-102.157699, lat:25.436474}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 395587.49 | 395587.49 | 395587.49 | 395587.49 | 395587.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-AD-010-2023, contratista:EDGAR GERARDO ARELLANO MONTES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:397300.0, importe_modificado:397300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {2217422/proyecto_INICIO, 2217422/proyecto_PROCESO, 2217422/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218742 | Acción | 1405555.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405555.92, modificado:1405555.92}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 38334 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Monclova | 38334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2218742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219373 | Proyecto de inversión | 374842.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374842.11, modificado:374842.11}} | CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS PARA DISCAPACITADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ - 42043 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 42043 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:18.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE BUCARELI BARRIO BARROTERAN, 26365 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON, CALLE ALDAMA CALLE BUCARELI 14 ENTRE CALLE FLORES MAGON BARRIO 2, lon:-101.275203, lat:27.645202}} | 2023-05-08 | 2023-10-27 | 337357.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2219373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219392 | Proyecto de inversión | 646456.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646456.63, modificado:565309.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PARQUE BRAULIO FERNANDEZ ENTRE CALLE PUENTE INTERNACIONAL Y PRESA LA AMISTAD - 42116 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 42116 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE BRAULIO FERNANDEZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUENTE INTERNACIONAL Y CALLE PRESA LA AMISTAD, CALLE PARQUE HELIOS AL SUROESTE DE LA ESCUELA PREPA, lon:-100.90582545, lat:29.30512302}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 282654.92 | 282654.92 | 282654.92 | 282654.92 | 282654.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-016/2023, contratista:FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1089971.2, importe_modificado:1089971.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2219392/proyecto_INICIO, 2219392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219427 | Proyecto de inversión | 1239000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239000.0, modificado:1076917.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TORRE DE ALEJANDRIA ENTRE CARRETERA A ZARAGOZA Y TORRE DE BABEL - 42336 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 42336 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1861.2, meta_modificada:1861.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:455, direccion:CALLE TORRE DE ALEJANDRIA INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 26302 LAS TORRES, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ZARAGOZA Y CALLE TORRE DE BABEL, CALLE TORRE FUERTE AL PONIENTE DE HOTEL LA FINCA, lon:-100.91334935, lat:29.28743605}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 538458.85 | 538458.85 | 538458.85 | 538458.85 | 538458.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-001/2023, contratista:FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1076917.7, importe_modificado:1076917.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:861.2}} | {2219427/proyecto_INICIO, 2219427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202220305 | Proyecto de inversión | 213000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.0, modificado:213000.0}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS EDELMIRA MAYAGOITIA - 48379 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 48379 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.2, meta_modificada:272.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LAS MORAS 130 130 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS ALAMEDAS, 26299 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL JAIME QUIÑONES Y CALLE MEZQUITE, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR AL PONIENTE DEL HOSPITAL GENERA, lon:-100.91907327, lat:29.31684502}} | 2023-09-04 | 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202221047 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | REHABILITACION DE EXPLANADA PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ - 53973 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 53973 | S | 377 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.78, meta_modificada:554.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARACAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 26248 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE MEXICO, A TRES CUADRAS AL ESTE DE SERVICIOS FUNERARIOS CAPILLAS LA PIEDAD, lon:-100.96302632, lat:29.3252763}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202221608 | Proyecto de inversión | 2633314.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633314.6, modificado:2633314.6}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GENERAL MANUEL PÉREZ TREVIÑO - 59922 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 59922 | S | 250000 | 250000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10260.0, meta_modificada:10260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MANUEL PÉREZ TREVIÑO COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE MACLOVIO HERRERA CALLE GENERAL MANUEL PÉREZ TREVIÑO ENTRE , lon:-100.99242988, lat:25.42096563}} | 2023-05-08 | 2023-12-31 | 2369983.14 | 2629445.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-056/23, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2629445.2, importe_modificado:2629445.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8208.0}} | {2221608/proyecto_INICIO, 2221608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202221667 | Proyecto de inversión | 473197.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473197.25, modificado:473197.25}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LOS MANANTIALES - 60576 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 60576 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BLANCO COLONIA LOS MANANTIALES, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE, CALLE RÍO ESCONDIDO CALLE RÍO BLANCO ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE , lon:-100.92745142, lat:25.44702675}} | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 425877.53 | 470913.38 | 417836.88 | 417836.88 | 417836.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-066/23, contratista:DESARROLLO DE ENERGIA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:470913.38, importe_modificado:470913.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.4}} | {2221667/proyecto_INICIO, 2221667/proyecto_PROCESO, 2221667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202221858 | Proyecto de inversión | 1135871.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135871.84, modificado:1135871.84}} | REHABILITACION DE CAMINO A EJIDO LA AZUFROSA EN RAMOS ARIZPE, COAHUILA. - 62535 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 62535 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2348.5, meta_modificada:2348.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR 25942 EJIDO LA AZUFROSA, 25942 LA AZUFROSA, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA A NUEVO LEON 149 Y CAMINO TERMAS DE SAN JOAQUIN, EJIDO LA AZUFROSA UBICADO A 38.5 KM DE L, lon:-100.87161765, lat:25.88773717}} | 2023-05-23 | 2023-08-20 | 1135871.84 | 1134167.53 | 1134167.53 | 1134167.53 | 1134167.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2023, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1134167.53, importe_modificado:1134167.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2348.5}} | {2221858/proyecto_INICIO, 2221858/proyecto_PROCESO, 2221858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202221954 | Proyecto de inversión | 1948907.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948907.79, modificado:1948907.79}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINOS ADYACENTES EN EJIDO SAN GREGORIO EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE. - 63176 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 63176 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3959.3, meta_modificada:3959.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:89, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN GREGORIO EJIDO SAN GREGORIO COMUNIDAD SAN GREGORIO, 25933 SAN GREGORIO (COMUNIDAD SAN GREGORIO), RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA FEDERAL 40D Y CARRETERA CARRETERA A SALTILLO, , lon:-100.84494766, lat:25.61571286}} | 2023-05-25 | 2023-06-30 | 1948907.79 | 1946150.3 | 1946150.3 | 1946150.3 | 1946150.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2023(1), contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1946150.3, importe_modificado:1946150.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3959.3}} | {2221954/proyecto_INICIO, 2221954/proyecto_PROCESO, 2221954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202226717 | Proyecto de inversión | 4862494.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4862494.28, modificado:4862494.28}} | PAVIMENTACION DE CALLES NOGAL, OCASO, COLINAS AZULES, NORBERTO DE LUNA Y CALLE ESPERANZA SALAZAR EN LA COLONIA COLINAS - 100508 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 100508 | S | 185 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:328.97, meta_modificada:328.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE OCASO INTERIOR SN COLONIA COLINAS, 26089 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLINAS AZULES Y CALLE NORBERTO DE LUNA, CALLE ESPERANZA SALAZAR CALLES DE LA COLONIA COLINA CALLE NOGAL, CALLE OCAS, lon:-100.56324767, lat:28.67541494}} | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 4862494.28 | 4862494.28 | 4744366.63 | 4744366.63 | 4744366.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN005-FISM-2023, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIERAS NEGRAS, monto:4862494.28, importe_modificado:4862494.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:328.97}} | {2226717/proyecto_INICIO, 2226717/proyecto_PROCESO, 2226717/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231304 | Proyecto de inversión | 34343650.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.434365079E7, modificado:3.434365079E7}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREÓN, UBICADO EN AV. ARTES GRÁFICAS Y AV. ALVAREZ ENTRE C. EUGENIO A. BENAVIDES Y C. JUAN E. GARCIA EN COL. SEGUNDO DE COBIAN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-001-2023 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. ARTES GRAFICAS Y AV. ALVAREZ ENTRE C. EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES Y C. JUAN E. GARCIA, lon:-103.439246, lat:25.552357}} | 2023-04-03 | 2023-12-08 | 34343650.79 | 34343650.79 | 24708196.13 | 24708196.13 | 24619494.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FFM-TOR/2023, contratista:CONTECISA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:3.434365079E7, importe_modificado:3.434365079E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} | {2231304/proyecto_INICIO, 2231304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231338 | Proyecto de inversión | 3453857.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3453857.75, modificado:3453857.75}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231801010 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DIVERSAS CALLES MONCLOVA, COAHUILA, lon:-101.41943, lat:26.90969}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 3451262.86 | 3451262.86 | 3451262.86 | 1036157.33 | 1036157.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233155 | Proyecto de inversión | 4622771.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4622771.52, modificado:4622771.52}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAS AMERICAS CON MURO DE CONTENCIÓN, DEL BLV D. MANUEL PÉREZ TREVIÑO A MANUEL PONCE, COL. CHAPULTEPEC | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN029-2023 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:203.35, meta_modificada:203.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 4622771.52 | 4622771.52 | 2913786.39 | 2913786.39 | 2913786.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN029-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:4622771.52, importe_modificado:4622771.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:203.35}} | {2233155/proyecto_INICIO, 2233155/proyecto_PROCESO, 2233155/proyecto_FIN, 2233155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233406 | Proyecto de inversión | 966421 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966421.0, modificado:966421.0}} | E.S.G. No. 5 HAROLD R. PAPE-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C", SUST. PARCIAL DE IMPERMEAB. Y PISO CERAMICO EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y DE RED SANITARIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800064 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GUERRERO 111-ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 966421 | 966421 | 284247.73 | 284247.73 | 284247.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233414 | Proyecto de inversión | 1063500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063500.0, modificado:1063500.0}} | E.S.G. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE-SUST. DE IMPERM. EDIF. "B", "C" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232400006 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:HEROICO COLEGIO MILITAR 21-ZONA CENTRO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 1063500 | 1063500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233415 | Proyecto de inversión | 627983.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627983.05, modificado:627983.05}} | JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES-CONST. DE BARDA PARCIAL LADOS SUR, ORIENTE Y PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232400007 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:LORENZO GONZALEZ TREVIÑO S/N-ZONA CENTRO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 627983.05 | 627983.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233422 | Proyecto de inversión | 739067.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739067.13, modificado:739067.13}} | JARDIN DE NIÑOS SILVIA G. DE AYUP-REP. DE ZOCLO EDIF. "A", "B", "C" Y "D", SUST. DE CANCEL. EDIF. "A"(PARCIAL), "B" Y "D", REP. DE GRIETAS EN MUROS EDIF. "B", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "B" Y "D" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700015 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. ZUAZUA Y ALATORRE 291-ZONA CENTRO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 739067.13 | 739067.13 | 218884.57 | 218884.57 | 218884.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233481 | Proyecto de inversión | 478829 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478829.0, modificado:478829.0}} | ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300024 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 478829 | 478829 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233482 | Proyecto de inversión | 227960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227960.0, modificado:227960.0}} | ESCUELA PRIMARIA JUVENTUD CAMPESINA-SUST.DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300025 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 227960 | 227960 | 65063.94 | 65063.94 | 65063.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233487 | Proyecto de inversión | 1197865 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197865.0, modificado:1197865.0}} | E.S.T. No. 86 JESUS REYES HEROLES-REP. MENOR DE S. SANIT., SUST. DE PUERTAS EDIF. "C" Y "D",SUST. DE LOSETA CERAMICA EDIF. "D" Y "H", REP. SIST. ELECT. Y SUST. DE VIDRIOS DAÑADOS EDIF. "F", SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "H" Y REP. DE RED ELECT. PARCIAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600009 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 1197865 | 1197865 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233489 | Proyecto de inversión | 849128 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849128.0, modificado:849128.0}} | ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "E"; REP. MAYOR DE SERV. SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000196 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 22 214-MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 849128 | 849128 | 633431.1 | 633431.1 | 633431.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233490 | Proyecto de inversión | 1111758 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111758.0, modificado:1111758.0}} | JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ SARAMAGO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y PLAZA CÍVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500033 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:JOSÉ MA. VELÁZQUEZ S/N-LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 1111758 | 1102148.28 | 330644.48 | 330644.48 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233718 | Adquisición | 27275666 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7275666E7, modificado:2.7275666E7}} | Impulsar la Reinserción Social de las Personas Privadas de la Libertad en Centros Penitenciarios con Enfoque de Respeto a los Derechos Humanos, Inclusión y Perspectiva de Género(Dignificación y Fortalecimiento de los Centros Penitenciarios (Dignificación y Fortalecimiento de los Centros Penitenciarios) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FOFIS (1) 2023 | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Periferico Luis Echeverria Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 27275666 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202235237 | Proyecto de inversión | 3193085.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3193085.75, modificado:3193085.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES RODRÍGUEZ Y FRONTERA EN COL. AMPL. RAMON BRAVO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN024-2023 | N | 0 | 0 | 5600 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:176.4, meta_modificada:176.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2023-05-02 | 2023-07-01 | 3193085.75 | 3193085.75 | 958937.6 | 958937.6 | 958937.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN024-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3193085.75, importe_modificado:3193085.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:123.48}} | {2235237/proyecto_INICIO, 2235237/proyecto_PROCESO, 2235237/proyecto_INICIO, 2235237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202235254 | Proyecto de inversión | 3490114.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490114.59, modificado:3490114.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN BVILLAS DEL CARMEN Y REHABILITACIÓN CAMELLONES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN015-2023 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.2, meta_modificada:634.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2023-03-14 | 2023-05-13 | 3490114.59 | 3490114.59 | 3454772.96 | 3454772.96 | 3454772.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN015-2023, contratista:TOLDOS Y ESTRUCTURAS, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MPN0850101TB1, monto:3490114.59, importe_modificado:3490114.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.2}} | {2235254/proyecto_PROCESO, 2235254/proyecto_INICIO, 2235254/proyecto_FIN, 2235254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241188 | Proyecto de inversión | 492964.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492964.98, modificado:492964.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN HIDALGO COAHUILA - 39809 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 39809 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN SALZAR Y CALLE PEREZ TREVIÑO, AVENIDA LIBERTAD PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PONIENTE AVANZAMOS 5 CUADRAS VUELTA HA, lon:-99.87865587, lat:27.78480088}} | 2023-03-15 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2241188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | COA230302241265 | Proyecto de inversión | 365527.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365527.19, modificado:365527.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN PRIVADA CAMPESINO, EJIDO SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS EN TORREÓN COAHUILA - 44143 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 44143 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA CAMPESINO COLONIA SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y , SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE Y AL LLEGAR A LA CALZADA ÁVILA CAM, lon:-103.38286078, lat:25.55470434}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 365527.19 | 365527.19 | 109658.16 | 109658.16 | 109658.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCTORA REMA ALTA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:365527.19, importe_modificado:365527.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2241265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241297 | Proyecto de inversión | 162324.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162324.03, modificado:162324.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN PRIVADA ÁGATA, EJIDO LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA - 45360 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 45360 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.6, meta_modificada:145.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA ÁGATA EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GEMA Y , CALZADA ZAFIRO SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD A LOS 10 KILÓMETROS SE ENCUENTRA EL CAMPO MILITAR Y AHÍ, lon:-103.33534126, lat:25.54184258}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 162324.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2241297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241322 | Proyecto de inversión | 441121.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441121.77, modificado:441121.77}} | REHABILITACIÓN DE CALLE MINA DE PALAU, COLONIA ALAMEDAS EN TORREÓN COAHUILA - 46375 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 46375 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.3, meta_modificada:1143.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MINA DE PALAU COLONIA INFONAVIT ALAMEDAS, 27110 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE JAUN SARABIA, CALLE MINA VALENCIANA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA, lon:-103.43435785, lat:25.57347824}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 441121.77 | 441121.77 | 378490.43 | 378490.43 | 378490.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A DE .C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:441121.77, importe_modificado:441121.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.95}} | {2241322/proyecto_PROCESO, 2241322/proyecto_INICIO, 2241322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241328 | Proyecto de inversión | 2012997.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012997.83, modificado:2012997.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA UNIVERSAL, COLONIA LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 46554 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 46554 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSAL COLONIA LA MERCED, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PATRIARCA Y CALLE DE LA PRIMAVERA, CALLE PROLONGACIÓN SAN MARCELINO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL, lon:-103.41019739, lat:25.50454148}} | 2023-05-29 | 2023-09-25 | 2012997.83 | 2012997.83 | 1870467.52 | 1870467.52 | 1870467.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2012997.83, importe_modificado:2012997.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.06}} | {2241328/proyecto_INICIO, 2241328/proyecto_PROCESO, 2241328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241334 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PLANTA FILTRADORA Y POTABILIZADORA SAN CARLOS - 46815 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 46815 | S | 2320 | 1980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO A PRESA SAN MIGUEL INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN MIGUEL, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CAMINO CANAL NORTE A PRESA SAN MIGUEL, lon:-100.95205372, lat:29.0317296}} | 2023-05-12 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241441 | Proyecto de inversión | 1589359.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589359.82, modificado:1589359.82}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR, COLONIA BOCANEGRA EN TORREÓN COAHUILA - 50437 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 50437 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA BOCANEGRA, 27030 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALZADA ÁVILA CAMACHO, CALLE VICENTE SUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUM, lon:-103.41847381, lat:25.55747016}} | 2023-05-22 | 2023-09-18 | 1589359.82 | 1589359.82 | 555083.63 | 555083.63 | 555083.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCTORA REMA ALTA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1589359.82, importe_modificado:1589359.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.2}} | {2241441/proyecto_INICIO, 2241441/proyecto_PROCESO, 2241441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241509 | Proyecto de inversión | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:928000.0}} | PLAZA CIVICA LA CRUZ - 53047 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiménez | 53047 | S | 1150 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 0 PUEBLO JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, CARRETERA CARRETERA FEDRAL 29 SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ANTIGUA PILA DEL AGUA, lon:-100.67938765, lat:29.07097621}} | 2023-04-03 | 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302242657 | Proyecto de inversión | 981996.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981996.93, modificado:981996.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE GLADIOLAS, EJIDO LA ROSITA EN TORREÓN COAHUILA - 102837 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 102837 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS EJIDO LA ROSITA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y , CALLE LOS GIRASOLES LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUD, lon:-103.33792818, lat:25.52184596}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 981996.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2242657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243354 | Proyecto de inversión | 752870.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752870.55, modificado:752870.55}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE AUDITORIO MUNICIPAL, COLONIA VILLAS CENTENARIO EN TORREÓN COAHUILA - 124795 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 124795 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AUDITORIO MUNICIPAL COLONIA VILLAS CENTENARIO, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO PUENTE PLATEADO Y CERRADA ESTADIO CERTOMA, AVENIDA RÍO NAZAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PR, lon:-103.35215082, lat:25.54826503}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 752870.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2243354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302245814 | Proyecto de inversión | 54107.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54107.33, modificado:54107.33}} | CONSTRUCCION DE 177 METROS DE RED ELECTRICA EN CALLE 21 DE MAYO Y CALLE SEGI DEL EJIDO DOLORES, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA - 139126 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 139126 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE 21 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO DOLORES, 25870 DOLORES, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 DE MAYO Y CALLE SEGI, CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE 21 DE MAYO ENTRE CALLE SEGI Y CALLE SIN NOMBRE DEL EJIDO DOLORES FRENTE , lon:-101.42774194, lat:26.37058779}} | 2023-07-24 | 2023-10-24 | 54107.33 | 54107.33 | 54107.33 | 54107.33 | 54107.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS ELE 020/2023, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:54107.33, importe_modificado:27107.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} | {2245814/proyecto_PROCESO, 2245814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302248568 | Proyecto de inversión | 691202.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691202.33, modificado:691202.33}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ZONA RURAL Y URBANA. - 155190 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 155190 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS CIUDAD , 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS BAÑOS ES LA SIGUIENTE CALLE COLON NO. 48 Z CENTRO CON GEOREFERENCIACION 25.446388 102.179733 CALLE SIN NOMBR, lon:-102.201944, lat:25.437222}} | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 691202.33 | 691202.33 | 602959.5 | 602959.5 | 602959.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-ICMTP-013-2023, contratista:MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:806402.71, importe_modificado:806402.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2248568/proyecto_FIN, 2248568/proyecto_INICIO, 2248568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302253569 | Proyecto de inversión | 861905.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861905.38, modificado:861905.38}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO 3 DE AGUA ENTUBADA EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO LAS GRANJAS - 182654 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 182654 | S | 10470 | 10419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SALTILLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS GRANJAS, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE MONCLOVA, CALLE IGNACIO ALLENDE SE UBICA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LA AVENIDA SALTILLO CO, lon:-100.86102836, lat:28.32969879}} | 2023-08-25 | 2023-12-31 | 775714.84 | 775714.84 | 775714.84 | 775714.84 | 775714.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/02/2023/3, contratista:F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:861905.38, importe_modificado:861905.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {2253569/proyecto_INICIO, 2253569/proyecto_PROCESO, 2253569/proyecto_INICIO, 2253569/proyecto_PROCESO, 2253569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302256209 | Proyecto de inversión | 151656.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151656.91, modificado:151656.91}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 200683 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 200683 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE ANTONIO CERVANTES EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASA UBICADA EN CALLE ANTONIO CERVANTES ESQUINA CON MANUEL R CADENA AL LADO DE , lon:-100.94166188, lat:28.36238414}} | 2023-07-27 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2256209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302256315 | Proyecto de inversión | 169755.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169755.82, modificado:169755.82}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 201327 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 201327 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLINAR VIESCA Y CALLE LUIZ DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE RICARDO SERRANO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-100.94859965, lat:28.35509876}} | 2023-07-27 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2256315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302258083 | Proyecto de inversión | 452400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452400.0, modificado:452400.0}} | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA PARA CASA HABITACION, EN DIFERENTES HOGARES DE LA CIUDAD - 212189 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acuña | 212189 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE SALTILLO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA 6 DOMICILIOS AL PONIENTE DEL ANTIGUO CUARTEL MILITAR 7 DOMICILIO, lon:-100.94383946, lat:29.32194484}} | 2023-05-08 | 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302260161 | Proyecto de inversión | 4515888.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4515888.21, modificado:4515888.21}} | REHABILITACION EN CLINICA DE IMAGENOLOGIA CON EQUIPAMIENTO EN AREA DE TOMOGRAFIA. - 224790 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 224790 | S | 15013 | 10009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR 0 COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA XICOTENCATL, AVENIDA FELIX U GOMEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PLAZ, lon:-103.27169505, lat:25.77114093}} | 2023-09-30 | 2023-12-20 | 4198744.62 | 4198744.62 | 4198744.62 | 4198744.62 | 4198744.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-02/23, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:4515888.21, importe_modificado:4515888.21}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.9}} | {2260161/proyecto_PROCESO, 2260161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302260992 | Proyecto de inversión | 1241908.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241908.75, modificado:1241908.75}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CNOSOS, COLONIA VALLE DEL NAZAS EN TORREÓN COAHUILA - 229616 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 229616 | S | 108 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3064.4, meta_modificada:3064.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CNOSOS COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACRO Y CALLE RODAS, CALLE JONIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORI, lon:-103.36046299, lat:25.53951418}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1241908.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264030 | Proyecto de inversión | 386650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386650.0, modificado:386650.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE FCO. I. MADERO ENTRE ALONSO DE LEON Y LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CENIZOS COL. AMPLIACION VETERANOS - 244418 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 244418 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO AMPLIACION VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CENIZOS PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL ENFRENTE D, lon:-101.37909014, lat:26.91863995}} | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264852 | Acción | 114153 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114153.0, modificado:114153.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO - 19864 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Torreón | 19864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-16 | 2023-12-29 | 114153 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2264852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265513 | Acción | 110830 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110830.0, modificado:110830.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, DE IMPRESIÓN Y ESCANNER - 19815 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Torreón | 19815 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-16 | 2023-12-03 | 110830 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}} | {2265513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266144 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:204795.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CUARTEL ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE, COL. PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Sabinas | 2305032001601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.82, meta_modificada:344.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Cuartel, lon:-101.21591, lat:27.95009}} | 2023-07-07 | 2023-07-28 | 204795 | 204795 | 203220.75 | 203220.75 | 203220.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS-005REPUVE/2023, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, monto:203220.75, importe_modificado:203220.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.82}} | {2266144/proyecto_INICIO, 2266144/proyecto_FIN, 2266144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | COA230302267550 | Proyecto de inversión | 4948360.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4948360.58, modificado:4948360.58}} | REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR-PONIENTE (ENTRE C. CERRO DE LA VIGA Y EL EJE CENTRAL EVARISTO PEREZ ARREOLA) ZONA URBANA DEL MUCNIPIO DE ACUÑA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230201006 | N | 0 | 0 | 163057 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:libramiento sur poniente en acuña coahuila, lon:-100.97055, lat:29.31676}} | 2023-08-04 | 2023-12-01 | 4948360.58 | 4948360.58 | 3990256.13 | 1484508.17 | 1484508.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267559 | Proyecto de inversión | 4167493.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4167493.71, modificado:4167493.71}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO PROGRESO-ZARAGOZA (TRAMO AISLADOS) DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 232601006 | N | 0 | 0 | 3238 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:camino progreso-nadadores, lon:-100.985069, lat:27.433429}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 4167493.71 | 4167493.71 | 4167493.71 | 1250248.11 | 1250248.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023056, contratista:ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:4167493.71, importe_modificado:4167493.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {2267559/proyecto_PROCESO, 2267559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269216 | Proyecto de inversión | 2836373.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836373.45, modificado:2836373.45}} | ADECUACION DE CARRIL EN CONTRAFLUJO EN AUTOPISTA TORREON-SAN PEDRO, LADO NORTE EN EJIDO LA CONCHA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-003-2023 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AUTOPISTA TORREON-SAN PEDRO, LADO NORTE EN EJIDO LA CONCHA, lon:-103.379671, lat:25.631799}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 2836373.45 | 2836373.45 | 2426346.55 | 2426346.55 | 2416645.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-FFM-TOR/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2836373.45, importe_modificado:2836373.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:210.0}} | {2269216/proyecto_INICIO, 2269216/proyecto_PROCESO, 2269216/proyecto_INICIO, 2269216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269692 | Proyecto de inversión | 313166.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313166.82, modificado:313166.82}} | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PRIVADA AGUILAS AZTECASENTRE CLUB ESPOSA DE ABOGADOS Y CLUB AGUILAS AZTECAS EN COLONIA AEROPUERTO EN CIUDAD ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-28/2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.52, meta_modificada:628.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIVADA AGUILAS AZTECAS, lon:-100.9736, lat:29.3282}} | 2023-09-11 | 2023-09-16 | 313166.82 | 313166.82 | 313166.82 | 313166.82 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.52}} | {2269692/proyecto_INICIO, 2269692/proyecto_FIN, 2269692/proyecto_INICIO, 2269692/proyecto_PROCESO, 2269692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302270091 | Proyecto de inversión | 621817.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621817.41, modificado:621817.41}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION CON MALLA LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800074 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL 400, GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-08-30 | 2023-11-27 | 621817.41 | 621817.41 | 186545.21 | 186545.21 | 186545.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270093 | Proyecto de inversión | 730220.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730220.14, modificado:730220.14}} | ESCUELA PRIMARIA MARIO CASTRO GIL.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA Y UTACAS, COL. COLINAS DE SAN LORENZO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-08-09 | 2023-11-06 | 730220.14 | 730220.14 | 219066.04 | 219066.04 | 219066.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270098 | Proyecto de inversión | 1905139.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905139.85, modificado:1905139.85}} | E.S.T. No. 84 JULIA DE LEON DE MERLA.-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EDIF. "C"; IMPERMEAB. DE EDIF. "B", "C" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500022 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:MARIANITA DE LOS SANTOS 2111, CAMPO VERDE, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-09-20 | 2023-12-18 | 1905139.85 | 1905139.85 | 571541.96 | 571541.96 | 571541.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270108 | Proyecto de inversión | 1543791.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543791.8, modificado:1543791.8}} | COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2023..-COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2023. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 234500090 | N | 0 | 0 | 724 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COBERTURA ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-09-22 | 2023-11-05 | 1543791.8 | 1543791.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS OBRAS DEL FAM BÁSICO 2023 POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA, SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADICIONAL AL YA SUMINISTRADO ORIGINALMENTE., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302270327 | Proyecto de inversión | 7653343.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7653343.01, modificado:7653343.01}} | GIMNASIO AUDITORIO DEL CECyTEC- AGUJITA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200012 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. 57-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 7653343.01 | 7653343.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270346 | Proyecto de inversión | 161574.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161574.88, modificado:161574.88}} | ESCUELA PRIMARIA OCHO DE ABRIL DE 1926-SUST. DE PUERTAS EN EDIF. "B" , "C" Y "D"; REVISIÓN Y REPARACIÓN (PARCIAL) DE INST. ELECT. EN EDIF. "D" Y OBRA EXTERIOR (RED ELECT. PARCIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600014 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PAVO REAL S/N-CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 161574.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206498 | Proyecto de inversión | 196000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.56, modificado:196000.56}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SANTA ROSA DE LA VEGA - 3965 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3965 | S | 12 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1201, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INICIANDO EL TRAYECTO DESDE LA PUERTA DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA TORREÓN RECORRER 5.6 KMS. Y RETORNAR HACIA SALTILLO 1.7 KMS. DESPUÉS TOMAR EL C, lon:-101.19073213, lat:25.43718718}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 176400.5 | 195825.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-068/23, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:195825.98, importe_modificado:195825.98}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.9}} | {2206498/proyecto_INICIO, 2206498/proyecto_PROCESO, 2206498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206533 | Proyecto de inversión | 336000.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.96, modificado:326645.33}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL CERCADO - 4307 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 4307 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:97, direccion:EJIDO EL CERCADO, 25328 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.90561927, lat:25.03964106}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 326645.33 | 326645.33 | 326645.33 | 326645.33 | 326645.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-083/23, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:326645.33, importe_modificado:326645.33}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206533/proyecto_INICIO, 2206533/proyecto_FIN, 2206533/proyecto_PROCESO, 2206533/proyecto_FIN, 2206533/proyecto_PROCESO, 2206533/proyecto_FIN, 2206533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206539 | Proyecto de inversión | 196000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.56, modificado:190524.43}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL VENADO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 4461 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 4461 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:246, direccion:EJIDO EL VENADO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 00000 EL VENADO (PROFESOR ROBERTO BARRIOS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA EL LLANO DE SAN MIGUELITO RECORRIENDO POR LAS P, lon:-100.91559867, lat:24.97149683}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 190524.43 | 190524.43 | 190524.43 | 190524.43 | 190524.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-084/23, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:190524.43, importe_modificado:190524.43}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206539/proyecto_INICIO, 2206539/proyecto_FIN, 2206539/proyecto_PROCESO, 2206539/proyecto_FIN, 2206539/proyecto_INICIO, 2206539/proyecto_PROCESO, 2206539/proyecto_FIN, 2206539/proyecto_PROCESO, 2206539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206615 | Proyecto de inversión | 700002 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700002.0, modificado:698975.4}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL COLORADO - 5282 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5282 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO EL COLORADO, 25337 EL COLORADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.29035918, lat:24.83663052}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 698975.4 | 698975.4 | 698975.4 | 698975.4 | 698975.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-104/23, contratista:JUAN ALBERTO AGUIRRE CASTAÑEDA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:698975.4, importe_modificado:698975.4}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206615/proyecto_INICIO, 2206615/proyecto_PROCESO, 2206615/proyecto_FIN, 2206615/proyecto_INICIO, 2206615/proyecto_FIN, 2206615/proyecto_PROCESO, 2206615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206735 | Proyecto de inversión | 168000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.48, modificado:148208.33}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 6404 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 6404 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 25085 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PUENTE PEATONAL DEL EJIDO RECORRER HACIA EL SUR POR LA CARRETERA HACIA SALTILO UN TOTAL DE 1.6 KMS. DESPUÉS TOMAR BR, lon:-101.05725229, lat:25.01845091}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 148208.33 | 148208.33 | 148208.33 | 148208.33 | 148208.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-087/23, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:148208.33, importe_modificado:148208.33}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206735/proyecto_INICIO, 2206735/proyecto_PROCESO, 2206735/proyecto_INICIO, 2206735/proyecto_PROCESO, 2206735/proyecto_FIN, 2206735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206811 | Proyecto de inversión | 168000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.48, modificado:167850.84}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA - 7207 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 7207 | S | 780 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, 25304 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 3.75 KMS. EL, lon:-101.22210702, lat:25.21919296}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 167850.84 | 167850.84 | 167850.84 | 167850.84 | 167850.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-077/23, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:167850.84, importe_modificado:167850.84}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2206811/proyecto_PROCESO, 2206811/proyecto_FIN, 2206811/proyecto_INICIO, 2206811/proyecto_PROCESO, 2206811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102206901 | Proyecto de inversión | 112000.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.32, modificado:112000.32}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PALMA GORDA - 8598 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8598 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:159, direccion:EJIDO PALMA GORDA, 25318 PALMA GORDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR ANTIGUA CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 15 KMS. Y EL ENTRONQUE TOMAR TERRACERIA HACIA EL SUR RUMBO A LA MAJADA DE RUFO EL , lon:-101.15228556, lat:25.39855055}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 100800.29 | 111854.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-081/23, contratista:URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:111854.16, importe_modificado:111854.16}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.04}} | {2206901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207132 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA GENERAL NO, 20 DORA MADERO EN COLONIA GASPAR VALDEZ - 10726 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10726 | S | 1879 | 1880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 11 COLONIA GASPAR VALDEZ, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORIENTE Y BOULEVARD GASPAR VALDEZ, CALLE CALLE 13 CALLE CALLE 11 ENTRE CALLE ORIENTE AL PONIENTE Y BOULEVARD GASPAR VALDEZ AL ORIEN, lon:-100.90651199, lat:25.42615931}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 900000 | 997133.69 | 720840.89 | 720840.89 | 720840.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-099/23, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:997133.69, importe_modificado:997133.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.8}} | {2207132/proyecto_INICIO, 2207132/proyecto_PROCESO, 2207132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207166 | Proyecto de inversión | 3503976.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503976.26, modificado:3503976.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VISTA ALTA - 10970 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10970 | S | 248 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2311.0, meta_modificada:2311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EVOLUCIÓN COLONIA VISTA ALTA, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE, CALLE PEÑA DE COBALTO CALLE EVOLUCIÓN ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE , lon:-100.97295985, lat:25.38222606}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 3153578.63 | 3498931.86 | 2447285.32 | 2447285.32 | 2447285.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-098/23, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3498931.86, importe_modificado:3498931.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1848.8}} | {2207166/proyecto_INICIO, 2207166/proyecto_PROCESO, 2207166/proyecto_INICIO, 2207166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207180 | Proyecto de inversión | 4850172.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4850172.81, modificado:4849702.96}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VISTA ALTA - 11044 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 11044 | S | 248 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1961.0, meta_modificada:1890.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EVOLUCIÓN COLONIA VISTA ALTA, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE, CALLE PEÑA DE COBALTO CALLE EVOLUCIÓN ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE , lon:-100.97300813, lat:25.38176079}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 4849702.96 | 4849702.96 | 4849702.96 | 4849702.96 | 4849702.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-024/23, contratista:CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4849702.99, importe_modificado:4849702.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1890.65}} | {2207180/proyecto_INICIO, 2207180/proyecto_PROCESO, 2207180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207713 | Proyecto de inversión | 511202.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511202.34, modificado:511202.34}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA VALLE DE LAS PALMAS - 15428 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 15428 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PALMA CANARIA COLONIA VALLE DE LAS PALMAS, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CANARIA Y CALLE SILVESTRE REVUELTAS, CALLE PEDRO GENTIL UBICACION SOBRE CALLE PALMA CANARIA ENTRE CALLE CANARIA Y CALLE , lon:-100.96476517, lat:25.40373074}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 460082.11 | 505032.04 | 232958.36 | 232958.36 | 232958.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-041/23, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS RC, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:505032.04, importe_modificado:505032.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.4}} | {2207713/proyecto_INICIO, 2207713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207770 | Proyecto de inversión | 6761050.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6761050.82, modificado:6710332.57}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN EL BLVD JESUS VALDEZ SANCHEZ - 16061 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 16061 | S | 236000 | 264000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32209.0, meta_modificada:32506.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD JESUS VALDEZ SANCHEZ , 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VALLE ORIENTE Y BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON., BOULEVARD JESUS VALDEZ SANCHEZ CP. 25298 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.906848, lat:25.443197}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 6710332.57 | 6710332.57 | 6710332.57 | 6710332.57 | 6710332.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-062/23, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:6736799.45, importe_modificado:6710332.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32506.11}} | {2207770/proyecto_INICIO, 2207770/proyecto_PROCESO, 2207770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208047 | Proyecto de inversión | 350015.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350015.47, modificado:350015.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA EL SALVADOR - 17368 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17368 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEBREOS Y CALLE MALAQUIAS, COLONIA EL SALVADOR, CP. 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEBREOS Y CALLE MALAQUIAS, lon:-100.96481, lat:25.389459}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 315013.92 | 347450.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-117/23, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:347450.88, importe_modificado:347450.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2208047/proyecto_INICIO, 2208047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102208115 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA FELIX NEIRA BARRAGAN EN LA COLONIA SANTA CRISTINA - 17586 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17586 | S | 529 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA GERTRUDIS COLONIA SANTA CRISTINA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA JUANA Y CALLE NUBES, CALLE SANTA GERTRUDIS COLONIA SANTA CRISTINA CP. 25298 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA , lon:-100.90877, lat:25.452755}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1395000 | 1541980.74 | 462594.22 | 462594.22 | 462594.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-118/23, contratista:GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1541980.74, importe_modificado:1541980.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.28}} | {2208115/proyecto_INICIO, 2208115/proyecto_PROCESO, 2208115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102210819 | Adquisición | 9841618.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9841618.06, modificado:9841618.06}} | (Infraestructura de las Instituciones de seguridad pública e instancias de procuración e impartición de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 202 (1) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6369.0, meta_modificada:6369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 8857456.25 | 8313751.32 | 8313751.32 | 8313751.32 | 8313751.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6366.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102211206 | Proyecto de inversión | 343723.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343723.18, modificado:325429.23}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PASTRANA ENTRE CAMINO DE PERFECCIÓN Y CALLE 15 DE OCTUBRE EN FRACC ALTOS DE SANTA TERESA ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-14/2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.0, meta_modificada:665.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PASTRANA, lon:-100.965, lat:29.2966}} | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 325429.23 | 325429.23 | 325429.23 | 325429.23 | 325429.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.4}} | {2211206/proyecto_INICIO, 2211206/proyecto_PROCESO, 2211206/proyecto_INICIO, 2211206/proyecto_PROCESO, 2211206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212161 | Proyecto de inversión | 2281960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281960.0, modificado:2281960.0}} | E.S.T. VENUSTIANO CARRANZA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800008 | N | 0 | 0 | 843 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ALTAMIRANO NUM. 750 PONIENTE-REYNERA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2281960 | 2251917.37 | 675575.21 | 675575.21 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212164 | Proyecto de inversión | 2333902 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333902.0, modificado:2333902.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200008 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ABASOLO 8-ZONA CENTRO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2333902 | 2326112.1 | 2240958.34 | 2240958.34 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212341 | Proyecto de inversión | 462219.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462219.28, modificado:462219.28}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL; RED ELECTRICA Y CONST. POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700004 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 462210.96 | 462210.96 | 462210.96 | 462210.96 | 462210.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212359 | Proyecto de inversión | 1533247.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533247.77, modificado:1533247.77}} | ESCUELA PRIMARIA LORENZO MARTINEZ MEDINA.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700011 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD 15 DE MAYO S/N , PARAJES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-04-07 | 2023-07-30 | 1533247.77 | 1533247.77 | 459974.32 | 459974.32 | 459974.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212366 | Proyecto de inversión | 467934.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467934.62, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANDRES S. VIESCA.- TRABAJOS DE LIMPIEZA, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ABRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600005 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AV.HIDALGO 25, ZONA CENTRO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR CONTRATO RESCINDIDO, OBRA SE ATIENDE EN FOLIO TMP_COA230302271923 (CARGADO COMO NUEVO EN 3ER TRIM 2023)., trimestre:3.0, usuario:moiseshernandezco, fecha:2023-10-14}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212371 | Proyecto de inversión | 485128.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485128.3, modificado:485128.3}} | JARDIN DE NIÑOS ANDRES S. VIESCA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800009 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:RIO NAZAS 1724, AGUILAR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 485128.3 | 477110.89 | 143133.27 | 143133.27 | 143133.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212373 | Proyecto de inversión | 1122047.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122047.99, modificado:1122047.99}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE PISO DE CONCRETO Y CERAMICO, CANCELERIA-PUERTAS Y PINTURA EN EDIF. "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000007 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:FLORES MAGÓN S/N, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-23 | 2023-07-05 | 1122047.99 | 1122047.99 | 1122042.05 | 1122042.05 | 1122042.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212375 | Proyecto de inversión | 607065.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607065.38, modificado:607065.38}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE MALLA POR BARDA LADO PONIENTE, REP. PARCIAL DE MALLA LADO ORIENTE Y REUBICACIÓN DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700013 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-23 | 2023-05-06 | 607065.38 | 607065.38 | 606971.7 | 606971.7 | 606971.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212378 | Proyecto de inversión | 856073.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856073.35, modificado:856073.35}} | JARDIN DE NIÑOS MALINTZIN.- RECIMENTACIÓN Y SUST. PISO CERAMICO DE EDIF. "B", SUST. DE ANDADOR (PARCIAL) EDIF. "A" Y "B" Y SUST. PARCIAL DE PLAZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500016 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RUMOROSA S/N, NUEVA VILLAS CALIFORNIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 856073.35 | 836827.97 | 658362.12 | 658362.12 | 658362.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212384 | Proyecto de inversión | 176295.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176295.8, modificado:176295.8}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. DOLORES GONZALEZ GONZALEZ.- SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A" Y PARCIAL EDIF. "C" Y REP. DE MUROS EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500022 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RODRIGUEZ TRIANA 17, SECCIÓN 38, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 176295.8 | 176295.8 | 176144.64 | 176144.64 | 176144.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212386 | Proyecto de inversión | 277123.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277123.07, modificado:277123.07}} | ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "I". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500024 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE SABINAS 590, VALLE VERDE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 276095.43 | 276095.43 | 276095.43 | 276095.43 | 276095.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212391 | Proyecto de inversión | 408811.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408811.05, modificado:408811.05}} | ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA.- SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y PUERTAS EDIF. "C" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000023 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 408811.05 | 408811.05 | 408666.97 | 408666.97 | 408666.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212397 | Proyecto de inversión | 1480488.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480488.05, modificado:1480488.05}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (REP. DE TALUD) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000016 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARNEROS 123, HACIENDA NARRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 1480488.05 | 1480488.05 | 1280844.24 | 1280844.24 | 1280844.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212425 | Proyecto de inversión | 739870.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739870.85, modificado:739870.85}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO ALFONSO MEDINA RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500010 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:REINA SOFIA 1706, VILLA REAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-12 | 739870.85 | 739870.85 | 739403 | 739403 | 739403 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212454 | Proyecto de inversión | 687261 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687261.0, modificado:687261.0}} | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- REHAB DE SERV. SANIT. SIST. ELECT. Y SANIT. PISO CERAMICO PARCIAL EDIF. "A" Y "B" Y OBRA EXT. (RED. HIDR. REHAB. DE CISTERNA Y SUST. PARCIAL DE PISO EN PLAZA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800060 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DOROTEO VALDEZ PEÑA 1122, OBRERA SUR SECTOR II, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 687261 | 687261 | 512778.78 | 512778.78 | 512778.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212458 | Proyecto de inversión | 271262 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271262.0, modificado:271262.0}} | ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N. URUETA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "C" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230900004 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 271262 | 265054.97 | 79516.49 | 79516.49 | 79516.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212467 | Proyecto de inversión | 494763.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494763.1, modificado:494763.1}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C" Y SUST. DE LAMPARAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800063 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:LA MADRID 702, DEPORTIVO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 494763.1 | 493478.62 | 442933.37 | 442933.37 | 442933.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212468 | Proyecto de inversión | 297471 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297471.0, modificado:297471.0}} | JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA TIJERINA F..- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "F" Y "G" Y OBRA EXTERIOR (SUST. PARCIAL DE PISO DE CONCRETO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800009 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA 128, FLORES MAGON, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 297471 | 297471 | 139076.51 | 139076.51 | 139076.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212472 | Proyecto de inversión | 498360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498360.0, modificado:498360.0}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE BARDA LADO SUR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230700006 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:MERCADO 100, ZONA CENTRO, lon:-102.067101, lat:26.986864}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 488623.03 | 488623.03 | 488623.03 | 488623.03 | 488623.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102212478 | Proyecto de inversión | 1751649 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751649.0, modificado:1751649.0}} | E.S.T. HERMANOS FLORES MAGON.- SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", "C", "D" Y "E" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200010 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FERNANDO MONTES DE OCA 350, REVOLUCIÓN, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-05-28 | 2023-08-10 | 1751649 | 1751649 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202214028 | Proyecto de inversión | 6872184.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6872184.99, modificado:6793485.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO Y ÁREA DEPORTIVA COL. ALTOS DE SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA - 61244 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 61244 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALENCIA Y CALLE SAN GUSTIN, CALLE SUR PONIENTE LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA COLONIA ALTOS DE S, lon:-100.96276858, lat:29.30151856}} | 2023-05-02 | 2023-12-31 | 6793485.27 | 6793485.27 | 4810525.62 | 4810525.62 | 4810525.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-2023, contratista:MIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6793485.29, importe_modificado:6793485.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:229.6}} | {2214028/proyecto_INICIO, 2214028/proyecto_PROCESO, 2214028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216226 | Proyecto de inversión | 3168776 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3168776.0, modificado:3168776.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 100 TOMAS DOMICILIARIAS EN RESTO DE LA COL. MONTE VIEJO - 24716 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monclova | 24716 | S | 218 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2334.0, meta_modificada:2334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SAETA COLONIA MONTE VIEJO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CABLLERO SCOUT TIGRE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, AVENIDA ORIENTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE POR 68 MTS H, lon:-101.37956899, lat:26.91144886}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 3168776 | 3168776 | 1774514.56 | 1774514.56 | 1774514.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-10-2023, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:3165000.0, importe_modificado:3168776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1867.2}} | {2216226/proyecto_PROCESO, 2216226/proyecto_INICIO, 2216226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202217871 | Proyecto de inversión | 224250.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224250.97, modificado:217719.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PARRAS. - 33790 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 33790 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL FLORES COLONIA SOL AZTECA, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE Y , UN CUARTO SE UBICARA EN LA COLOIA SOL AZTECA EN LA CALLE MANUEL FLORES LAT. 25.427343 LONG. 102.181085 , lon:-102.181085, lat:25.427343}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 217719.38 | 217719.38 | 217719.38 | 217719.38 | 217719.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-AD-004-2023-1, contratista:MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:217719.38, importe_modificado:217719.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2217871/proyecto_INICIO, 2217871/proyecto_FIN, 2217871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219080 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:470017.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DEL PINO ENTRE DEL FRESNO Y DEL CAPULIN - 40380 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 40380 | S | 92 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.16, meta_modificada:849.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL PINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL FRESNO Y CALLE DEL CAPULIN, CALLE DEL MACHICHE AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ SUCURSAL CEDROS, lon:-100.98911834, lat:29.31215602}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 235008.73 | 235008.73 | 235008.73 | 235008.73 | 235008.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-006/2023, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:470017.46, importe_modificado:470017.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2219080/proyecto_INICIO, 2219080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219114 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:649168.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE YULAN ENTRE CALLE DEL AVELLANO Y BOULEVARD DEL ROBLE - 40620 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 40620 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2479.8, meta_modificada:2479.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE YULAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL AVELLANO Y BOULEVARD DEL ROBLE, CALLE MOCANERO A SIETE CUADRAS AL PONIENTE DEL CENTRO COMUNITARIO CEDROS, lon:-100.99297912, lat:29.31064543}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 324584.01 | 324584.01 | 324584.01 | 324584.01 | 324574.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2023, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:798322.44, importe_modificado:798322.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2219114/proyecto_INICIO, 2219114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219868 | Proyecto de inversión | 454000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454000.0, modificado:359139.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MONCLOVA ENTRE CALLE DIANA LAURA Y FIN DE CALLE - 45368 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 45368 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.83, meta_modificada:623.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MONCLOVA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE PINOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL CENTRO COMUN, lon:-100.99264477, lat:29.32910374}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 179569.72 | 179569.72 | 179569.72 | 179569.72 | 179569.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-018/2023, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:359139.45, importe_modificado:359139.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.0}} | {2219868/proyecto_INICIO, 2219868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219920 | Proyecto de inversión | 1924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924000.0, modificado:1497872.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VIRREY FERNANDEZ DE CORDOBA ENTRE CALLE BENJAMIN CANALES Y MAXIMINA ESPINOZA - 45834 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 45834 | S | 216 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2835.0, meta_modificada:2835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VIRREY FERNANDEZ DE CORDOBA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENJAMIN CANALES Y CALLE MAXIMINA ESPINOZA, CALLE SEBASTIAN VIZCAINO AL PONIENTE DE LA ESCUELA, lon:-100.99499416, lat:29.3255565}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 748936 | 748936 | 748936 | 748936 | 748936 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INGIENERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1497872.04, importe_modificado:1497872.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1407.0}} | {2219920/proyecto_INICIO, 2219920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219943 | Proyecto de inversión | 1733000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733000.0, modificado:1510050.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE BOULEVARD ALFREDO GARZA Y DAVID A. SIQUEIROS - 45926 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 45926 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2572.4, meta_modificada:2572.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ACOROS, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA Y CALLE DAVID A. SIQUEIROS, CALLE DOCTOR ATL AL FRENTE DEL TIANGUIS MUNICIPAL EDGAR PEREZ, lon:-101.00603952, lat:29.32408149}} | 2023-04-24 | 2023-08-28 | 755025.2 | 755025.2 | 755025.2 | 755025.2 | 755025.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-008/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1510050.44, importe_modificado:1510050.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2219943/proyecto_INICIO, 2219943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202220298 | Proyecto de inversión | 463000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463000.0, modificado:463000.0}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL - 48332 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 48332 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.16, meta_modificada:25.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ARANDA REYNEZ INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 26239 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE 21 DE MARZO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO , lon:-100.98820315, lat:29.33199285}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202220406 | Proyecto de inversión | 305420 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305420.0, modificado:305420.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN JARDIN DE NIÑOS GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON - 48927 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acuña | 48927 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL ALISO 401 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE MANGLE, CALLE ALMEZ UNA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO CEDROS, lon:-100.98608457, lat:29.31016139}} | 2023-09-04 | 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202221222 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAMON G. BONFIL - 55802 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acuña | 55802 | S | 827 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.45, meta_modificada:38.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS, 26260 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE IGNACIO RAMIREZ A DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL HOSPITAL GEN, lon:-100.92912676, lat:29.31524113}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202222287 | Proyecto de inversión | 449864.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449864.24, modificado:449864.24}} | REHABILITACION CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL - 65347 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 65347 | S | 260 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25800.0, meta_modificada:25800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE LAUREL PONIENTE, CALLE SABINO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE HIDALGO 5 CUADRAS VUELTA E, lon:-100.71214595, lat:28.21016597}} | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 449864.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202222918 | Proyecto de inversión | 1567282.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567282.53, modificado:1567282.53}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE PVC DE 8 PULGADAS EN CALLE TERAN DE OCAMPO A MORELOS Y CALLE HIDALGO DE CALLE TERAN A CALLE MATAMOROS - 69956 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 69956 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE TERAN INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS CENTRO, 26000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO CALLE TERAN DE OCAMPO A CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO ENTRE CALL, lon:-100.51438233, lat:28.7036434}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 1567282.53 | 1567282.53 | 1164596.47 | 1164596.47 | 1164596.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN001-FISM-2023, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIOBNES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:3634268.64, importe_modificado:3634268.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.0}} | {2222918/proyecto_PROCESO, 2222918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202227707 | Proyecto de inversión | 4869396.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4869396.22, modificado:4869396.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES - 107162 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 107162 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4560.0, meta_modificada:4560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CAÑON COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAÑON Y , CALLE BATALLON DE SAN PATRICIO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS HASTA CASETA EXISTENTE EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA DE ZAR, lon:-101.00609382, lat:25.35168088}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 4382456.6 | 4824996.22 | 1447498.85 | 1447498.85 | 1447498.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-095/23, contratista:CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4824996.22, importe_modificado:4824996.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2052.0}} | {2227707/proyecto_INICIO, 2227707/proyecto_PROCESO, 2227707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202229027 | Proyecto de inversión | 377580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377580.0, modificado:377580.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA ELECTRIFICACION DE LA CALLE JESUS ALONSO CURIEL COLONIA EL ENCINO MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA - 115217 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nava | 115217 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ALONSO CURIEL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ENCINO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS ALFONSO CURIEL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JESUS ALFONSO CURIEL ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAL, lon:-100.75896742, lat:28.44693529}} | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 283185 | 377580 | 283185 | 283185 | 283185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC025/2023-O, contratista:ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:904080.0, importe_modificado:904080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.5}} | {2229027/proyecto_INICIO, 2229027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231341 | Proyecto de inversión | 1970911.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970911.31, modificado:1968694.3}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SACRAMENTO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 232901002 | N | 0 | 0 | 2471 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CENTRO SACRAMENTO, COAHUILA, lon:-101.72356, lat:27.00637}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 1968694.3 | 1968694.3 | 1968694.3 | 591273.39 | 591273.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231362 | Proyecto de inversión | 2934849.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934849.3, modificado:2934849.3}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO, UBICADAS EN CARR. TORREÓN SAN PEDRO, DE BLVD. DE LOS ARBOLES A PUENTE TSM Y EN CARR. TORREÓN-MATAMOROS (FTE. PLAZA JUMBO) EN TORREÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-002-2023 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SAN PEDRO, DE BLVD. DE LOS ARBOLES A PUENTE TSM, lon:-103.375905, lat:25.535088}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SAN PEDRO, DE BLVD. DE LOS ARBOLES A PUENTE TSM, Y EN CARR. TORREÓN-MATAMOROS (FTE. PLAZA JUMBO), lon:-103.379648, lat:25.631807}} | 2023-05-17 | 2023-09-13 | 2934849.3 | 2934849.3 | 2934699.42 | 2934699.42 | 2922049.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FFM-TOR/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2934849.3, importe_modificado:2934849.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:255.0}} | {2231362/proyecto_INICIO, 2231362/proyecto_PROCESO, 2231362/proyecto_INICIO, 2231362/proyecto_PROCESO, 2231362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231484 | Proyecto de inversión | 3003756.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003756.08, modificado:3003756.08}} | ESCUELA SUPEIROR DE MÚSICA. Mobiliario | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS 01-23 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Fundadores Km 13 Ciudad Universitaria, lon:-100.8584987, lat:25.44212144}} | 2023-01-30 | 2023-03-17 | 825770.94 | 2752569.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:390.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233403 | Proyecto de inversión | 330305 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330305.0, modificado:330305.0}} | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL RAMOS ARIZPE-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B" Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200008 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:TEPIC 1010-SUTERM, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2023-07-07 | 2023-08-05 | 330305 | 330305 | 96067.11 | 96067.11 | 96067.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233409 | Proyecto de inversión | 844589.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844589.02, modificado:844589.02}} | ESCUELA PRIMARIA SIETE DE NOVIEMBRE-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" Y "H"; REP. DE PLAFON EDIF. "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500036 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HUIZACHE Y MEZQUITE S/N-HOGARES FERROCARRILEROS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 844589.02 | 844589.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233418 | Proyecto de inversión | 3254452.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3254452.49, modificado:3254452.49}} | ESCUELA PRIMARIA DONALDO RAMOS CLAMONT-SUST. DE EDIF. "B" (4 AULAS DIDÁCTICAS) Y CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA EDIF. "D" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500037 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N-SOL DE ORIENTE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-28 | 2023-11-24 | 3254452.49 | 3254452.49 | 957379.92 | 957379.92 | 957379.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233427 | Proyecto de inversión | 469759 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469759.0, modificado:469759.0}} | ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS-SUST. DE BARDA LADO NORTE Y PARCIAL LADO PONIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000185 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ADELITAS 295 -TIERRA Y LIBERTAD, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 469759 | 469759 | 139215.99 | 139215.99 | 139215.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233433 | Proyecto de inversión | 214926 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214926.0, modificado:214926.0}} | ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000011 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:OLGA MONTELONGO-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 214926 | 214926 | 62558.34 | 62558.34 | 62558.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233440 | Proyecto de inversión | 792008 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792008.0, modificado:792008.0}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "A' ", "E" Y "H", CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS Y CISTERNA Y SUST. PARCIAL DE ANDADORES DAÑADOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800013 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ADAN A. ROCHA 1226 NORTE-JORGE B CUELLAR, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 792008 | 792008 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233443 | Proyecto de inversión | 1297086 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297086.0, modificado:1297086.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A", "B", "D", "E" Y BIBLIOTECA; SUST. DE LOSA DE CONC. EN EDIF. "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233700008 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:MANUEL ACUÑA 101-ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2023-08-04 | 2023-10-02 | 1297086 | 1297086 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233445 | Proyecto de inversión | 2096561 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096561.0, modificado:2096561.0}} | E.S.T. PROF. AGUSTIN TERRAZAS MENCHACA-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B" Y "F" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EDIF. "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000012 | N | 0 | 0 | 698 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MUTUALISMO Y ANACUAS 1600-CASA ZUL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-08-04 | 2023-11-01 | 2096561 | 2096561 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233446 | Proyecto de inversión | 557961 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557961.0, modificado:557961.0}} | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N°1-SUST. DE BARDA LADO ORIENTE Y COLOC. PARCIAL DE ARBOTANTES Y ADECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000187 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SINALOA S/N-REPUBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 557961 | 557961 | 165410.08 | 165410.08 | 165410.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233447 | Proyecto de inversión | 525763 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525763.0, modificado:525763.0}} | TELESECUNDARIA CARLOS ESPINOZA ROMERO-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A"; DEMOLICIÓN DE FORO Y SUST. DE MALLA LADO SUR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231900006 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:APOLINAR VIESCA S/N-CONOCIDO, lon:-100.886631, lat:28.410104}} | 2023-07-19 | 2023-09-16 | 525763 | 525763 | 154587.36 | 154587.36 | 154587.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233450 | Proyecto de inversión | 1075812 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075812.0, modificado:1075812.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. FRANCISCO GOMEZ MARTINEZ-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233800006 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PADRE MIER 106-ZONA CENTRO, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2023-08-09 | 2023-10-07 | 1075812 | 1075812 | 319222.67 | 319222.67 | 319222.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233451 | Proyecto de inversión | 662574 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662574.0, modificado:662574.0}} | JARDIN DE NIÑOS PROFRA. MARIA CALDERON GARCIA-SUST. DE IMPERM., REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A" Y "B" Y RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300017 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TREVIÑO 11-ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-21 | 2023-09-18 | 662574 | 662574 | 194908.3 | 194908.3 | 194908.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233455 | Proyecto de inversión | 402063 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402063.0, modificado:402063.0}} | JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO-SUST. DE IMPERMEAB; REP. DE SIST. ELECT; CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS, RED HIDRAULICA, REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "A" Y REP. DE CISTERNA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000009 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:INDUSTRIAL 200-INDUSTRIAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-07-21 | 2023-08-19 | 402063 | 402063 | 118324.61 | 118324.61 | 118324.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233456 | Proyecto de inversión | 872805 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872805.0, modificado:872805.0}} | JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET-SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS, PROTECCIONES MET. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A" Y SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000188 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DE LA MITODOLOGIA S/N-CIUDAD LAS TORRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-07-21 | 2023-09-18 | 862538.52 | 862538.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233461 | Proyecto de inversión | 485670 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485670.0, modificado:485670.0}} | JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", SUST. DE CANCEL Y PUERTAS EDIF. "A" Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500016 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SEXTA S/N-BUENOS AIRES, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 485670 | 485670 | 143034.82 | 143034.82 | 143034.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233462 | Proyecto de inversión | 4778900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4778900.0, modificado:4778900.0}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300007 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZARAGOZA Y AVENIDA SALTILLO-LAS GRANJAS, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-08-11 | 2023-12-30 | 4778900 | 4778900 | 1423627.19 | 1423627.19 | 1423627.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233467 | Proyecto de inversión | 652972 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652972.0, modificado:652972.0}} | E.S.G. FRANCISCO L. URQUIZO-SUST. DE BARDA EN FACHADA PRINCIPAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300020 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:ALLENDE 455-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 652972 | 652972 | 332929.4 | 332929.4 | 332929.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233473 | Proyecto de inversión | 250214 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250214.0, modificado:250214.0}} | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO-TRABAJOS DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500046 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LOMAS VERDES S/N-LOMA REAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 250214 | 250214 | 145653.2 | 145653.2 | 145653.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233480 | Proyecto de inversión | 1516871 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516871.0, modificado:1516871.0}} | ESCUELA PRIMARIA FCO I MADERO-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "C", REP. MAYOR DE SERV. SANIT. Y SUST. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300021 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-08-18 | 2023-10-31 | 1516871 | 1516871 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233486 | Proyecto de inversión | 341876 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341876.0, modificado:341876.0}} | E.S.T. RAMON ORTIZ VILLALOBOS-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300023 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:JUAN ANTONIO DE LA FUENTE-VALPARAÍSO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 341876 | 341876 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233492 | Proyecto de inversión | 2034227 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034227.0, modificado:2034227.0}} | INST. TEC. DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-ADECUACIÓN DE CANCHA A FUTBOL 7. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800014 | N | 0 | 0 | 2272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-08-16 | 2023-11-13 | 2034227 | 2006012.93 | 1797850.72 | 1797850.72 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233493 | Proyecto de inversión | 1742761 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742761.0, modificado:1742761.0}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MÚZQUIZ-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCALINATA Y RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000013 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ N° 301 OTE.-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-08-16 | 2023-10-29 | 1742761 | 1727098.62 | 1284051.26 | 1284051.26 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233494 | Proyecto de inversión | 4308499 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4308499.0, modificado:4308499.0}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO, EXTENSIÓN ARTEAGA-TRAB. COMPL. DEL AUDITORIO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DE LA UNADI Y OBRA EXT.: CONST. CASETA (ACCESO POSTERIOR), ANDAD. CIRCULACIÓN, REJA ACERO, ARBOTANTES, FOSA Y POZO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230400009 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CONOCIDO-PARQUE INDUSTRIAL SERVER, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2023-08-16 | 2023-12-28 | 4308499 | 4225770.77 | 1267731.23 | 1267731.23 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233950 | Proyecto de inversión | 1609413 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609413.0, modificado:1607803.59}} | Pavimentación asfáltica en calle San Luis entre Lázaro Cárdenas y calle Cerrada | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3225.6, meta_modificada:3225.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CERRADA, lon:-101.471014, lat:26.917154}} | 2023-03-31 | 2023-06-05 | 1607803.59 | 1607803.59 | 1607803.59 | 1607803.59 | 1607803.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-002/2023 C.F., contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3225.6}} | {2233950/proyecto_INICIO, 2233950/proyecto_PROCESO, 2233950/proyecto_INICIO, 2233950/proyecto_PROCESO, 2233950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202235212 | Proyecto de inversión | 6368912.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6368912.29, modificado:6368912.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL DE UNIDAD DEPORTIVA GUADALUPE RIVAS, EN COL. SAN ANSELMO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN026-2023 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2023-05-15 | 2023-09-12 | 6368912.29 | 6368912.29 | 2924156.22 | 2924156.22 | 2924156.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN026-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:6368912.29, importe_modificado:6368912.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:900.0}} | {2235212/proyecto_INICIO, 2235212/proyecto_PROCESO, 2235212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202235235 | Proyecto de inversión | 751959.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751959.39, modificado:751959.39}} | ILUMINACION Y REHABILITACION EN CALLE LOMA ALTA EN MINAS LA LUZ MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | FM26/02/2023 | N | 0 | 0 | 525 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:MINERAL LA LUZ, lon:-101.48763, lat:27.57927}} | 2023-03-21 | 2023-05-04 | 421795.73 | 751959.39 | 421795.73 | 421795.73 | 421795.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/02/2023, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:751959.39, importe_modificado:751959.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2235235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241295 | Proyecto de inversión | 1856227.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856227.09, modificado:1856227.09}} | REHABILITACIÓN DE CALLE TEATRO MAYRÁN, COLONIA MAYRÁN EN TORREÓN COAHUILA - 45307 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 45307 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4747.2, meta_modificada:4747.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TEATRO MAYRÁN COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINE ELENA Y CALLE DE LOS DISEÑADORES, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD DESPUES DE, lon:-103.37083908, lat:25.50938355}} | 2023-05-22 | 2023-09-18 | 1856227.09 | 1856227.09 | 1693329.92 | 1693329.92 | 1693329.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1856227.09, importe_modificado:1856227.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4330.39}} | {2241295/proyecto_INICIO, 2241295/proyecto_PROCESO, 2241295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241432 | Proyecto de inversión | 243663.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243663.3, modificado:243663.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PICHILINGUE, COLONIA VILLA CALIFORNIA EN TORREÓN COAHUILA - 50170 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 50170 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.57, meta_modificada:620.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PICHILINGUE COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y AVENIDA BRAVO, CALLE SAN JOSÉ DEL CABO A OBRA ESTÁ A 6 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESDENCIA MUNICIPAL R, lon:-103.40081414, lat:25.54441725}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 243663.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2241432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241440 | Proyecto de inversión | 1194858.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194858.7, modificado:1194858.7}} | REHABILITACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA, COLONIA VICTORIA EN TORREÓN COAHUILA - 50390 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 50390 | S | 163 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3271.2, meta_modificada:3271.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA VICTORIA, 27300 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y AVENIDA SONORA, AVENIDA SONORA LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 KILOMETROS DE LA PRESIDENCIA DE TORREÓN TOMANDO EL BOUL, lon:-103.4800932, lat:25.53681329}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1194858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2241440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241924 | Proyecto de inversión | 342561.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342561.68, modificado:342561.68}} | RECARPETEO EN PRIVADA MELCHOR OCAMPO EN CALLE OCAMPO Y CERRADA EN LA ZONA CENTRO - 73785 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 73785 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1033.2, meta_modificada:1033.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PRIVADA MELCHOR OCAMPO COLONIA ZONA CENTRO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CERRADA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HAC, lon:-101.5502835, lat:27.06352259}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1033.2}} | {2241924/proyecto_INICIO, 2241924/proyecto_PROCESO, 2241924/proyecto_FIN, 2241924/proyecto_INICIO, 2241924/proyecto_FIN, 2241924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243688 | Proyecto de inversión | 955496.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955496.42, modificado:955496.42}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE JORGE CUESTA, FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN EN TORREÓN COAHUILA - 126317 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 126317 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JORGE CUESTA FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JORGE IBARGUENGOITIA Y CALLE EMMA GODOY, CALLE CARLOS FUENTES LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-103.36519441, lat:25.58564257}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 955496.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2243688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302246108 | Proyecto de inversión | 487793.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487793.89, modificado:487793.89}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CUATROCIENEGAS. - 140694 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 140694 | S | 97 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CUATROCIENEGAS COLONIA ANTIGUA GUAYULERA, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE ZARAGOZA, LA CALLE DONDE SE LOCALIZA EL PROYECTO ES LA ULTIMA DE LA COLONIAESTA AL NORTE DEL S, lon:-102.166295, lat:25.448356}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 487793.89 | 487793.89 | 361666.97 | 361666.97 | 361666.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-AD-014-2023, contratista:BLANCA ESTELA PADILLA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:487793.89, importe_modificado:487793.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {2246108/proyecto_INICIO, 2246108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302246791 | Proyecto de inversión | 298822 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298822.0, modificado:298822.0}} | EQUIPAMIENTO DE AGUA CON TINACO CISTERNA EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE VILLA UNIÓN COAHUILA - 145203 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 145203 | S | 412 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA, lon:-100.72723048, lat:28.22366576}} | 2023-08-28 | 2023-10-31 | 298822 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2246791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302246927 | Proyecto de inversión | 2236915.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236915.29, modificado:2236915.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. SEC. TEC. JOSÉ GUADALUPE POSADA, COLONIA SAN FELIPE EN TORREÓN COAHUILA - 145908 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145908 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.1, meta_modificada:620.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ISLA MONTAGUE COLONIA SAN FELIPE, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE TIJUANA, AVENIDA BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORIENTE D, lon:-103.38050982, lat:25.54396713}} | 2023-09-04 | 2023-12-02 | 2236915.29 | 2236915.29 | 671074.59 | 671074.59 | 671074.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071-FISM-TOR/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2236915.29, importe_modificado:2236915.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.03}} | {2246927/proyecto_PROCESO, 2246927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302248656 | Proyecto de inversión | 690233.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690233.64, modificado:690233.64}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE EVARISTO MADERO - 155766 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parras | 155766 | S | 390 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EVARISTO MADERO COLONIA MIRAMAR, 27985 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BARBARITA MADERO Y CALLE MAR NEGRO, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CANAL DE RIEGO EN EL CRUCE DE LAS CALLES EVARISTO M, lon:-102.166924, lat:25.433283}} | 2023-03-15 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2248656/proyecto_INICIO, 2248656/proyecto_PROCESO, 2248656/proyecto_FIN, 2248656/proyecto_INICIO, 2248656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302250118 | Proyecto de inversión | 119530.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119530.8, modificado:119530.8}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 164091 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 164091 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MINA LA OBRA SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE UN TERRENO UBICADO EN CALLE ABASOLO 304 INTERIOR A SUR, lon:-100.89005098, lat:28.39942764}} | 2023-07-28 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2250118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302250596 | Proyecto de inversión | 2405238.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405238.75, modificado:2405238.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTEC RAMÓN IRIARTE MAISTERRENA, EJIDO LA CONCHA EN TORREÓN COAHUILA - 166900 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 166900 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.26, meta_modificada:406.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:152, direccion:CALLE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO KM 7.5 EJIDO LA CONCHA, 27422 LA CONCHA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL NORTE POR EL, lon:-103.3761434, lat:25.63431436}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2250596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302251631 | Proyecto de inversión | 6208014 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6208014.0, modificado:6208014.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA PARA ALIMENTAR EN RESTO DE LA COL. MONTE VIEJO - 172279 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monclova | 172279 | S | 98 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTE VIEJO COLONIA MONTE VIEJO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y CALLE APOSTOL PEDRO , CALLE SANTA LUCIA PARTIENDO DE LA PRFESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN CALLE, lon:-101.38250612, lat:26.90646975}} | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 4407689.94 | 4407689.94 | 4407689.94 | 4407689.94 | 4407689.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-01-2023, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:6204000.0, importe_modificado:6208014.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1416.0}} | {2251631/proyecto_INICIO, 2251631/proyecto_PROCESO, 2251631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302254080 | Proyecto de inversión | 957886 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957886.0, modificado:957886.34}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHULA DE ZARAGOZA - 186198 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 186198 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ESTACION HERMANAS SAN AVENTURA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HASTA LLEGAR ALA PLAZA PRINCI, lon:-101.41583178, lat:27.23479057}} | 2023-06-20 | 2023-09-20 | 957886.34 | 957886.34 | 957886.34 | 885351.08 | 885351.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-006-2023, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:957886.34, importe_modificado:957886.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.0}} | {2254080/proyecto_PROCESO, 2254080/proyecto_INICIO, 2254080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302256347 | Proyecto de inversión | 153373.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153373.22, modificado:153373.22}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2023 - 201529 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 201529 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO SERRANO Y CALLE LINOS RODRIGUEZ, CALLE TEODORO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE , lon:-100.9493453, lat:28.3551082}} | 2023-07-27 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2256347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302259006 | Proyecto de inversión | 2538276 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538276.0, modificado:2538276.0}} | TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES OCAMPO - 217769 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 217769 | S | 940 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:410, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO EL REY - SAN JUAN DE ASTILLEROS KILÓMETRO 7 + 8 EJIDO CHULA VISTA, 27545 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BIZNAGA Y CALLE ALBARDIA, CALLE DALIAS , lon:-103.36892926, lat:27.04103704}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 2446395.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2259006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302259065 | Proyecto de inversión | 183555.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183555.79, modificado:183555.79}} | COSTRUCCION DE PUENTES - 218156 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 218156 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO DE LA FUENTE Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MARIANO ABASOLO ESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO ZARAGOZA SERCA DE L, lon:-101.41749359, lat:27.23064841}} | 2023-09-20 | 2023-11-24 | 183555.79 | 183555.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-011-2023, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:183555.79, importe_modificado:183555.79}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.8}} | {2259065/proyecto_INICIO, 2259065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302261094 | Proyecto de inversión | 866723 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866723.0, modificado:866723.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE GURNIA, COLONIA VALLE DEL NAZAS EN TORREÓN COAHUILA - 230321 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 230321 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2410.4, meta_modificada:2410.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GURNIA COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA OLIMPIA Y CALLE MICENAS, CALLE FESTOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA, lon:-103.36063646, lat:25.54195602}} | 2023-09-14 | 2023-12-31 | 866723 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265512 | Acción | 564940 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564940.0, modificado:564940.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, DE IMPRESIÓN Y PROYECTOR - 19541 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Torreón | 19541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-07-16 | 2023-12-03 | 564940 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}} | {2265512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266131 | Proyecto de inversión | 1696735.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696735.71, modificado:1696735.71}} | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE AV. RÍO BRAVO ENTRE CALLE AV. STA. TERESA Y LAGO DE PÁTZCUARO FRACC. SANTA TERESA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 2305002000301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5115.42, meta_modificada:5115.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:RIO BRAVO , lon:-100.9641, lat:29.3108}} | 2023-08-01 | 2024-03-31 | 1695074.21 | 1695074.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2266131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | COA230302267470 | Proyecto de inversión | 3455391.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3455391.36, modificado:3455391.36}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA3) EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231801011 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:monclova, coahuila, lon:-101.41778, lat:26.90077}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 3455391.36 | 3455391.36 | 3455391.36 | 1037426.67 | 1037426.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267555 | Proyecto de inversión | 3451618.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3451618.43, modificado:3451618.43}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230101002 | N | 0 | 0 | 1022 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:abasolo coahuila, lon:-101.42358, lat:27.18068}} | 2023-08-18 | 2023-10-10 | 3451618.43 | 3451618.43 | 3451618.43 | 1035493.33 | 1035493.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023055, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3451644.44, importe_modificado:3451644.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {2267555/proyecto_PROCESO, 2267555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267675 | Proyecto de inversión | 3677200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677200.0, modificado:3677200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA (2A.) ETAPA DE VIALIDADES EN BLVD. FRANCISCO VILLA (ENTRE CALLE DE LA FUENTE Y CALLE PINO SUÁREZ) DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233101003 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:SAN BUENAVENTURA COAHUILA, lon:-101.54081, lat:27.07044}} | 2023-09-14 | 2023-10-31 | 3677200 | 3677200 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267929 | Proyecto de inversión | 6160523.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6160523.51, modificado:6160523.51}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTERRANIZACIÓN ELÉCTRICA CENTRO HISTÓRICO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231801020 | N | 0 | 0 | 231137 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO HISTORICO DE MONCLOVA COAHUILA, lon:-101.4169, lat:26.90112}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 6160523.51 | 6160523.51 | 6160523.51 | 6160523.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023066, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6160523.5, importe_modificado:6160523.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2267929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302269274 | Proyecto de inversión | 2588875.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588875.04, modificado:2588875.04}} | REHABILITACION DE EXPLANADA JUNTO A LA ESCUELA ARTURO PEÑA EN LA CIUDAD DE ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-24/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GUERRERO, lon:-100.9321, lat:29.3186}} | 2023-08-21 | 2023-10-21 | 2588875.04 | 2588875.04 | 2588875.04 | 2065790.89 | 2065790.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}} | {2269274/proyecto_INICIO, 2269274/proyecto_PROCESO, 2269274/proyecto_INICIO, 2269274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270029 | Proyecto de inversión | 530326.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530326.29, modificado:530326.29}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN CALLE BLANCA GUERRA EN FRACCIONAMIENTO NOBLASI | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-31/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.1, meta_modificada:303.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BLANCA GUERRA, lon:-101.0016, lat:29.3081}} | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 530326.29 | 530326.29 | 530326.29 | 530326.29 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2270029/proyecto_PROCESO, 2270029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302270105 | Proyecto de inversión | 1844735.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844735.52, modificado:1844735.52}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000206 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUAN NAVARRO S/N, FUNDADORES V SECTOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-09-20 | 2023-12-18 | 1844735.52 | 1844735.52 | 553420.66 | 553420.66 | 553420.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270106 | Proyecto de inversión | 688780.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688780.32, modificado:688780.32}} | ESCUELA PRIMARIA COAHUILA.-SUST. (PARCIAL) DE BARDA POR MURO DE CONTENCIÓN LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200022 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MANUEL ACUÑA NORTE 110, ZONA CENTRO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 688780.32 | 688780.32 | 206634.1 | 206634.1 | 206634.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270109 | Proyecto de inversión | 646292.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646292.81, modificado:646292.81}} | E.S.G. GRAL. ANDRES S. VIESCA.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100029 | N | 0 | 0 | 742 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, CONOCIDO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-10-03 | 2023-11-01 | 646292.81 | 646292.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270320 | Proyecto de inversión | 123731.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123731.54, modificado:123731.54}} | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ-REP. DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EDIFICIO "A", REP. DE CISTERNA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800071 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TENOCHTITLAN NUM. 806-COL. EL MIRADOR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 123731.54 | 123731.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270326 | Proyecto de inversión | 481637.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481637.71, modificado:481637.71}} | J.N. PROFA. ELOISA RIVERA VERDUZCO-SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA 6 AULAS DIDÁCTICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000014 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FRANCISCO MURGUIA S/N-EL CUARTEL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-08-19 | 2023-09-17 | 481637.71 | 481637.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ADQUIRIRÁ MOBILIARIO BÁSICO PARA 6 AULAS DIDÁCTICAS REQUERIDAS POR EL PLANTEL., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302270338 | Proyecto de inversión | 2525795.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525795.81, modificado:2525795.81}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y OBRA EXTERIOR (PISO PARCIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232100007 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRET. NADADORES-SACRAMENTO-CONOCIDO, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 2525795.81 | 2525795.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270339 | Proyecto de inversión | 394514.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394514.61, modificado:394514.61}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA-CONCLUSIÓN DE CASA DEL MAESTRO Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700025 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-10-03 | 2023-12-01 | 394514.61 | 394514.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302271923 | Proyecto de inversión | 488137.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488137.26, modificado:488137.26}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANDRES S. VIESCA.- TRABAJOS DE LIMPIEZA, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ABRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600005 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AV. HIDALGO 25, ZONA CENTRO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 488137.26 | 477936.22 | 143380.87 | 143380.87 | 143380.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230102207658 | Proyecto de inversión | 2237652.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237652.93, modificado:2237652.93}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN EJIDO LA CRUZ, DE CIUDAD FRONTERA COAHUILA. - 15004 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera | 15004 | S | 956 | 949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1663.0, meta_modificada:1663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN EJIDO LA CRUZ, 25800 LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ESQUINA CON CALLE XICOTÉNC, lon:-101.49503964, lat:26.99303996}} | 2023-03-06 | 2023-06-09 | 2237652.93 | 2237652.93 | 2237652.93 | 2237652.93 | 2237652.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-003/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:2237652.93, importe_modificado:2237652.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1663.0}} | {2207658/proyecto_INICIO, 2207658/proyecto_PROCESO, 2207658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216115 | Proyecto de inversión | 525365 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525365.0, modificado:525365.0}} | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DEL EJIDO ESCUADRON 201 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 24410 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 24410 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:EJIDO ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, 27457 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ESCUADRON 201 A 80 MTS DEL PUENTE SUBTERRANEO, lon:-103.34761495, lat:25.67550832}} | 2023-02-06 | 2023-04-28 | 525365 | 525365 | 525365 | 525365 | 525365 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-INFRA/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:525365.0, importe_modificado:525365.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2216115/proyecto_INICIO, 2216115/proyecto_FIN, 2216115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216203 | Proyecto de inversión | 66300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66300.0, modificado:66300.0}} | INTERCONEXION EN LINEA PRINCIPAL DEL EJIDO PALOMAS MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 24649 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 24649 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:72, direccion:EJIDO LAS PALOMAS, 27477 LAS PALOMAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A PIE DE CARRETERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL A ESPALDA ESTA EL MINISUPER EL BEBE, lon:-103.33694792, lat:25.37287196}} | 2023-02-17 | 2023-03-01 | 66300 | 66300 | 66300 | 66300 | 66300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-INFRA/2023, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:66300.0, importe_modificado:66300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2216203/proyecto_INICIO, 2216203/proyecto_PROCESO, 2216203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202217746 | Proyecto de inversión | 898487 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898487.0, modificado:898487.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE TEXCOCO DE LA COL. PROGRESO - 33042 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 33042 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PROGRESO, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE TEXCOCO, CALLE RIO BRAVO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR HACIA EL SUROESTE EN C IGNACIO, lon:-101.40926617, lat:26.89215155}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 898487 | 898487 | 898487 | 898487 | 898487 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-17-2023, contratista:ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:897652.5, importe_modificado:898487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:15.0}} | {2217746/proyecto_PROCESO, 2217746/proyecto_INICIO, 2217746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202224052 | Proyecto de inversión | 220433.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220433.58, modificado:220433.58}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA CARRANZA Y CALLE MARIA ORTIZ CARDENAS DE LA COLONIA MAGISTERIO SECCION 38 DEL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA DE ZARAGOZA - 78471 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 78471 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PROFRA. MARIA ORTIZ CARDENAS 150 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIO SECC 38, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIA ORTIZ CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y PROFRA MARIA O, lon:-101.428944, lat:26.797789}} | 2023-05-23 | 2023-08-23 | 220433.58 | 220433.58 | 220433.58 | 220433.58 | 220433.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS ELE 011/2023, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS, monto:220433.68, importe_modificado:220433.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:224.0}} | {2224052/proyecto_INICIO, 2224052/proyecto_PROCESO, 2224052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231334 | Proyecto de inversión | 4525160.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525160.01, modificado:4525160.01}} | RECARPETEO EN ACCESO AL EJIDO "PURISIMA" EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231701004 | N | 0 | 0 | 118337 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO PURISIMA, MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.32336, lat:25.68267}} | 2023-05-31 | 2023-09-27 | 4525160.01 | 4525160.01 | 4525160.01 | 4525160.01 | 4525160.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302240813 | Proyecto de inversión | 1663999.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663999.58, modificado:1645964.37}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA - 8861 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8861 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:516.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:EJIDO , 00000 EL BARRETAL (SUSANO PÉREZ ÁBREGO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SAN JUAN DE LA VAQUERÍA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y, lon:-101.23996029, lat:25.20507279}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1645964.37 | 1645964.37 | 1645964.37 | 1645964.37 | 1645964.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-018/23, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1656188.14, importe_modificado:1645964.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.79}} | {2240813/proyecto_FIN, 2240813/proyecto_INICIO, 2240813/proyecto_PROCESO, 2240813/proyecto_INICIO, 2240813/proyecto_FIN, 2240813/proyecto_PROCESO, 2240813/proyecto_FIN, 2240813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302240816 | Proyecto de inversión | 577406.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577406.86, modificado:577406.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL CERCADO - 8923 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8923 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:97, direccion:EJIDO , 00000 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CP. 00000 EL CERCADO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y, lon:-100.92454357, lat:25.04658802}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 577406.86 | 577406.86 | 577406.86 | 577406.86 | 577406.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-037/23, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:577406.87, importe_modificado:577406.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {2240816/proyecto_INICIO, 2240816/proyecto_FIN, 2240816/proyecto_PROCESO, 2240816/proyecto_FIN, 2240816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302240851 | Proyecto de inversión | 475943.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475943.43, modificado:475943.43}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA GUSTAVO SALINAS EN CUATRO CIENEGAS COAHUILA - 13087 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 13087 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MERCADO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ALA SALIDA, lon:-102.06520775, lat:26.98352524}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 475943.43 | 475943.43 | 475943.43 | 475943.43 | 475943.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-01/2023, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:475943.43, importe_modificado:475943.43}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2240851/proyecto_PROCESO, 2240851/proyecto_FIN, 2240851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241416 | Proyecto de inversión | 505022.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505022.7, modificado:505022.7}} | REHABILITACIÓN DE CALLE TOCKACHI, COLONIA SOL DE ORIENTE EN TORREÓN COAHUILA - 49727 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 49727 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1441.5, meta_modificada:1441.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TOKACHI COLONIA SOL DE ORIENTE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE OKAYAMA, PROLONGACION AVENIDA JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-103.3248969, lat:25.53935929}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 505022.7 | 505022.7 | 505022.7 | 505022.7 | 505022.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:505051.29, importe_modificado:505051.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.5}} | {2241416/proyecto_FIN, 2241416/proyecto_INICIO, 2241416/proyecto_PROCESO, 2241416/proyecto_FIN, 2241416/proyecto_PROCESO, 2241416/proyecto_FIN, 2241416/proyecto_INICIO, 2241416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241736 | Proyecto de inversión | 68294.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68294.37, modificado:68294.37}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA EN EJIDO CUATES DE AUSTRALIA DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIENEGAS,COAHUILA - 64926 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 64926 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:EJIDO CUATES DE AUSTRALIA, 27682 CUATES DE AUSTRALIA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEGAS SAN PEDRO AVANZAS HASTA, lon:-102.28029578, lat:26.31858155}} | 2023-09-12 | 2023-10-31 | 68294.37 | 68294.37 | 68294.37 | 68294.37 | 68294.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-09/2023, contratista:VICTOR MANUEL LEIJA VEGA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:68294.37, importe_modificado:68294.37}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2241736/proyecto_INICIO, 2241736/proyecto_FIN, 2241736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243045 | Proyecto de inversión | 208571 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208571.0, modificado:208571.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 2 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE TOBOSOS ENTRE CHAHUAMES Y CENIZOS DE LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL - 116260 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monclova | 116260 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAHUAMES Y CALLE CENIZOS, CALLE COTZALES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE 61 METROS HASTA DAR VUELTA, lon:-101.38381813, lat:26.9172596}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 208571 | 208571 | 208571 | 208571 | 208571 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-06-2023, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:207530.0, importe_modificado:208571.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2243045/proyecto_FIN, 2243045/proyecto_PROCESO, 2243045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243068 | Proyecto de inversión | 167345 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167345.0, modificado:167345.0}} | ONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 6 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MONTERREY ENTRE PRIV. SANCHEZ Y TOPE DE CALLE EN COL. HEROES DEL 47 - 116795 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monclova | 116795 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TOPE DE CALLE COLONIA HÉROES DEL 47, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE SANCHEZ, CALLE TORREON DFVEGFBUEWBFBEOO, lon:-101.40984663, lat:26.91976641}} | 2023-03-01 | 2023-11-11 | 167345 | 167345 | 167345 | 167345 | 167345 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-13-2023, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:167255.0, importe_modificado:167345.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2243068/proyecto_INICIO, 2243068/proyecto_FIN, 2243068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302245006 | Proyecto de inversión | 22007.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22007.17, modificado:22007.17}} | CONSTRUCCION DE 54 DE RED SECUNDARIA EN CALLE XICOTENCATL ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA BARRERA E IRENE MENCHACA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 133627 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 133627 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL 1407 1407 INTERIOR 1407 COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IRENE MENCHACA Y CALLE JOSE MARIA BARRERA, CALLE XICOTENCATL CALLE XICOTENCATL A UN LADO DEL TEMPLO LA NU, lon:-101.442942, lat:26.791601}} | 2023-07-10 | 2023-10-10 | 22007.17 | 22007.17 | 22007.17 | 22007.17 | 22007.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS ELE 016/2023, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS, monto:22007.17, importe_modificado:22007.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:54.0}} | {2245006/proyecto_INICIO, 2245006/proyecto_FIN, 2245006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302248580 | Proyecto de inversión | 115200.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115200.38, modificado:115200.38}} | CONSTRUCCION DE BAÑO EN ZONA RURAL Y URBANA. - 155268 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parras | 155268 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:EJIDO ABREVADERO, 27994 ABREVADERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ABREVADERO SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.408239 Y LONGITUD 102.069984 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEPEDA APROXIMADAMEN, lon:-102.066111, lat:25.406388}} | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 115200.38 | 115200.38 | 115200.38 | 115200.38 | 115200.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-ICMTP-013-2023, contratista:MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:806402.71, importe_modificado:806402.71}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2248580/proyecto_INICIO, 2248580/proyecto_FIN, 2248580/proyecto_PROCESO, 2248580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302251642 | Proyecto de inversión | 3596988.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3596988.5, modificado:3596988.5}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SAN JUAN DE VILLANUEVA A NUEVO MARGARITAS, DEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA - 172349 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Viesca | 172349 | S | 243 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6041.2, meta_modificada:6041.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:33, direccion:BRECHA TRAMO EJIDO SAN JUAN DE VILLANUEVA - EJIDO NUEVO MARGARITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 476 EJIDO SAN JUAN DE VILLANUEVA VILLANUEVA, 27488 SAN JUAN DE VILLANUEVA (VILLANUEVA), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE TERRA, lon:-103.081391, lat:25.53915}} | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 3596988.5 | 3596988.5 | 3596988.5 | 3596988.5 | 3596988.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-INFRA/2023, contratista:INTER CONSTRUCCIONES ORT, convocante:MUNICIPIO DE VIESCA, monto:3596988.5, importe_modificado:3596988.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6041.2}} | {2251642/proyecto_INICIO, 2251642/proyecto_PROCESO, 2251642/proyecto_INICIO, 2251642/proyecto_FIN, 2251642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302253973 | Proyecto de inversión | 100300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100300.0, modificado:100300.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA EN EJIDO PRIMERO DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, COAHUILA DE ZARAGOZA - 185550 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 185550 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE ANAHUAC EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ORIENTAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO D, lon:-101.22344572, lat:27.23291627}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 100300 | 100300 | 100300 | 100300 | 100300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-002-2023, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:100300.0, importe_modificado:100300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2253973/proyecto_INICIO, 2253973/proyecto_PROCESO, 2253973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302258192 | Proyecto de inversión | 36101.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36101.52, modificado:36101.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO OBAYOS DE ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA - 212901 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 212901 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE MANUEL TREVIÑO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE ITURBIDE, CALLE FRANCISCO MORENO ESTA UBICADO EN EL EJIDO OBAYOS DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO CERCA DELA PLAZA DEL EJID, lon:-101.36384014, lat:27.44006687}} | 2023-04-21 | 2023-08-28 | 36101.52 | 36101.52 | 36101.52 | 36101.52 | 36101.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-005-2023, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:1621118.57, importe_modificado:162118.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2258192/proyecto_INICIO, 2258192/proyecto_FIN, 2258192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra dentro del total del contrato MEC-FISM-005-2023, trimestre:3.0, usuario:euniceapuenter, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264685 | Proyecto de inversión | 405947.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405947.8, modificado:405947.8}} | CONFORMACION DE CAMINOSEN LOS EJIDOS: CASTAÑOS, GRANJENO, EL ZAGO, LA JOYA Y PRESA CHAIREZ DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | PMC-OP-FORTA-UR-005/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139982.0, meta_modificada:139982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJIDO CASTAÑOS, GRANJENO Y EL ZAGO, lon:-101.439, lat:26.776}} | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 405547.8 | 405947.8 | 405947.8 | 405947.8 | 405947.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA UR 005/2023, contratista:MIGUEL ANGEL JIMENEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:405947.8, importe_modificado:405947.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139982.0}} | {2264685/proyecto_INICIO, 2264685/proyecto_FIN, 2264685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266134 | Proyecto de inversión | 477500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477500.0, modificado:477022.5}} | RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ZARAGOZA - LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y ALLENDE DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 2305006000601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1129.31, meta_modificada:1129.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA - LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y ALLENDE , lon:-101.429, lat:26.783}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 477022.5 | 477022.5 | 477022.5 | 477022.5 | 477022.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REVUPE 04 2023, contratista:constructora y servicios lenmar sa de cv, convocante:presidencia municipal de castanos, monto:477022.5, importe_modificado:477022.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1129.31}} | {2266134/proyecto_INICIO, 2266134/proyecto_FIN, 2266134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:corregir, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:corregir, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:corregir, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:corregir, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | COA230302266145 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249750.0}} | RECARPETEO ASFÁLTICO EN INTERSECCIÓN DE BENITO JUÁREZ Y CALLE FUTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Sabinas | 2305032001701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.58, meta_modificada:606.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Benito Juárez y Calle Futura, lon:-101.236111, lat:27.945062}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS-007REPUVE/2023, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, monto:248424.56, importe_modificado:248424.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.58}} | {2266145/proyecto_FIN, 2266145/proyecto_PROCESO, 2266145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | COA230302270768 | Proyecto de inversión | 2350018.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350018.94, modificado:2350018.94}} | aplicacion de bacheo con carpeta asfaltica en distintos puntos del municipio de sabinas coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/019/2023 | N | 0 | 0 | 14000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.120441, lat:27.849096}} | 2023-05-15 | 2023-07-24 | 2350018.94 | 2350018.94 | 2350018.94 | 2350018.94 | 2350018.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FORTA/019/2023, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:2350018.94, importe_modificado:2350018.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.0}} | {2270768/proyecto_PROCESO, 2270768/proyecto_INICIO, 2270768/proyecto_FIN, 2270768/proyecto_PROCESO, 2270768/proyecto_FIN, 2270768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302271431 | Proyecto de inversión | 601044.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601044.02, modificado:601044.02}} | APLICACION DE BACHEO RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RIO SABINAS ENTRE RIVAPALACIO Y SIMON BOLIVAR EN SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | REVUPE/003/23 | N | 0 | 0 | 4200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE RIO SABINAS ENTRE RIVA PALACION Y SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.112096, lat:27.833402}} | 2023-06-08 | 2023-06-27 | 601044.02 | 601044.02 | 601044.02 | 601044.02 | 601044.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:REVUPE/003/23, contratista:PATRICIA RICO GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:601044.02, importe_modificado:601044.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}} | {2271431/proyecto_INICIO, 2271431/proyecto_PROCESO, 2271431/proyecto_FIN, 2271431/proyecto_PROCESO, 2271431/proyecto_FIN, 2271431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216535 | Proyecto de inversión | 9053185.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9053185.11, modificado:9573468.42}} | RECARPETEO ASFALTICO EN AV ROCHA DE LA CALZ LAZARO CARDENAS A CRISTOBAL DIAZ DE LA CD DE MATAMOROS COAHUILA - 26116 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26116 | S | 1800 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18704.0, meta_modificada:18704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA ROCHA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ROCHA Y CALZADA LAZARO CARDENAS, CALZADA CRISTOBAL DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA ROCHA DE LA CALZADA LAZARO CARD, lon:-103.23864607, lat:25.52388891}} | 2023-04-10 | 2023-07-05 | 9573468.42 | 9573468.42 | 9573468.42 | 9573468.42 | 9573468.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-INFRA/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS S.A DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:9573468.42, importe_modificado:9573468.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18704.0}} | {2216535/proyecto_PROCESO, 2216535/proyecto_INICIO, 2216535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202217691 | Proyecto de inversión | 1262559 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262559.0, modificado:1262559.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y 34 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES MANUEL MONTEJO, PEDRO ANAYA, PETRONILO LOPEZ Y JULIO TORRES CON AVE. 147 DEL FRACC. LOS REYES - 32707 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 32707 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL MONTEJO FRACCIONAMIENTO LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y CALLE PETRONILO LOPEZ, CALLE JULIO TORRES PARTIENDO DE LA PRESEIDENCIA MUNICIPAL AL SUROESTE EN C. IGNACIO , lon:-101.43433455, lat:26.9381349}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 1262559 | 1262559 | 1262559 | 1262559 | 1262559 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-16-2023, contratista:ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1261971.53, importe_modificado:1262559.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:34.0}} | {2217691/proyecto_INICIO, 2217691/proyecto_FIN, 2217691/proyecto_PROCESO, 2217691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202224050 | Proyecto de inversión | 38981.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38981.86, modificado:38981.86}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE MADRID ENTRE LAS CALLES BELLAVISTA Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA DE ZARAGOZA - 78466 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 78466 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MADRID 657 INTERIOR 657 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MADRID Y CALLE BELLAVISTA, CALLE SAN JUAN DE LETRAN CALLE MADRID ENTRE SAN JUAN DE LETRAN Y CALLE BELLAVISTA, lon:-101.40331248, lat:26.77984252}} | 2023-05-23 | 2023-08-23 | 38981.86 | 38981.86 | 38981.86 | 38981.86 | 38981.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS ELE 013/2023, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS, monto:38981.86, importe_modificado:38981.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:97.0}} | {2224050/proyecto_INICIO, 2224050/proyecto_PROCESO, 2224050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302240826 | Proyecto de inversión | 665257.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665257.22, modificado:665257.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA ROSA - 9917 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 9917 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:223, direccion:EJIDO , 00000 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 SANTA ROSA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y, lon:-101.10456166, lat:24.6625001}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 665257.22 | 665257.22 | 665257.22 | 665257.22 | 665257.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-005/23, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:665257.22, importe_modificado:665257.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2240826/proyecto_PROCESO, 2240826/proyecto_FIN, 2240826/proyecto_INICIO, 2240826/proyecto_FIN, 2240826/proyecto_INICIO, 2240826/proyecto_PROCESO, 2240826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302240835 | Proyecto de inversión | 389783.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389783.16, modificado:389783.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL VENADO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 10350 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10350 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:121.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:246, direccion:EJIDO , 00000 EL VENADO (PROFESOR ROBERTO BARRIOS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CP. 00000 EL VENADO PROFESOR ROBERTO BARRIOS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y, lon:-100.875305, lat:24.936292}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 389783.16 | 389783.16 | 389783.16 | 389783.16 | 389783.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-007/23, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:389783.16, importe_modificado:389783.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.87}} | {2240835/proyecto_INICIO, 2240835/proyecto_PROCESO, 2240835/proyecto_FIN, 2240835/proyecto_INICIO, 2240835/proyecto_PROCESO, 2240835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241739 | Proyecto de inversión | 965297.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965297.85, modificado:965297.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EJIDAL TRAMO TANQUE NUEVO A CERROS PRIETOS 12 KMS - 64954 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 64954 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:EJIDO TANQUE NUEVO EL CINCO, 27680 TANQUE NUEVO (EL CINCO), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA A SAN PENDRO AVANZAMOS A 46.2 KM HACIA SAN PEDRO HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DO, lon:-102.20499783, lat:26.62794544}} | 2023-09-10 | 2023-10-31 | 965297.85 | 965297.85 | 965297.85 | 965297.85 | 965297.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-04/2023, contratista:VICTOR MANUEL LEIJA VEGA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:965297.85, importe_modificado:965297.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2241739/proyecto_PROCESO, 2241739/proyecto_FIN, 2241739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243041 | Proyecto de inversión | 563276 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563276.0, modificado:563276.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 17 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES MANUEL MONTEJO, PEDRO ANAYA, PETRONILO LOPEZ Y JULIO TORRES ENTRE CALLE ENCINOS Y AVE. 147 DEL FRACC. LOS REYES - 116163 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monclova | 116163 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PETRONILO LOPEZ COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL MONTEJO Y CALLE PEDRO ANAYA, CALLE ENCINOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR 58 METROS AL SUROESTE EN CALLE I, lon:-101.43343634, lat:26.93811099}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 563276 | 563276 | 563276 | 563276 | 563276 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-02-2023, contratista:ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:562139.0, importe_modificado:563276.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {2243041/proyecto_PROCESO, 2243041/proyecto_INICIO, 2243041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302251989 | Proyecto de inversión | 2684830 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684830.0, modificado:2684830.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE 24 ENTRE CALLE 5 Y VIAS DEL FERROCARRIL EN COL. RAMOS ARIZPE - 173911 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 173911 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4830.0, meta_modificada:4830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA MIGUEL RAMOS ARIZPE, 25780 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 24, CALLE 23 PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR IGNACIOZARAGOZA HACIA C. DE LA FUENTE.1.2 KM CON, lon:-101.46227444, lat:26.88093813}} | 2023-03-15 | 2023-11-30 | 2684830 | 2684830 | 2684830 | 2684830 | 2684830 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-31-2023, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:2681955.0, importe_modificado:2684830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4830.0}} | {2251989/proyecto_INICIO, 2251989/proyecto_PROCESO, 2251989/proyecto_INICIO, 2251989/proyecto_PROCESO, 2251989/proyecto_FIN, 2251989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302258114 | Proyecto de inversión | 385865.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385865.01, modificado:385865.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA - 212378 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 212378 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE MAURILLO ESPINOZA EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25495 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ISRAEL SANCHEZ, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, lon:-101.15160098, lat:27.22884177}} | 2023-03-10 | 2023-07-28 | 385865.01 | 385865.01 | 385865.01 | 385865.01 | 385865.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-005-2023, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:1621118.57, importe_modificado:162118.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2258114/proyecto_INICIO, 2258114/proyecto_FIN, 2258114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra dentro del total de este contrato, trimestre:3.0, usuario:euniceapuenter, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265806 | Acción | 480240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480240.0, modificado:480240.0}} | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA ATENCIÓN A CIUDADANÍA - 48681 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 48681 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:22.0, meta_modificada:22.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-03 | 2023-12-30 | 480240 | 480240 | 480240 | 480240 | 480240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMS-FAISM-23-PRODIM-01-F, contratista:NORMAN IVAN JIMENEZPADER, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:480240.0, importe_modificado:480240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:22.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}} | {2265806/proyecto_PROCESO, 2265806/proyecto_FIN, 2265806/proyecto_INICIO, 2265806/proyecto_PROCESO, 2265806/proyecto_FIN, 2265806/proyecto_INICIO, 2265806/proyecto_PROCESO, 2265806/proyecto_FIN, 2265806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266129 | Proyecto de inversión | 373891.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373891.37, modificado:306188.3}} | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE GALEANA OTE. ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y C. 5 DE MAYO EN LA COLONIA CENTRO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 2305002000101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.9, meta_modificada:942.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GALEANA ENTRE ITURBIDE Y 5 D EMAYO, lon:-100.9359, lat:29.3233}} | 2023-08-01 | 2024-03-31 | 306188.3 | 306188.3 | 306188.3 | 306188.3 | 306188.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.9}} | {2266129/proyecto_INICIO, 2266129/proyecto_FIN, 2266129/proyecto_PROCESO, 2266129/proyecto_FIN, 2266129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | COA230302267927 | Proyecto de inversión | 3269807.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3269807.94, modificado:3269807.94}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233801001 | N | 0 | 0 | 13135 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ZARAGOZA COAHUILA, lon:-100.91604, lat:28.4888}} | 2023-02-28 | 2023-06-28 | 3269807.94 | 3269807.94 | 3269807.94 | 3269807.94 | 3269807.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302268052 | Proyecto de inversión | 660517.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660517.65, modificado:660517.65}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 SEMÁFOROS DE PRECAUCIÓN PARA INSTALAR EN DIFERENTES ESCUELAS DE ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-21/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:5 de mayo, lon:-100.9363, lat:29.3292}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA PRESA LA AMISTAD, lon:-100.9718, lat:29.3357}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:jose aranfda reynel, lon:-100.9885, lat:29.3323}, geo4: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BRAVO, lon:-100.9236, lat:29.3082}} | 2023-07-06 | 2023-09-06 | 660517.65 | 660517.65 | 660517.65 | 660517.65 | 660517.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2268052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270774 | Proyecto de inversión | 306188.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306188.3, modificado:306188.3}} | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE GALEANA OTE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y C. 5 DE MAYO EN COLONIA CENTRO EN CIUDAD ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-REPUVE-04/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.9, meta_modificada:942.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GALEANA OTE, lon:-100.9361, lat:29.3233}} | 2023-08-29 | 2023-09-02 | 306188.3 | 306188.3 | 306188.3 | 306188.3 | 306188.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.9}} | {2270774/proyecto_INICIO, 2270774/proyecto_FIN, 2270774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302270820 | Proyecto de inversión | 255899.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255899.79, modificado:255899.79}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINO ENTRE EBANO Y SABINO EN COL. CHAPULTEPEC EN SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/016/2023 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COL. CHAPULTEPEC CALLE ENCINO ENTRE EBANO Y SABINO, lon:-101.127518, lat:27.833774}} | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 255899.79 | 255899.79 | 255899.79 | 255899.79 | 255899.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FORTA/016/2023, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:255899.79, importe_modificado:255899.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2270820/proyecto_INICIO, 2270820/proyecto_FIN, 2270820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270827 | Proyecto de inversión | 1268680.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268680.01, modificado:1268680.01}} | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONTRATO ASFALTICO DE C. ANTONIO RENTERIA M ENTRE C. SAN PEDRO DE ALCANTARA A AV SUR PONIENTE FRACC SANTA TERESA EN ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-REPUVE-05/2023 | N | 0 | 0 | 999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3895.71, meta_modificada:3895.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANTONIO RENTERIA, lon:-100.9622, lat:29.2997}} | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 1268680.01 | 1268680.01 | 1268680.01 | 1268680.01 | 1268680.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-OP-REPUVE-05/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA, monto:1277194.4, importe_modificado:1268680.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3895.71}} | {2270827/proyecto_FIN, 2270827/proyecto_INICIO, 2270827/proyecto_PROCESO, 2270827/proyecto_FIN, 2270827/proyecto_PROCESO, 2270827/proyecto_FIN, 2270827/proyecto_INICIO, 2270827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender observaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302271439 | Proyecto de inversión | 611334.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611334.67, modificado:611334.67}} | FRESEADO DE PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA DE BENITO JUAREZ-CUAUHTEMOC ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | REVUPE/004/23 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.03, meta_modificada:698.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:LIC. BENITO JUAREZ Y CUAHUTEMOC ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, lon:-101.110593, lat:27.853071}} | 2023-06-28 | 2023-07-17 | 611334.67 | 611334.67 | 611334.67 | 611334.67 | 611334.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:REVUPE/004/23, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:611334.67, importe_modificado:611334.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.03}} | {2271439/proyecto_INICIO, 2271439/proyecto_PROCESO, 2271439/proyecto_FIN, 2271439/proyecto_PROCESO, 2271439/proyecto_FIN, 2271439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202215748 | Proyecto de inversión | 1358570 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358570.0, modificado:1358570.0}} | REHABILITACIÓN DE RED Y 37 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE AVE. MONTERREY Y BLVD. FRANCISCO I. MADERO EN COL. GUADALUPE - 22625 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monclova | 22625 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR COLONIA GUADALUPE, 25750 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MONTERREY Y BOULEVARD FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELIA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR POR 1.1 KM HACIA , lon:-101.43449542, lat:26.91359096}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 1358570 | 1358570 | 1358570 | 1358570 | 1358570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-03-2023, contratista:MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1352105.0, importe_modificado:1358570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2215748/proyecto_INICIO, 2215748/proyecto_FIN, 2215748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202215894 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1827107.3}} | PROGRAMA DE LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA DE LA CD Y EJIDOS DE MATAMOROS COAHUILA - 23437 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 23437 | S | 1000 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRANZA CIUDAD MATAMOROS COAHUILA Y EJIDOS, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA SE ENCUENTRA POR TODA LA ZONA URBANA Y RURAL DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.22971876, lat:25.52961459}} | 2023-02-06 | 2023-03-06 | 1827107.3 | 1827107.3 | 1827107.3 | 1827107.3 | 1827107.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-INFRA/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1827107.3, importe_modificado:1827107.3}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:425.0}} | {2215894/proyecto_INICIO, 2215894/proyecto_PROCESO, 2215894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216547 | Proyecto de inversión | 525365 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525365.0, modificado:525365.0}} | CONSTRUCCION DE CASA SALUD DEL EJIDO COREA MPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 26160 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26160 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:160, direccion:EJIDO COREA, 27476 COREA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO COREA, lon:-103.20539756, lat:25.41435567}} | 2023-09-15 | 2023-10-16 | 525365 | 525365 | 525365 | 525365 | 525365 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-INFRA/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:525365.0, importe_modificado:525365.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2216547/proyecto_PROCESO, 2216547/proyecto_FIN, 2216547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216901 | Proyecto de inversión | 646251.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646251.5, modificado:646251.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PUEBLA ENTRE LAS CALLES ZACATECAS Y DURANGO DE LA COLONIA HEROES DEL 47, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 28251 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 28251 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:120.5, meta_modificada:120.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA INTERIOR SN COLONIA HÉROES DEL 47, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE ZACATECAS, CALLE DURANGO CALLE PUEBLA ENTRE ZACATECAS Y DURANGO, lon:-101.436825, lat:26.79654}} | 2023-04-17 | 2023-06-26 | 646251.5 | 646251.5 | 646251.5 | 646251.5 | 646251.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS DRE 006/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS, monto:646251.5, importe_modificado:646251.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:120.5}} | {2216901/proyecto_INICIO, 2216901/proyecto_PROCESO, 2216901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218471 | Proyecto de inversión | 380475 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380475.0, modificado:380475.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE CALLE ASTURIAS Y SOMBRERETE DEL FRACC. VILLARREAL - 36989 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 36989 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA VILLARREAL, 25793 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ASTURIAS Y CALLE SOMBRERETE, CALLE NIÑOS HEROES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR HACIA EL SUROESTE , lon:-101.42424418, lat:26.85515141}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 380475 | 380475 | 380475 | 380475 | 380475 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-20-2023, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:380105.0, importe_modificado:380475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:8.0}} | {2218471/proyecto_INICIO, 2218471/proyecto_PROCESO, 2218471/proyecto_FIN, 2218471/proyecto_PROCESO, 2218471/proyecto_FIN, 2218471/proyecto_PROCESO, 2218471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218624 | Proyecto de inversión | 273364 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273364.0, modificado:273364.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE CAYETANO RAMOS ENTRE CALLE DANIEL RIOS Y MAYOR JUAN CASTRO DE LA COL. BUENOS AIRES - 37786 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37786 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CAYETANO RAMOS COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN C. IGNACIO ZARAGOZA POR 68 METROS DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN , lon:-101.40603278, lat:26.87802137}} | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 273364 | 273364 | 273364 | 273364 | 273364 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-25-2023, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:273020.0, importe_modificado:273364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.0}} | {2218624/proyecto_INICIO, 2218624/proyecto_PROCESO, 2218624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218629 | Proyecto de inversión | 747933 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747933.0, modificado:747933.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE FATIMA ENTRE CALLE DEL CAMPANARIO Y LAS MISIONES DE LA COL. FRACC. CAMPANARIO - 37802 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37802 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FATIMA COLONIA EL CAMPANARIO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPILLA Y CALLE DEL CAMPANARIO , CALLE DE LO RETABLOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL L SUROESTE POR IGNACIO ZARAGOZA HACIA C. , lon:-101.38730754, lat:26.90051837}} | 2023-03-15 | 2023-10-31 | 747933 | 747933 | 747933 | 747933 | 747933 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-27-2023, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:746864.13, importe_modificado:747933.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}} | {2218629/proyecto_INICIO, 2218629/proyecto_FIN, 2218629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218709 | Proyecto de inversión | 259043 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259043.0, modificado:259043.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE GIRASOL ENTRE FELIPE MENCHACA Y TEODULO FLORES COL. PALOMA CORDERO - 38182 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 38182 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA PALOMA CORDERO DE DE LA MADRID, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEODULO FLORES Y CALLE FELIPE MENCHACA, CALLE NOCHE BUENA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SU ORIENTE DEL MUNICIPIO ENTRA, lon:-101.39464914, lat:26.87315435}} | 2023-03-15 | 2023-11-30 | 259043 | 259043 | 259043 | 259043 | 259043 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-39-2023, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:258765.0, importe_modificado:259043.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2218709/proyecto_INICIO, 2218709/proyecto_PROCESO, 2218709/proyecto_FIN, 2218709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202219225 | Proyecto de inversión | 123644.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123644.47, modificado:123644.47}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE INTERNACIONAL ENTRE LAS CALLES BELLAVISTA A PEDREGAL DE SAN ANGEL DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 41295 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 41295 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE INTERNACIONAL 300 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, CALLE CALLE PEDREGAL DE SAN ANGEL POR CALLE INTERNACIONAL PARTIENDO , lon:-101.4037771, lat:26.77834833}} | 2023-05-08 | 2023-08-08 | 123644.47 | 123644.47 | 123644.47 | 123644.47 | 123644.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS ELE 008/2023, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS, monto:123644.47, importe_modificado:123644.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:195.0}} | {2219225/proyecto_INICIO, 2219225/proyecto_FIN, 2219225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202223604 | Proyecto de inversión | 4052626.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052626.2, modificado:4052626.2}} | PAVIMENTACION DE DIVERSAS CUADRAS DEL MUNICIPIO - 75345 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 75345 | S | 637 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9086.89, meta_modificada:9086.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA CIUDAD ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y AVENIDA CUAHTEMOC, AVENIDA ESPIRIDION PEÑA SON DOCE CUADRAS A PAVIMENTAR Y SU UBICACION ES LA SIGUIENTE LERD, lon:-100.86032211, lat:28.34288864}} | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 4052626.2 | 4052626.2 | 4052626.2 | 4052626.2 | 4052626.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/01/2023, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:4052626.2, importe_modificado:4052626.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9086.89}} | {2223604/proyecto_INICIO, 2223604/proyecto_PROCESO, 2223604/proyecto_INICIO, 2223604/proyecto_PROCESO, 2223604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202223850 | Proyecto de inversión | 819562.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819562.11, modificado:819562.11}} | RECARPETEO DE CALLE ALLENDE ENTRE MORELOS Y SANTOS DEGOLLADO Y CALLE CARRANZA ENTRE ALLENDE Y VICTORIA - 76941 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 76941 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3644.5, meta_modificada:3644.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ALLENDE ENTRE MORELOS Y SANTOS DEGOLLADO Y CALLE CARRANZA E, lon:-100.89280556, lat:28.41169434}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 819562.11 | 819562.11 | 819562.11 | 819562.11 | 819562.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/007, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:819562.11, importe_modificado:819562.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3644.5}} | {2223850/proyecto_INICIO, 2223850/proyecto_FIN, 2223850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202234436 | Proyecto de inversión | 6192477.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6192477.89, modificado:6192477.89}} | CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN EL EJIDO 8 DE ENERO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE SN EJIDO 8 DE ENERO, lon:-101.498881, lat:27.001511}} | 2023-05-08 | 2023-09-08 | 6192477.89 | 6192477.89 | 6192477.89 | 6192477.89 | 6192477.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-017/2023 C.F., contratista:GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:6192477.89, importe_modificado:6192477.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2234436/proyecto_INICIO, 2234436/proyecto_PROCESO, 2234436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302240797 | Proyecto de inversión | 483798.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483798.04, modificado:483798.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL MORAL - 6973 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 6973 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:151.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:151, direccion:EJIDO , 00000 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 31 KMS DE SALTILLO RUMBO A CARRETERA ANTIGUA A GENERALCEPEDA Y 20 KMS ANTES DE LLEGAR A GENEAL CEPEDA CORTA HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 1 KMS Y SE, lon:-101.28795303, lat:25.34794103}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 483798.04 | 483798.04 | 483798.04 | 483798.04 | 483798.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-016/23, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:496856.44, importe_modificado:483798.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.9}} | {2240797/proyecto_FIN, 2240797/proyecto_PROCESO, 2240797/proyecto_FIN, 2240797/proyecto_INICIO, 2240797/proyecto_FIN, 2240797/proyecto_INICIO, 2240797/proyecto_PROCESO, 2240797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302240822 | Proyecto de inversión | 970731.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970731.81, modificado:970731.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PRESA DE SAN PEDRO - 9649 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 9649 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:303.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO , 00000 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. PRESA DE SAN PEDRO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y, lon:-101.06462556, lat:24.69068129}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 970731.81 | 970731.81 | 970731.81 | 970731.81 | 970731.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-004/23, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:997885.82, importe_modificado:970731.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.51}} | {2240822/proyecto_FIN, 2240822/proyecto_INICIO, 2240822/proyecto_FIN, 2240822/proyecto_INICIO, 2240822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241427 | Proyecto de inversión | 4003888.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003888.39, modificado:4003888.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLE JOSÉ CARRILLO MACHADO, COLONIA LAS LUISAS EN TORREÓN COAHUILA - 50053 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 50053 | S | 306 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12448.0, meta_modificada:12448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ CARRILLO MACHADO COLONIA LAS LUISAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE QUERÉTARO, CALLE ARTÍCULO 123 LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DELA PRESIDENCIA M, lon:-103.40755051, lat:25.49209455}} | 2023-05-08 | 2023-09-04 | 4003888.39 | 4003888.39 | 4003888.39 | 4003888.39 | 4003888.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:26-FISM-TOR/2023, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:4003892.2, importe_modificado:4003892.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12448.0}} | {2241427/proyecto_INICIO, 2241427/proyecto_PROCESO, 2241427/proyecto_FIN, 2241427/proyecto_PROCESO, 2241427/proyecto_FIN, 2241427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241617 | Proyecto de inversión | 748383.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748383.14, modificado:731073.92}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ANDROS, COLONIA LA AMISTAD EN TORREÓN COAHUILA - 59115 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 59115 | S | 106 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1926.0, meta_modificada:1926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ANDROS COLONIA LA AMISTAD, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ATENAS Y CALLE CRETA, CALLE FIREOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL PONIENTE DE LA CIU, lon:-103.35960468, lat:25.5359517}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 731073.92 | 731073.92 | 731073.92 | 731073.92 | 731073.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCTORA GAROL S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:748383.14, importe_modificado:748383.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1926.0}} | {2241617/proyecto_INICIO, 2241617/proyecto_PROCESO, 2241617/proyecto_FIN, 2241617/proyecto_INICIO, 2241617/proyecto_PROCESO, 2241617/proyecto_FIN, 2241617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302251966 | Proyecto de inversión | 1031984 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031984.0, modificado:1031984.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE ALVARO OBREGON, ROBLE Y CARLOS ZACARIAS ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE 11 DE JULIO EN COL. AMPL. AGUILAR 3ER. SECTOR - 173799 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 173799 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON AMPLIACION AGUILAR 3R SECTOR, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS ZACARIAS Y CALLE ROBLE, CALLE ALAMO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR IGNACIOZARAGOZA, lon:-101.3939197, lat:26.88929078}} | 2023-03-15 | 2023-11-30 | 1031984 | 1031984 | 1031984 | 1031984 | 1031984 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-30-2023, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1030710.0, importe_modificado:1031984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2251966/proyecto_FIN, 2251966/proyecto_INICIO, 2251966/proyecto_FIN, 2251966/proyecto_PROCESO, 2251966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302255382 | Proyecto de inversión | 522820 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522820.0, modificado:522820.25}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA - 195070 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 195070 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-101.41324661, lat:27.23209867}} | 2023-09-12 | 2023-11-30 | 522820.25 | 522820.25 | 522820.25 | 522820.25 | 522820.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-009-2023, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:522820.25, importe_modificado:522820.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2255382/proyecto_INICIO, 2255382/proyecto_FIN, 2255382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264686 | Proyecto de inversión | 405947.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405947.8, modificado:405947.8}} | CONFORMACION DE CAMINOSEN LOS EJIDOS: CASTAÑOS, GRANJENO, EL ZAGO, LA JOYA Y PRESA CHAIREZ DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | PMC-OP-FORTA-UR-005/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139982.0, meta_modificada:139982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJIDO CASTAÑOS, GRANJENO Y EL ZAGO, lon:-101.439, lat:26.776}} | 2023-07-05 | 2023-08-05 | 405947.8 | 405947.8 | 405947.8 | 405947.8 | 405947.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA UR 005/2023, contratista:MIGUEL ANGEL JIMENEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:405947.8, importe_modificado:405947.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139982.0}} | {2264686/proyecto_FIN, 2264686/proyecto_PROCESO, 2264686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265556 | Acción | 80669.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80669.25, modificado:80669.25}} | EQUIPO DE IMPRESION - 20898 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 20898 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 80669.25 | 80669.25 | 80669.25 | 80669.25 | 80669.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMO/009/FISM/2023, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:202340.97, importe_modificado:202340.97}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:7.0}} | {2265556/proyecto_FIN, 2265556/proyecto_PROCESO, 2265556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266139 | Proyecto de inversión | 26773.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26773.5, modificado:26746.73}} | PROYECTO BACHEO ASFÁLTICO DE CALLE LAS FLORES (ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y BENITO JUÁREZ). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 2305013001101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES, lon:-99.874965, lat:27.792723}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 26746.73 | 26746.73 | 26746.73 | 26746.73 | 26746.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2266139/proyecto_INICIO, 2266139/proyecto_FIN, 2266139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | COA230302266140 | Proyecto de inversión | 13736.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13736.75, modificado:13723.01}} | PROYECTO BACHEO ASFÁLTICO DE CALLE LAREDO (ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y STA. ROSA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 2305013001201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAREDO (ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y STA. ROSA), lon:-99.87575, lat:27.790284}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 13723.01 | 13723.01 | 13723.01 | 13723.01 | 13723.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2266140/proyecto_FIN, 2266140/proyecto_PROCESO, 2266140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | COA230302267477 | Proyecto de inversión | 4746977.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4746977.76, modificado:4746977.76}} | RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CINEGAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 230701001 | N | 0 | 0 | 12715 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:cuatrocienegas coahuila, lon:-102.06717, lat:26.98708}} | 2023-06-09 | 2023-10-06 | 4746977.76 | 4746977.76 | 4746977.76 | 4746977.76 | 4746977.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270786 | Proyecto de inversión | 173779.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173779.6, modificado:173779.6}} | DESPALME Y LIMPIEZA DE ARROYO DEL AGUILILLA DESDE CALLE SABNAL DE LA COLONIA VISTA HERMOSA HASTA CALLE OCTAVIANO AGUERO DE LA COL. LAS VIRGENES DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/020/2023 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COL. VISTA HERMOSA EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.115264, lat:27.868765}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 173779.6 | 173779.6 | 173779.6 | 173779.6 | 173779.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FORTA/020/2023, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:173779.6, importe_modificado:173779.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3550.0}} | {2270786/proyecto_INICIO, 2270786/proyecto_PROCESO, 2270786/proyecto_FIN, 2270786/proyecto_INICIO, 2270786/proyecto_PROCESO, 2270786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202213315 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | (Atención y prevención de la violencia contra las mujeres con perspectiva de género) Capacitación continua para la atención y prevención de la violencia de género | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2032 (8) | S | 1583102 | 1563668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Periferico Luis Echeverria Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 900000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202215849 | Proyecto de inversión | 320656.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320656.54, modificado:320656.54}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. HIDALGO ENTRE C. NIÑOS HEROES Y C. ALATORRE EN LA CIUDAD DE MATAMOROS COAHUILA - 23267 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 23267 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.7, meta_modificada:111.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALATORRE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE, lon:-103.22836692, lat:25.5282822}} | 2023-02-13 | 2023-03-13 | 320656.54 | 320656.54 | 320656.54 | 320656.54 | 320656.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-INFRA/2023, contratista:ING. MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:320656.54, importe_modificado:320656.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.7}} | {2215849/proyecto_PROCESO, 2215849/proyecto_FIN, 2215849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216507 | Proyecto de inversión | 285219.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285219.24, modificado:403425.1}} | INTERCONEXION EN PARTE PONIENTE DEL EJIDO FLOR DE MAYO - 26038 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26038 | S | 682 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:166, direccion:EJIDO LA FLOR DE MAYO Y LA BARCA, 27467 LA FLOR DE MAYO Y LA BARCA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL EJIDO FLOR DE MAYO, lon:-103.2051817, lat:25.45708088}} | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 403425.1 | 403425.1 | 403425.1 | 403425.1 | 403425.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-INFRA/2023, contratista:MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:403425.1, importe_modificado:403425.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2216507/proyecto_INICIO, 2216507/proyecto_FIN, 2216507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202217126 | Proyecto de inversión | 340078.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340078.72, modificado:340078.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZACATECAS DE LA COLONIA HEROES DEL 47 DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 29627 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 29627 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:83.3, meta_modificada:83.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS INTERIOR SN COLONIA HÉROES DEL 47, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PUEBLA, CALLE AV. JUAREZ PRIMERA CALLE AL INICIAR LA COLONIA, lon:-101.42125109, lat:26.7829765}} | 2023-05-02 | 2023-07-02 | 340078.72 | 340078.72 | 340078.72 | 340078.72 | 340078.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS DRE 007/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS, monto:340078.72, importe_modificado:340078.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:83.3}} | {2217126/proyecto_INICIO, 2217126/proyecto_PROCESO, 2217126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218637 | Proyecto de inversión | 574681 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574681.0, modificado:574681.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE CHAMIZAL DE LA COL. BARRERA - 37866 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37866 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.0, meta_modificada:963.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR COLONIA BARRERA, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR IGNACIO ZARAGOZA HACIA C. DE LA FUENTE.GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCI, lon:-101.40443923, lat:26.89543731}} | 2023-03-15 | 2023-11-30 | 574681 | 574681 | 574681 | 574681 | 574681 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-29-2023, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:573748.24, importe_modificado:574681.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.0}} | {2218637/proyecto_PROCESO, 2218637/proyecto_INICIO, 2218637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218641 | Proyecto de inversión | 254741 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254741.0, modificado:254741.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN PRIV. NOGAL ENTRE CALLE DURAZNO Y AVE. CONSTITUCION EN COL. 5 DE ABRIL - 37878 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37878 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA NOGAL COLONIA 5 DE ABRIL, 25732 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CONSTITUCION , CALLE NICOLAS BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO AL TERMINO DEL BULEVAR CONSITUTCION, lon:-101.41011813, lat:26.94020703}} | 2023-03-15 | 2023-11-30 | 254741 | 254741 | 254741 | 254741 | 254741 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-32-2023, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:253535.0, importe_modificado:254741.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2218641/proyecto_INICIO, 2218641/proyecto_PROCESO, 2218641/proyecto_FIN, 2218641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202220769 | Proyecto de inversión | 2025287.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025287.58, modificado:2025287.58}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO CASTRO DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA - 51668 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Viesca | 51668 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.05, meta_modificada:633.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 27487 EMILIANO ZAPATA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA FEDERAL 40 SALTILLO-MATAMOROS ESCUELA PRIMARIA JUSTO CASTR, lon:-102.94387232, lat:25.48946012}} | 2023-02-24 | 2023-04-28 | 2025287.58 | 2025287.58 | 2025287.58 | 2025287.58 | 2025287.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-INFRA-2023, contratista:JOSE ARMANDO SEGURA LIRA, convocante:MUNICIPIO DE VIESCA, monto:2025287.58, importe_modificado:2025287.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:633.05}} | {2220769/proyecto_INICIO, 2220769/proyecto_PROCESO, 2220769/proyecto_FIN, 2220769/proyecto_PROCESO, 2220769/proyecto_FIN, 2220769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202229068 | Proyecto de inversión | 526500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526500.0, modificado:526500.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CAMINO ANTIGUO ALLENDE EJIDO EL AVILEÑO MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA - 115398 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nava | 115398 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO ALLENDE INTERIOR SN EJIDO AVILEÑO, 26170 COLONIA SANITARIA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO ALLENDE Y , CALLE CAMINO ANTIGUO ALLENDE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA , lon:-100.78722339, lat:28.40809865}} | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 394875 | 526500 | 526500 | 526500 | 526500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC025/2023-O, contratista:ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:904080.0, importe_modificado:904080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2900.0}} | {2229068/proyecto_INICIO, 2229068/proyecto_PROCESO, 2229068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202234298 | Proyecto de inversión | 5348780.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5348780.46, modificado:5348780.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LIBERTAD ENTRE ATILANO BARRERA Y CALLE ZACATECAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera |  | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1046.1, meta_modificada:1046.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD SN ENTRE CALLE ATILANO BARRERA Y CALLE ZACATECAS, lon:-101.453235, lat:26.920177}} | 2023-03-06 | 2023-06-06 | 5348780.46 | 5348780.46 | 5348780.46 | 5348780.46 | 5348780.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FFM-009/2023 C.F., contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:5348780.46, importe_modificado:5348780.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1046.1}} | {2234298/proyecto_INICIO, 2234298/proyecto_FIN, 2234298/proyecto_PROCESO, 2234298/proyecto_FIN, 2234298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302240852 | Proyecto de inversión | 3604244.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3604244.94, modificado:3604244.94}} | PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE CORDON TRAPEZOIDAL EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA MAGDALENAS EN LA CIUDAD DE CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA - 13100 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 13100 | S | 89 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4874.25, meta_modificada:4874.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAGDALENAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LAZARO CARDENAS SALES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR POR PRESIDEN, lon:-102.05381929, lat:26.97755029}} | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 3604244.94 | 3604244.94 | 3604244.94 | 3604244.94 | 3604244.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-02/2023, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:3604244.94, importe_modificado:3604244.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4874.25}} | {2240852/proyecto_PROCESO, 2240852/proyecto_FIN, 2240852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241099 | Proyecto de inversión | 306021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306021.5, modificado:306021.5}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO BOLIVAR - 34938 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 34938 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:EJIDO BOLÍVAR, 27953 BOLÍVAR, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOS CALLES AL NORTE DE LA ESCUELA PRIAM IGNACIO ZARAGOZA, lon:-103.01131245, lat:25.77819645}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 306021.5 | 306021.5 | 306021.5 | 306021.5 | 306021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FAISM-23-014, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:306021.5, importe_modificado:306021.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2241099/proyecto_INICIO, 2241099/proyecto_PROCESO, 2241099/proyecto_FIN, 2241099/proyecto_INICIO, 2241099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241327 | Proyecto de inversión | 425074.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425074.59, modificado:425074.59}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL MONJE, COLONIA FUENTES DEL SUR EN TORREÓN COAHUILA - 46528 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 46528 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL MONJE COLONIA FUENTES DEL SUR, 27290 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MANLIO Y CALLE SAN MELQUIADES, CALLE DEL SANTO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CI, lon:-103.41295919, lat:25.506625}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 425074.59 | 425074.59 | 425074.59 | 425074.59 | 425074.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:342236.12, importe_modificado:425074.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2241327/proyecto_PROCESO, 2241327/proyecto_FIN, 2241327/proyecto_INICIO, 2241327/proyecto_FIN, 2241327/proyecto_INICIO, 2241327/proyecto_PROCESO, 2241327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243064 | Proyecto de inversión | 187383 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187383.0, modificado:187383.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 4 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALBERTO STONE ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE ENCINOS EN FRACC. LOS REYES - 116697 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monclova | 116697 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO STONE COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE ENCINOS, PRIVADA LIBRADO LEYVA DFGYEGFUEWHF9HEWUFHEWUHGURWHGHH, lon:-101.43186639, lat:26.93867471}} | 2023-03-15 | 2023-08-31 | 187383 | 187383 | 187383 | 187383 | 187383 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-12-2023, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:186129.0, importe_modificado:187383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.5}} | {2243064/proyecto_PROCESO, 2243064/proyecto_INICIO, 2243064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243462 | Proyecto de inversión | 809577.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809577.8, modificado:809577.8}} | EJECUCION DE TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE PAVIMENTACION CON UN VOLUMEN DE 3,323.39 M2 DE CARPETA ASFALTICA, QUE INCLIYE SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA, LOS CONCEPTOS DE CORTE DE PAVIMENTO, PERFILADO, LIMPIEZA Y APLICACION DE MATERIAL DE RIEGO E IMPREGNACION, APLICACION DE LIGA, APLICACION DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE, COMPACTACION DE AREA, RETIRO DE ESCOMBRO Y RESIDUOS DE ASFALTO, EN LAS CALLES TORREON, ORIENTAL, GENERAL FRANCISCO COSS, FRANCISCO JAVIER MINA Y LIBERTAD DE CIUDAD FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. - 125376 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | 125376 | S | 1206 | 894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3323.4, meta_modificada:3323.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ, 25680 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE GENERAL FRANCISCO COSS, CALLE ORIENTAL EN LAS CALLES TORREON ORIENTAL GENE, lon:-101.45909405, lat:26.91265729}} | 2023-04-10 | 2023-05-12 | 809577.8 | 809577.8 | 809577.8 | 809577.8 | 809577.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-004/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:809577.8, importe_modificado:809577.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3323.4}} | {2243462/proyecto_INICIO, 2243462/proyecto_FIN, 2243462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243682 | Proyecto de inversión | 3444874.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3444874.02, modificado:3444874.02}} | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA OCCIDENTAL DE ESTA CIUDAD DE FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA. - 126288 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera | 126288 | S | 689 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4042.0, meta_modificada:4042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SOLEDAD INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y CALLE VICTORIANO CEPEDA, CALLE MANUEL ACUÑA PLAZA PUBLICA CONFORMADA CON LAS CALLES SOLEDAD OCCIDENTAL MANUEL , lon:-101.46085738, lat:26.9272063}} | 2023-07-03 | 2023-09-01 | 3444874.02 | 3444874.02 | 3444874.02 | 3444874.02 | 3444874.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-006/2023 C.F., contratista:SERGIO VILLARREAL LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:3444874.02, importe_modificado:3444874.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4042.0}} | {2243682/proyecto_INICIO, 2243682/proyecto_PROCESO, 2243682/proyecto_FIN, 2243682/proyecto_PROCESO, 2243682/proyecto_FIN, 2243682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302244403 | Proyecto de inversión | 1723871.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723871.4, modificado:1722687.27}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUACHICHIL MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA. - 130747 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 130747 | S | 57 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.02, meta_modificada:954.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 EJIDO HUACHICHIL EL HUACHE, 25398 HUACHICHIL (EL HUACHE), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NARCSO MENDOZA Y , SON 33 DOMICILIOS BENEFICIADOS EN HUACHICHIL CON LAS SIGUIENTES UTM 1. 0, lon:-100.82723632, lat:25.2102044}} | 2023-07-12 | 2023-08-12 | 1722687.27 | 1722687.27 | 1722687.27 | 1722687.27 | 1722687.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2023/043, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:1722687.27, importe_modificado:1722687.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.02}} | {2244403/proyecto_INICIO, 2244403/proyecto_FIN, 2244403/proyecto_INICIO, 2244403/proyecto_FIN, 2244403/proyecto_INICIO, 2244403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302251961 | Proyecto de inversión | 1987030 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987030.0, modificado:1987030.0}} | RECARPETEO EN CALLE ALAMO Y ENCINO ENTRE CALLE JUAREZ Y ROTONDA, CALLE SABINO Y ABETO ENTRE CALLE FRESNO Y ALAMO DE LA COL. LA LOMA - 173763 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 173763 | S | 97 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5587.0, meta_modificada:5587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA LA LOMA, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROBLE Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE SABINO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MAL SUROESTE POR IGNACIO ZARAGOZA HACIAEL SUR 1.2KM GIRA A LA IZQUIE, lon:-101.41684819, lat:26.88521393}} | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 1987030 | 1987030 | 1987030 | 1987030 | 1987030 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-28-2023, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1985760.0, importe_modificado:1987030.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5587.0}} | {2251961/proyecto_INICIO, 2251961/proyecto_PROCESO, 2251961/proyecto_INICIO, 2251961/proyecto_FIN, 2251961/proyecto_PROCESO, 2251961/proyecto_FIN, 2251961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302254013 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | INTERCONEXIÓN DE POZO A LA LÍNEA DE AGUA EXISTENTE EN EL EJIDO OBAYOS, EN ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA - 185777 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 185777 | S | 185 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A 20 DE NOVIEMBRE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NICOLÁS BRAVO HACIA VENUSTIANO CARRANZA. 350 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A, lon:-101.36935476, lat:27.43489643}} | 2023-05-21 | 2023-08-24 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-003-2023, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:75400.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2254013/proyecto_FIN, 2254013/proyecto_PROCESO, 2254013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302254074 | Proyecto de inversión | 134824.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134824.5, modificado:134824.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUAEN LA LOCALIDAD LA SALADA GRANDE, OCAMPO COAHUILA. - 186151 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 186151 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:96, direccion:EJIDO LA SALADA LA SALADA GRANDE, 27517 LA SALADA (LA SALADA GRANDE), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 185.6 KILOMETROS EN DIRECCIÓN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO A 50 MTS HACIA, lon:-103.27780764, lat:28.74353075}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 134824.5 | 134824.5 | 134824.5 | 134824.5 | 134824.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/001/FISM/2023, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:134824.5, importe_modificado:134824.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2254074/proyecto_PROCESO, 2254074/proyecto_INICIO, 2254074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302255754 | Proyecto de inversión | 133881.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133881.56, modificado:133881.56}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL ALICANTE, OCAMPO COAHUILA. - 197644 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 197644 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:EJIDO EL ALICANTE, 27537 EL ALICANTE, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 134.9 KILOMETROS EN DIRECCIÓN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO A 236 MTS SE ENCUENTRA LA IGLESIA Y LA PRIMARI, lon:-103.57099099, lat:27.94091206}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 133881.56 | 133881.56 | 133881.56 | 133881.56 | 133881.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/002/FISM/2023, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:133881.56, importe_modificado:133881.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2255754/proyecto_FIN, 2255754/proyecto_PROCESO, 2255754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302255755 | Proyecto de inversión | 132583.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132583.12, modificado:132583.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA UNO, OCAMPO COAHUILA. - 197646 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 197646 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:107, direccion:EJIDO SANTA ELENA UNO SANTA ELENA, 27535 SANTA ELENA UNO (SANTA ELENA), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 82.9 KILOMETROS EN DIRECCIÓN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO Y A 186 MTS L, lon:-102.97823182, lat:27.85118083}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 132583.12 | 132583.12 | 132583.12 | 132583.12 | 132583.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/003/FISM/2023, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:132583.12, importe_modificado:132583.12}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2255755/proyecto_INICIO, 2255755/proyecto_PROCESO, 2255755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302257651 | Proyecto de inversión | 234902.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234902.73, modificado:234902.73}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL SOCORRO OCAMPO COAHUILA. - 210126 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 210126 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:114, direccion:EJIDO EL SOCORRO, 27530 EL SOCORRO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA NOS DIRIJIMOS AL NORTE POR CALLE JOSE MARIA MORELOS VUELTA ALA IZQUIERDA POR CALLE NICOLAS BRAVO UNA CUADRA Y VUELTA ALA, lon:-102.31578889, lat:27.67140208}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 234902.73 | 234902.73 | 234902.73 | 234902.73 | 234902.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/004/FISM/2023, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:234902.73, importe_modificado:234902.73}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2257651/proyecto_PROCESO, 2257651/proyecto_FIN, 2257651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264953 | Acción | 207262 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207262.0, modificado:207262.0}} | REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA DE ZARAGOZA - 49277 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 49277 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-07-03 | 2023-12-30 | 207262 | 207262 | 207262 | 207262 | 207262 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-FAISM-23-PRODIM-01-A, contratista:CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:207262.0, importe_modificado:207262.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2264953/proyecto_FIN, 2264953/proyecto_PROCESO, 2264953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266133 | Proyecto de inversión | 132500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132500.0, modificado:132367.5}} | RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN ESPIRIDIÓN PEÑA ENTRE BENITO JUÁREZ NTE. Y MIGUEL HIDALGO NTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 2305003000501 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.2, meta_modificada:674.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ESPIRIDION PEÑA, lon:-100.851227, lat:28.344898}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ESPIRIDION PEÑA, lon:-100.852254, lat:28.344646}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 132367.5 | 132367.5 | 132367.5 | 132367.5 | 132367.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/02/2023/6, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:132367.5, importe_modificado:132367.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.2}} | {2266133/proyecto_INICIO, 2266133/proyecto_PROCESO, 2266133/proyecto_FIN, 2266133/proyecto_PROCESO, 2266133/proyecto_FIN, 2266133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | COA230302266138 | Proyecto de inversión | 24988.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24988.6, modificado:24963.61}} | PROYECTO BACHEO ASFÁLTICO DE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y LAREDO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 2305013001001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-99.876683, lat:27.791807}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 24963.61 | 24963.61 | 24963.61 | 24963.61 | 24963.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2266138/proyecto_FIN, 2266138/proyecto_INICIO, 2266138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | COA230302269181 | Proyecto de inversión | 812612.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812612.47, modificado:769487.44}} | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CLUB ÁGUILAS AZTECAS ENTRE JORGE LUIS FLORES Y PRIV AGUILAS AZTECAS EN COLONIA AEROPUERTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-22/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1528.04, meta_modificada:1528.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AGUILAS AZTECAS, lon:-100.9734, lat:29.3272}} | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 769487.44 | 769487.44 | 769487.44 | 769487.44 | 769487.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.04}} | {2269181/proyecto_INICIO, 2269181/proyecto_FIN, 2269181/proyecto_PROCESO, 2269181/proyecto_INICIO, 2269181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218674 | Proyecto de inversión | 278666 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278666.0, modificado:278666.0}} | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE RIO DE COATZACOALCOS ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CALLE NUEVA Y PRIV. RIO DE COATZACOALCOS ENTE CALLE COATZACOALCOS Y TOPE DE CALLE COL. BARRERA. - 38013 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monclova | 38013 | S | 39 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE RIO COATZACOALCOS COLONIA BARRERA, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTEIENDO DE LA PRESIDENCIA POR CALLE DELAFUENTE HACIA EL ORIENTE 250 M VUELTA ALA DERECHA EN CALLE BENITO JUAREZ 2 CUADRAS , lon:-101.39791854, lat:26.89284549}} | 2023-03-15 | 2023-11-30 | 278666 | 278666 | 278666 | 278666 | 278666 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SG-34-2023, contratista:COMERCIALIZADORA E IMPORTACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:278550.0, importe_modificado:278666.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2218674/proyecto_INICIO, 2218674/proyecto_PROCESO, 2218674/proyecto_FIN, 2218674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202223760 | Proyecto de inversión | 1187871.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187871.49, modificado:1187871.49}} | RECARPETEO DE CALLE HIDALGO ENTRE CARRANZA Y OCAMPO, LEONA VICARIO ENTRE BRAVO E HIDALGO, CARRANZA ENTRE BRAVO Y GUERRERO Y CARRANZA ENTRE J. O DE DOMÍNGUEZ Y ZARAGOZA - 76365 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 76365 | S | 98 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5291.1, meta_modificada:5291.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CARRANZA, CALLE GUERRERO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE OCAMPO Y CARRANZA Y CALLE LEONA VICARIO ENTRE HIDA, lon:-100.8906882, lat:28.4045269}} | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 1187871.49 | 1187871.49 | 1187871.49 | 1187871.49 | 1187871.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/006, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1187871.49, importe_modificado:1187871.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5291.1}} | {2223760/proyecto_PROCESO, 2223760/proyecto_INICIO, 2223760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202233491 | Proyecto de inversión | 224151.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224151.44, modificado:224151.44}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "PORFIRIO CÁRDENAS RIOJAS"-SUMINISTRO DE MOBILIARIO (PARCIAL) DE AULAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232600011 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA No. 300-CONOCIDO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 224151.44 | 224151.44 | 224151.44 | 224151.44 | 224151.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302240837 | Proyecto de inversión | 647952.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647952.53, modificado:647952.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO BUÑUELOS - 10396 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10396 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:202.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:88, direccion:EJIDO , 00000 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 BUÑUELOS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y, lon:-101.189445, lat:25.065601}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 647952.53 | 647952.53 | 647952.53 | 647952.53 | 647952.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-015/23, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:665452.65, importe_modificado:647952.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.53}} | {2240837/proyecto_PROCESO, 2240837/proyecto_INICIO, 2240837/proyecto_FIN, 2240837/proyecto_INICIO, 2240837/proyecto_FIN, 2240837/proyecto_PROCESO, 2240837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241261 | Proyecto de inversión | 2297900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297900.0, modificado:2262330.68}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CON PAVIMETNO ASFALTICO A EL EJIDO EL NILO - 43985 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 43985 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8790.0, meta_modificada:8790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:46, direccion:EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 2.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA A LA CIUDAD DE SALTILLO. COAHUILA, lon:-102.94629181, lat:25.73449766}} | 2023-08-21 | 2023-09-21 | 2262330.68 | 2262330.68 | 2262330.68 | 2262330.68 | 2262330.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FAISM-2023-001, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2297900.49, importe_modificado:2297900.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8790.0}} | {2241261/proyecto_INICIO, 2241261/proyecto_PROCESO, 2241261/proyecto_FIN, 2241261/proyecto_INICIO, 2241261/proyecto_PROCESO, 2241261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241499 | Proyecto de inversión | 885226.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885226.16, modificado:885226.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CRISANTEMO, EJIDO EL ÁGUILA EN TORREÓN COAHUILA - 52394 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 52394 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE TULIPANES, CALLE ROSALES LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORIENTE DE LA , lon:-103.33595621, lat:25.52939279}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 885226.16 | 885226.16 | 885226.16 | 885226.16 | 885226.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-FISM-TOR/2023, contratista:GJ OBRAS S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:885226.24, importe_modificado:885226.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2241499/proyecto_INICIO, 2241499/proyecto_PROCESO, 2241499/proyecto_FIN, 2241499/proyecto_INICIO, 2241499/proyecto_PROCESO, 2241499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241619 | Proyecto de inversión | 763050.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763050.54, modificado:763050.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLE SCORPIOS, COLONIA VALLE DEL NAZAS EN TORREÓN COAHUILA - 59230 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 59230 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2005.5, meta_modificada:2005.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SCORPIOS COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTORINI Y AVENIDA JUÁREZ, BOULEVARD LA LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILOMETROS DE DISTANCIA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-103.35822066, lat:25.5385316}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 763050.54 | 763050.54 | 763050.54 | 763050.54 | 763050.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:763509.47, importe_modificado:763509.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2005.5}} | {2241619/proyecto_PROCESO, 2241619/proyecto_INICIO, 2241619/proyecto_FIN, 2241619/proyecto_PROCESO, 2241619/proyecto_FIN, 2241619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243070 | Proyecto de inversión | 544313 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544313.0, modificado:544313.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 12 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y PRIV. ASTURIAS EN EL FRACC. VILLARREAL - 116891 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monclova | 116891 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.3, meta_modificada:161.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ASTURIAS COLONIA VILLARREAL, 25793 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ASTURIAS Y CALLE MARGARITA TALAMAS, CALLE MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA EFWFYFYGQUDGHOWHDOIHODIHDIHOIDHOI, lon:-101.42386971, lat:26.85510281}} | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 544313 | 544313 | 544313 | 544313 | 544313 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-14-2023, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:543260.0, importe_modificado:544313.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.3}} | {2243070/proyecto_INICIO, 2243070/proyecto_PROCESO, 2243070/proyecto_FIN, 2243070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243072 | Proyecto de inversión | 554084 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554084.0, modificado:554084.0}} | REHABILTACION DE RED DE AGUA POTABLE Y 34 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE MANUEL M. PONCE EN COL PRIMERO DE MAYO - 116969 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monclova | 116969 | S | 76 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA 1 DE MAYO, 25760 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE MANUEL M PONCE, CALLE SONORA SIHRIHEPIPANGPGNN, lon:-101.42806564, lat:26.88776237}} | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 554084 | 554084 | 554084 | 554084 | 554084 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-15-2023, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:552724.0, importe_modificado:554084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2243072/proyecto_PROCESO, 2243072/proyecto_FIN, 2243072/proyecto_INICIO, 2243072/proyecto_PROCESO, 2243072/proyecto_FIN, 2243072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302246164 | Proyecto de inversión | 257903.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257903.03, modificado:256791.39}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RAMOS ARIZPE. - 141035 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parras | 141035 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS ARIZPE CIUDAD PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUZQUIZ Y CALLE ACUÑA, LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LA CALLE RAMOS ARIZPE ESQUINA CON CALLE MUZQUIZ DONDE E, lon:-102.180046, lat:25.43833}} | 2023-03-21 | 2023-07-31 | 256791.39 | 256791.39 | 256791.39 | 256791.39 | 256791.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-OP-AD-005-2023, contratista:RICARDO HUMBERTO SANCHEZ GARZA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:257903.04, importe_modificado:256791.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2246164/proyecto_PROCESO, 2246164/proyecto_INICIO, 2246164/proyecto_FIN, 2246164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302251951 | Proyecto de inversión | 865061 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865061.0, modificado:865061.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN BLVD. MIGUEL ANGEL ENTRE CALLE 1O. DE MAYO Y ALAMO DE LA COL. AMPL. TECNOLOGICO - 173710 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 173710 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1513.0, meta_modificada:1513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL ANGEL AMPLIACION TECNOLÓGICO, 25716 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ALAMO, CALLE NOBEL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA AL SUROESTE POR IGNACIO ZARAGOZA HACIAC. DE LA FUENTE.GI, lon:-101.43832461, lat:26.9293526}} | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 865061 | 865061 | 865061 | 865061 | 865061 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-26-2023, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:863659.51, importe_modificado:865061.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1513.0}} | {2251951/proyecto_FIN, 2251951/proyecto_INICIO, 2251951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302258334 | Proyecto de inversión | 3653037 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3653037.0, modificado:3653037.0}} | REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL CON ESTAMPADO Y CON CORDON APARENTE EN AVE. 3 DESDE CARR. 57 A OBRERO UNIDO EN COL. OBRERA SUR - 213633 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 213633 | S | 860 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 COLONIA OBRERA SUR, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SECUNDARIA 6 Y CALLE MIGUEL DE CERVANTES , CALLE SECUNDARIA 5 PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN CALLE IGNACIO Z, lon:-101.43221253, lat:26.87199967}} | 2023-03-10 | 2023-11-30 | 3653037 | 3653037 | 3653037 | 3653037 | 3653037 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SE-42-2023, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:3652020.0, importe_modificado:3653037.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2258334/proyecto_INICIO, 2258334/proyecto_PROCESO, 2258334/proyecto_FIN, 2258334/proyecto_PROCESO, 2258334/proyecto_FIN, 2258334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265848 | Acción | 373540.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373540.88, modificado:373540.88}} | SUMINISTRO DE EQUPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - 49731 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 49731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:17.0, meta_modificada:17.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 373540.88 | 373540.88 | 373540.88 | 373540.88 | 373540.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPN001-PRODIM-FISM-2023, contratista:FELIPE ZAMARRON FRAGA, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:373540.88, importe_modificado:373540.88}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:17.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:1.0}} | {2265848/proyecto_FIN, 2265848/proyecto_PROCESO, 2265848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266146 | Proyecto de inversión | 445000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445000.0, modificado:444555.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Sabinas | 2305032001801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 20 de Noviembre entre calle Bolivar y calle 5 de Mayo, lon:-101.211436, lat:27.932449}} | 2023-07-10 | 2023-07-28 | 444555 | 444555 | 444555 | 444555 | 444555 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS-006REPUVE/2023, contratista:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, monto:443281.83, importe_modificado:443281.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}} | {2266146/proyecto_PROCESO, 2266146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | COA230302271417 | Proyecto de inversión | 601090.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601090.31, modificado:601090.31}} | AMPLIACION DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE RIVA PALACION ENTRE EMILIO CARRANZA Y RIO SABINAS EN SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | REVUPE/002/23 | N | 0 | 0 | 4200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:RIVA PALACIO ENTRE EMILIO CARRANZA Y RIO SABINAS EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.122701, lat:27.845942}} | 2023-06-08 | 2023-06-27 | 601090.31 | 601090.31 | 601090.31 | 601090.31 | 601090.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:REVUPE/002/23, contratista:JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:601090.31, importe_modificado:601090.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}} | {2271417/proyecto_INICIO, 2271417/proyecto_PROCESO, 2271417/proyecto_FIN, 2271417/proyecto_PROCESO, 2271417/proyecto_INICIO, 2271417/proyecto_PROCESO, 2271417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216530 | Proyecto de inversión | 589509.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589509.55, modificado:589509.55}} | ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO DEL EJIDO SAN JULIAN MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 26105 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26105 | S | 158 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:124, direccion:EJIDO SAN JULIÁN, 27470 SAN JULIÁN, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO AL EJIDO A PIE DE CARRETERA, lon:-103.30474818, lat:25.44363028}} | 2023-04-10 | 2023-07-05 | 589509.55 | 589509.55 | 589509.55 | 589509.55 | 589509.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-INFRA/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:589509.55, importe_modificado:589509.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:496.0}} | {2216530/proyecto_INICIO, 2216530/proyecto_FIN, 2216530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216543 | Proyecto de inversión | 1161085.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161085.95, modificado:2193308.86}} | PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DEL EJIDO NUEVO MIELERAS MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA - 26149 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26149 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.2, meta_modificada:775.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:390, direccion:EJIDO NUEVO MIELERAS LA TRES, 27477 NUEVO MIELERAS (LA TRES), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO NUEVO MIELERAS, lon:-103.3373028, lat:25.43742345}} | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 2193308.86 | 2193308.86 | 2193308.86 | 2193308.86 | 2193308.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-INFRA/2023, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2193308.86, importe_modificado:2193308.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.2}} | {2216543/proyecto_PROCESO, 2216543/proyecto_FIN, 2216543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231333 | Proyecto de inversión | 6261844.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6261844.86, modificado:6261844.86}} | SUBTERRANIZACIÓN ELÉCTRICA CENTRO HISTÓRICO (ETAPA 1) EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 231801005 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO HISTORICO MONCLOVA, lon:-101.4122, lat:26.89171}} | 2023-03-10 | 2023-08-07 | 6261844.86 | 6261844.86 | 6261844.86 | 6261844.86 | 6261844.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2971294, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6261844.86, importe_modificado:6261844.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2231333/proyecto_INICIO, 2231333/proyecto_PROCESO, 2231333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241365 | Proyecto de inversión | 1264127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264127.9, modificado:1264127.9}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE LOS CASTAÑOS, COLONIA AMPLIACIÓN LOS NOGALES EN TORREÓN COAHUILA - 48084 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 48084 | S | 135 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS CASTAÑOS COLONIA AMPLIACIÓN LOS NOGALES, 27120 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS PALOMAS Y CALLE PASEO DE LOS JILGUEROS, CALZADA RIO NAZAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 KILOMETROS TOMANDO COMO REF, lon:-103.44582374, lat:25.57004259}} | 2023-05-29 | 2023-08-15 | 1264127.9 | 1264127.9 | 1264127.9 | 1264127.9 | 1264127.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-FISM-TOR/2023, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1310907.73, importe_modificado:1310907.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}} | {2241365/proyecto_INICIO, 2241365/proyecto_PROCESO, 2241365/proyecto_FIN, 2241365/proyecto_PROCESO, 2241365/proyecto_FIN, 2241365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243060 | Proyecto de inversión | 291133 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291133.0, modificado:291133.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 12 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA AL FINAL DE LA COL. SAN PABLO - 116564 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monclova | 116564 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SAN PABLO, 25726 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITALIA Y , CALLE ROMA SBUHEIHPIAEHPIRHTSGKNRPKI, lon:-101.41611897, lat:26.95464922}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 291133 | 291133 | 291133 | 291133 | 291133 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-09-2023, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:290941.0, importe_modificado:291133.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2243060/proyecto_INICIO, 2243060/proyecto_FIN, 2243060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302251579 | Proyecto de inversión | 590839.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590839.96, modificado:590839.96}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO VILLA DE BILBAO, MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA - 171971 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Viesca | 171971 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.46, meta_modificada:176.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:46, direccion:CALLE DEL PANTEON EJIDO VILLA DE BILBAO, 27485 VILLA DE BILBAO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO AGUANAVAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EJIDO VILLA DE BILBAO, lon:-102.900025, lat:25.425917}} | 2023-03-27 | 2023-08-11 | 590839.96 | 590839.96 | 590839.96 | 590839.96 | 590839.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-INFRA/2023, contratista:INTER CONSTRUCCIONES ORT, convocante:MUNICIPIO DE VIESCA, monto:590839.96, importe_modificado:590839.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.46}} | {2251579/proyecto_PROCESO, 2251579/proyecto_INICIO, 2251579/proyecto_FIN, 2251579/proyecto_INICIO, 2251579/proyecto_PROCESO, 2251579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302258140 | Proyecto de inversión | 271546.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271546.41, modificado:271546.41}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA - 212542 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 212542 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE 10 DE SEPTIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25495 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE MAURILLO ESPINOZA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO AGUA DE LA HE, lon:-101.15162897, lat:27.22881335}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 271546.41 | 271546.41 | 271546.41 | 271546.41 | 271546.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-005-2023, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:1621118.57, importe_modificado:162118.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2258140/proyecto_INICIO, 2258140/proyecto_FIN, 2258140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302260271 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1585660.93}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO LA CORUÑA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 225497 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 225497 | S | 902 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BOULEVARD PRIMERO, BOULEVARD PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA CORUÑA DEL MUNICIPIO DE FRA, lon:-103.29780572, lat:25.88011096}} | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 1585660.93 | 1585660.93 | 1585660.93 | 1585660.93 | 1585660.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/23, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2260271/proyecto_INICIO, 2260271/proyecto_FIN, 2260271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264669 | Proyecto de inversión | 59705.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59705.09, modificado:59705.09}} | CONSTRUCCION DE 13 METROS DE RED DE AGUA POTABLE A LINEA EXISTENTE EN CALLE SAN JORGE A CALLE SAN ANTONIO ABAD EN COLONIA SAN JOSE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | PMC OP FORTA APO 004/2023 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SAN JORGE Y CALLE SAN ANTONIO ABAD COLONIA SAN JOSE , lon:-101.4305, lat:26.7954}} | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 59705.09 | 59705.09 | 59705.09 | 59705.09 | 59705.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA APO 004/2023, contratista:DORA ALICIA GARZA MONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:59705.09, importe_modificado:59705.09}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2264669/proyecto_INICIO, 2264669/proyecto_FIN, 2264669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:atender obsevaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:atender obsevaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:atender obsevaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:atender obsevaciones, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | COA230302266136 | Proyecto de inversión | 284151.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284151.86, modificado:283867.71}} | RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE TRABAJADORES ENTRE BLVD EJÉRCITO MEXICANO Y TALLERES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | 2305010000801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.0, meta_modificada:914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE TRABAJADORES SN COLONIA INDUSTRIAL, lon:-101.45503, lat:26.953097}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 283867.71 | 283867.71 | 283867.71 | 283867.71 | 283867.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-003/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1085000.0, importe_modificado:1085000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.0}} | {2266136/proyecto_INICIO, 2266136/proyecto_FIN, 2266136/proyecto_PROCESO, 2266136/proyecto_FIN, 2266136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:corregir información, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-12}, obs6: {observación:corregir información, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-12}, obs7: {observación:corregir información, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-12}, obs8: {observación:corregir información, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | COA230302266141 | Proyecto de inversión | 35227.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35227.65, modificado:35192.42}} | PROYECTO BACHEO ASFÁLTICO DE CALLE ZARAGOZA (ENTRE CALLE CANDELARIO GARZA Y GENOVEVO DE LEÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 2305013001301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA (ENTRE CALLE CANDELARIO GARZA Y GENOVEVO DE LEON), lon:-99.87859, lat:27.792946}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 35192.42 | 35192.42 | 35192.42 | 35192.42 | 35192.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2266141/proyecto_PROCESO, 2266141/proyecto_INICIO, 2266141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | COA230302267474 | Proyecto de inversión | 3947882.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3947882.65, modificado:3947882.65}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233101002 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:sanbuenaventura centro, lon:-101.54956, lat:27.05981}} | 2023-06-09 | 2023-10-06 | 3947882.65 | 3947882.65 | 3947882.65 | 3947882.65 | 3947882.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302267484 | Proyecto de inversión | 3452195.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3452195.22, modificado:3452195.22}} | PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 233401003 | N | 0 | 0 | 6744 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:sierra mojada coahuila, lon:-103.70111, lat:27.28675}} | 2023-06-16 | 2023-10-13 | 3452195.22 | 3452195.22 | 3452195.22 | 3452195.22 | 3452195.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270803 | Proyecto de inversión | 518690.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518690.45, modificado:518690.45}} | APLICACION DE BACHEO RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE AMADOR CHAPA ENTRE LAS CALLES OCAMPO Y ABEDUL DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/017/2023 | N | 0 | 0 | 7800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.86, meta_modificada:688.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE AMADOR CHAPA ENTRE CALLE OCAMPO Y ABEDUL EN EL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.10942, lat:27.862064}} | 2023-05-05 | 2023-05-25 | 518690.45 | 518690.45 | 518690.45 | 518690.45 | 518690.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FORTA/017/2023, contratista:PATRICIA RICO GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:518690.45, importe_modificado:518690.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.86}} | {2270803/proyecto_INICIO, 2270803/proyecto_PROCESO, 2270803/proyecto_FIN, 2270803/proyecto_INICIO, 2270803/proyecto_PROCESO, 2270803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302270831 | Proyecto de inversión | 802111.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802111.46, modificado:802111.46}} | RELLENO DEL ARROYO AGUILILLA PARA RECTIFICAR SU CAUCE NATURAL A LA ALTURA DEL TANQUE DEL TIRO Y PESCA OSO NEGRO DE LA COL. MAGUISTERIO EN SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/009/2023 | N | 0 | 0 | 4800 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8316.0, meta_modificada:8316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ARROYO AGUILILLA A LA ALTURA DEL TANQUE DEL TIRO Y PESCA OSO NEGRO DE LA COL. MAGUISTERIO, lon:-101.12725, lat:27.888754}} | 2023-05-05 | 2023-05-29 | 802111.46 | 802111.46 | 802111.46 | 802111.46 | 802111.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FORTA/009/2023, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:802111.46, importe_modificado:802111.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8316.0}} | {2270831/proyecto_INICIO, 2270831/proyecto_PROCESO, 2270831/proyecto_FIN, 2270831/proyecto_PROCESO, 2270831/proyecto_FIN, 2270831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302271410 | Proyecto de inversión | 601044.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601044.02, modificado:601044.02}} | ampliacion de bacheo con carpeta asfaltica en calle niños heroes entre calle 6 y calle 7 col. davila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | REVUPE/001/23 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7 COL. DAVILA EN AGUJITA COAHUILA, lon:-101.161564, lat:27.892049}} | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 601044.02 | 601044.02 | 601044.02 | 601044.02 | 601044.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:REVUPE/001/23, contratista:PATRICIA RICO GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:601044.02, importe_modificado:601044.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}} | {2271410/proyecto_INICIO, 2271410/proyecto_PROCESO, 2271410/proyecto_FIN, 2271410/proyecto_PROCESO, 2271410/proyecto_FIN, 2271410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202215807 | Proyecto de inversión | 3697617.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3697617.89, modificado:3697617.89}} | RECARPETEO ASFALTICO EN BLVD. CRISTOBAL DIAZ TERCERA ETAPA EN MATAMOROS COAHUILA - 23022 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 23022 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.2, meta_modificada:1775.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD CRISTOBAL DIAZ COLONIA LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CRISTOBAL DIAZ Y AVENIDA ACUÑA, AVENIDA SEGUNDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BLVD CRISTOBAL DIAZ ENTRE LA AV ACUÑA Y , lon:-103.2211719, lat:25.51595955}} | 2023-02-06 | 2023-04-13 | 3697617.89 | 3697617.89 | 3697617.89 | 3697617.89 | 3697617.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-INFRA/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE .C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:3697617.89, importe_modificado:3697617.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.2}} | {2215807/proyecto_INICIO, 2215807/proyecto_FIN, 2215807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216537 | Proyecto de inversión | 620227.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620227.04, modificado:620227.04}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL EJIDO RANCHO DE AFUERA - 26118 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26118 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:EJIDO RANCHO DE AFUERA, 27456 RANCHO DE AFUERA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA OFICINA DE EJIDATARIOS EN EL EJIDO RANCHO DE AFUERA, lon:-103.36108329, lat:25.62577714}} | 2023-07-20 | 2023-08-20 | 620227.04 | 620227.04 | 620227.04 | 620227.04 | 620227.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-INFRA/2023, contratista:RICARDO RAMIREZ FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:620227.04, importe_modificado:620227.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {2216537/proyecto_INICIO, 2216537/proyecto_FIN, 2216537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202222751 | Acción | 863000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863000.0, modificado:863000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 68979 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 68979 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 863000 | 863000 | 863000 | 863000 | 863000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:FIM-INFRA-GTS-01/23, contratista:SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:863000.0, importe_modificado:863000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2222751/proyecto_INICIO, 2222751/proyecto_PROCESO, 2222751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202231340 | Proyecto de inversión | 4856322.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4856322.46, modificado:4856322.46}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 232501007 | N | 0 | 0 | 176327 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTRO PIEDRAS NEGRAS , COAHUILA, lon:-100.54235, lat:28.69851}} | 2023-05-31 | 2023-09-27 | 4856322.46 | 4856322.46 | 4856322.46 | 4856322.46 | 4856322.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202235259 | Proyecto de inversión | 180499.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180499.6, modificado:180499.6}} | REHABILITACION DE PLAZA EN EJIDO SAN ALBERTO MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | FM26/04/2023 | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.8, meta_modificada:85.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:SAN ALBERTO, lon:-101.296008, lat:27.441615}} | 2023-04-12 | 2023-05-25 | 180499.6 | 180499.6 | 180499.6 | 180499.6 | 180499.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/04/2023, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:180499.6, importe_modificado:180499.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.8}} | {2235259/proyecto_PROCESO, 2235259/proyecto_INICIO, 2235259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302240812 | Proyecto de inversión | 499199.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499199.88, modificado:496856.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PALMA GORDA - 8792 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8792 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:159, direccion:, 00000 PALMA GORDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. A 890 MTS AL SURESTE DEL PANTEÓN COMUNITARIO PALMA GORDA VIRAR HACIA EL SUROESTE 118 227 Y 380 MTS. LA VIVIENDA S, lon:-101.16224122, lat:25.38136885}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 496856.44 | 496856.44 | 496856.44 | 496856.44 | 496856.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-017/23, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:496856.44, importe_modificado:496856.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2240812/proyecto_FIN, 2240812/proyecto_INICIO, 2240812/proyecto_PROCESO, 2240812/proyecto_INICIO, 2240812/proyecto_PROCESO, 2240812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241270 | Proyecto de inversión | 930479.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930479.87, modificado:930479.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ROSALES, EJIDO EL ÁGUILA EN TORREÓN COHAUILA - 44401 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 44401 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.4, meta_modificada:1166.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GASANIAS Y CALLE NARDO, SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA ORIENTE DE LA CIUDAD PASANDO EL CAMPO MILITAR EN UN RECORRIDO DE 10KM SE ENC, lon:-103.33494831, lat:25.53036914}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 930479.87 | 930479.87 | 930479.87 | 930479.87 | 930479.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FISM-TOR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:930479.87, importe_modificado:930479.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.4}} | {2241270/proyecto_INICIO, 2241270/proyecto_PROCESO, 2241270/proyecto_INICIO, 2241270/proyecto_FIN, 2241270/proyecto_INICIO, 2241270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241504 | Proyecto de inversión | 624297.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624297.97, modificado:624297.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PLAZA Y DEL CAMPO DE BEISBOL, EJIDO LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA - 52464 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 52464 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA JOYITA Y CALLE ÁGATA, CERRADA LEVANTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA POR LA AV JUÁRES HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD PR, lon:-103.33754454, lat:25.54082939}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 624297.97 | 624297.97 | 624297.97 | 624297.97 | 624297.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-FISM-TOR/2023, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:624330.04, importe_modificado:624330.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2241504/proyecto_INICIO, 2241504/proyecto_PROCESO, 2241504/proyecto_INICIO, 2241504/proyecto_FIN, 2241504/proyecto_PROCESO, 2241504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243048 | Proyecto de inversión | 244123 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244123.0, modificado:244123.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 31 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18 DE LA COL.SAN CARLOS - 116293 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monclova | 116293 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA SAN CARLOS, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18, CALLE PUERTO DE ACAPULCO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN C IGNACIO ZARAGOZA DURANTE 61 METROS DA, lon:-101.40011211, lat:26.90519309}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 244123 | 244123 | 244123 | 244123 | 244123 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-07-2023, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:243450.0, importe_modificado:244123.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2243048/proyecto_PROCESO, 2243048/proyecto_FIN, 2243048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243057 | Proyecto de inversión | 291740 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291740.0, modificado:291740.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y 7 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALBERTO STONE ENTRE AVE. 147 Y MARTIRES DE CANANEA EN COL. LOS REYES - 116439 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monclova | 116439 | S | 20 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO STONE COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA AV. 147 Y CALLE MARTIRES DE CANANEA, CALLE PRIVADA LIBRADO LEYVA SURHTINBHGURHIESJERJEPSIFHPIHIDHIOHFIOSFHOHIHI, lon:-101.43213736, lat:26.93925996}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 291740 | 291740 | 291740 | 291740 | 291740 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-08-2023, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:290185.0, importe_modificado:291740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2243057/proyecto_PROCESO, 2243057/proyecto_FIN, 2243057/proyecto_INICIO, 2243057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243062 | Proyecto de inversión | 303416 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303416.0, modificado:303416.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 6 TOMAS DOMICILIARIAS EN BLVD. MIGUEL ANGEL ENTRE PRIV. ALAMOS Y PRIV. VIOLETAS DE LA COL. TECNOLÓGICO - 116634 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monclova | 116634 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BLVD MIGUEL ANGEL COLONIA TECNOLÓGICO, 25716 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE VIOLETAS, CALLE MARIE CURIE EBIREWUHUHWIGIWRJGI0JRGJR, lon:-101.43635786, lat:26.92816916}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 303416 | 303416 | 303416 | 303416 | 303416 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-AP-11-2023, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:302650.0, importe_modificado:303416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2243062/proyecto_INICIO, 2243062/proyecto_PROCESO, 2243062/proyecto_FIN, 2243062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302243464 | Proyecto de inversión | 584450.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584450.2, modificado:584450.2}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERICO HERNÁNDEZ MIRELES, COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE EN TORREÓN COAHUILA - 125380 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 125380 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.45, meta_modificada:706.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS JOYAS COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LA PRIMAVERA Y CALZADA SECCIÓN 38, AVENIDA DE LOS METALES LA OBRA QUEDA A 10 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDE, lon:-103.38222107, lat:25.51441001}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 584450.2 | 584450.2 | 584450.2 | 584450.2 | 584450.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061-FISM-TOR/2023, contratista:GABRIEL MONTOYA VILLA, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:584450.47, importe_modificado:584450.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.45}} | {2243464/proyecto_PROCESO, 2243464/proyecto_FIN, 2243464/proyecto_PROCESO, 2243464/proyecto_INICIO, 2243464/proyecto_PROCESO, 2243464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302248968 | Proyecto de inversión | 326487.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326487.66, modificado:326487.66}} | PAVIMENTO DE CALLE CARRANZA ENTRE BRAVO Y TERAN - 157393 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 157393 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.66, meta_modificada:841.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERAN Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE CARRANZA ENTRE TERAN Y BRAVO, lon:-100.88832859, lat:28.40766698}} | 2023-07-25 | 2023-12-31 | 326487.66 | 326487.66 | 326487.66 | 326487.66 | 326487.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-23-INFRA/008, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:326487.66, importe_modificado:326487.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.66}} | {2248968/proyecto_PROCESO, 2248968/proyecto_FIN, 2248968/proyecto_INICIO, 2248968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302254057 | Proyecto de inversión | 278000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278000.0, modificado:278000.0}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN PREESCOLAR U HOMOLOGO JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA, EN ESCOBEDO COAHUILA - 186082 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 186082 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO MILITAR CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE 6 DE MAYO, CALLE MARIANO MATAMOROS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA LA ZONA CENTRO EN EL JARDIN DE NIÑOS , lon:-101.41130495, lat:27.23589606}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-004-2023, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:278000.0, importe_modificado:278000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2254057/proyecto_INICIO, 2254057/proyecto_FIN, 2254057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | COA230302257774 | Proyecto de inversión | 196089.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196089.9, modificado:196089.9}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES OCAMPO COAHUILA. - 210710 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 210710 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:44, direccion:EJIDO LOS LAURELES, 27508 LOS LAURELES, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NORTE POR CALLE ESCOBEDO Y CONTINUAR POR LA CARRTERA TERRACERIA HACIA EL NORESTE POR 50KM., lon:-102.02592215, lat:27.35697487}} | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 196089.9 | 196089.9 | 196089.9 | 196089.9 | 196089.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/005/FISM/2023, contratista:MOVERGY SA DE CV, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:196089.9, importe_modificado:196089.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2257774/proyecto_INICIO, 2257774/proyecto_FIN, 2257774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302258039 | Proyecto de inversión | 368806.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368806.05, modificado:368806.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA - 211867 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 211867 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:CALLE 10 DE SEPTIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25495 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE WENCESLAO IBARRA, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA ENTR, lon:-101.15190578, lat:27.22884078}} | 2023-09-15 | 2023-11-22 | 368806.05 | 368806.05 | 368806.05 | 368806.05 | 368806.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-005-2023, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:1621118.57, importe_modificado:162118.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2258039/proyecto_INICIO, 2258039/proyecto_FIN, 2258039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra se encuentra dentro del total del contrato MEC-FISM-005-2023, trimestre:3.0, usuario:euniceapuenter, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265501 | Acción | 252149.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252149.2, modificado:252149.2}} | MOBILIARIO DE OFICINA - 8424 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 8424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2023-07-31 | 2023-08-15 | 252149.2 | 252149.2 | 252149.2 | 252149.2 | 252149.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM 1/23, contratista:GUSTAVO ALVARADO ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:567764.0, importe_modificado:567764.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:37.0}} | {2265501/proyecto_FIN, 2265501/proyecto_INICIO, 2265501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302265568 | Acción | 30408.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30408.75, modificado:30408.75}} | EQUIPAMIENTO DE COMPUTO - 21368 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 21368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2023-08-01 | 2023-08-29 | 30408.75 | 30408.75 | 30408.75 | 30408.75 | 30408.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMO/009/FISM/2023, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:202340.97, importe_modificado:202340.97}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2265568/proyecto_INICIO, 2265568/proyecto_FIN, 2265568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266130 | Proyecto de inversión | 1305720.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305720.28, modificado:1268680.01}} | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE C. ANTONIO RENTERÍA M. ENTRE C. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA A AV. SUR PTE. FRACC. ALTOS DE SANTA TERESA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 2305002000201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3895.71, meta_modificada:3895.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANTONIO RENTERIA, lon:-100.9628, lat:29.2994}} | 2023-08-01 | 2024-03-31 | 1268680.01 | 1268680.01 | 1268680.01 | 1268680.01 | 1268680.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3895.71}} | {2266130/proyecto_FIN, 2266130/proyecto_PROCESO, 2266130/proyecto_INICIO, 2266130/proyecto_PROCESO, 2266130/proyecto_FIN, 2266130/proyecto_PROCESO, 2266130/proyecto_INICIO, 2266130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | COA230202216080 | Proyecto de inversión | 380077 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380077.0, modificado:380077.0}} | RECARPETEO ASFALTICO EN PROLONGACION RAYON ENTRE HIGUERAS Y DURAZNOS - 24252 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 24252 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.22, meta_modificada:208.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION RAYON COLONIA SANTA CECILIA, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION RAYON Y AVENIDA HIGUERAS, AVENIDA DURAZNOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA SECILIA A 100 METROS DE LA ESCUELA , lon:-103.22072831, lat:25.53253334}} | 2023-02-13 | 2023-03-13 | 380077 | 380077 | 380077 | 380077 | 380077 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-INFRA/2023, contratista:RICARDO RAMIREZ FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:379636.39, importe_modificado:379636.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.22}} | {2216080/proyecto_INICIO, 2216080/proyecto_FIN, 2216080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202216536 | Proyecto de inversión | 256429 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256429.0, modificado:504710.2}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL EJIDO MARAVILLAS ESCUADRA - 26117 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matamoros | 26117 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.87, meta_modificada:713.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:EJIDO MARAVILLAS, 27456 MARAVILLAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO MARAVILLAS, lon:-103.33960221, lat:25.65852937}} | 2023-07-02 | 2023-08-02 | 504710.2 | 504710.2 | 504710.2 | 504710.2 | 504710.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-INFRA/2023, contratista:RICARDO RAMIREZ FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:504710.2, importe_modificado:504710.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.87}} | {2216536/proyecto_INICIO, 2216536/proyecto_PROCESO, 2216536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218376 | Proyecto de inversión | 1418563 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418563.0, modificado:1418563.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 23 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE HERMENEGILDO FLORES Y VELIA CAMPOS ENTRE MANUEL ACUÑA Y 21 DE MARZO DE LA COL. CHINAMECA - 36565 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 36565 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO FLORES COLONIA CHINAMECA, 25748 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VELIA CAMPOS Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE 21 DE MARZO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR 68 METROS HACIA EL SUROES, lon:-101.40148061, lat:26.92122501}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 1418563 | 1418563 | 1418563 | 1418563 | 1418563 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-18-2023, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:1415950.0, importe_modificado:1418563.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:23.0}} | {2218376/proyecto_INICIO, 2218376/proyecto_FIN, 2218376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202218545 | Proyecto de inversión | 541475 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541475.0, modificado:541475.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BLVD. MIGUEL ÁNGEL ENTRE PRIV. ÁLAMOS Y PRIV. VIOLETAS DE LA COL. TECNOLÓGICO. - 37333 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Monclova | 37333 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BLVD MIGUEL ANGEL COLONIA TECNOLÓGICO, 25716 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA ALAMOS Y PRIVADA VIOLETAS, CALLE MARIE CURIE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR POR 68 MTS AL SUROESTE POR IGNA, lon:-101.43663599, lat:26.92818895}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 541475 | 541475 | 541475 | 541475 | 541475 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-22-2023, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:540120.0, importe_modificado:541475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:12.0}} | {2218545/proyecto_PROCESO, 2218545/proyecto_INICIO, 2218545/proyecto_FIN, 2218545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202222392 | Proyecto de inversión | 1017824.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017824.07, modificado:1017824.07}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD JUAN MARTINEZ PACHIN MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA - 66043 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nava | 66043 | S | 13000 | 13000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BOULEVARD MONDRAGON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS BOULEVARD MONDRAGON ENTRE CALLE ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA CENT, lon:-100.75749107, lat:28.42644789}} | 2023-05-30 | 2023-12-31 | 1017824.07 | 1017824.07 | 1017824.07 | 1017824.07 | 1017824.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC024/2023-O, contratista:DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ENERGIAS RENOVABLES DE SALTILLO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:1017824.07, importe_modificado:1017824.07}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}} | {2222392/proyecto_INICIO, 2222392/proyecto_PROCESO, 2222392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202224044 | Proyecto de inversión | 124278.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124278.94, modificado:124278.94}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EJIDO EL ZAGO DEL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA DE ZARAGOZA - 78455 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 78455 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:396, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL ZAGO, 25870 MARTHA SIFUENTES, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO PROP MARTA SIFUENTES Y CAMINO PROPIEDAD EVERARDO ALVAREZ, CAMINO PROP JUAN ALVAREZ CAMINO AL CAÑON DEL TOBOSO ENTRE LOS CAMINOS A LAS, lon:-101.460222, lat:26.606234}} | 2023-05-30 | 2023-07-15 | 124278.94 | 124278.94 | 124278.94 | 124278.94 | 124278.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS ELE 014/2023, contratista:PROVEEDORA Y EQUIPOS PAISA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS, monto:124278.94, importe_modificado:124278.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2224044/proyecto_INICIO, 2224044/proyecto_PROCESO, 2224044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230202224051 | Proyecto de inversión | 18503.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18503.74, modificado:18503.74}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE LUCIO BLANCO ENTRE LAS CALLES UNIVERSIDAD Y REVOLUCION DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA DE ZARAGOZA - 78468 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 78468 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO BLANCO 500 INTERIOR 500 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE REVOLUCION CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y REVOLUCION , lon:-101.40499551, lat:26.79011476}} | 2023-05-23 | 2023-08-23 | 18503.74 | 18503.74 | 18503.74 | 18503.74 | 18503.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS ELE 017/2023, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS, monto:18503.74, importe_modificado:18503.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:45.0}} | {2224051/proyecto_PROCESO, 2224051/proyecto_INICIO, 2224051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302240833 | Proyecto de inversión | 1321047.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321047.31, modificado:1321047.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA VENTURA - 10339 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10339 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.96, meta_modificada:413.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:EJIDO , 00000 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 LA VENTURA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y, lon:-100.88987048, lat:24.63707357}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1321047.31 | 1321047.31 | 1321047.31 | 1321047.31 | 1321047.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-006/23, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1330386.5, importe_modificado:1321047.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.04}} | {2240833/proyecto_INICIO, 2240833/proyecto_PROCESO, 2240833/proyecto_FIN, 2240833/proyecto_INICIO, 2240833/proyecto_PROCESO, 2240833/proyecto_FIN, 2240833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241497 | Proyecto de inversión | 1226185.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226185.94, modificado:1226185.94}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ABASOLO, COLONIA NUEVO TORREÓN EN TORREÓN COAHUILA - 52363 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 52363 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3622.5, meta_modificada:3622.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA NUEVO TORREÓN, 27060 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 33 Y CALLE 36, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICPAL HACIA EL ORIENT, lon:-103.41148606, lat:25.54203674}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 1226185.94 | 1226185.94 | 1226185.94 | 1226185.94 | 1226185.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-FISM-TOR/2023, contratista:DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1228774.68, importe_modificado:1228774.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3622.5}} | {2241497/proyecto_FIN, 2241497/proyecto_INICIO, 2241497/proyecto_PROCESO, 2241497/proyecto_INICIO, 2241497/proyecto_PROCESO, 2241497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241503 | Proyecto de inversión | 1030938.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030938.51, modificado:1030938.51}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE L, COLONIA EDUARDO GUERRA EN TORREÓN COAHUILA - 52450 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 52450 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE L COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SEXTA Y AVENIDA OCTAVA, CALLE K LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORIENTE POR EL BOULEVARD R, lon:-103.42806539, lat:25.51688871}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 1030938.51 | 1030938.51 | 1030938.51 | 1030938.51 | 1030938.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-FISM-TOR/2023, contratista:REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1032727.57, importe_modificado:1032727.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2241503/proyecto_INICIO, 2241503/proyecto_FIN, 2241503/proyecto_PROCESO, 2241503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302241741 | Proyecto de inversión | 1381466.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381466.2, modificado:1381466.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EJIDAL TRAMO PALOMAS 38 KMS - 64995 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 64995 | S | 35 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:EJIDO ESTANQUE DE PALOMAS LAS PALOMAS, 27690 ESTANQUE DE PALOMAS (LAS PALOMAS), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE VENUSTIANO CARRANZA 4 CUADRAS HASTA LLEGAR GIRA, lon:-101.93420865, lat:26.44954603}} | 2023-09-15 | 2023-11-08 | 1381466.2 | 1381466.2 | 1381466.2 | 1381466.2 | 1381466.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-05/2023, contratista:VICTOR MANUEL LEIJA VEGA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:1381466.2, importe_modificado:1381466.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:38.0}} | {2241741/proyecto_INICIO, 2241741/proyecto_FIN, 2241741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302251736 | Proyecto de inversión | 562452 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562452.0, modificado:562452.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CORDON TRAPEZOIDAL EN CALLE NUEVA ROSITA ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE SAN PEDRO DE LA COL. OSCAR - 172789 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 172789 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA ROSITA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN LORENZO, CALLE MATAMOROS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN C.IGNACIO ZARAG, lon:-101.38744405, lat:26.88150095}} | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 562452 | 562452 | 562452 | 562452 | 562452 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-SF-24-2023, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:560785.0, importe_modificado:562452.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.0}} | {2251736/proyecto_INICIO, 2251736/proyecto_PROCESO, 2251736/proyecto_FIN, 2251736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302255379 | Proyecto de inversión | 455750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455750.0, modificado:455750.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE CON PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA. - 195026 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 195026 | S | 78 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ESTACION HERMANAS, CALLE VICENTE GUERRERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA PALAZA PRINCIPAL DEL MUNICI, lon:-101.41250658, lat:27.23472272}} | 2023-09-13 | 2023-11-30 | 455750 | 455750 | 455750 | 455750 | 455750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC-FISM-007-2023, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA, monto:455750.0, importe_modificado:455750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2255379/proyecto_INICIO, 2255379/proyecto_FIN, 2255379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302264996 | Acción | 40772.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40772.97, modificado:40772.97}} | ADQUIISICION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y TEOSRERIA MUNICIPAL - 52291 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 52291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 40772.97 | 40772.97 | 40772.97 | 40772.97 | 40772.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMO/009/FISM/2023, contratista:OSCAR PERALES ESPARZA, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:202340.97, importe_modificado:202340.97}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:9.0}} | {2264996/proyecto_PROCESO, 2264996/proyecto_FIN, 2264996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302266135 | Proyecto de inversión | 800848.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800848.14, modificado:800047.29}} | RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE OAXACA ENTRE SOLEDAD Y EMILIO CARRANZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera | 2305010000701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2576.0, meta_modificada:2576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA SN, lon:-101.460126, lat:26.923479}} | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 800047.29 | 800047.29 | 800047.29 | 800047.29 | 800047.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPU-003/2023 C.F., contratista:ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, monto:1085000.0, importe_modificado:1085000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2576.0}} | {2266135/proyecto_INICIO, 2266135/proyecto_PROCESO, 2266135/proyecto_FIN, 2266135/proyecto_PROCESO, 2266135/proyecto_FIN, 2266135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:corregir información, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-12}, obs6: {observación:corregir información, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-12}, obs7: {observación:corregir información, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-12}, obs8: {observación:corregir información, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | COA230302266137 | Proyecto de inversión | 26773.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26773.5, modificado:26746.73}} | PROYECTO BACHEO ASFÁLTICO DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS (ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y AV. REVOLUCIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 2305013000901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:JOSE MARIA MORELOS, lon:-99.876311, lat:27.793039}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 26746.73 | 26746.73 | 26746.73 | 26746.73 | 26746.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2266137/proyecto_INICIO, 2266137/proyecto_FIN, 2266137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:favor de actualizar el avance físico - financiero, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs6: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs7: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}, obs8: {observación:a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | COA230302269232 | Proyecto de inversión | 572217.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572217.33, modificado:572217.33}} | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE LAS SIGUIENTES CALLES:AGUA PRIETA ENTRE LAZARO CARDENAS Y PLUTARCO ELIAS CALLES UBICADA EN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA Y YULAN ENTRE CEIBA Y AVELLANO UBICADA EN FRACC CEDROS EN CIUDAD ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-23/2023 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.36, meta_modificada:354.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:YULAN, lon:-100.9931, lat:29.3097}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AGUA PRIETA, lon:-100.9437, lat:29.3034}} | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 572217.33 | 572217.33 | 572217.33 | 572217.33 | 572217.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.36}} | {2269232/proyecto_PROCESO, 2269232/proyecto_INICIO, 2269232/proyecto_PROCESO, 2269232/proyecto_FIN, 2269232/proyecto_INICIO, 2269232/proyecto_FIN, 2269232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | COA230302269354 | Proyecto de inversión | 306576.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306576.4, modificado:306576.4}} | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO MOTA DE CORONA A UN COSTADO DE BOULEVARD PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | MPC-FEMPH-005/2023 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:MOTA DE CORONA, lon:-101.184079, lat:27.423812}} | 2023-05-05 | 2023-07-13 | 306576.4 | 306576.4 | 306576.4 | 306576.4 | 306576.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-005/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:306576.4, importe_modificado:306576.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2269354/proyecto_INICIO, 2269354/proyecto_FIN, 2269354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COA230102206547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000.56 | 190524.43
COA230102206625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000.8 | 272197.48
COA230102207015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98719.47 | 96030.62
COA230102207023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198130.78 | 156154.65
COA230102207106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290714.08 | 219225.5
COA230102207160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672555.56 | 649326.73
COA230102207467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7675529.2 | 7675529.2
COA230102207576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400000 | 3400000
COA230102207702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589647.28 | 589647.28
COA230102207986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1232495.87 | 1232495.87
COA230102208036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671448.83 | 488878.52
COA230102210927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA230102210933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2000000 | 2000000
COA230102212151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499854.7 | 1499854.7
COA230102212335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2976002.25 | 2976002.25
COA230102212337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119532.77 | 119532.77
COA230102212339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1233062.43 | 1233062.43
COA230102212344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1147527.96 | 1147527.96
COA230102212353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2039139.01 | 2039139.01
COA230102212355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1261046.23 | 1261046.23
COA230102212367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1891133.28 | 1891133.28
COA230102212370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 874894.12 | 874894.12
COA230102212383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 257517.91 | 257517.91
COA230102212390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710401.31 | 710401.31
COA230102212401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670208 | 670208
COA230102212406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713952.35 | 713952.35
COA230102212407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1245847 | 1245847
COA230102212412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 827230 | 827230
COA230102212414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692187.72 | 692187.72
COA230102212417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 389095.03 | 389095.03
COA230102212430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2478455.25 | 2478455.25
COA230102212434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66622.43 | 66622.43
COA230102212440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1610659 | 1610659
COA230102212443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 775032.74 | 775032.74
COA230102212456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 214240 | 214240
COA230102212465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5306737 | 5854458.73
COA230102212471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297142.25 | 297142.25
COA230202214362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3001040.64 | 2940959.86
COA230202214780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2950135.21 | 2943871.2
COA230202215146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 732201.94
COA230202216511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328030.97 | 328030.97
COA230202216540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1654761.99 | 1654761.99
COA230202218705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288724 | 288724
COA230202219353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526941.13 | 464515.16
COA230202219366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435000 | 1138404.29
COA230202219432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3592759.85 | 3592759.85
COA230202220826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787000 | 787000
COA230202221016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404000 | 404000
COA230202221174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504000 | 504000
COA230202221650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1256517 | 1256517
COA230202222284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49999.82 | 49999.82
COA230202224655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22007.17 | 22007.17
COA230202231336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2955375.12 | 2955370.45
COA230202232320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 51481414 | 51481414
COA230202233410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169278.58 | 1169278.58
COA230202233425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 665864.51 | 665864.51
COA230202233453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505441 | 505441
COA230202233460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 221903 | 221903
COA230202233469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1126468 | 1126468
COA230202233470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546458 | 546458
COA230202233475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10086329 | 10086329
COA230202233476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789262 | 789262
COA230202233483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 279510 | 279510
COA230202233965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 540587 | 540046.41
COA230302241325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887180.32 | 887180.32
COA230302241423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997641.48 | 997641.48
COA230302241734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278727.21 | 278727.21
COA230302241881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971363.56 | 971363.56
COA230302243044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782370 | 782370
COA230302243233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1397869.95 | 1397869.95
COA230302243449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099906.99 | 1099906.99
COA230302250119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135576.46 | 135576.46
COA230302250236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
COA230302250450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502415.78 | 1502415.78
COA230302250567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781865.13 | 781865.13
COA230302253570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963804.07 | 963804.07
COA230302253902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217581.71 | 217581.71
COA230302256368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169755.82 | 169755.82
COA230302257508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4845135.04 | 4845135.04
COA230302257564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122496 | 122496
COA230302258443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580363.74 | 580363.74
COA230302260276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139175 | 139175
COA230302260400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118923.45 | 118923.45
COA230302263158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2278008.63 | 2278008.63
COA230302263798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1997935.45 | 1997935.45
COA230302264005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1487396.2 | 1487396.2
COA230302264952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207262 | 207262
COA230302265523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152226 | 152226
COA230302265530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677890 | 677890
COA230302265569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50490 | 50490
COA230302266444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6000000
COA230302266446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
COA230302267571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3452664.37 | 3452664.37
COA230302267671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2034763.19 | 2034763.19
COA230302267935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7300000.02 | 7300000.02
COA230302269278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4808581.35 | 4808581.35
COA230302270041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 81193.97 | 81193.97
COA230302270090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 226924 | 226924
COA230302270095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1021472.86 | 1021472.86
COA230302270103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785618 | 785618
COA230302270113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729991 | 729991
COA230302270331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3028145.36 | 3028145.36
COA230302270340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1999996 | 1999996
COA230302270341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1117903 | 1117903
COA230302271910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764271 | 764271
COA230102206505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619322.84 | 619322.84
COA230102206528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364000 | 363467.21
COA230102206930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416000 | 391847.74
COA230102208804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6500000 | 6500000
COA230102208806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19122244 | 19318278.39
COA230102208811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1698914 | 1698914
COA230102210918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 977491.81 | 977491.81
COA230102211556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7128452.01 | 7117319.12
COA230102212154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2882709.55 | 2882709.55
COA230102212156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1154754.32 | 1154754.32
COA230102212157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3831277.46 | 3831277.46
COA230102212334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 612652.29 | 612652.29
COA230102212338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513159.18 | 513159.18
COA230102212348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1106706.64 | 1106706.64
COA230102212354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 834661.19 | 834661.19
COA230102212360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2741415.4 | 2741415.4
COA230102212377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1617250.42 | 1617250.42
COA230102212381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544942.77 | 544942.77
COA230102212393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546854.87 | 546854.87
COA230102212394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757712.74 | 757712.74
COA230102212398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690587.93 | 690587.93
COA230102212399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1370149.09 | 1370149.09
COA230102212404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 946164.21 | 946164.21
COA230102212420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1644709.33 | 1644709.33
COA230102212426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785594.79 | 785594.79
COA230102212428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1373298.43 | 1373298.43
COA230102212431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 605167.53 | 605167.53
COA230102212436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1024596 | 1024596
COA230102212446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306729 | 306729
COA230102212449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1552143.44 | 1552143.44
COA230102212455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345563 | 345563
COA230102212479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 983491 | 983491
COA230102213062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000417 | 0
COA230102213066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2272728.8 | 0
COA230202216028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96679.82 | 96679.82
COA230202216525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1624004.27 | 624004.27
COA230202216544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49678.42 | 49678.42
COA230202217307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890000 | 412000
COA230202217805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112125.48 | 107452.84
COA230202218316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5462466.27 | 5462466.27
COA230202218319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3959236.33 | 3959236.33
COA230202218985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078000 | 944586.55
COA230202219384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5426992.13 | 5426992.13
COA230202220521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
COA230202220961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648000 | 648000
COA230202221682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651684.81 | 651684.81
COA230202222910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195924.6 | 195924.6
COA230202223254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
COA230202228502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3225257.75 | 3225257.75
COA230202230981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28653160 | 28653160
COA230202232213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 184552 | 184367.45
COA230202232214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 184828 | 184643.17
COA230202233395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1516400 | 1516400
COA230202233399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 629973 | 629973
COA230202233412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526011.23 | 526011.23
COA230202233419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1308558 | 1308558
COA230202233421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 822661 | 822661
COA230202233429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 674796 | 674796
COA230202233435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400968 | 1400968
COA230202233441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753187 | 753187
COA230202233442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 423895 | 423895
COA230202233444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566372 | 566372
COA230202233448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1239086.57 | 1239086.57
COA230202233464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3136075.73 | 3136075.73
COA230202233465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3523519 | 3523519
COA230202233484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 187545 | 187545
COA230202233485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 307416 | 307416
COA230202233744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1991831.16 | 1991831.16
COA230202235253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 425899.22 | 425899.22
COA230302240836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545983.86 | 545983.86
COA230302241106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1256992.5 | 1256992.5
COA230302241278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307490.53 | 307490.53
COA230302241415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1751724.54 | 1751724.54
COA230302241434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234523.67 | 234523.67
COA230302241611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1460544.47 | 1460544.47
COA230302241838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266701.23 | 266701.23
COA230302242518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1522111.89 | 1522111.89
COA230302243420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240095.66 | 1240095.66
COA230302250152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110848.92 | 1110848.92
COA230302250792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
COA230302256385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169755.82 | 169755.82
COA230302259048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2924621.13 | 2924621.13
COA230302260206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3976925.28 | 3976925.28
COA230302260417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169755.82 | 169755.82
COA230302263940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2959513.95 | 2959513.95
COA230302265531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49588 | 49588
COA230302266148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5067500 | 5067500
COA230302267560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3452664.37 | 3452664.37
COA230302267566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5482856.43 | 5482856.43
COA230302267582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4013582.24 | 4013582.24
COA230302267590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4937036.56 | 4937036.56
COA230302267664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500616.62 | 4500616.62
COA230302269749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 299999.94 | 299999.94
COA230302270101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 257931.48 | 257931.48
COA230302270110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1165088.44 | 1165088.44
COA230302270111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330783 | 330783
COA230302270112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 242986 | 242986
COA230302270334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2078920.33 | 2078920.33
COA230302270335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2017381.89 | 2017381.89
COA230302270337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2241693.23 | 2241693.23
COA230302271423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
COA230102206524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000.48 | 167850.84
COA230102206621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000.72 | 206896.72
COA230102206733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588001.68 | 571967.93
COA230102206795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000.6 | 204161.16
COA230102206908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000.56 | 196000.56
COA230102207131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161131.02 | 161131.02
COA230102207188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926246.3 | 923714.01
COA230102207257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123246.07 | 113966.62
COA230102207422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
COA230102207432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2039647.7 | 2039171.24
COA230102207465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249642.67 | 204565.2
COA230102207968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
COA230102208112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
COA230102212152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1397831.17 | 1397831.17
COA230102212347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1830945.86 | 1830945.86
COA230102212372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435870.42 | 435870.42
COA230102212380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 289619.18 | 289619.18
COA230102212395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 579128.16 | 579128.16
COA230102212396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711500.12 | 711500.12
COA230102212408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345693 | 345693
COA230102212410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706843.55 | 706843.55
COA230102212419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 593296 | 593296
COA230102212433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 604238 | 604238
COA230102212439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78649 | 78649
COA230102212448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017275 | 1017275
COA230102212452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1460564 | 1460564
COA230102212453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1251431 | 1251431
COA230202215122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
COA230202215154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1550000
COA230202216501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842972 | 842972
COA230202216533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461020.86 | 461020.86
COA230202219051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079000 | 944911.35
COA230202219312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664298.35 | 664298.35
COA230202222907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54075.4 | 54075.4
COA230202222934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2066986.11 | 2066986.11
COA230202224417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2004055.92 | 2004055.92
COA230202224990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1868937.86 | 1840291.42
COA230202231337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3454222.21 | 3454222.21
COA230202232217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 257600 | 257342.4
COA230202233394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2068303.05 | 2068303.05
COA230202233401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300427 | 300427
COA230202233405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 247279 | 247279
COA230202233408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 561234.09 | 561234.09
COA230202233413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1435823.07 | 1435823.07
COA230202233424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 580801 | 580801
COA230202233428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6103955 | 6103955
COA230202233432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 375377 | 375377
COA230202233439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1172873 | 1172873
COA230202233449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1858458 | 1858458
COA230202233457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258554 | 258554
COA230202233463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5612539 | 5612539
COA230202233466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 842907 | 842907
COA230202233472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1776042 | 1776042
COA230202233784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 149408 | 149258.59
COA230302241192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575125.81 | 575125.81
COA230302241419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726317.71 | 726317.71
COA230302241514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599937.7 | 599937.7
COA230302241614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4640743.82 | 4640743.82
COA230302241847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620810.16 | 620810.16
COA230302242514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401038.67 | 401038.67
COA230302242665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403726.74 | 403726.74
COA230302242904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644571.83 | 644571.83
COA230302243258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603391.19 | 603391.19
COA230302243706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5892749.19 | 5892749.19
COA230302243729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4593940.59 | 4593940.59
COA230302243732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199937.6 | 199937.6
COA230302245008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149263.01 | 149263.01
COA230302245786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2602000 | 2321639.55
COA230302250164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162774.97 | 162774.97
COA230302251189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11137675.81 | 11137675.81
COA230302259083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773823.28 | 773823.28
COA230302260310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168063.73 | 168063.73
COA230302260391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169755.82 | 169755.82
COA230302263075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524339.45 | 524339.45
COA230302263241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2040054.95 | 2040054.95
COA230302263978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410789 | 410789
COA230302264053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200394.7 | 1200394.7
COA230302264940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207262 | 207262
COA230302266439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1640000 | 1640000
COA230302267458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4929223.75 | 4929223.75
COA230302267467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2958000.02 | 2958000.02
COA230302267478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1967360.71 | 1967360.71
COA230302267482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3010376.4 | 3010376.4
COA230302267521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1571077.01 | 1571077.01
COA230302267652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1569791.51 | 1569791.51
COA230302269251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 760983.73 | 760983.73
COA230302269658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 397052.5 | 397052.5
COA230302270092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2120929.89 | 2120929.89
COA230302270094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 611702.87 | 611702.87
COA230302270097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104692.83 | 104692.83
COA230302270114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 637989 | 637989
COA230302270115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442755 | 442755
COA230302270324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 356347.39 | 356347.39
COA230302270336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650130.22 | 650130.22
COA230302270577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 8769000 | 8769000
COA230302270615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3054555 | 3054555
COA230102206803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000 | 196000
COA230102206999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582400 | 563631.44
COA230102207264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625572.18 | 602932.72
COA230102207494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2722455.49 | 2722455.49
COA230102207686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610864.37 | 610864.37
COA230102208439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495000 | 495000
COA230102208458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992862.17 | 992862.17
COA230102210940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 22600000 | 22600000
COA230102212155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3082135.68 | 3082135.68
COA230102212158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462722.86 | 457832.29
COA230102212163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100113 | 2100113
COA230102212362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2763416.26 | 2763416.26
COA230102212363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123441.9 | 1123441.9
COA230102212364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114903 | 114903
COA230102212365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1029826.66 | 1193971.79
COA230102212382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420993 | 420993
COA230102212387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513918.48 | 513918.48
COA230102212413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 657048.19 | 657048.19
COA230102212415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530360.15 | 530360.15
COA230102212418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1097567.81 | 1097567.81
COA230102212422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 236691.52 | 236691.52
COA230102212423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 337858.54 | 337858.54
COA230102212424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 375745.92 | 375745.92
COA230102212438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1795007.17 | 1795007.17
COA230102212442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 641412 | 641412
COA230102212450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831291 | 831291
COA230102212461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1275446 | 1275446
COA230102212466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299145 | 299145
COA230102212474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439996.05 | 439996.05
COA230102212475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360434 | 1360434
COA230102212476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1184509.08 | 1184509.08
COA230202215150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860000 | 860000
COA230202215770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2763813 | 2763813
COA230202216076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3601483.69 | 2909890.55
COA230202216453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2808406.86 | 3000000
COA230202216514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431438.76 | 295352.91
COA230202216517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665574.36 | 650699.1
COA230202218652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2365708.35 | 2365708.35
COA230202219092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236000 | 149154.42
COA230202219176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394000 | 375350.07
COA230202219859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619000 | 542438.57
COA230202219963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616745.34 | 588184.53
COA230202220331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482000 | 482000
COA230202221949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7494790.79 | 7494790.79
COA230202222085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2097145.9 | 2097145.9
COA230202222103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1229568.64 | 1229568.64
COA230202223203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119973 | 119973
COA230202223428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909018.38 | 909018.38
COA230202231345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2968315.17 | 2968315.17
COA230202232209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 276000 | 275724
COA230202233392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 824828 | 824828
COA230202233396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 722365 | 722365
COA230202233402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 605263 | 605263
COA230202233411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1548481 | 1548481
COA230202233420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1024352 | 1024352
COA230202233430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666576 | 666576
COA230202233434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 187743 | 187743
COA230202233436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2167253.4 | 2167253.4
COA230202233458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59036 | 59036
COA230202233468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446287 | 446287
COA230202233478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161469 | 161469
COA230202233488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 646856 | 646856
COA230202234388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6359901.56 | 6359901.56
COA230202234409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5019939.79 | 5019939.79
COA230302241177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82160.83 | 82160.83
COA230302241315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423815.41 | 423815.41
COA230302241397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370246.96 | 370246.96
COA230302242545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008289.3 | 1008289.3
COA230302243615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2893321.28 | 2893321.28
COA230302246168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543724.03 | 543724.03
COA230302246890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194374.96 | 1194374.96
COA230302246912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1177505.92 | 1177505.92
COA230302250153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125287.35 | 125287.35
COA230302251219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15662354.71 | 15662354.71
COA230302253425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93136.08 | 93136.08
COA230302253564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782905.27 | 782905.27
COA230302255862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832653.46 | 832653.46
COA230302257950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224112 | 224112
COA230302258166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1802025 | 1802025
COA230302259027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1254256.7 | 1254256.7
COA230302259091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583548.85 | 583548.85
COA230302263223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324500 | 324500
COA230302265502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300767.12 | 300767.12
COA230302265522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548899.2 | 548899.2
COA230302266147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2085000 | 2082915
COA230302266149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4685000 | 4685000
COA230302266442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11300000 | 11300000
COA230302267479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2953289.21 | 2953289.21
COA230302267513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2640352.72 | 2640352.72
COA230302267628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5097052.18 | 5097052.18
COA230302267645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2863911.1 | 2863911.1
COA230302269319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 291121.31 | 291121.31
COA230302269387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1195278.4 | 1195278.4
COA230302270096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9334051.77 | 9334051.77
COA230302270099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898171.1 | 898171.1
COA230302270100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 740111 | 740111
COA230302270104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 605743.96 | 605743.96
COA230302270107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 417062.03 | 417062.03
COA230302270328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1845199.51 | 1845199.51
COA230302270332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438811.8 | 1438811.8
COA230302270343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 770904.76 | 770904.76
COA230302270344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 433476.98 | 433476.98
COA230302270596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
COA230102206666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224000.64 | 223801.12
COA230102206805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000.48 | 163333.1
COA230102206911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000.56 | 163333.1
COA230102206936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000.48 | 168000.48
COA230102207118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131210.89 | 122017.1
COA230102207270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1754350.31 | 1754350.31
COA230102207406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13419646.34 | 13419646.34
COA230102207645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383719.48 | 383719.48
COA230102208450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690000 | 690000
COA230102210911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 202652 | 202652
COA230102212153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999962.47 | 999962.47
COA230102212159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 174825 | 174825
COA230102212162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200270 | 3200270
COA230102212343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883207.5 | 883207.5
COA230102212346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1683055.39 | 1683055.39
COA230102212361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522779.71 | 522779.71
COA230102212376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1065692 | 1065692
COA230102212379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726588.52 | 726588.52
COA230102212400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560337.65 | 560337.65
COA230102212405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 318906 | 318906
COA230102212409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 652693.29 | 652693.29
COA230102212411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 797760 | 797760
COA230102212416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1472895.57 | 1472895.57
COA230102212421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640680.44 | 640680.44
COA230102212427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594620.33 | 594620.33
COA230102212432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1389226 | 1389226
COA230102212437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938357 | 938357
COA230102212445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 318159.1 | 318159.1
COA230102212447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 372118 | 372118
COA230102212464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2141829 | 2141829
COA230202214347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1265641.2 | 1233929.71
COA230202216509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295001.05 | 295001.05
COA230202218465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2943360 | 2943360
COA230202218482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492988 | 1492988
COA230202218539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1882475.3 | 1882475.3
COA230202218684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216955 | 216955
COA230202219334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561391.04 | 561391.04
COA230202219412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599973.4 | 524661.44
COA230202220366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84675.15 | 84675.15
COA230202220373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90809.34 | 151348.9
COA230202220385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302000 | 302000
COA230202220512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509000 | 509000
COA230202220986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267000 | 267000
COA230202221592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224000 | 223672.13
COA230202221626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3492267.48 | 3462292.79
COA230202229122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1847981 | 1847981
COA230202231418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 10402025.18 | 10402025.18
COA230202233391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986163.24 | 986163.24
COA230202233393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 688557 | 688557
COA230202233398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1171716 | 1171716
COA230202233400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678343 | 678343
COA230202233407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573538 | 573538
COA230202233416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481987 | 481987
COA230202233417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1533355.07 | 1533355.07
COA230202233426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55325 | 55325
COA230202233431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 614917 | 614917
COA230202233438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456210 | 456210
COA230202233454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 545572 | 545572
COA230202233459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212208 | 212208
COA230202233477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531033 | 531033
COA230202233479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 154895 | 154895
COA230202233495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2051859 | 2051859
COA230202233740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 142600 | 142457.4
COA230202233776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 176376 | 176199.63
COA230202234652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 2100000 | 2085249.13
COA230202236164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2439778.35 | 1877361.11
COA230302240814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1663999.58 | 1663999.58
COA230302241187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328643.32 | 328643.32
COA230302241303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154416.8 | 1154416.8
COA230302241973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225383.09 | 225383.09
COA230302242112 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FORTAMUN | 1352004.48 | 1352004.48
COA230302242112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
COA230302242521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657481.33 | 657481.33
COA230302243404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674946.32 | 674946.32
COA230302244963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1937110.03 | 1937110.03
COA230302246135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1762848.25 | 1762848.25
COA230302246620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281500 | 281500
COA230302246903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2187106.24 | 2187106.24
COA230302250285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
COA230302251287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12298449.94 | 12298449.94
COA230302251537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1245013.62 | 1245013.62
COA230302258953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165249.49 | 1165249.49
COA230302260312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169755.82 | 169755.82
COA230302260349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433493.25 | 433493.25
COA230302264386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
COA230302264848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14848 | 14848
COA230302265516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603852 | 603852
COA230302265803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544156 | 544156
COA230302266132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4276152.64 | 4188817.07
COA230302266449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
COA230302267639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 1289995.57 | 1289995.57
COA230302269382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 418137.73 | 418137.73
COA230302270102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1380000 | 1380000
COA230302270321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 292760.25 | 292760.25
COA230302270322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 421094.72 | 421094.72
COA230302270323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3027999.13 | 3027999.13
COA230302270325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161674.76 | 161674.76
COA230302270330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729488.04 | 729488.04
COA230302270594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 8956061 | 8956061
COA230302270678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6267866.66 | 6267866.66
COA230302271377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1573419 | 1573419
COA230102206800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000.4 | 139139.1
COA230102206817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000.4 | 139875.7
COA230102206859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7800350.75 | 7800350.75
COA230102207095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413839.41 | 148597.46
COA230102207484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4782550.93 | 4782550.93
COA230102207595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200000 | 3200000
COA230102207695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445628.97 | 445628.97
COA230102207920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1688014.92 | 1687921.96
COA230102208800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 2904886.77
COA230102210904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 76035407.52 | 74346751
COA230102212342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584904.46 | 584904.46
COA230102212345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1016663.85 | 1205883.45
COA230102212349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1926103.15 | 1926103.15
COA230102212350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1893503.46 | 1893503.46
COA230102212357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729933.13 | 0
COA230102212374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 193581.1 | 193581.1
COA230102212385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961152 | 961152
COA230102212389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1737811.35 | 1737811.35
COA230102212392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974421.41 | 974421.41
COA230102212403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 191167 | 191167
COA230102212429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435989.1 | 435989.1
COA230102212451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 931350 | 931350
COA230102212457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 303324 | 303324
COA230102212459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849345 | 849345
COA230102212460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72292 | 72292
COA230102212469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672277 | 672277
COA230202215256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94693.53 | 94693.53
COA230202216504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185502.55 | 185502.55
COA230202216539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1912376 | 1912376
COA230202216634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351760.1 | 351760.1
COA230202218688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
COA230202218695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389034 | 389034
COA230202218944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215000 | 990339.63
COA230202219109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2898485.71 | 2898485.71
COA230202219143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602000 | 634348.77
COA230202219203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120000 | 982982.95
COA230202219325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928947.92 | 928947.92
COA230202219340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053000 | 1313047.3
COA230202219850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
COA230202220126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
COA230202220427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673000 | 673000
COA230202221005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223000 | 223000
COA230202221919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2785801.64 | 2637712.13
COA230202222280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219999.28 | 219999.28
COA230202222282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99999.88 | 99999.88
COA230202222298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4559293 | 4539640.86
COA230202222958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2651552.3 | 2651552.3
COA230202223403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030725.61 | 1030725.61
COA230202227669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1231381.54 | 882161.95
COA230202232207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 189520 | 189330.48
COA230202233397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826133 | 826133
COA230202233404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1162257 | 1162257
COA230202233423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 493404 | 493404
COA230202233437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684287 | 684287
COA230202233452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 712839 | 712839
COA230202233471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404720 | 1404720
COA230202233474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28004073 | 28004073
COA230202233768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 167808 | 167640.19
COA230202233787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 181240 | 181058.76
COA230202233795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 147568 | 147420.43
COA230302241393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1522441.86 | 1522441.86
COA230302241417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986910.94 | 986910.94
COA230302241492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2157556.41 | 2157556.41
COA230302241573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394838.54 | 394838.54
COA230302242529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1789959.15 | 1789959.15
COA230302242553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1724515.75 | 1724515.75
COA230302243283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725249.41 | 725249.41
COA230302243805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6337401.85 | 6337401.85
COA230302246148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4800471.31 | 4800471.31
COA230302246898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693842.02 | 693842.02
COA230302250515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2004492.42 | 2004492.42
COA230302250620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2122311.52 | 2122311.52
COA230302250790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2199967.11 | 2199967.11
COA230302255856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910777.7 | 910777.7
COA230302256329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169755.82 | 169755.82
COA230302256390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161656.91 | 161656.91
COA230302256436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240070.51 | 240070.51
COA230302257367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1343879.39 | 1343879.39
COA230302257549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816121.56 | 816121.56
COA230302260001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452400 | 452400
COA230302260158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2404122.3 | 2404122.3
COA230302261148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95413 | 95413
COA230302261797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570528.6 | 570528.6
COA230302262996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300042 | 300042
COA230302263019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2332120.02 | 2332120.02
COA230302263181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1296409.29 | 1296409.29
COA230302264099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1949999.99 | 1949999.99
COA230302264950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207262 | 207262
COA230302265514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918695.7 | 918695.7
COA230302267487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5251148.89 | 5251148.89
COA230302267516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2983777.78 | 2983777.78
COA230302267554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 4350950.1 | 4350950.1
COA230302267632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4614961.62 | 4614961.62
COA230302267682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1002020.46 | 1002020.46
COA230302269231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2249240.18 | 2249240.18
COA230302269290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4445465.92 | 4445465.92
COA230302270089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7243712.24 | 7243712.24
COA230302270319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212869.72 | 212869.72
COA230302270329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2314058.06 | 2314058.06
COA230302270333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3300842.99 | 3300842.99
COA230302270342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1611423.6 | 1611423.6
COA230302270345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9999999.97 | 9999999.97
COA230302270609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4188817.07 | 4188817.07
COA230102207288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127658 | 127658
COA230102208099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5762938.83 | 5762938.83
COA230102208807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 4899078.84
COA230102210930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 61790587 | 63479243.52
COA230102210941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 38592849.77 | 38592849.77
COA230102210944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 33235345.84 | 33235345.84
COA230102212160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 495663 | 495663
COA230102212165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586958 | 1586958
COA230102212336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650603.07 | 1650603.07
COA230102212340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1861841.7 | 1861841.7
COA230102212351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 887767.66 | 887767.66
COA230102212352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675837.25 | 675837.25
COA230102212356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 740105 | 740105
COA230102212358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721548 | 721548
COA230102212368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1748197 | 1748197
COA230102212369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 777467 | 777467
COA230102212388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798015 | 798015
COA230102212402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483540 | 483540
COA230102212444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 423484.32 | 423484.32
COA230102212462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519953 | 519953
COA230102212463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683375 | 683375
COA230102212470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483527 | 483527
COA230102212473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689957.25 | 689957.25
COA230102212477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2114249 | 2114249
COA230102213130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000271 | 2945716
COA230202213941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4212068.14 | 4156546.01
COA230202214026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4999868.54 | 4993264.21
COA230202216508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297914.6 | 295464.24
COA230202216531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1702228.65 | 1702228.65
COA230202216532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618562.65 | 618562.65
COA230202217422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408064.68 | 395587.49
COA230202218742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1405555.92 | 1405555.92
COA230202219373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374842.11 | 374842.11
COA230202219392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646456.63 | 565309.84
COA230202219427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1239000 | 1076917.7
COA230202220305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213000 | 213000
COA230202221047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
COA230202221608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2633314.6 | 2633314.6
COA230202221667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473197.25 | 473197.25
COA230202221858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135871.84 | 1135871.84
COA230202221954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1948907.79 | 1948907.79
COA230202226717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4862494.28 | 4862494.28
COA230202231304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 34343650.79 | 34343650.79
COA230202231338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3453857.75 | 3453857.75
COA230202233155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4622771.52 | 4622771.52
COA230202233406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 966421 | 966421
COA230202233414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1063500 | 1063500
COA230202233415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 627983.05 | 627983.05
COA230202233422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739067.13 | 739067.13
COA230202233481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478829 | 478829
COA230202233482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 227960 | 227960
COA230202233487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1197865 | 1197865
COA230202233489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849128 | 849128
COA230202233490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1111758 | 1111758
COA230202233718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 27275666 | 27275666
COA230202235237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3193085.75 | 3193085.75
COA230202235254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3490114.59 | 3490114.59
COA230302241188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492964.98 | 492964.98
COA230302241265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365527.19 | 365527.19
COA230302241297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162324.03 | 162324.03
COA230302241322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441121.77 | 441121.77
COA230302241328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2012997.83 | 2012997.83
COA230302241334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
COA230302241441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1589359.82 | 1589359.82
COA230302241509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928000 | 928000
COA230302242657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981996.93 | 981996.93
COA230302243354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752870.55 | 752870.55
COA230302245814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54107.33 | 54107.33
COA230302248568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691202.33 | 691202.33
COA230302253569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861905.38 | 861905.38
COA230302256209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151656.91 | 151656.91
COA230302256315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169755.82 | 169755.82
COA230302258083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452400 | 452400
COA230302260161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4515888.21 | 4515888.21
COA230302260992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1241908.75 | 1241908.75
COA230302264030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386650 | 386650
COA230302264852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114153 | 114153
COA230302265513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110830 | 110830
COA230302266144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 205000 | 204795
COA230302267550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 4948360.58 | 4948360.58
COA230302267559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4167493.71 | 4167493.71
COA230302269216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2836373.45 | 2836373.45
COA230302269692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 313166.82 | 313166.82
COA230302270091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 621817.41 | 621817.41
COA230302270093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730220.14 | 730220.14
COA230302270098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1905139.85 | 1905139.85
COA230302270108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1543791.8 | 1543791.8
COA230302270327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7653343.01 | 7653343.01
COA230302270346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161574.88 | 161574.88
COA230102206498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000.56 | 196000.56
COA230102206533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336000.96 | 326645.33
COA230102206539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000.56 | 190524.43
COA230102206615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700002 | 698975.4
COA230102206735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000.48 | 148208.33
COA230102206811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000.48 | 167850.84
COA230102206901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112000.32 | 112000.32
COA230102207132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
COA230102207166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3503976.26 | 3503976.26
COA230102207180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4850172.81 | 4849702.96
COA230102207713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511202.34 | 511202.34
COA230102207770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6761050.82 | 6710332.57
COA230102208047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350015.47 | 350015.47
COA230102208115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1550000
COA230102210819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9841618.06 | 9841618.06
COA230102211206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 343723.18 | 325429.23
COA230102212161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2281960 | 2281960
COA230102212164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2333902 | 2333902
COA230102212341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462219.28 | 462219.28
COA230102212359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1533247.77 | 1533247.77
COA230102212366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 467934.62 | 0
COA230102212371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 485128.3 | 485128.3
COA230102212373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1122047.99 | 1122047.99
COA230102212375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607065.38 | 607065.38
COA230102212378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856073.35 | 856073.35
COA230102212384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176295.8 | 176295.8
COA230102212386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 277123.07 | 277123.07
COA230102212391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 408811.05 | 408811.05
COA230102212397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1480488.05 | 1480488.05
COA230102212425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739870.85 | 739870.85
COA230102212454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 687261 | 687261
COA230102212458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 271262 | 271262
COA230102212467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494763.1 | 494763.1
COA230102212468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297471 | 297471
COA230102212472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498360 | 498360
COA230102212478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1751649 | 1751649
COA230202214028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6872184.99 | 6793485.27
COA230202216226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3168776 | 3168776
COA230202217871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224250.97 | 217719.38
COA230202219080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585000 | 470017.46
COA230202219114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945000 | 649168.02
COA230202219868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454000 | 359139.45
COA230202219920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1924000 | 1497872.04
COA230202219943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1733000 | 1510050.44
COA230202220298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463000 | 463000
COA230202220406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305420 | 305420
COA230202221222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576000 | 576000
COA230202222287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449864.24 | 449864.24
COA230202222918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1567282.53 | 1567282.53
COA230202227707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4869396.22 | 4869396.22
COA230202229027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377580 | 377580
COA230202231341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1970911.31 | 1968694.3
COA230202231362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2934849.3 | 2934849.3
COA230202231484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3003756.08 | 3003756.08
COA230202233403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330305 | 330305
COA230202233409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844589.02 | 844589.02
COA230202233418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3254452.49 | 3254452.49
COA230202233427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469759 | 469759
COA230202233433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 214926 | 214926
COA230202233440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792008 | 792008
COA230202233443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1297086 | 1297086
COA230202233445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2096561 | 2096561
COA230202233446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 557961 | 557961
COA230202233447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525763 | 525763
COA230202233450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075812 | 1075812
COA230202233451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 662574 | 662574
COA230202233455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 402063 | 402063
COA230202233456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 872805 | 872805
COA230202233461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 485670 | 485670
COA230202233462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4778900 | 4778900
COA230202233467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 652972 | 652972
COA230202233473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250214 | 250214
COA230202233480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1516871 | 1516871
COA230202233486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 341876 | 341876
COA230202233492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2034227 | 2034227
COA230202233493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1742761 | 1742761
COA230202233494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4308499 | 4308499
COA230202233950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1609413 | 1607803.59
COA230202235212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6368912.29 | 6368912.29
COA230202235235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 751959.39 | 751959.39
COA230302241295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856227.09 | 1856227.09
COA230302241432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243663.3 | 243663.3
COA230302241440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194858.7 | 1194858.7
COA230302241924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342561.68 | 342561.68
COA230302243688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955496.42 | 955496.42
COA230302246108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487793.89 | 487793.89
COA230302246791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298822 | 298822
COA230302246927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2236915.29 | 2236915.29
COA230302248656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690233.64 | 690233.64
COA230302250118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119530.8 | 119530.8
COA230302250596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405238.75 | 2405238.75
COA230302251631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6208014 | 6208014
COA230302254080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957886 | 957886.34
COA230302256347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153373.22 | 153373.22
COA230302259006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2538276 | 2538276
COA230302259065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183555.79 | 183555.79
COA230302261094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866723 | 866723
COA230302265512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564940 | 564940
COA230302266131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1696735.71 | 1696735.71
COA230302267470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3455391.36 | 3455391.36
COA230302267555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3451618.43 | 3451618.43
COA230302267675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3677200 | 3677200
COA230302267929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6160523.51 | 6160523.51
COA230302269274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2588875.04 | 2588875.04
COA230302270029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 530326.29 | 530326.29
COA230302270105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1844735.52 | 1844735.52
COA230302270106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 688780.32 | 688780.32
COA230302270109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 646292.81 | 646292.81
COA230302270320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123731.54 | 123731.54
COA230302270326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481637.71 | 481637.71
COA230302270338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2525795.81 | 2525795.81
COA230302270339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 394514.61 | 394514.61
COA230302271923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 488137.26 | 488137.26
COA230102207658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2237652.93 | 2237652.93
COA230202216115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525365 | 525365
COA230202216203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66300 | 66300
COA230202217746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898487 | 898487
COA230202224052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220433.58 | 220433.58
COA230202231334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4525160.01 | 4525160.01
COA230302240813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1663999.58 | 1645964.37
COA230302240816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577406.86 | 577406.86
COA230302240851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475943.43 | 475943.43
COA230302241416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505022.7 | 505022.7
COA230302241736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68294.37 | 68294.37
COA230302243045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208571 | 208571
COA230302243068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167345 | 167345
COA230302245006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22007.17 | 22007.17
COA230302248580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115200.38 | 115200.38
COA230302251642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3596988.5 | 3596988.5
COA230302253973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100300 | 100300
COA230302258192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36101.52 | 36101.52
COA230302264685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 405947.8 | 405947.8
COA230302266134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 477500 | 477022.5
COA230302266145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 250000 | 249750
COA230302270768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2350018.94 | 2350018.94
COA230302271431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 601044.02 | 601044.02
COA230202216535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9053185.11 | 9573468.42
COA230202217691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262559 | 1262559
COA230202224050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38981.86 | 38981.86
COA230302240826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665257.22 | 665257.22
COA230302240835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389783.16 | 389783.16
COA230302241739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965297.85 | 965297.85
COA230302243041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563276 | 563276
COA230302251989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2684830 | 2684830
COA230302258114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385865.01 | 385865.01
COA230302265806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480240 | 480240
COA230302266129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 373891.37 | 306188.3
COA230302267927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3269807.94 | 3269807.94
COA230302268052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 660517.65 | 660517.65
COA230302270774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 306188.3 | 306188.3
COA230302270820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 255899.79 | 255899.79
COA230302270827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1268680.01 | 1268680.01
COA230302271439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 611334.67 | 611334.67
COA230202215748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358570 | 1358570
COA230202215894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1827107.3
COA230202216547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525365 | 525365
COA230202216901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646251.5 | 646251.5
COA230202218471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380475 | 380475
COA230202218624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273364 | 273364
COA230202218629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747933 | 747933
COA230202218709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259043 | 259043
COA230202219225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123644.47 | 123644.47
COA230202223604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4052626.2 | 4052626.2
COA230202223850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819562.11 | 819562.11
COA230202234436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6192477.89 | 6192477.89
COA230302240797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483798.04 | 483798.04
COA230302240822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970731.81 | 970731.81
COA230302241427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4003888.39 | 4003888.39
COA230302241617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748383.14 | 731073.92
COA230302251966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1031984 | 1031984
COA230302255382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522820 | 522820.25
COA230302264686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 405947.8 | 405947.8
COA230302265556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80669.25 | 80669.25
COA230302266139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 26773.5 | 26746.73
COA230302266140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 13736.75 | 13723.01
COA230302267477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4746977.76 | 4746977.76
COA230302270786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 173779.6 | 173779.6
COA230202213315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA230202215849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320656.54 | 320656.54
COA230202216507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285219.24 | 403425.1
COA230202217126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340078.72 | 340078.72
COA230202218637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574681 | 574681
COA230202218641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254741 | 254741
COA230202220769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2025287.58 | 2025287.58
COA230202229068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526500 | 526500
COA230202234298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5348780.46 | 5348780.46
COA230302240852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3604244.94 | 3604244.94
COA230302241099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306021.5 | 306021.5
COA230302241327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425074.59 | 425074.59
COA230302243064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187383 | 187383
COA230302243462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809577.8 | 809577.8
COA230302243682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3444874.02 | 3444874.02
COA230302244403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1723871.4 | 1722687.27
COA230302251961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1987030 | 1987030
COA230302254013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75400 | 75400
COA230302254074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134824.5 | 134824.5
COA230302255754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133881.56 | 133881.56
COA230302255755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132583.12 | 132583.12
COA230302257651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234902.73 | 234902.73
COA230302264953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207262 | 207262
COA230302266133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 132500 | 132367.5
COA230302266138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 24988.6 | 24963.61
COA230302269181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 812612.47 | 769487.44
COA230202218674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278666 | 278666
COA230202223760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1187871.49 | 1187871.49
COA230202233491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 224151.44 | 224151.44
COA230302240837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647952.53 | 647952.53
COA230302241261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2297900 | 2262330.68
COA230302241499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885226.16 | 885226.16
COA230302241619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763050.54 | 763050.54
COA230302243070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544313 | 544313
COA230302243072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554084 | 554084
COA230302246164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257903.03 | 256791.39
COA230302251951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865061 | 865061
COA230302258334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3653037 | 3653037
COA230302265848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373540.88 | 373540.88
COA230302266146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 445000 | 444555
COA230302271417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 601090.31 | 601090.31
COA230202216530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589509.55 | 589509.55
COA230202216543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161085.95 | 2193308.86
COA230202231333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6261844.86 | 6261844.86
COA230302241365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1264127.9 | 1264127.9
COA230302243060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291133 | 291133
COA230302251579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590839.96 | 590839.96
COA230302258140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271546.41 | 271546.41
COA230302260271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1585660.93
COA230302264669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 59705.09 | 59705.09
COA230302266136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 284151.86 | 283867.71
COA230302266141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 35227.65 | 35192.42
COA230302267474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3947882.65 | 3947882.65
COA230302267484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3452195.22 | 3452195.22
COA230302270803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 518690.45 | 518690.45
COA230302270831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 802111.46 | 802111.46
COA230302271410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 601044.02 | 601044.02
COA230202215807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3697617.89 | 3697617.89
COA230202216537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620227.04 | 620227.04
COA230202222751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 863000 | 863000
COA230202231340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4856322.46 | 4856322.46
COA230202235259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 180499.6 | 180499.6
COA230302240812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499199.88 | 496856.44
COA230302241270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930479.87 | 930479.87
COA230302241504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624297.97 | 624297.97
COA230302243048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244123 | 244123
COA230302243057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291740 | 291740
COA230302243062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303416 | 303416
COA230302243464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584450.2 | 584450.2
COA230302248968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326487.66 | 326487.66
COA230302254057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278000 | 278000
COA230302257774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196089.9 | 196089.9
COA230302258039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368806.05 | 368806.05
COA230302265501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252149.2 | 252149.2
COA230302265568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30408.75 | 30408.75
COA230302266130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1305720.28 | 1268680.01
COA230202216080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380077 | 380077
COA230202216536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256429 | 504710.2
COA230202218376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1418563 | 1418563
COA230202218545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541475 | 541475
COA230202222392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1017824.07 | 1017824.07
COA230202224044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124278.94 | 124278.94
COA230202224051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18503.74 | 18503.74
COA230302240833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1321047.31 | 1321047.31
COA230302241497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1226185.94 | 1226185.94
COA230302241503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030938.51 | 1030938.51
COA230302241741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381466.2 | 1381466.2
COA230302251736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562452 | 562452
COA230302255379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455750 | 455750
COA230302264996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40772.97 | 40772.97
COA230302266135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 800848.14 | 800047.29
COA230302266137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 26773.5 | 26746.73
COA230302269232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 572217.33 | 572217.33
COA230302269354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 306576.4 | 306576.4

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA230102206547 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206625 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102207015 | Metros lineales | 35 | 35
COA230102207023 | Metros lineales | 100 | 100
COA230102207106 | Metros lineales | 157 | 153
COA230102207160 | Metros lineales | 458 | 467.4
COA230102207467 | Metros Cuadrados | 36272 | 36272
COA230102207576 | Comedor(es) | 1 | 1
COA230102207702 | Metros lineales | 235 | 235
COA230102207986 | Metros Cuadrados | 190 | 1270
COA230102208036 | Metros Cuadrados | 3094 | 2274.96
COA230102210927 | Otros | 2 | 2
COA230102210933 | Piezas | 173 | 173
COA230102212151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212335 | Metros | 1 | 1
COA230102212337 | Metros | 1 | 1
COA230102212339 | Metros | 1 | 1
COA230102212344 | Metros | 1 | 1
COA230102212353 | Aula | 1 | 1
COA230102212355 | Aula | 1 | 1
COA230102212367 | Metros | 1 | 1
COA230102212370 | Metros | 1 | 1
COA230102212383 | Metros | 1 | 1
COA230102212390 | Metros | 1 | 1
COA230102212401 | Metros | 1 | 1
COA230102212406 | Aula | 1 | 1
COA230102212407 | Aula | 1 | 1
COA230102212412 | Aula | 1 | 1
COA230102212414 | Aula | 1 | 1
COA230102212417 | Metros | 1 | 1
COA230102212430 | Aula | 1 | 1
COA230102212434 | Metros | 1 | 1
COA230102212440 | Aula | 1 | 1
COA230102212443 | Metros | 1 | 1
COA230102212456 | Metros | 1 | 1
COA230102212465 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230102212471 | Metros | 1 | 1
COA230202214362 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200
COA230202214780 | Vehículos | 1 | 1
COA230202215146 | Metros lineales | 214 | 214
COA230202216511 | Metros lineales | 111.2 | 111.2
COA230202216540 | Metros Cuadrados | 3111.7 | 3111.7
COA230202218705 | Metros lineales | 99 | 99
COA230202219353 | Metros Cuadrados | 780.53 | 780.53
COA230202219366 | Metros Cuadrados | 1992.3 | 1992.3
COA230202219432 | Metros Cuadrados | 5159.3 | 5159.3
COA230202220826 | Metros lineales | 142.19 | 142.19
COA230202221016 | Metros Cuadrados | 42.02 | 42.02
COA230202221174 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA230202221650 | Metros lineales | 520 | 520
COA230202222284 | Metros lineales | 80 | 80
COA230202224655 | Metros | 54 | 54
COA230202231336 | Kilómetro | 1 | 1
COA230202232320 | Lote | 1 | 1
COA230202233410 | Metros | 1 | 1
COA230202233425 | Metros | 1 | 1
COA230202233453 | Metros | 1 | 1
COA230202233460 | Metros | 1 | 1
COA230202233469 | Metros | 1 | 1
COA230202233470 | Metros | 1 | 1
COA230202233475 | Aula | 1 | 1
COA230202233476 | Aula | 1 | 1
COA230202233483 | Metros | 1 | 1
COA230202233965 | Metros Cuadrados | 1083.45 | 1083.45
COA230302241325 | Metros lineales | 145 | 145
COA230302241423 | Metros lineales | 826 | 826
COA230302241734 | Metros lineales | 23 | 23
COA230302241881 | Metros | 440 | 440
COA230302243044 | Metros lineales | 305.62 | 305.62
COA230302243233 | Metros Cuadrados | 2721.4 | 2721.4
COA230302243449 | Metros Cuadrados | 1423.4 | 1423.4
COA230302250119 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302250236 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230302250450 | Metros Cuadrados | 532 | 532
COA230302250567 | Metros lineales | 87.6 | 87.6
COA230302253570 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230302253902 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230302256368 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302257508 | Metros lineales | 544.96 | 544.96
COA230302257564 | Metros Cuadrados | 660 | 660
COA230302258443 | Metros Cuadrados | 1815 | 1815
COA230302260276 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302260400 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302263158 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
COA230302263798 | Metros Cuadrados | 231.5 | 231.5
COA230302264005 | Metros Cuadrados | 550 | 550
COA230302264952 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
COA230302265523 | Mobiliario y equipo | 61 | 61
COA230302265530 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2
COA230302265530 | Computadoras | 7 | 7
COA230302265530 | Piezas | 1 | 1
COA230302265530 | IMPRESORA(S) | 2 | 2
COA230302265530 | FOTOCOPIADORA(S) | 2 | 2
COA230302265569 | ESCANER(S) | 1 | 1
COA230302265569 | FOTOCOPIADORA(S) | 1 | 1
COA230302266444 | Metros Cuadrados | 374 | 374
COA230302266446 | Metros Cuadrados | 1978 | 1978
COA230302267571 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267671 | Metros | 1 | 1
COA230302267935 | Metros | 1 | 1
COA230302269278 | Metros Cuadrados | 36281 | 36281
COA230302270041 | Metros lineales | 9.6 | 9.6
COA230302270090 | Metros | 1 | 1
COA230302270095 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270103 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270113 | Aula | 1 | 1
COA230302270331 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270340 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230302270341 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302271910 | Aula | 1 | 1
COA230102206505 | Metros | 100 | 100
COA230102206528 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206930 | Metros Cuadrados | 130 | 123.03
COA230102208804 | Metros Cuadrados | 465 | 465
COA230102208806 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
COA230102208811 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
COA230102210918 | Piezas | 61 | 61
COA230102211556 | Equipamiento | 1 | 1
COA230102212154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212157 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212334 | Metros | 1 | 1
COA230102212338 | Metros | 1 | 1
COA230102212348 | Metros | 1 | 1
COA230102212354 | Aula | 1 | 1
COA230102212360 | Aula | 1 | 1
COA230102212377 | Metros | 1 | 1
COA230102212381 | Metros | 1 | 1
COA230102212393 | Metros | 1 | 1
COA230102212394 | Metros | 1 | 1
COA230102212398 | Aula | 1 | 1
COA230102212399 | Aula | 1 | 1
COA230102212404 | Aula | 1 | 1
COA230102212420 | Aula | 1 | 1
COA230102212426 | Aula | 1 | 1
COA230102212428 | Metros | 1 | 1
COA230102212431 | Metros | 1 | 1
COA230102212436 | Metros | 1 | 1
COA230102212446 | Metros | 1 | 1
COA230102212449 | Metros | 1 | 1
COA230102212455 | Metros | 1 | 1
COA230102212479 | Metros | 1 | 1
COA230102213062 | Equipamiento | 1 | 1
COA230102213066 | Equipamiento | 1 | 1
COA230202216028 | Metros lineales | 58 | 58
COA230202216525 | Cárcamo(s) | 4 | 4
COA230202216544 | Metros Cuadrados | 113.55 | 113.55
COA230202217307 | EQUIPO(S) | 1 | 1
COA230202217805 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230202218316 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
COA230202218319 | Metros Cuadrados | 800 | 800
COA230202218985 | Metros Cuadrados | 1557.3 | 1557.3
COA230202219384 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
COA230202220521 | Metros lineales | 123.25 | 123.25
COA230202220961 | Metros lineales | 143.74 | 143.74
COA230202221682 | Metros Cuadrados | 1145 | 1145
COA230202222910 | Piezas | 1 | 1
COA230202223254 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230202228502 | Metros Cuadrados | 516.5 | 516.5
COA230202230981 | Kilómetro | 1 | 1
COA230202232213 | Metros Cuadrados | 1003 | 1003
COA230202232214 | Metros Cuadrados | 1004 | 1004
COA230202233395 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202233399 | Metros | 1 | 1
COA230202233412 | Metros | 1 | 1
COA230202233419 | Metros | 1 | 1
COA230202233421 | Metros | 1 | 1
COA230202233429 | Metros | 1 | 1
COA230202233435 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202233441 | Metros | 1 | 1
COA230202233442 | Metros | 1 | 1
COA230202233444 | Metros | 1 | 1
COA230202233448 | Metros | 1 | 1
COA230202233464 | Aula | 1 | 1
COA230202233465 | Metros | 1 | 1
COA230202233484 | Metros | 1 | 1
COA230202233485 | Metros | 1 | 1
COA230202233744 | Metros | 1 | 1
COA230202235253 | Piezas | 5 | 5
COA230302240836 | Metros Cuadrados | 171 | 154.58
COA230302241106 | Metros lineales | 100 | 100
COA230302241278 | Metros Cuadrados | 356.85 | 356.85
COA230302241415 | Metros Cuadrados | 3323.9 | 3323.9
COA230302241434 | Metros Cuadrados | 636 | 636
COA230302241611 | Metros Cuadrados | 3666 | 3666
COA230302241838 | Metros lineales | 753.96 | 753.96
COA230302242518 | Metros Cuadrados | 2358 | 2358
COA230302243420 | Metros Cuadrados | 528.96 | 528.96
COA230302250152 | Metros cuadrados de construcción | 401.14 | 401.14
COA230302250792 | Cárcamo(s) | 1 | 1
COA230302256385 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302259048 | Piezas | 307 | 307
COA230302260206 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA230302260417 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302263940 | Metros lineales | 655.54 | 655.54
COA230302265531 | Mobiliario y equipo | 12 | 12
COA230302266148 | Metros Cuadrados | 36281 | 36281
COA230302267560 | Metros | 1 | 1
COA230302267566 | Metros | 1 | 1
COA230302267582 | Metros | 1 | 1
COA230302267590 | Metros | 1 | 1
COA230302267664 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302269749 | Lote | 1 | 1
COA230302270101 | Metros | 1 | 1
COA230302270110 | Metros | 1 | 1
COA230302270111 | Metros | 1 | 1
COA230302270112 | Metros | 1 | 1
COA230302270334 | Metros | 1 | 1
COA230302270335 | Aula | 1 | 1
COA230302270337 | Metros | 1 | 1
COA230302271423 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102206524 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206621 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206733 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206795 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206908 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102207131 | Metros lineales | 85 | 78
COA230102207188 | Metros lineales | 309.8 | 304.7
COA230102207257 | Metros lineales | 40 | 40
COA230102207422 | Metros Cuadrados | 50 | 1750
COA230102207432 | Metros Cuadrados | 1000 | 7767
COA230102207465 | Metros Cuadrados | 969 | 939.23
COA230102207968 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
COA230102208112 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
COA230102212152 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212347 | Metros | 1 | 1
COA230102212372 | Metros | 1 | 1
COA230102212380 | Metros | 1 | 1
COA230102212395 | Metros | 1 | 1
COA230102212396 | Aula | 1 | 1
COA230102212408 | Metros | 1 | 1
COA230102212410 | Aula | 1 | 1
COA230102212419 | Metros | 1 | 1
COA230102212433 | Metros | 1 | 1
COA230102212439 | Aula | 1 | 1
COA230102212448 | Metros | 1 | 1
COA230102212452 | Metros | 1 | 1
COA230102212453 | Metros | 1 | 1
COA230202215122 | Metros lineales | 240 | 240
COA230202215154 | Metros Cuadrados | 375 | 375
COA230202216501 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230202216533 | Metros lineales | 160 | 160
COA230202219051 | Metros Cuadrados | 1557.3 | 1557.3
COA230202219312 | Vivienda | 15 | 80
COA230202222907 | Piezas | 1 | 1
COA230202222934 | Metros Cuadrados | 2309.8 | 2309.8
COA230202224417 | Metros lineales | 250 | 250
COA230202224990 | Metros lineales | 1100 | 1100
COA230202231337 | Kilómetro | 1 | 1
COA230202232217 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
COA230202233394 | Metros | 1 | 1
COA230202233401 | Metros | 1 | 1
COA230202233405 | Metros | 1 | 1
COA230202233408 | Metros | 1 | 1
COA230202233413 | Metros | 1 | 1
COA230202233424 | Metros | 1 | 1
COA230202233428 | Aula | 1 | 1
COA230202233432 | Metros | 1 | 1
COA230202233439 | Metros | 1 | 1
COA230202233449 | Metros | 1 | 1
COA230202233457 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202233463 | Aula | 1 | 1
COA230202233466 | Metros | 1 | 1
COA230202233472 | Metros | 1 | 1
COA230202233784 | Metros Cuadrados | 812 | 812
COA230302241192 | Cuarto(s) | 7 | 7
COA230302241419 | Metros Cuadrados | 1374.2 | 1374.2
COA230302241514 | Metros lineales | 413 | 413
COA230302241614 | Metros Cuadrados | 11772 | 11772
COA230302241847 | Metros | 1138.1 | 1138.1
COA230302242514 | Metros Cuadrados | 1449.1 | 1449.1
COA230302242665 | Metros Cuadrados | 592.2 | 592.2
COA230302242904 | Metros lineales | 300 | 300
COA230302243258 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
COA230302243706 | Metros lineales | 2700 | 2700
COA230302243729 | Metros lineales | 2157 | 2157
COA230302243732 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000
COA230302245008 | Metros | 130 | 130
COA230302245786 | Metros Cuadrados | 4928.1 | 4928.1
COA230302250164 | Metros lineales | 400 | 400
COA230302251189 | Metros lineales | 616 | 616
COA230302259083 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
COA230302260310 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302260391 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302263075 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230302263241 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
COA230302263978 | Metros lineales | 113 | 113
COA230302264053 | Metros Cuadrados | 326 | 326
COA230302264940 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
COA230302266439 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
COA230302267458 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267467 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267478 | Metros | 1 | 1
COA230302267482 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267521 | Metros | 1 | 1
COA230302267652 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302269251 | Piezas | 6 | 6
COA230302269658 | Lote | 1 | 1
COA230302270092 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270094 | Metros | 1 | 1
COA230302270097 | Metros | 1 | 1
COA230302270114 | Metros | 1 | 1
COA230302270115 | Metros | 1 | 1
COA230302270324 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270336 | Metros | 1 | 1
COA230302270577 | Lote | 1 | 1
COA230302270615 | Equipamiento | 1 | 1
COA230102206803 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206999 | Metros Cuadrados | 182 | 167.75
COA230102207264 | Metros lineales | 256 | 193.5
COA230102207494 | Metros Cuadrados | 10620 | 10620
COA230102207686 | Metros lineales | 278 | 278
COA230102208439 | Otros | 1 | 1
COA230102208458 | Otros | 1 | 1
COA230102210940 | Piezas | 328 | 328
COA230102212155 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212158 | Metros | 1 | 1
COA230102212163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212362 | Aula | 1 | 1
COA230102212363 | Metros | 1 | 1
COA230102212364 | Metros | 1 | 1
COA230102212365 | Metros | 1 | 1
COA230102212382 | Metros | 1 | 1
COA230102212387 | Metros | 1 | 1
COA230102212413 | Aula | 1 | 1
COA230102212415 | Metros | 1 | 1
COA230102212418 | Metros | 1 | 1
COA230102212422 | Metros | 1 | 1
COA230102212423 | Metros | 1 | 1
COA230102212424 | Metros | 1 | 1
COA230102212438 | Metros | 1 | 1
COA230102212442 | Metros | 1 | 1
COA230102212450 | Metros | 1 | 1
COA230102212461 | Metros | 1 | 1
COA230102212466 | Metros | 1 | 1
COA230102212474 | Metros | 1 | 1
COA230102212475 | Metros | 1 | 1
COA230102212476 | Metros | 1 | 1
COA230202215150 | Metros lineales | 120 | 120
COA230202215770 | Metros lineales | 806.95 | 806.95
COA230202216076 | Tanque(s) | 1 | 1
COA230202216453 | Pozo(s) | 4 | 4
COA230202216514 | Metros lineales | 111.2 | 111.2
COA230202216517 | Piezas | 125 | 125
COA230202218652 | Metros Cuadrados | 124.68 | 124.68
COA230202219092 | Metros Cuadrados | 605.93 | 605.93
COA230202219176 | Metros Cuadrados | 1003.8 | 1003.8
COA230202219859 | Metros Cuadrados | 905.61 | 905.61
COA230202219963 | Metros Cuadrados | 573.9 | 573.9
COA230202220331 | Metros Cuadrados | 562.21 | 562.21
COA230202221949 | Metros Cuadrados | 15983 | 15983
COA230202222085 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
COA230202222103 | Metros Cuadrados | 1862 | 1862
COA230202223203 | Toma(s) | 50 | 50
COA230202223428 | Metros Cuadrados | 4051.6 | 4051.6
COA230202231345 | Kilómetro | 1 | 1
COA230202232209 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
COA230202233392 | Metros | 1 | 1
COA230202233396 | Metros | 1 | 1
COA230202233402 | Metros | 1 | 1
COA230202233411 | Metros | 1 | 1
COA230202233420 | Metros | 1 | 1
COA230202233430 | Metros | 1 | 1
COA230202233434 | Metros | 1 | 1
COA230202233436 | Aula | 1 | 1
COA230202233458 | Metros | 1 | 1
COA230202233468 | Metros | 1 | 1
COA230202233478 | Metros | 1 | 1
COA230202233488 | Aula | 1 | 1
COA230202234388 | Metros Cuadrados | 42582.25 | 42582.25
COA230202234409 | Metros lineales | 5502 | 5502
COA230302241177 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302241315 | Metros Cuadrados | 494 | 494
COA230302241397 | Metros Cuadrados | 364 | 364
COA230302242545 | Metros Cuadrados | 1423.6 | 1423.6
COA230302243615 | Metros Cuadrados | 1104.5 | 1104.5
COA230302246168 | Metros lineales | 510 | 510
COA230302246890 | Metros Cuadrados | 501.05 | 501.05
COA230302246912 | Metros Cuadrados | 1872.1 | 1872.1
COA230302250153 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302251219 | Metros lineales | 790 | 790
COA230302253425 | Piezas | 1 | 1
COA230302253564 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230302255862 | Metros | 352 | 352
COA230302257950 | Luminaria | 60 | 60
COA230302258166 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
COA230302259027 | Piezas | 2 | 2
COA230302259091 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302263223 | Metros Cuadrados | 482.21 | 482.21
COA230302265502 | Computadoras | 5 | 5
COA230302265502 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 11 | 11
COA230302265502 | Mobiliario y equipo | 6 | 6
COA230302265502 | Piezas | 5 | 5
COA230302265522 | Computadoras | 39 | 39
COA230302265522 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 7 | 7
COA230302266147 | Metros Cuadrados | 3930 | 3930
COA230302266149 | Metros Cuadrados | 7178 | 7178
COA230302266442 | Metros Cuadrados | 16235 | 16235
COA230302267479 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267513 | Metros | 1 | 1
COA230302267628 | Metros | 1 | 1
COA230302267645 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302269319 | Metros Cuadrados | 108.8 | 108.8
COA230302269387 | Metros Cuadrados | 2598.34 | 2598.34
COA230302270096 | Aula | 1 | 1
COA230302270099 | Metros | 1 | 1
COA230302270100 | Metros | 1 | 1
COA230302270104 | Metros | 1 | 1
COA230302270107 | Metros | 1 | 1
COA230302270328 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270332 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230302270343 | Metros | 1 | 1
COA230302270344 | Metros | 1 | 1
COA230302270596 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230102206666 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206805 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206911 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206936 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102207118 | Metros lineales | 45 | 45
COA230102207270 | Metros lineales | 220 | 220
COA230102207406 | Metros Cuadrados | 1421 | 1421
COA230102207645 | Metros lineales | 40 | 40
COA230102208450 | Otros | 1 | 1
COA230102210911 | Piezas | 11 | 11
COA230102212153 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212159 | Metros | 1 | 1
COA230102212162 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212343 | Metros | 1 | 1
COA230102212346 | Metros | 1 | 1
COA230102212361 | Aula | 1 | 1
COA230102212376 | Metros | 1 | 1
COA230102212379 | Metros | 1 | 1
COA230102212400 | Metros | 1 | 1
COA230102212405 | Metros | 1 | 1
COA230102212409 | Aula | 1 | 1
COA230102212411 | Aula | 1 | 1
COA230102212416 | Metros | 1 | 1
COA230102212421 | Metros | 1 | 1
COA230102212427 | Aula | 1 | 1
COA230102212432 | Metros | 1 | 1
COA230102212437 | Aula | 1 | 1
COA230102212445 | Metros | 1 | 1
COA230102212447 | Metros | 1 | 1
COA230102212464 | Metros | 1 | 1
COA230202214347 | Metros Cuadrados | 2430 | 2430
COA230202216509 | Metros lineales | 107.8 | 107.8
COA230202218465 | Conexione(s) | 44 | 44
COA230202218482 | Conexione(s) | 12 | 12
COA230202218539 | Metros lineales | 308.95 | 308.95
COA230202218684 | Metros lineales | 66 | 66
COA230202219334 | Sanitario(s) | 25 | 28
COA230202219412 | Metros Cuadrados | 1053 | 1053
COA230202220366 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA230202220373 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA230202220385 | Metros lineales | 98.8 | 98.8
COA230202220512 | Metros lineales | 105.79 | 105.79
COA230202220986 | Metros Cuadrados | 386.69 | 386.69
COA230202221592 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230202221626 | Metros lineales | 1188 | 1179
COA230202229122 | Metros lineales | 625 | 625
COA230202231418 | Metros | 1 | 1
COA230202233391 | Metros | 1 | 1
COA230202233393 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202233398 | Metros | 1 | 1
COA230202233400 | Aula | 1 | 1
COA230202233407 | Metros | 1 | 1
COA230202233416 | Metros | 1 | 1
COA230202233417 | Metros | 1 | 1
COA230202233426 | Metros | 1 | 1
COA230202233431 | Metros | 1 | 1
COA230202233438 | Metros | 1 | 1
COA230202233454 | Metros | 1 | 1
COA230202233459 | Metros | 1 | 1
COA230202233477 | Metros | 1 | 1
COA230202233479 | Metros | 1 | 1
COA230202233495 | Metros | 1 | 1
COA230202233740 | Metros Cuadrados | 775 | 775
COA230202233776 | Metros Cuadrados | 958 | 958
COA230202234652 | Metros | 1 | 1
COA230202236164 | Metros lineales | 1886 | 1394.63
COA230302240814 | Metros Cuadrados | 520 | 520
COA230302241187 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA230302241303 | Metros Cuadrados | 1302.5 | 1302.5
COA230302241973 | Metros | 647.57 | 647.57
COA230302242112 | Metros Cuadrados | 6600 | 6600
COA230302242521 | Metros Cuadrados | 742 | 742
COA230302243404 | Metros Cuadrados | 645.9 | 645.9
COA230302244963 | Metros lineales | 367.64 | 367.64
COA230302246135 | Metros lineales | 401.8 | 401.8
COA230302246620 | Conexione(s) | 18 | 18
COA230302246903 | Metros Cuadrados | 575.58 | 575.58
COA230302250285 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230302251287 | Metros lineales | 600 | 600
COA230302251537 | Metros cuadrados de construcción | 342.93 | 342.93
COA230302258953 | Metros Cuadrados | 3680 | 3680
COA230302260312 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302260349 | Metros lineales | 155 | 155
COA230302264386 | Metros Cuadrados | 2290 | 2290
COA230302264848 | Piezas | 1 | 1
COA230302265516 | Mobiliario y equipo | 149 | 149
COA230302265803 | Piezas | 102 | 102
COA230302266132 | Metros Cuadrados | 12892 | 12892
COA230302266449 | Metros Cuadrados | 610 | 610
COA230302267639 | Metros | 1 | 1
COA230302269382 | Piezas | 10 | 10
COA230302270102 | Metros | 1 | 1
COA230302270321 | Metros | 1 | 1
COA230302270322 | Metros | 1 | 1
COA230302270323 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270325 | Metros | 1 | 1
COA230302270330 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270594 | Lote | 1 | 1
COA230302270678 | Metros | 1 | 1
COA230302271377 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102206800 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206817 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206859 | Metros Cuadrados | 13991 | 13991
COA230102207095 | Metros lineales | 177 | 74.5
COA230102207484 | Metros Cuadrados | 21761 | 21761
COA230102207595 | Comedor(es) | 1 | 1
COA230102207695 | Metros lineales | 154 | 154
COA230102207920 | Metros Cuadrados | 2439 | 2529.08
COA230102208800 | Celdas solares | 200 | 200
COA230102210904 | Piezas | 841 | 841
COA230102212342 | Metros | 1 | 1
COA230102212345 | Metros | 1 | 1
COA230102212349 | Metros | 1 | 1
COA230102212350 | Metros | 1 | 1
COA230102212357 | Aula | 1 | 1
COA230102212374 | Metros | 1 | 1
COA230102212385 | Aula | 1 | 1
COA230102212389 | Metros | 1 | 1
COA230102212392 | Metros | 1 | 1
COA230102212403 | Metros | 1 | 1
COA230102212429 | Metros | 1 | 1
COA230102212451 | Metros | 1 | 1
COA230102212457 | Metros | 1 | 1
COA230102212459 | Metros | 1 | 1
COA230102212460 | Metros | 1 | 1
COA230102212469 | Metros | 1 | 1
COA230202215256 | Otros | 1 | 1
COA230202216504 | Metros lineales | 124 | 124
COA230202216539 | Metros Cuadrados | 1059.5 | 1059.5
COA230202216634 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA230202218688 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
COA230202218695 | Metros lineales | 198 | 198
COA230202218944 | Metros Cuadrados | 1769.1 | 1769.1
COA230202219109 | Metros lineales | 167 | 167
COA230202219143 | Metros Cuadrados | 1593.2 | 1593.2
COA230202219203 | Metros Cuadrados | 1560.4 | 1560.4
COA230202219325 | Vivienda | 39 | 128
COA230202219340 | Metros Cuadrados | 1545.6 | 1545.6
COA230202219850 | Vehículos | 1 | 1
COA230202220126 | Metros Cuadrados | 60.75 | 60.75
COA230202220427 | Metros Cuadrados | 75.17 | 75.17
COA230202221005 | Metros Cuadrados | 321.89 | 321.89
COA230202221919 | Metros Cuadrados | 12820 | 12348.14
COA230202222280 | Metros lineales | 419.79 | 419.79
COA230202222282 | Metros lineales | 55.38 | 55.38
COA230202222298 | Metros Cuadrados | 1600 | 1484
COA230202222958 | Metros Cuadrados | 3240.8 | 3240.8
COA230202223403 | Metros Cuadrados | 4448.2 | 4448.2
COA230202227669 | Metros Cuadrados | 2010 | 1558
COA230202232207 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
COA230202233397 | Metros | 1 | 1
COA230202233404 | Metros | 1 | 1
COA230202233423 | Metros | 1 | 1
COA230202233437 | Metros | 1 | 1
COA230202233452 | Metros | 1 | 1
COA230202233471 | Metros | 1 | 1
COA230202233474 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230202233768 | Metros Cuadrados | 912 | 912
COA230202233787 | Metros Cuadrados | 985 | 985
COA230202233795 | Metros Cuadrados | 802 | 802
COA230302241393 | Metros Cuadrados | 1833.7 | 1833.7
COA230302241417 | Metros Cuadrados | 1113 | 1113
COA230302241492 | Metros lineales | 460 | 460
COA230302241573 | Metros Cuadrados | 467 | 467
COA230302242529 | Metros Cuadrados | 5917.3 | 5917.3
COA230302242553 | Metros Cuadrados | 658.8 | 658.8
COA230302243283 | Metros Cuadrados | 388.16 | 388.16
COA230302243805 | Metros lineales | 2658 | 2658
COA230302246148 | Metros cúbicos | 459.29 | 459.29
COA230302246898 | Metros Cuadrados | 3182 | 3182
COA230302250515 | Metros lineales | 338.5 | 338.5
COA230302250620 | Metros Cuadrados | 794.4 | 794.4
COA230302250790 | Metros Cuadrados | 3605 | 3605
COA230302255856 | Metros Cuadrados | 504.04 | 504.04
COA230302256329 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302256390 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302256436 | Metros lineales | 18 | 18
COA230302257367 | Metros Cuadrados | 3537.8 | 3537.8
COA230302257549 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280
COA230302260001 | Metros Cuadrados | 260 | 260
COA230302260158 | Metros Cuadrados | 1822.2 | 1822.2
COA230302261148 | Luminaria | 35 | 35
COA230302261797 | Metros Cuadrados | 700 | 700
COA230302262996 | Metros cúbicos | 2532 | 2532
COA230302263019 | Metros Cuadrados | 4525 | 4525
COA230302263181 | Metros Cuadrados | 2261 | 2261
COA230302264099 | Metros lineales | 185 | 185
COA230302264950 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
COA230302265514 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
COA230302265514 | Otros | 1 | 1
COA230302265514 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 11 | 11
COA230302265514 | Computadoras | 23 | 23
COA230302267487 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267516 | Metros | 1 | 1
COA230302267554 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267632 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267682 | Metros | 1 | 1
COA230302269231 | Equipamiento | 1 | 1
COA230302269290 | Metros Cuadrados | 7178 | 7178
COA230302270089 | Aula | 1 | 1
COA230302270319 | Metros | 1 | 1
COA230302270329 | Metros | 1 | 1
COA230302270333 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270342 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270345 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270609 | Metros Cuadrados | 12892 | 12892
COA230102207288 | Metros cuadrados de construcción | 275 | 275
COA230102208099 | Metros Cuadrados | 27625 | 27625
COA230102208807 | Celdas solares | 200 | 200
COA230102210930 | Piezas | 559 | 559
COA230102210941 | Lote | 245 | 245
COA230102210944 | LICENCIA(S) | 307 | 307
COA230102212160 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212165 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212336 | Metros | 1 | 1
COA230102212340 | Metros | 1 | 1
COA230102212351 | Metros | 1 | 1
COA230102212352 | Aula | 1 | 1
COA230102212356 | Aula | 1 | 1
COA230102212358 | Aula | 1 | 1
COA230102212368 | Metros | 1 | 1
COA230102212369 | Metros | 1 | 1
COA230102212388 | Aula | 1 | 1
COA230102212402 | Metros | 1 | 1
COA230102212444 | Metros | 1 | 1
COA230102212462 | Metros | 1 | 1
COA230102212463 | Metros | 1 | 1
COA230102212470 | Metros | 1 | 1
COA230102212473 | Metros | 1 | 1
COA230102212477 | Metros | 1 | 1
COA230102213130 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202213941 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230202214026 | Metros Cuadrados | 10134.2 | 10134.2
COA230202216508 | Metros lineales | 110.53 | 110.53
COA230202216531 | Metros lineales | 1350 | 1350
COA230202216532 | Metros lineales | 539.5 | 539.5
COA230202217422 | Metros lineales | 252 | 252
COA230202218742 | Vehículos | 1 | 1
COA230202219373 | Vivienda | 12 | 18.63
COA230202219392 | Metros Cuadrados | 1135 | 1135
COA230202219427 | Metros Cuadrados | 1861.2 | 1861.2
COA230202220305 | Metros Cuadrados | 272.2 | 272.2
COA230202221047 | Metros Cuadrados | 554.78 | 554.78
COA230202221608 | Metros Cuadrados | 10260 | 10260
COA230202221667 | Metros lineales | 236 | 236
COA230202221858 | Metros Cuadrados | 2348.5 | 2348.5
COA230202221954 | Metros Cuadrados | 3959.3 | 3959.3
COA230202226717 | Metros cúbicos | 328.97 | 328.97
COA230202231304 | Otros | 1 | 1
COA230202231338 | Kilómetro | 1 | 1
COA230202233155 | Metros cúbicos | 203.35 | 203.35
COA230202233406 | Metros | 1 | 1
COA230202233414 | Metros | 1 | 1
COA230202233415 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202233422 | Metros | 1 | 1
COA230202233481 | Metros | 1 | 1
COA230202233482 | Metros | 1 | 1
COA230202233487 | Metros | 1 | 1
COA230202233489 | Metros | 1 | 1
COA230202233490 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202233718 | Piezas | 1 | 1
COA230202235237 | Metros cúbicos | 176.4 | 176.4
COA230202235254 | Metros Cuadrados | 634.2 | 634.2
COA230302241188 | Cuarto(s) | 6 | 6
COA230302241265 | Metros Cuadrados | 430 | 430
COA230302241297 | Metros Cuadrados | 145.6 | 145.6
COA230302241322 | Metros Cuadrados | 1143.3 | 1143.3
COA230302241328 | Metros lineales | 394 | 394
COA230302241334 | Planta(s) | 4300 | 4300
COA230302241441 | Metros lineales | 370 | 370
COA230302241509 | Metros | 2500 | 2500
COA230302242657 | Metros Cuadrados | 1242 | 1242
COA230302243354 | Metros Cuadrados | 364 | 364
COA230302245814 | Metros | 177 | 177
COA230302248568 | Sanitario(s) | 6 | 6
COA230302253569 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230302256209 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302256315 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302258083 | Metros Cuadrados | 260 | 260
COA230302260161 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA230302260992 | Metros Cuadrados | 3064.4 | 3064.4
COA230302264030 | Metros lineales | 133 | 133
COA230302264852 | Computadoras | 5 | 5
COA230302265513 | Computadoras | 1 | 1
COA230302265513 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
COA230302265513 | ESCANER(S) | 2 | 2
COA230302266144 | Metros Cuadrados | 344.82 | 344.82
COA230302267550 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267559 | Metros | 1 | 1
COA230302269216 | Piezas | 210 | 210
COA230302269692 | Metros Cuadrados | 628.52 | 628.52
COA230302270091 | Metros | 1 | 1
COA230302270093 | Aula | 1 | 1
COA230302270098 | Metros | 1 | 1
COA230302270108 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230302270327 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270346 | Metros | 1 | 1
COA230102206498 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206533 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206539 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206615 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206735 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206811 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206901 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102207132 | Cancha(s) | 1 | 1
COA230102207166 | Metros lineales | 2311 | 2311
COA230102207180 | Metros lineales | 1961 | 1890.65
COA230102207713 | Metros lineales | 256 | 256
COA230102207770 | Metros Cuadrados | 32209 | 32506.11
COA230102208047 | Metros Cuadrados | 520 | 520
COA230102208115 | Metros Cuadrados | 100 | 336
COA230102210819 | Piezas | 6369 | 6369
COA230102211206 | Metros Cuadrados | 703 | 665.4
COA230102212161 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212164 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212341 | Metros | 1 | 1
COA230102212359 | Aula | 1 | 1
COA230102212366 | Metros | 1 | 1
COA230102212371 | Metros | 1 | 1
COA230102212373 | Metros | 1 | 1
COA230102212375 | Metros | 1 | 1
COA230102212378 | Metros | 1 | 1
COA230102212384 | Metros | 1 | 1
COA230102212386 | Metros | 1 | 1
COA230102212391 | Metros | 1 | 1
COA230102212397 | Aula | 1 | 1
COA230102212425 | Aula | 1 | 1
COA230102212454 | Metros | 1 | 1
COA230102212458 | Metros | 1 | 1
COA230102212467 | Metros | 1 | 1
COA230102212468 | Metros | 1 | 1
COA230102212472 | Metros | 1 | 1
COA230102212478 | Metros | 1 | 1
COA230202214028 | Metros cuadrados de construcción | 328 | 328
COA230202216226 | Metros lineales | 2334 | 2334
COA230202217871 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA230202219080 | Metros Cuadrados | 849.16 | 849.16
COA230202219114 | Metros Cuadrados | 2479.8 | 2479.8
COA230202219868 | Metros Cuadrados | 623.83 | 623.83
COA230202219920 | Metros Cuadrados | 2835 | 2835
COA230202219943 | Metros Cuadrados | 2572.4 | 2572.4
COA230202220298 | Metros Cuadrados | 25.16 | 25.16
COA230202220406 | Metros Cuadrados | 308 | 308
COA230202221222 | Metros Cuadrados | 38.45 | 38.45
COA230202222287 | Metros Cuadrados | 25800 | 25800
COA230202222918 | Metros lineales | 370 | 370
COA230202227707 | Metros Cuadrados | 4560 | 4560
COA230202229027 | Metros lineales | 375 | 375
COA230202231341 | Kilómetro | 1 | 1
COA230202231362 | Piezas | 250 | 255
COA230202231484 | Piezas | 390 | 390
COA230202233403 | Metros | 1 | 1
COA230202233409 | Metros | 1 | 1
COA230202233418 | Metros | 1 | 1
COA230202233427 | Metros | 1 | 1
COA230202233433 | Metros | 1 | 1
COA230202233440 | Metros | 1 | 1
COA230202233443 | Metros | 1 | 1
COA230202233445 | Metros | 1 | 1
COA230202233446 | Metros | 1 | 1
COA230202233447 | Metros | 1 | 1
COA230202233450 | Metros | 1 | 1
COA230202233451 | Metros | 1 | 1
COA230202233455 | Metros | 1 | 1
COA230202233456 | Metros | 1 | 1
COA230202233461 | Metros | 1 | 1
COA230202233462 | Aula | 1 | 1
COA230202233467 | Metros | 1 | 1
COA230202233473 | Metros | 1 | 1
COA230202233480 | Metros | 1 | 1
COA230202233486 | Metros | 1 | 1
COA230202233492 | Metros | 1 | 1
COA230202233493 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202233494 | Metros | 1 | 1
COA230202233950 | Metros Cuadrados | 3225.6 | 3225.6
COA230202235212 | Metros cúbicos | 900 | 900
COA230202235235 | Metros Cuadrados | 170 | 170
COA230302241295 | Metros Cuadrados | 4747.2 | 4747.2
COA230302241432 | Metros Cuadrados | 620.57 | 620.57
COA230302241440 | Metros Cuadrados | 3271.2 | 3271.2
COA230302241924 | Metros | 1033.2 | 1033.2
COA230302243688 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332
COA230302246108 | Metros lineales | 180 | 180
COA230302246791 | Piezas | 200 | 200
COA230302246927 | Metros Cuadrados | 620.1 | 620.1
COA230302248656 | Puente(s) | 1 | 1
COA230302250118 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302250596 | Metros lineales | 406.26 | 406.26
COA230302251631 | Metros lineales | 1770 | 1770
COA230302254080 | Metros Cuadrados | 472 | 472
COA230302256347 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA230302259006 | Planta(s) | 1 | 1
COA230302259065 | Puente(s) | 2 | 2
COA230302261094 | Metros Cuadrados | 2410.4 | 2410.4
COA230302265512 | Computadoras | 12 | 12
COA230302265512 | IMPRESORA(S) | 11 | 11
COA230302265512 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2
COA230302266131 | Metros Cuadrados | 5115.42 | 5115.42
COA230302267470 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267555 | Metros | 1 | 1
COA230302267675 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267929 | Metros | 1 | 1
COA230302269274 | Lote | 1 | 1
COA230302270029 | Metros lineales | 303.1 | 303.1
COA230302270105 | Aula | 1 | 1
COA230302270106 | Metros | 1 | 1
COA230302270109 | Metros | 1 | 1
COA230302270320 | Metros | 1 | 1
COA230302270326 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230302270338 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302270339 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230302271923 | Metros | 1 | 1
COA230102207658 | Metros Cuadrados | 1663 | 1663
COA230202216115 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA230202216203 | Piezas | 1 | 1
COA230202217746 | Conexione(s) | 15 | 15
COA230202224052 | Metros | 224 | 224
COA230202231334 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302240813 | Metros Cuadrados | 520 | 516.79
COA230302240816 | Metros Cuadrados | 182 | 182
COA230302240851 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230302241416 | Metros Cuadrados | 1441.5 | 1441.5
COA230302241736 | Planta(s) | 1 | 1
COA230302243045 | Metros lineales | 154 | 154
COA230302243068 | Metros lineales | 104 | 104
COA230302245006 | Metros | 54 | 54
COA230302248580 | Sanitario(s) | 1 | 1
COA230302251642 | Metros cuadrados de construcción | 6041.2 | 6041.2
COA230302253973 | Piezas | 8 | 8
COA230302258192 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA230302264685 | Metros Cuadrados | 139982 | 139982
COA230302266134 | Metros Cuadrados | 1129.31 | 1129.31
COA230302266145 | Metros Cuadrados | 606.58 | 606.58
COA230302270768 | Metros Cuadrados | 3120 | 3120
COA230302271431 | Metros Cuadrados | 798 | 798
COA230202216535 | Metros Cuadrados | 18704 | 18704
COA230202217691 | Conexione(s) | 34 | 34
COA230202224050 | Metros | 97 | 97
COA230302240826 | Metros Cuadrados | 208 | 208
COA230302240835 | Metros Cuadrados | 122 | 121.87
COA230302241739 | Kilómetro lineal | 12 | 12
COA230302243041 | Metros lineales | 345 | 345
COA230302251989 | Metros Cuadrados | 4830 | 4830
COA230302258114 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA230302265806 | Computadoras | 22 | 22
COA230302265806 | ESCANER(S) | 2 | 2
COA230302266129 | Metros Cuadrados | 942.9 | 942.9
COA230302267927 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302268052 | Piezas | 8 | 8
COA230302270774 | Metros Cuadrados | 942.9 | 942.9
COA230302270820 | Metros lineales | 96 | 96
COA230302270827 | Metros Cuadrados | 3895.71 | 3895.71
COA230302271439 | Metros Cuadrados | 698.03 | 698.03
COA230202215748 | Metros lineales | 600 | 600
COA230202215894 | Pozo(s) | 425 | 425
COA230202216547 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA230202216901 | Metros | 120.5 | 120.5
COA230202218471 | Conexione(s) | 8 | 8
COA230202218624 | Metros Cuadrados | 447 | 447
COA230202218629 | Metros Cuadrados | 1176 | 1176
COA230202218709 | Metros lineales | 130 | 130
COA230202219225 | Metros | 195 | 195
COA230202223604 | Metros Cuadrados | 9086.89 | 9086.89
COA230202223850 | Metros Cuadrados | 3644.5 | 3644.5
COA230202234436 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
COA230302240797 | Metros Cuadrados | 156 | 151.9
COA230302240822 | Metros Cuadrados | 312 | 303.51
COA230302241427 | Metros Cuadrados | 12448 | 12448
COA230302241617 | Metros Cuadrados | 1926 | 1926
COA230302251966 | Metros Cuadrados | 144 | 144
COA230302255382 | Piezas | 60 | 60
COA230302264686 | Metros Cuadrados | 139982 | 139982
COA230302265556 | IMPRESORA(S) | 7 | 7
COA230302266139 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA230302266140 | Metros Cuadrados | 15 | 15
COA230302267477 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302270786 | Metros Cuadrados | 3550 | 3550
COA230202213315 | Piezas | 5 | 5
COA230202215849 | Metros lineales | 111.7 | 111.7
COA230202216507 | Metros lineales | 24 | 24
COA230202217126 | Metros | 83.3 | 83.3
COA230202218637 | Metros Cuadrados | 963 | 963
COA230202218641 | Metros Cuadrados | 350 | 350
COA230202220769 | Metros lineales | 633.05 | 633.05
COA230202229068 | Kilómetro lineal | 2900 | 2900
COA230202234298 | Metros lineales | 1046.1 | 1046.1
COA230302240852 | Metros Cuadrados | 4874.25 | 4874.25
COA230302241099 | Metros lineales | 360 | 360
COA230302241327 | Metros lineales | 120 | 120
COA230302243064 | Metros lineales | 112.5 | 112.5
COA230302243462 | Metros Cuadrados | 3323.4 | 3323.4
COA230302243682 | Metros Cuadrados | 4042 | 4042
COA230302244403 | Metros Cuadrados | 954.02 | 954.02
COA230302251961 | Metros Cuadrados | 5587 | 5587
COA230302254013 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230302254074 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230302255754 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230302255755 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230302257651 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230302264953 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
COA230302266133 | Metros Cuadrados | 674.2 | 674.2
COA230302266138 | Metros Cuadrados | 28 | 28
COA230302269181 | Metros Cuadrados | 1528.04 | 1528.04
COA230202218674 | Metros lineales | 73 | 73
COA230202223760 | Metros Cuadrados | 5291.1 | 5291.1
COA230202233491 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230302240837 | Metros Cuadrados | 208 | 202.53
COA230302241261 | Metros Cuadrados | 8790 | 8790
COA230302241499 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
COA230302241619 | Metros Cuadrados | 2005.5 | 2005.5
COA230302243070 | Metros lineales | 161.3 | 161.3
COA230302243072 | Metros lineales | 165 | 165
COA230302246164 | Metros lineales | 103 | 103
COA230302251951 | Metros Cuadrados | 1513 | 1513
COA230302258334 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
COA230302265848 | Computadoras | 17 | 17
COA230302265848 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
COA230302265848 | ESCANER(S) | 1 | 1
COA230302266146 | Metros Cuadrados | 1184 | 1184
COA230302271417 | Metros Cuadrados | 798 | 798
COA230202216530 | Metros lineales | 496 | 496
COA230202216543 | Metros Cuadrados | 775.2 | 775.2
COA230202231333 | Metros | 1 | 1
COA230302241365 | Metros Cuadrados | 3750 | 3750
COA230302243060 | Metros lineales | 210 | 210
COA230302251579 | Metros Cuadrados | 176.46 | 176.46
COA230302258140 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA230302260271 | Metros Cuadrados | 448 | 448
COA230302264669 | Equipamiento | 1 | 1
COA230302266136 | Metros Cuadrados | 914 | 914
COA230302266141 | Metros Cuadrados | 39 | 39
COA230302267474 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302267484 | Kilómetro | 1 | 1
COA230302270803 | Metros Cuadrados | 688.86 | 688.86
COA230302270831 | Metros cúbicos | 8316 | 8316
COA230302271410 | Metros Cuadrados | 798 | 798
COA230202215807 | Metros Cuadrados | 1775.2 | 1775.2
COA230202216537 | Metros Cuadrados | 735 | 735
COA230202222751 | Vehículos | 1 | 1
COA230202231340 | Kilómetro | 1 | 1
COA230202235259 | Metros Cuadrados | 85.8 | 85.8
COA230302240812 | Metros Cuadrados | 156 | 156
COA230302241270 | Metros Cuadrados | 1166.4 | 1166.4
COA230302241504 | Metros lineales | 226 | 226
COA230302243048 | Metros lineales | 180 | 180
COA230302243057 | Metros lineales | 216 | 216
COA230302243062 | Metros lineales | 150 | 150
COA230302243464 | Metros Cuadrados | 706.45 | 706.45
COA230302248968 | Metros Cuadrados | 841.66 | 841.66
COA230302254057 | Metros lineales | 36 | 36
COA230302257774 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230302258039 | Metros Cuadrados | 110 | 110
COA230302265501 | Mobiliario y equipo | 37 | 37
COA230302265568 | Computadoras | 2 | 2
COA230302266130 | Metros Cuadrados | 3895.71 | 3895.71
COA230202216080 | Metros Cuadrados | 208.22 | 208.22
COA230202216536 | Metros Cuadrados | 713.87 | 713.87
COA230202218376 | Conexione(s) | 23 | 23
COA230202218545 | Conexione(s) | 12 | 12
COA230202222392 | Luminaria | 40 | 40
COA230202224044 | Piezas | 9 | 9
COA230202224051 | Metros | 45 | 45
COA230302240833 | Metros Cuadrados | 415.96 | 413.04
COA230302241497 | Metros Cuadrados | 3622.5 | 3622.5
COA230302241503 | Metros lineales | 200 | 200
COA230302241741 | Kilómetro lineal | 38 | 38
COA230302251736 | Metros Cuadrados | 922 | 922
COA230302255379 | Pozo(s) | 1 | 1
COA230302264996 | Mobiliario y equipo | 9 | 9
COA230302266135 | Metros Cuadrados | 2576 | 2576
COA230302266137 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA230302269232 | Metros Cuadrados | 354.36 | 354.36
COA230302269354 | Piezas | 8 | 8

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA230102206547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Sebastián Torres Alcalá (Cerro Güero) | EJIDO EJIDO SEBASTIÁN TORRES ALCALÁ CERRO GÜERO, 00000 SEBASTIÁN TORRES ALCALÁ (CERRO GÜERO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO PUNTA SANTA ELENA RUMBO A EJIDO EL JAZMINAL RECORRER 3.0 KMS. EN EL | -101.3383 | 24.9196
COA230102206625 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Fe de los Linderos | EJIDO SANTA FE DE LOS LINDEROS, 25321 SANTA FE DE LOS LINDEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL GUARDA GANADO SUR FRENTE AL POZO DE AGUA DEL EJIDO RECORRER 820 MTS. HACIA EL SUR ORIENTE Y AHÍ ESTA UBICADO EL CO | -101.027 | 25.1882
COA230102207015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ROSALES COLONIA MARÍA DEL CARMEN CAVAZOS, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y , CALLE BUGAMBILIAS CALLE ROSALES ENTRE CALLE MARGARITAS Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA MARÍA DEL CARMEN CA | -101.0281 | 25.3822
COA230102207023 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RÍO BLANCO COLONIA LOS MANANTIALES, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE, CALLE RÍO ESCONDIDO CALLE RÍO BLANCO ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE | -100.9275 | 25.4471
COA230102207106 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CUATRO COLONIA NUEVA VIDA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR DE TALAMANTES Y CALLE MARIANO GALVÁN, CALLE IGNACIO PÉREZ CALLE CUATRO Y CALLE MELCHOR DE TALAMANTES EN LA COLONIA NUEVA VIDA CP | -100.9542 | 25.4005
COA230102207160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA CLARA COLONIA ADELA GONZÁLEZ CAVAZOS, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ARTEMIO DE VALLE ARIZPE CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVI | -100.9711 | 25.4054
COA230102207467 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD LAS TERESITAS COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ANTONIO CARDENAS Y CALLE SIERRA DE ZAPALINAME, BOULEVARD LAS TERESITAS COLONIA LAS TERESITAS CP. 25084 SALTILLO SALT | -101.011 | 25.3676
COA230102207576 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ALFONSO NÚÑEZ COLONIA VIRREYES OBRERA, 25220 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA Y CALLE DE LA ESCUELA, BOULEVARD JOSE SARMIENTO CALLE ALFONSO NÚÑEZ ENTRE CALLE RAFAEL RAMÍREZ CAST | -100.985 | 25.4703
COA230102207702 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE AGUA NUEVA COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PALO BLANCO, CALLE CEDROS UBICACION SOBRE CALLE AGUA NUEVA ENTRE PALO BLANCO Y CIPRES | -100.9608 | 25.392
COA230102207986 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA FABIAN DE AQUINO Y PRIVADA SAN BARTOLO, CALLE SAN BARTOLO CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, CP. 2501 | -100.9547 | 25.4072
COA230102208036 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE SIMON BOLIVAR, COLONIA SALTILLO CENTRO CP. 25000 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMO | -100.9966 | 25.4157
COA230102210927 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102210933 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102212151 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN MIGUEL 400-GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA230102212335 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | ABASOLO NTE. 301, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA230102212337 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | MIGUEL HIDALGO 203, ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230102212339 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | LÁZARO CÁRDENAS S/N, LUIS DONALDO COLOSIO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212344 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BLVD. MIGUEL HIDALGO 222, ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212353 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CAMPO DE MAGNOLIAS S/N, CAMPO NUEVO ZARAGOZA II | -103.4531 | 25.5418
COA230102212355 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212367 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUAN ANTONIO DE LA FUENTE S/N, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212370 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 13 DE SEPTIEMBRE, PROGRESO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212383 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TACUBA 590, LAS CAROLINAS | -103.4531 | 25.5418
COA230102212390 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PUEBLO UNIDO 240, PUEBLO INSURGENTE | -100.9997 | 25.4217
COA230102212401 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTENARIO 1301, BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA230102212406 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ÁGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212407 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ENTRADA PRINCIPAL, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212412 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212414 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL | -100.9783 | 29.33
COA230102212417 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PORFIRIO DIAZ - 633, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA230102212430 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PINO S/N, JARDINES DE LOS BOSQUES | -100.9997 | 25.4217
COA230102212434 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BUDAPEST - 908, SAN PABLO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212440 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Las Cuevas | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9783 | 29.33
COA230102212443 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRANCISCO I. MADERO 201 ESQUINA CON MAGNOLIA, ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA230102212456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIETE 825, VICENTE GUERRERO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212465 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COBERTURA ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA230102212471 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | JOSE MARIA MORELOS 499, ZONA CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA230202214362 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MARIANO ESCOBEDO LAS ACCIONES SE REALIZARAN A LO LARGO DE LA CALLE | -100.9214 | 28.4926
COA230202214780 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA230202215146 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MANUEL CAPETILLO COLONIA RESIDENCIAL PLAZA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERMIN ESPINOZA ARMILLITA Y CALLE MANUEL RODRIGUEZ MANOLETE, CALLE FRANCISCO RIVERA UBICACION SOBRE CALLE MANUEL CAPETI | -100.9195 | 25.454
COA230202216511 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA ABASOLO COLONIA AURELIANO BARAJAS, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA CORTINAS Y CALLE ORTEGA, AVENIDA FLORES TAPIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AURELIANO BARAJAS A 100 MTS DE LA ESCUELA G | -103.2242 | 25.535
COA230202216540 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PROLONGACION DONATO GUERRA COLONIA JOSÉ SANTOS VALDÉZ, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CRISTOBAL DIAZ Y CALLE NOCHE BUENA, AVENIDA NUEVO MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA JOSE SANTOS VALD | -103.2197 | 25.5206
COA230202218705 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE SAN GREGORIO COLONIA EL POTRERO, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BARAJAS Y CALLE RIO NAZAS, CALLE RIO BRAVO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA POR CALLE DELAFUENTES HACIA EL ORIENTE 4 CUADRAS HASTA LLEG | -101.4051 | 26.8872
COA230202219353 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ATZCAPOTZALCO Y CALLE CUAJIMALPA, CALLE CHALCO AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -100.9687 | 29.3272
COA230202219366 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE AGUA PRIETA, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES AL ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONI | -100.9451 | 29.3032
COA230202219432 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE BUCARELI BARRIO BARROTERAN, 26365 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FLORES MAGON, CALLE BUCARELI ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FLORES MAGON | -101.2809 | 27.6489
COA230202220826 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ALVARO OBREGON 3207 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALVAREZ, CALLE MIGUEL MIRAMON A DOS CUADRAS DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO | -100.9462 | 29.2977
COA230202221016 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE CARRILLO PUERTO A TRES CUADRAS AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL ME | -100.9328 | 29.3051
COA230202221174 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Las Cuevas | CALLE EJIDO LAS CUEVAS INTERIOR SN EJIDO LAS CUEVAS, 26284 LAS CUEVAS, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , AL PONIENTE DE CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ SUCURSAL SANTA TERESA | -100.9704 | 29.2956
COA230202221650 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA RITA COLONIA LAS MARGARITAS, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA CAROLINA Y CALLE SANTA AURORA, CALLE SANTA BÁRBARA CALLE SANTA RITA ENTRE CALLE SANTA CAROLINA Y CALLE SANTA AURORA EN LA C | -101.0386 | 25.4299
COA230202222284 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE VICTOR ROSALES COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CONATITUCION ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARTIENDO | -100.7176 | 28.2172
COA230202224655 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE XICOTENCATL 1407 INTERIOR 1407 COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE JOSE MARIA BARRERA, CALLE IRENE MENCHACA CALLE XICOTENCATL ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA BA | -101.443 | 26.7916
COA230202231336 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | ACUÑA COHAUILA DIVERSAS CALLES | -100.9389 | 29.3231
COA230202232320 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25016 Saltillo, Coah. | -100.9147 | 25.4372
COA230202233410 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO DE LA SOLEDAD 800-AMPLIACION FOVISSSTE LA ROSITA | -103.4531 | 25.5418
COA230202233425 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | JULIAN VALLES S/N-EL FENIX | -103.2304 | 25.5281
COA230202233453 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. ALLENDE 489-LAS ROSAS POPULAR | -102.9832 | 25.7578
COA230202233460 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CALLE MINEROS S/N-CONOCIDO | -100.9872 | 27.429
COA230202233469 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SALVADOR SN-LATINOAMERICANA | -103.4531 | 25.5418
COA230202233470 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CHIHUAHUA SN-HEROES DEL 47 | -101.4306 | 26.7853
COA230202233475 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO DE LA CONCHA-LA AMISTAD | -103.4531 | 25.5418
COA230202233476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GRAL. JOSÉ MARIANO MONTEVERDE S/N-COL. NIÑOS HEROES | -100.9997 | 25.4217
COA230202233483 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO KILOMETRO 8-CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA230202233965 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE OCCIDENTAL ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE OCCIDENTAL SN | -101.4595 | 26.9316
COA230302241325 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRADA SAN MANLIO COLONIA FUENTES DEL SUR, 27290 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL MONJE Y CALLE DEL SANTO, CALLE SAN MARCELINO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA C | -103.4138 | 25.5065
COA230302241423 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA DEL PATRIARCA COLONIA FUENTES DEL SUR, 27290 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DIAGONAL LAS FUENTES Y CALLE PASEO DEL SUR, CALLE DEL MONJE LA OBRA SE ENCUENTRA A 7 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA | -103.4104 | 25.5083
COA230302241734 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE LOS NOGALES COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ, CALLE HIGUERAS ESTAOBRA SE ENCUENTRA E | -102.0609 | 26.9933
COA230302241881 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA MAGISTERIO VALLADO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NOGAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPALDIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALG | -101.5558 | 27.0634
COA230302243044 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GUADALAJARA COLONIA GUADALUPE, 25750 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR Y CALLE URUGUAY, CALLE COSTA RICA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN CALLE IGNACIO | -101.4347 | 26.9152
COA230302243233 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DEL ÁGUILA COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA JOYA Y AVENIDA BROMO, AVENIDA DE LA VIÑA LA OBRA SE ENCUENTRA A 17 KILOMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUM | -103.3223 | 25.5508
COA230302243449 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | EJIDO SAN LUIS, 27053 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y , LA OBRA QUEDA A 12 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HA | -103.3781 | 25.5681
COA230302250119 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MEXICO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUERRERO, CALLE VIESCA LA OBRA SE ENCUNTRA EN UN TERRENO AL INTERIOR EN CALLE MEXICO ENTRE NICOLAS BRAVO Y GUERRERO | -100.8965 | 28.4043
COA230302250236 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Azufrosa | EJIDO LA AZUFROSA, 26604 LA AZUFROSA, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PORYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE HIDALGO AVANZAR AL SUR 32 METROS DAR | -100.7844 | 28.2519
COA230302250450 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DE LAS HACIENDAS FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA NORIA, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A SANTA FE Y CALLE HACIENDA DEL LAGO, CALLE HACIENDA DEL COYOTE LA OBRA SE UBICA A 15 KILÓMETROS SALIEN | -103.3454 | 25.5573
COA230302250567 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA PRIMORDIALES DEL 36 EJIDO LA UNIÓN, 27108 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE LIBERTAD, PRIVADA HEROISMO LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y T | -103.4132 | 25.5995
COA230302253570 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLAVIO AGUILAR MONTES Y CALLE SANTA CRUZ, SE ENCUENTRA EN LADO NORTE DE LA ACERA DE LA CALLE IGANCIO ZARAGOZA EN L | -100.8337 | 28.3483
COA230302253902 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Santa Fe del Pino (La Morita) | EJIDO SANTA FE DEL PINO LA MORITA, 27517 SANTA FE DEL PINO (LA MORITA), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 168.4KILOMETROS EN DIRECCIÓN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO A 700 MTS DEL | -103.1994 | 28.6566
COA230302256368 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Paredes | CALLE ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO, 26500 PAREDES, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE YADIRA GARANZUAY Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE ANITA A UNOS 50 METROS DE LA CALLE YADIRA GARANZUAT HACIA EL PONIENTE | -100.8859 | 28.3919
COA230302257508 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AVENIDA ROMAN CEPEDA INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE BORDO NORTE, AVENIDA MIGUEL GARZA AVENIDA ROMAN CEPEDA Y CALLE BORDO D | -100.5455 | 28.7068
COA230302257564 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CLUB ESPOSAS DE ABOGADOS INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPITAN JORGE LUIS FLORES ENRIQUEZ Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE FUERZA AEREA MEXICANA AL ESTE DE LA PRES | -100.9718 | 29.3309
COA230302258443 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | CALLE SIERRA MOJADA CIUDAD LAGUNA DEL REY QUÍMICAS DEL REY, 27545 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MARTINEZ Y CALLE ROBERTO SHODEER, BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ PARTIENDO DE LA | -103.3619 | 27.0257
COA230302260276 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE RICARDO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN PROPIEDAD UBICADA EN CALLE EM | -100.9432 | 28.3615
COA230302260400 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE XICOTENCATL ENTRE LEONA VICARIO Y VENUSTIANO CAR | -100.8856 | 28.4002
COA230302263158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN CARLOS COLONIA NUEVA ESPERANZA, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE GUSTAVO MADERO, CALLE SAN CARLOS COLONIA NUEVA ESPERANZA CP. 25023 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENT | -100.9759 | 25.409
COA230302263798 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE 1 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26799 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 6 Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE RIVERA DEL RIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN CALLE FRANCISCO I MADERO POR | -101.1232 | 27.8425
COA230302264005 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LA MADRID LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL. | -101.1201 | 27.8491
COA230302264952 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA230302265523 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9783 | 29.33
COA230302265530 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4531 | 25.5418
COA230302265569 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA230302266444 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Francisco Murguía 205, Zona Centro CP 25000 | -101.0141 | 25.4278
COA230302266446 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276 | -103.333 | 25.5311
COA230302267571 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | GUERRERO COAHUILA | -100.3789 | 28.3082
COA230302267671 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | -100.5525 | 28.69
COA230302267935 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CUARTEL PAR JUAREZ COAHUILA | -100.7275 | 27.6067
COA230302269278 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES, UBICADA DE CALLE SICOMOROS A CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA LAS FUENTES | -103.4043 | 25.51
COA230302269278 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES, UBICADA DE CALLE SICOMOROS A CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA LAS FUENTES | -103.4201 | 25.5187
COA230302270041 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PARQUE BRAULIO FERNANDEZ | -100.9248 | 29.3244
COA230302270090 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | FELIPE CARRILLO PUERTO 311, ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230302270095 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIMORDIALES DEL 36 S/N, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230302270103 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | LOS PINOS S/N, NUEVO JABONCILLO | -103.2731 | 25.775
COA230302270113 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EMILIANO ZAPATA S/N, LOS FRESNOS | -100.9997 | 25.4217
COA230302270331 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CRISTOBAL ESPINOZA S/N-FRACC. FUNDADORES | -100.9997 | 25.4217
COA230302270340 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | -ZONA INDUSTRIAL | -100.9997 | 25.4217
COA230302270341 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA230302271910 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | CONOCIDO | -102.8063 | 25.3436
COA230102206505 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLEJON SOMIN BOLIVAR COLONIA CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, CALLE GENERAL CEPEDA CALLEJON SIMON BOLIVAR ENTE NIÑOS HEROES Y GUADALUPE VICTORIA A UN | -100.6625 | 26.8408
COA230102206528 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque de Emergencia | EJIDO TANQUE DE EMERGENCIA, 25327 TANQUE DE EMERGENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL CUADRO DE BEISBOL DEL EJIDO | -101.0673 | 25.0752
COA230102206930 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Pino (Anexo San Juan de la Vaquería) | EJIDO , 00000 EL PINO (ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 EL PINO ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -101.2569 | 25.1649
COA230102208804 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Carretera Saltillo-Piedras Negras KM.5 CP25107 | -100.9905 | 25.4794
COA230102208806 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Blvd. Fundadores Km 13, Ciudad Universitaria Arteaga | -100.8606 | 25.4422
COA230102208811 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280 | -100.9923 | 25.44
COA230102210918 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102211556 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | sabinas,coahuila | -101.1118 | 27.851
COA230102212154 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CAMPO DE MAGNOLIAS S/N-CAMPO NUEVO ZARAGOZA II | -103.4531 | 25.5418
COA230102212156 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CONOCIDO-CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA-CAMPO REDONDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212334 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | LAZARO CARDENAS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, ZONA CENTRO | -100.9176 | 28.487
COA230102212338 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230102212348 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ARCO INGLES 390, LOS ARCOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212354 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL CALLEJÓN S/N, VILLAS DE ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212360 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | RIO YAQUI 266, NUEVO MIRASIERRA 1RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212377 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | DOCTOR MIER 1018, ZARAGOZA | -101.3033 | 27.9294
COA230102212381 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | CARRETERA COYOTE-LA PARTIDA 6019, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 10 299, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212394 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALVARO OBREGON 717, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212398 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212399 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | MIGUEL MIRAMON 1480, SAN ANTONIO | -100.9783 | 29.33
COA230102212404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212420 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212426 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 35 No. 505, LOMAS DE ZAPALINAME | -100.9997 | 25.4217
COA230102212428 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | SIERRA DE PARRAS, LOS MONTES I | -100.5284 | 28.7081
COA230102212431 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | SIERRA DE LA GLORIA-SIERRA DE LA ENCANTADA SN, LOS MONTES | -100.5284 | 28.7081
COA230102212436 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD PAPALOAPAN 450, VERACRUZ | -100.9783 | 29.33
COA230102212446 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | SIMON BOLIVAR S/N, ZARAGOZA | -101.3033 | 27.9294
COA230102212449 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | HERREROS 200, HÉROE DE NACOZARI | -101.4494 | 26.9261
COA230102212455 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SECUNDARIA 5 220, OBRERA NORTE | -101.4172 | 26.9012
COA230102212479 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALIXTO S/N, SATELITE NORTE II | -100.9997 | 25.4217
COA230102213062 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BLVD. SAN BUENAVENTURA # 800, LOS BOSQUES | -101.4172 | 26.9012
COA230102213066 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. SALTO DEL AGUA N° 2400, MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA230202216028 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE SAN PABLO 915 915 INTERIOR 915 COLONIA SAN JOSÉ, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN JOSE, CALLE LERDO DE TEJADA POR LA IGLESIA LA FE | -101.4296 | 26.7957
COA230202216525 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CIUDAD MATAMOROS COAHUILA, 00000 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMOS SE ENCUENTRAN EN LA CD Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS | -103.2202 | 25.535
COA230202216544 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | EJIDO LA ESPERANZA, 27460 EL LOCO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL WET LAGUNA EN LO QUE BIENE SIENDO EL ACCESO A DICHO EJIDO | -103.2888 | 25.5407
COA230202217307 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2304 | 25.5281
COA230202217805 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | EJIDO LOS HOYOS EL POTRERO, 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SE UBICA AL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.406314 Y LONGITUD 102.002877 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEP | -102.0016 | 25.4037
COA230202218316 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN BARRIO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE CALLE DEPORTIVA, CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS CALLE FRANCISCO | -101.2809 | 27.6489
COA230202218319 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CALLE PATRICIO H. RUIZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE NIÑOS HEROES CALLE PATRICIO H | -101.5129 | 27.8826
COA230202218985 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SONIA LIZETH INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO NOBLASI, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE ARTEMISA, CALLE GUADALUPE AL PONIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES COBAC | -101.0031 | 29.3095
COA230202219384 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GUADALUPE CANALES BARRIO LA ALBERQUITA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GENERAL IGNACIO ELIZONDO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE GUADALUPE R. CANALES ESQUINA | -101.5176 | 27.8682
COA230202220521 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LAGO DE CHAPALA 2000 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE HUXTLA, CALLE LAGO DE PATZCUARO A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEG | -100.9631 | 29.3099
COA230202220961 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CHAPOTE INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA Y CALLE PALO AZUL, CALLE MENTA SEIS CUADRAS AL ESTE DEL TIANGUIS MUNICIPAL EDGAR PEREZ | -101.007 | 29.3305
COA230202221682 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLEJON NIÑOS HÉROES COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y CALLE GENERAL CHARLES, CALLE DEMOCRACIA CALLEJÓN NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y GENERAL CHARLES EN LA CO | -101.002 | 25.4018
COA230202222910 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9783 | 29.33
COA230202223254 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | El Arroyo | EJIDO EL ARROYO, 26605 EL ARROYO, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PORYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE HIDALGO 7 CUADRAS HACIA EL NORTE VUELTA A | -100.7339 | 28.283
COA230202228502 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE MEXICO INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MEXICO, LA ESCUELA PRIMARIA CARLOTA GUAJARDO SE UBICA EN LA COLONIA REPUBLICA ENTRA POR EL BLVD | -100.5634 | 28.7032
COA230202230981 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CENTRO FCO. I. MADERO | -103.2771 | 25.7683
COA230202232213 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE OCCIDENTAL ENTRE SOLEDAD Y MARGARITO VILLANUEVA | -101.4554 | 26.9352
COA230202232214 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE ORIENTAL ENTRE FELIPE ANGELES Y CONCEPCION ARMENDARIZ | -101.4571 | 26.9132
COA230202233395 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.3974 | 27.3112
COA230202233399 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DURANGO 601-10 DE MAYO | -101.4494 | 26.9261
COA230202233412 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAMINO REAL 1075-SAN JOSE DE LOS CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA230202233419 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HALCONES 400-VILLA JACARANDAS | -103.4531 | 25.5418
COA230202233421 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AV. DONATO GUERRA 110 PTE.-EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO | -103.2304 | 25.5281
COA230202233429 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CONOCIDO-CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA230202233435 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVAR ANALCO S/N-ANALCO II | -100.9508 | 25.5432
COA230202233441 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CUARTA S/N-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA230202233442 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS S/N-CONOCIDO | -102.8063 | 25.3436
COA230202233444 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | ACOROS 315-ACOROS | -100.9783 | 29.33
COA230202233448 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | C. GUERRERO 1001-JOSE AYUP TEDY | -103.2304 | 25.5281
COA230202233464 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | NAPOLEON GOMEZ SADA S/N-CONOCIDO | -100.9872 | 27.429
COA230202233465 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CESÁREO CASTRO S/N-JARDINES DE CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA230202233484 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | REDENCION NACIONAL 470-LA CONSTANCIA | -103.4531 | 25.5418
COA230202233485 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230202233744 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | BLVD. CUAUHTEMOC | -103.2304 | 25.5281
COA230202235253 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | SAN JOSE DE AURA | -101.3727 | 27.5886
COA230302240836 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Salitre | EJIDO , 00000 EL SALITRE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 EL SALITRE SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.1984 | 24.9485
COA230302241106 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE DOCTOR FRANCISCO U. RUIZ COLONIA PROLETARIA BENITO JUÁREZ, 27840 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CATARINO BENAVIDES Y AVENIDA ALLENDE, CALLE FRANCISCO GAMEZ TRES CALLES AL PONIENTE DE LA ESCUELA PR | -102.9911 | 25.7612
COA230302241278 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA LOS GIRASOLES EJIDO LA ROSITA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y , CALLE NARDOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA PRESIDENCIA DE TORREÓN RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL BOU | -103.3377 | 25.5224
COA230302241415 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ISABEL FRACCIONAMIENTO ANNA, 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LUISA Y CALLE LILA, CALLE JUDITH LA OBRA QUEDA A 17 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NORTE POR EL BPULEVARD IN | -103.366 | 25.6022
COA230302241434 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA B COLONIA ANA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RODRIGUEZ Y CALLE CEPEDA, CALLE ALVARO OBREÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A MENOS DE UN KILÓMETRO DE DISTANCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIENDO POR LA | -103.462 | 25.5425
COA230302241611 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CRETA COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANDROS Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE SCORPIOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILOMETROS DE DISTANCIA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMANDO EL B | -103.3586 | 25.5375
COA230302241838 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE LAS ROSAS COLONIA 18 DE FEBRERO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA LAS FLORES, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HAC | -101.5415 | 27.051
COA230302242518 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO SAN ANDRES COLONIA SANTA SOFÍA, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUCIANO Y CALLE SAN ALBERTO, BOULEVARD LA LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 17 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL H | -103.357 | 25.4903
COA230302243420 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ENFERMERÍA COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIENCIAS POLÍTICAS NORTE Y CALLE CIENCIAS POLÍTICAS, AVENIDA BROMO LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS HACIA EL ORIENTE DE LA | -103.3131 | 25.5477
COA230302250152 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO , 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GENERAL ZUAZUA, CALLE LUCIO BLANCO LOS TECHOS SE ENCUENTRAN EN LOS TRES AGEB DE LA ZONA ZAP 08490853 Y 0868LA | -103.7004 | 27.29
COA230302250792 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUZ, 26617 LA LUZ, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUR EN C. HIDALGO POR 7.5 KM DAR VUELTA A LA DERECHA Y AVANZAR POR 110 METROS DAR VUEL | -100.7447 | 28.1591
COA230302256385 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ABASOLO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE ABASLOLO ENTRE RIVA PALACIO Y CUAUHTEMOC | -100.8898 | 28.3995
COA230302259048 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE EMILIO CARRANZA CIUDAD OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO SUR Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA PLAZA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AUN C | -102.3967 | 27.311
COA230302260206 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE ZARAGOZA INTERIOR 0 COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA XICOTENCATL, AVENIDA FELIX U GOMEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PLAZ | -103.2717 | 25.7712
COA230302260417 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE OCAMPO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE OCAMPO EZQUINA CON CUAUHTEMOC | -100.8894 | 28.4014
COA230302263940 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE GALEANA COLONIA ISMAEL RODRÍGUEZ, 26720 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE DR EPIFANIO RAMOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL NOROESTE EN CALLE | -101.1111 | 27.859
COA230302265531 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4531 | 25.5418
COA230302266148 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES, UBICADA DE CALLE SICOMOROS A CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA LAS FUENTES | -103.42 | 25.5188
COA230302266148 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES, UBICADA DE CALLE SICOMOROS A CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA LAS FUENTES | -103.4043 | 25.51
COA230302267560 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | escobedo, coahuila | -101.4128 | 27.2312
COA230302267566 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SALTILLO | -100.9087 | 25.4438
COA230302267582 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | HIDALGO COAHUILA | -99.8753 | 27.7879
COA230302267590 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | SAN JOSE DE AURA | -101.3718 | 27.5868
COA230302267664 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MONCLOVA COAHUILA | -101.4173 | 26.9066
COA230302269749 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARRETERA PRESA LA AMISTAD | -100.9798 | 29.3378
COA230302270101 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 18 1301, EMILIANO ZAPATA | -101.4172 | 26.9012
COA230302270110 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 10 1108, HIPÓDROMO | -101.4172 | 26.9012
COA230302270111 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | S/C 24, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230302270112 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ignacio Zaragoza | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230302270334 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | HEROICO COLEGIO MILITAR 480-SARABIA | -101.3033 | 27.9294
COA230302270335 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | PRIMERO DE MAYO ENTRE ACAPULCO Y DURANGO S/N-COL. INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA230302270337 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | FELIPE ÁNGELES 1306-ROMA | -101.3033 | 27.9294
COA230302271423 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. DAVID BERLANGA CAMPO REDONDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102206524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Chancaca | EJIDO LA CHANCACA, 00000 LA CHANCACA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INICIANDO EL TRAYECTO DESDE LA PUERTA DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA TORREÓN RECORRER 5.6 KMS. Y RETORNAR HACIA SALTILLO 1.7 KMS. DESPUÉS TOMAR EL | -101.2389 | 25.4131
COA230102206621 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de los Muchachos | EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DEL POZO DE AGUA DEL EJIDO RUMBO A SAN JUAN DEL RETIRO Y RECORRIENDO 1.80 KMS HACIA EL ESTE TOMAR TERRACERIA QUE | -101.18 | 24.8811
COA230102206733 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José del Alamito | EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CAMINO DESDE LA IGLESIA HACIA LA MAJADA DE DON ELIAS APROXIMADAMENTE 2.3 KMS. HACIA EL NORTE AHÍ ESTA SITUADO EL COLECTO | -100.7932 | 24.9423
COA230102206795 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Potrero de San Pedro | EJIDO POTRERO DE SAN PEDRO, 25334 POTRERO DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA EL BAJIO NOR OESTE RECORRIENDO POR EL AGOSTADERO 2.0 KMS AL FINAL DEL CAMINO | -101.1639 | 24.9788
COA230102206908 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palmas Altas | EJIDO PALMAS ALTAS, 25332 PALMAS ALTAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER 2.2 KMS. EN MULA HACIA EL ESTE SUBIENDO Y BAJANDO EL CERRO DE LA PALMA. | -101.4132 | 25.1276
COA230102207131 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 43 COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 Y CALLE SALTO DEL AGUA, CALLE 45 CALLE 43 ENTRE CALLE 20 Y CALLE SALTO DEL AGUA EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME CP. 25015 | -100.9549 | 25.3852
COA230102207188 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SNTA CLARA COLONIA ADELA GONZÁLEZ CAVAZOS, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ARTEMIO DE VALLE ARIZPE CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVIO | -100.9711 | 25.4054
COA230102207257 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 6 COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 8 CALLE 6 ENTRE CALLE 19 Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME CP. 25015 | -100.9509 | 25.3938
COA230102207422 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ISRAEL COLONIA NUEVO JERUSALEN, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE ENRIQUE MARTINEZ, CALLE ISRAEL COLONIA NUEVO JERUSALEN CP. 25084 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALL | -101.0281 | 25.3924
COA230102207432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LATERAL PERIFERICO LEA COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE LATERAL PERIFERICO LEA COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO CP. 25057 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE Z | -100.9836 | 25.4017
COA230102207465 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LOMAS DE LAS PALOMAS COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD OTILIO GONZALEZ Y CALLE LOMA DE LAS GARZAS, CALLE LOMAS DE LAS PALOMAS COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER CP. 2505 | -100.9667 | 25.399
COA230102207968 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEATONAL ANTIGUO A GENERAL CEPEDA COLONIA EL ÁLAMO, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO ANTIGUO A GENERAL CEPEDA Y , PEATONAL ANTIGUO A GENERAL CEPEDA COLONIA EL ÁLAMO, CP. 25088 SALTILLO, SALTIL | -101.0362 | 25.3869
COA230102208112 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE COLONIA BRISAS PONIENTE, 25225 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE COLONIA BRISAS PONIENTE CP. 25225 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA BIBL | -100.9844 | 25.4836
COA230102212152 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AV. RÍO SABINAS N°450-GUADALUPE | -101.12 | 27.8489
COA230102212347 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVAR DR. JESUS VALDES SANCHEZ 3275, OCEANIA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212372 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | DIONISIO GARZA GONZALEZ S/N, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212380 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DE LOS PELTRES S/N, RINCON DE LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA230102212395 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Antonio de Acatita | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212396 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | ALLENDE 860, ZONA CENTRO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212408 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACIÓN OTILIO GONZÁLEZ 5125, NUEVA IMAGEN | -100.9997 | 25.4217
COA230102212410 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISIÓN SAN CRISTÓBAL Y MISION SAN ANDRES S/N, MISIÓN CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212419 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO I. MADERO 360, ING. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212433 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CERRADA JUAREZ 200, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212439 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir de Abajo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212448 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | RAMOS ARIZPE 302, ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230102212452 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | JUAREZ Y GENERAL CEPEDA S/N, ZONA CENTRO | -100.8496 | 25.4506
COA230102212453 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MARÍA ESTHER ZUNO DE HECHEVERRIA 1504, VILLAREAL | -101.4172 | 26.9012
COA230202215122 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE 22 COLONIA MORELOS, 25017 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 9, EL JARDIN DE NIÑOS SE UBICA SOBRE LA CALLE 22 ENTRE CALLE 5 Y 9 EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA J | -100.9453 | 25.4097
COA230202215154 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MANZANOS COLONIA SALTILLO 2000, 25115 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHABACANOS Y CALLE TEATRO GARCIA CARRILLO, CALLE CIRUELOS UBICACION SOBRE CALLE MANZANOS ENTRE CALLE CHABACANOS Y CALLE TEATRO GARC | -101.0283 | 25.468
COA230202216501 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Filipinas (Lampacitos) | EJIDO FILIPINAS (LAMPACITOS), 27467 FILIPINAS (LAMPACITOS), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO FILIPINAS MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2397 | 25.4665
COA230202216533 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRIVADA ERNESTO ZEDILLO COLONIA ROSA RODRÍGUEZ DE ORDAZ, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA ERNESTO ZEDILLO Y CALLE GONZALEZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ROSA RODRIGUEZ DE ORDAS A | -103.2257 | 25.5152
COA230202219051 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE IRIS ANNEL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO NOBLASI, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE ARTEMISA, CALLE SONIA LIZETH AL PONIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA COBAC | -101.003 | 29.3099
COA230202219312 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CANARIOS COLONIA LA DEPORTIVA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FAUL Y CALLE BEISBOL, CALLE CASA LLENA CALLE CANARIOS ESQUINA CON CALLE FAUL EN COLONIA LA DEPORTIVA | -101.5366 | 27.8853
COA230202222907 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9783 | 29.33
COA230202222934 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE TERAN INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS CENTRO, 26000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO CALLE TERAN DE CALLE OCAMPO A CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO ENTR | -100.5144 | 28.7036
COA230202224417 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y BOULEVARD LEONIDES GUADARRAMA, CALLE MONDRAGON CALLE MORELOS ENTRE ALLENDE Y BOULEVARD LEONIDES GUADARRAMA COLONIA CENTRO | -100.7614 | 28.4242
COA230202224990 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Alamito | CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO ALAMITO, 27918 ALAMITO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE DEL ESTABLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL | -103.3059 | 25.7273
COA230202231337 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DIVERSAS CALLES DE MONCLOVA COAHUILA | -101.4223 | 26.9027
COA230202232217 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SAN LUIS SN ENTRE MELQUIADES BALLESTEROS Y 7 DE NOVIEMBRE | -101.4557 | 26.9364
COA230202233394 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | LA PAZ 101-ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA230202233401 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE MATAMOROS 502-ZONA CENTRO | -100.9176 | 28.487
COA230202233405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MANUEL CAPETILLO 149-PLAZA | -100.9997 | 25.4217
COA230202233408 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CONOCIDO-CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230202233413 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO AMPUDIA 214-GUAYULERA | -100.9997 | 25.4217
COA230202233424 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE QUINTA DEL TIRO S/N-VICENTE GUERRERO | -103.4531 | 25.5418
COA230202233428 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | VALLE DE SANTIAGO SUR S/N-REAL DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA230202233432 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MATAMOROS-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA230202233439 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MATIAS DE GALVEZ 305-VIRREYES OBRERA | -100.9997 | 25.4217
COA230202233449 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | EL SOCORRO Y SECUNDARIA S/N-LA CASCADA | -101.5165 | 27.8775
COA230202233457 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALAMO CON JACARANDA SUR S/N-2 DE ABRIL | -101.4172 | 26.9012
COA230202233463 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CERRO CAZADERO S/N-PRIVADAS DE STA. TERESA | -100.9783 | 29.33
COA230202233466 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | GALEANA 386-VIVIENDAS POPULARES | -102.9832 | 25.7578
COA230202233472 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | IGNACIO ALLENDE 2190-VISTA HERMOSA | -100.9783 | 29.33
COA230202233784 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE MORELOS ENTRE PARAISO Y BLVD. EJERCITO NACIONAL | -101.4561 | 26.9397
COA230302241192 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JAVIER MINA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ, CALLE LUCIO BLANCO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL PONIENTE POR CALLE PORFIRIO DIAZ 2 CUAD | -99.8719 | 27.7813
COA230302241419 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PARAGUAY COLONIA AVIACIÓN, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO SARABIA Y ANDADOR AREA VERDE, CALLE REPÚBLICA DE CHILE LA OBRA SE ENCUENTRA A 7 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICI | -103.3953 | 25.5459
COA230302241514 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LOS TEATROS COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEATRO HERRERA Y CALLE TEATRO CINELANDIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA RUMBO AL ORIENTE DE LA CIU | -103.3688 | 25.5087
COA230302241614 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE A SAN AGUSTIN EJIDO SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JULIO VERNE LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESID | -103.3805 | 25.5876
COA230302241847 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. HUMBERTO RODRIGUEZ Y CALLE PRIMERO MAYO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE | -101.5327 | 27.0535
COA230302242514 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE 41 COLONIA NUEVA CALIFORNIA, 27089 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y , CALLE 42 LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR LA AVENIDA JUÁR | -103.405 | 25.5403
COA230302242665 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LA PAZ, 27412 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE FCIO I MADERO, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILOMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUM | -103.3581 | 25.5935
COA230302242904 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA LOS NOGALES, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE CERRADA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL | -101.5607 | 27.0593
COA230302243258 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CAMPO DE MAGNOLIAS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPO DE MAGNOLIAS Y CALLE CAMPO DEL CEDRO, CALLE CAMPO DE LILIS LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS SALIENDO DE | -103.3497 | 25.5163
COA230302243706 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRIMERA COLONIA COMPRESORA, 27350 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPRESORA Y CALLE ALEJENDRO CASAS, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KILÓMETROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIENDO POR LA AVENI | -103.4601 | 25.532
COA230302243729 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA DURANGO COLONIA 28 DE ABRIL, 27160 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION VALDEZ CARRILLO, AVENIDA SAN ANTONIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.5 KILÓMETROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIP | -103.4647 | 25.5466
COA230302243732 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE SAN FELIPE CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO | -100.7412 | 28.2211
COA230302245008 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Soledad | CALLE MORELOS 71 71 INTERIOR 71 EJIDO SOLEDAD, 25870 SOLEDAD, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA LINARES, CALLE BENITO JUAREZ CALLE MORELOS ENTRE PRIV LINAREZ Y ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO | -101.6121 | 26.7545
COA230302245786 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE NOPAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA MILENIO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PALMITO Y CALLE MIRASOL, CALLE OREGANILLO AL NORESTE DEL TIANGUIS MUNICIPAL EDGAR PEREZ | -101.0004 | 29.3285
COA230302250164 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA LOS NOGALES, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENJAMIN GARZA Y CALLE CERRADA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HI | -101.5612 | 27.0593
COA230302251189 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ÁLAMO EJIDO ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ÑADO Y CALZADA ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR | -103.3567 | 25.5243
COA230302259083 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO ESTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4175 | 27.2337
COA230302260310 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLINAR VIESCA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE RICARDO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN CALLE EMILIA | -100.9465 | 28.354
COA230302260391 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE TEODORO RODRIGUEZ CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE JUAREZ, CALLE TEODORO RANGEL BERNAL LA OBRA SE ARA EN CALLE TEODORO RODRIGEZ ENTRE 10 DE ABRIL Y JUAREZ | -100.8782 | 28.3946
COA230302263075 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE NIÑOS HEROES A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO COAHUILA VUELTA HAC | -102.4045 | 27.3097
COA230302263241 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HEROE DE NACOZARI COLONIA HÉROES DE NACOZARI, 25193 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE HEROE DE NACOZARI HÉROES DE NACOZARI CP. 25193 SALTILLO, SAL | -101.0386 | 25.3957
COA230302263978 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CENIZOS Y CALLE CHAHUAMES, CALLE PANTAGOYAS PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR CALLE . M. HIDALGO | -101.3803 | 26.9171
COA230302264053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE JOSE AMADO NERVO VILLA AGUJITA, 26950 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE SALTILLO, CALLE NICOLAS BRAVO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR HACIA EL NOROESTE EN CALLE FRANCISCO | -101.162 | 27.8978
COA230302264940 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA230302266439 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276 | -103.3311 | 25.5319
COA230302267458 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | torreon, coahuila | -103.4562 | 25.5403
COA230302267467 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | san pedro coahuila | -102.9832 | 25.7575
COA230302267478 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | progreso coahuila | -100.987 | 27.4267
COA230302267482 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | centro de gobierno ciudad acuña coahuila | -100.9248 | 29.3077
COA230302267521 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | tecnologico de la laguna torreón coahuila | -103.4349 | 25.5352
COA230302267652 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | COLONIA IGNACION ALLENDE EN EL MIUNICIPIO ALLENDE COAHUILA | -100.8686 | 28.3577
COA230302269251 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA DIVISION DEL NORTE. UBICADA DE CALLE INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA A CALLE BLAS PASCAL | -103.394 | 25.5281
COA230302269251 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA DIVISION DEL NORTE. UBICADA DE CALLE INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA A CALLE BLAS PASCAL | -103.394 | 25.5266
COA230302269658 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GUERRERO | -100.9318 | 29.3167
COA230302270092 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO SANTA FÉ 975, LOMA REAL V | -102.9832 | 25.7578
COA230302270094 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO LA ROSITA NUM. 765, CAMPESTRE LA ROSITA | -102.9832 | 25.7578
COA230302270097 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | EVELIO DE HOYOS S/N, HACIENDA LA LUNA | -100.5284 | 28.7081
COA230302270114 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EVARISTO MADERO 1050, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230302270115 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | MIGUEL HIDALGO - 3710, EVARISTO PEREZ ARREOLA | -100.9783 | 29.33
COA230302270324 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5-ANNA | -103.4531 | 25.5418
COA230302270336 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CONOCIDO, CONGREGACION PASO DEL COYOTE-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA230302270577 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25016 | -100.915 | 25.4371
COA230302270615 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BLVD. SIGMA S/N, PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA | -100.9508 | 25.5432
COA230102206803 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José de los Cerritos | EJIDO SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS, 00000 SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL CUADRO DE BEISBOL DEL EJIDO. | -100.8748 | 25.3722
COA230102206999 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Puerta (Anexo San Miguel del Banco) | EJIDO , 00000 LA PUERTA (ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 LA PUERTA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.8941 | 25.0726
COA230102207264 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CUATRO COLONIA NUEVA VIDA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR DE TALAMANTES Y CALLE MARIANO GALVÁN, CALLE IGNACIO PÉREZ CALLE CUATRO Y CALLE MELCHOR DE TALAMANTES EN LA COLONIA NUEVA VIDA CP | -100.9542 | 25.4005
COA230102207494 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE EMILIO CASTELAR COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE URDIÑOLA, CALLE EMILIO CASTELAR COLONIA SALTILLO CENTRO CP. 25000 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE Z | -100.9908 | 25.4186
COA230102207686 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MELCHOR TALAMANTES COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE CUATRO Y CALLE IGNACIO PEREZ, LA UBICACION SE ENCUENTRA SOBRE CALLE CUATRO INTERSECCION CON MELCHOR TALAMANT | -100.9542 | 25.4006
COA230102208439 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA230102208458 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA230102210940 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférica Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102212155 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZ.ARQUITECTOS N° 1470-CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212158 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA230102212163 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N- | -101.3033 | 27.9294
COA230102212362 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO EDULIS S/N, PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA230102212363 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | METALURGIA 1 S/N, CONOCIDO | -102.3974 | 27.3112
COA230102212364 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Cedrito | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA230102212365 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFONSO REYES S/N, CHAPULTEPEC | -100.9997 | 25.4217
COA230102212382 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MONTE KENIA S/N, VALLE DORADO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212387 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LEON JOUHAUX - 6019, LA PAZ | -103.4531 | 25.5418
COA230102212413 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL | -103.4531 | 25.5418
COA230102212415 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | DOCTOR EUSEBIO HERRADON 436, GALEME | -103.2304 | 25.5281
COA230102212418 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | EMILIO CARRANZA 255, LINDA VISTA | -101.55 | 27.0603
COA230102212422 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CUATROCIENEGAS - 901, HIPODROMO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212423 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLIMA 1015, REGINA | -101.4172 | 26.9012
COA230102212424 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | SALUBRIDAD SN, BURÓCRATAS | -100.5284 | 28.7081
COA230102212438 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212442 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | JUAN DE DIOS PEZA 908, ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230102212450 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | HIDALGO 555, ZONA CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA230102212461 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212466 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JULIO VERNE 1201, TECNOLOGICO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIA ARTEAGA S/N, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212475 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUPITER 697, SATELITE NORTE | -100.9997 | 25.4217
COA230102212476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ARCO DE LA CONSTITUCION 365, LOS ARCOS | -100.9997 | 25.4217
COA230202215150 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CORREO MAYOR COLONIA EL NOGALAR, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN BERNABE Y CALLE CORREOS, CALLE SAN JOSE UBICACION SOBRE CALLE CORREO MAYOR ENTRE CALLE SAN BERNABE Y CALLE CORREOS | -100.9527 | 25.405
COA230202215770 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE URUGUAY COLONIA GUADALUPE, 25750 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD FRANCISCO I MADERO Y CALLE JAMAICA, CALLE MONTEVIDEO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR POR 1.1 KM HACIA EL SUR EN CALLE | -101.4373 | 26.9135
COA230202216076 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | EJIDO LA LUZ, 27453 LA LUZ, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO LA LUZ A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -103.2477 | 25.7271
COA230202216453 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA GOMEZ FARIAS COLONIA JOSÉ AYUP TEDY, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO ALATORRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA TREVIÑO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS DE AGUA SE | -103.2291 | 25.5205
COA230202216514 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA HIDALGO COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LERDO, AVENIDA CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE MATAMOROS COAHUILA A 100 MTS DE LA PLAZA PRINCI | -103.2314 | 25.529
COA230202216517 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CIUDAD MATAMOROS COAHUILA, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PROGRAMA DE TAPAS PARA ALCANTARILLA SEENCUENTRA EN CABECERA EN LA CD Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS | -103.2313 | 25.527
COA230202218652 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE AHUEHUETE INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN AÑO 2000, 26083 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULE Y CALLE FRAMBOYAN, CALLE OLMO CALLE AHUEHUETE EN ESQUINA CON CALLE TULE EN COLONIA AMPLIACION A | -100.5812 | 28.6814
COA230202219092 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ENDRINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE YULAN Y CALLE DEL ABETO, BOULEVARD DEL ROBLE A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA DEL ESTADO FRANCISCO I. MADERO | -100.9925 | 29.3119
COA230202219176 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE TULIPAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DEL SOL, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE ALCATRAZ, CALLE CRISANTEMO A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA CABRERA RAMIREZ | -100.9603 | 29.3145
COA230202219859 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Las Torres | CALLE TORRE DE BABEL INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 26302 LAS TORRES, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE ALEJANDRIA Y CALLE TORRE MEXICANA, CALLE TORRE DE MARFIL AL PONIENTE DE HOTEL LA FINCA | -100.9144 | 29.2867
COA230202219963 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LUIS BARRAGAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ACOROS, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE ALBERTO GIRONELLA, CALLE JOSE LUIS FIGUEROA A TRES CALLES DEL JARDIN DE NIÑOS MEXICO | -101.0023 | 29.3229
COA230202220331 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMADO GUTIERREZ Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL PARQUE HELIOS | -100.9348 | 29.3071
COA230202221949 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GÉMINIS COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE MAGNOLIAS Y CALLE VALENCIA, CALLE GÉMINIS ENTRE CALLE TORRE DE MAGNOLIAS Y CALLE VALENCIA EN LA COLONIA EVARISTO | -101.0164 | 25.4732
COA230202222085 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Ignacio | CALLE CAMINO ACCESO PRINCIPAL SAN IGNACIO EJIDO SAN IGNACIO, 25915 SAN IGNACIO, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA SALTILLO-MONCLOVA FED57 Y , EJIDO SAN IGNACIO UBICADO A 45.7 KM AL SUROESTE DE LA CI | -101.14 | 25.9183
COA230202222103 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Hipólito | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO HIPÓLITO, 25935 HIPÓLITO, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DEL 57 Y CALLE CALLE ULTIMA, EJIDO HIPOLITO A 48.6 KM DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN DIRECCION OESTE SOBRE LA CARRETERA | -101.4037 | 25.6987
COA230202223203 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ABASOLO, CALLE RIVA PALACIO EL PROYECTO CONTEMPLA EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD QUE COMPRENDE ENTRE | -100.7246 | 28.2202
COA230202223428 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE HIDALGO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ARTEAGA, CALLE BOULEVARD ÓSCAR FLORES TAPIA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN CALLE HIDALGO ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y ARTEAG | -100.8841 | 28.4069
COA230202231345 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CARRETERA VILLA UNION- NAVA | -100.7355 | 28.2522
COA230202232209 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE BLVD. EJERCITO MEXICANO Y SOLEDAD | -101.4467 | 26.9398
COA230202233392 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAURELES 1292-IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA230202233396 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.3974 | 27.3112
COA230202233402 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AMERICA Y REYNOSA S/N-BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA230202233411 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AGUILA NACIONAL - 3075-ZONA CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA230202233420 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SAN SEBASTIAN S/N-AMPLIACIÓN LA ROSITA | -103.4531 | 25.5418
COA230202233430 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | OCAMPO 212-ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA230202233434 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALAMO SUR 455-CHAPULTEPEC | -101.12 | 27.8489
COA230202233436 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | EL MOLINO 3573-LA MISIÓN | -100.9783 | 29.33
COA230202233458 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GREGORIO GARCIA 700-VENUSTIANO CARRANZA | -101.4172 | 26.9012
COA230202233468 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | RIOS RUEDA-OSCAR GONZALEZ | -103.2304 | 25.5281
COA230202233478 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | PARQUE LINEAL 708-EJIDAL | -100.8496 | 25.4506
COA230202233488 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | LAS MARAVILLAS 201-EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA230202234388 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AV. INDUSTRIAL Y CALLE MONTEMAYOR COL. LA SIERRITA | -101.46 | 26.9445
COA230202234409 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE GARCÍA CARRILLO Y LINEA DE GASODUCTO COL. OCCIDENTAL | -101.4667 | 26.9329
COA230302241177 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA PORFIRIO DIAZ, CALLE MELCHOR MUZQUIZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRES | -99.8783 | 27.7892
COA230302241315 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Santa Fe | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA FE, 27400 SANTA FE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE J DE LA CRUZ, CALLE FRANCISCO SARABIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REVOLUCION HACIA EL ORIENTE DE LA CIU | -103.3319 | 25.5653
COA230302241397 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Santa Fe | CALLE REVOLUCIÓN EJIDO SANTA FE, 27400 SANTA FE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JAUREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL | -103.3327 | 25.5667
COA230302242545 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA FOSFORO COLONIA REAL DEL SOL I, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA Y CALLE ATARDESER, CALLE JUAN A DE ESPINOZA LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILOMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCI | -103.329 | 25.5557
COA230302243615 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE REPUBLICA 1450 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SIERRITA, 25628 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TANIS SILLER Y CALLE HEROE DE NACATAZ, CALLE ANGARES CALLE REPUBLICA ESQUINA CON CALLE TANIS SILLER EN LA C | -101.4604 | 26.9431
COA230302246168 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE CARRETERA TREINTA CIUDAD SAN BUENAVENTURA, 25500 ALINA Y KAREN, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HACIA IGNACIO ZARAGOZA. | -101.5246 | 27.0384
COA230302246890 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE REAL DE TORRES COLONIA REAL DEL SOL I, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REAL DEL HOSTAL Y CALLE COSTA DEL SOL, CALLE REAL DE MOROS LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA HAC | -103.33 | 25.556
COA230302246912 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CUARTA COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE N Y CALLE P, CALLE QUINTA LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR L | -103.424 | 25.5178
COA230302250153 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PIPILA COLONIA SANTA RITA, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. ACUÑA Y CALLE PROL. ZUAZUA, CALLE IGNACIO RODRIGUEZ GALINDO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN CALLE PIPILA ENTRE PROL. ACUÑA Y PROL. ZUAZU | -100.8841 | 28.4181
COA230302251219 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA ALLENDE COLONIA RESIDENCIAL EL SECRETO, 27084 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ Y CALLE RODAS, CALLE CAOBAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESID | -103.3669 | 25.5405
COA230302253425 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA NOGALERA, 26534 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ES AL FINAL DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO Y A 361 ML DE LA CALLE MUTUALISMO DONDE ESTA UN YONKE DE CARROS | -100.87 | 28.3341
COA230302253564 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SANTA CRUZ, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLAVIO AGUILAR MONTES Y BRECHA SANTA CRUZ, SE ENCUENTRA EN LADO NORTE DE LA ACERA DE LA CALLE IGANCIO ZARAGOZA EN LA ESQUINA Q | -100.8345 | 28.3481
COA230302255862 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE CARRETERA TREINTA CIUDAD SACA DE BUCARELI, 25500 EL PAPALOTE, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HACIA IGNACIO ZARAGOZA. 47 | -101.5277 | 27.042
COA230302257950 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ANAHUAC Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JAVIER MINA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SURESTE POR 5 | -101.2229 | 27.2346
COA230302258166 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA 1 COLONIA OBRERA NORTE, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SECUNDARIA 7 Y CALLE STANDARD 2, BOULEVARD HAROLD R PAPE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN CALLE IGNACIO ZARAGO | -101.4294 | 26.8768
COA230302259027 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL HACIA EL N | -102.3965 | 27.313
COA230302259091 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO MORENO, CALLE OBAYOS ESTA UBICADA EN EL EJIDO OBAYOS DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO SERCA DE LA PLAZA DE | -101.3656 | 27.4404
COA230302263223 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA FERROCARRIL COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y PERIFERICO LIBRAMIENTO COMPUERTAS, CALLE TERMOELECTRICA LA PRESENTE OBRA SE | -103.2854 | 25.7729
COA230302265502 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA230302265522 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9783 | 29.33
COA230302266147 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | ejido tacubaya al ejido san esteban de abajo | -103.002 | 25.7008
COA230302266147 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya Uno (San José de los Álamos) | ej. tacubaya al ejido san esteban de abajo | -103.068 | 25.6887
COA230302266149 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD MONTE REAL (CUERPO NORTE), UBICADA DE CALLE VILLA DEL CALLEJON A BARDA CIRCUITO AMANECER | -103.3469 | 25.5143
COA230302266149 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD MONTE REAL (CUERPO NORTE), UBICADA DE CALLE VILLA DEL CALLEJON A BARDA CIRCUITO AMANECER | -103.3429 | 25.5167
COA230302266442 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Blvd. Fundadores Km 13 Ciudad Universitaria | -100.86 | 25.4401
COA230302267479 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | cuatrocienegas coahuila | -102.0655 | 26.9883
COA230302267513 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | colonia la esperanza saltillo coahuila | -101.0206 | 25.461
COA230302267628 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | progreso coahuila | -100.9871 | 27.4282
COA230302267645 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | VILLA UNION | -100.7241 | 28.2242
COA230302269319 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | MINERAL LA LUZ | -101.4871 | 27.5797
COA230302269387 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Las Iglesias | LAS IGLESIAS | -101.3059 | 27.5367
COA230302270096 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EL MILAGRO Y EL TEJOCOTE S/N, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA230302270099 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LAURO AGUIRRE SN, GAMEZ SUMARAN | -100.9783 | 29.33
COA230302270100 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA230302270104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LECHUGUILLA S/N, LAS TERESITAS | -100.9997 | 25.4217
COA230302270107 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seguín | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA230302270328 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FELIPE BERRIOZABAL S/N-PATRIA NUEVA | -100.9997 | 25.4217
COA230302270332 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -100.9997 | 25.4217
COA230302270343 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR | -101.3033 | 27.9294
COA230302270344 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA230302270596 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. SALTO DEL AGUA N° 2400, MANANTIALES DEL VALLE. | -100.9508 | 25.5432
COA230102206666 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Sebastián | EJIDO SAN SEBASTIÁN, 00000 SAN SEBASTIÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA EL LLANO DE SAN PABLO Y RECORRER APROXIMADAMENTE 8.2 KMS RUMBO AL SUR ESTE EL COLECTOR ESTA | -100.9519 | 24.7468
COA230102206805 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Puerta (Anexo San Miguel del Banco) | EJIDO LA PUERTA ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO, 25335 LA PUERTA (ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.9728 | 25.012
COA230102206911 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tinajuela | EJIDO TINAJUELA, 25332 TINAJUELA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO POR EL CAMINO DE LAS PARCELAS HACIA EL NORORIENTE RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 45 KMS SE ENCONTRARA LA PRESA COLORADA. | -101.2999 | 25.1008
COA230102206936 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La India | EJIDO LA INDIA, 25330 LA INDIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL TOMAR EL CAMINO DE LAS PARCELAS RUMBO AL AGOSTADERO DEL LLANO HASTA LEGAR AL TANQUE DEL FUSTE 9.8 KMS HACIA EL | -101.1859 | 25.0147
COA230102207118 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE NOGAL COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA NOGAL Y CALLE PALO BLANCO, CALLE PINABETE CALLE NOGAL ENTRE PRIVADA NOGAL Y CALLE PALO BLANCO EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN CP. 25019 | -100.9579 | 25.3929
COA230102207270 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CIPRÉS COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUA NUEVA Y CALLE PROVERBIOS, CALLE PALO BLANCO CALLE CIPRÉS ENTRE CALLE AGUA NUEVA Y CALLE PROVERBIOS EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN CP. | -100.9627 | 25.3921
COA230102207406 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO EALY ORTIZ COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION FRANCISCO EALY ORTIZ Y CALLE FRANCISCO EALY ORTIZ, CALLE FRANCISCO EALY ORTIZ COLONIA IGNACIO ZARAGOZA CP. | -100.9236 | 25.4064
COA230102207645 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, 25048 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL CARLOS FUERO Y CALLE GRAL CHARLES, CALLE DEMOCRACIA UBICACION SOBRE PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE CALLE GRAL CARLOS F | -101.002 | 25.4018
COA230102208450 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA230102210911 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102212153 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | OCTAVIANO AGUERO 1222-REYNERA | -101.12 | 27.8489
COA230102212159 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HACIENDA DE PASTEJE S/N-EX HACIENDA LA PERLA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212162 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | AV. PUEBLA 2300-A-INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA230102212343 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | AV. PROGRESO 118, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230102212346 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CLAVELES 262, GIRASOL | -100.9997 | 25.4217
COA230102212361 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JOSE GOROSTIZA S/N, VILLAS SAN AGUSTÍN | -103.4531 | 25.5418
COA230102212376 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | JOSE ARMANDO DAVILA MONCADA 252, BARRIO AGUJITA | -101.12 | 27.8489
COA230102212379 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO DE PEÑUELOS S/N, 12 DE OCTUBRE | -103.4531 | 25.5418
COA230102212400 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AQUILES SERDAN 327, 24 DE AGOSTO | -100.5284 | 28.7081
COA230102212405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212409 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARAVILLAS 217, EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212411 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212416 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO KM 1.5 S/N, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA230102212421 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIMERA 1400, DEPORTIVA | -101.4172 | 26.9012
COA230102212427 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | FRANCISCO VILLA 100, PLAN DE AYALA | -101.5165 | 27.8775
COA230102212432 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | NAYARIT 1500, BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE | -101.4172 | 26.9012
COA230102212437 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | JUPITER S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA230102212445 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AV CENTENARIO 1624, BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA230102212447 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CUAHUTEMOC 403, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA230102212464 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV.DE LAS JOYAS 87, RESIDENCIAL DEL NORTE | -103.4531 | 25.5418
COA230202214347 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES SE REALIZARAN A LO LARGO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE DESDE LA CALLE 1 | -100.8701 | 28.3578
COA230202216509 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA ZARAGOZA COLONIA LOS LIRIOS, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL ISSSTE DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2338 | 25.5276
COA230202218465 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LUIS ALBERTO CASTRO COLONIA COLONIA NUEVA, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ANTONIO CASTRO Y CALLE ROSA MARIA CASTRO, CALLE CLAUDIA PATRICIA CASTRO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZ | -101.3923 | 26.8999
COA230202218482 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GUADALAJARA COLONIA GUADALUPE, 25750 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR Y CALLE URUGUAY, CALLE VALPARAISO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR POR 1.1 KM HACIA EL SUR EN CA | -101.4341 | 26.9148
COA230202218539 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | CALLE CARRETERA TORREÓN SALTILLO EJIDO GABINO VÁZQUEZ EJIDO GABINO VÁZQUEZ SAN LUIS, 27488 GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA TORREÓN SALTILLO EJIDO GABINO VÁZQUEZ Y CALLE CLAVELES, CALL | -103.0645 | 25.4829
COA230202218684 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE JACINTO SANCHEZ COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA C. DE LA FUENTE. GIRMAOS HACIA LA DERECHA 3 CUADRAS HASTA JOYAS DEL CENTRO VUELTA ALA IZ | -101.4026 | 26.8746
COA230202219334 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CANARIOS 905 INTERIOR 905 COLONIA LA DEPORTIVA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FAUL Y CALLE BEISBOL, CALLE CASA LLENA CALLE CANARIOS ESQUINA CON CALLE FAUL COLONIA LA DEPORTIVA | -101.5366 | 27.8853
COA230202219412 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PRESA LA AMISTAD INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARROYO LAS VACAS Y CALLE RIO BRAVO, CALLE EL MIRADOR AL SUROESTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA CECYTEC ACUÑA | -100.9037 | 29.3033
COA230202220366 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA230202220373 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8761 | 27.7917
COA230202220385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Balcones | INTERIOR SN EJIDO EJIDO BALCONES, 00000 BALCONES, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL BALCONES | -100.8801 | 29.2783
COA230202220512 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LAMADRID INTERIOR SN COLONIA GRANJAS DEL VALLE, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OLMO Y CALLE SAUZ, CALLE CEDRO DOS CUADRAS AL NOROESTE DE LA HACIENDA VALLE DE BRAVO | -100.9478 | 29.3385
COA230202220986 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BENITO JUAREZ 2105 INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE AMADO GUTIERREZ, CALLE 5 DE MAYO A UNA CUADRA AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL | -100.9339 | 29.3077
COA230202221592 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Carneros | EJIDO ESTACIÓN CARNEROS, 25325 JOSÉ ROSARIO NAVEJAR MATA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINOQUE VA HACIA EL PANTEON RECORRIENDOPOR LAS PARCELAS Y AGOSTADERO 5.8 KMS. HACIA EL ESTE AL | -101.0571 | 25.111
COA230202221626 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11 COLONIA MORELOS, 25017 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 66 CALLE 11 ENTRE CALLE 62 Y CALLE 66 EN LA COLONIA MORELOS V SECTOR PONIENTE C.P. 25017 | -100.9379 | 25.3904
COA230202229122 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE DOCE DE OCTUBRE INTERIOR SN COLONIA LA SAUCEDA, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE VICTOR IBARRA, CALLE CAMINO A LA SAUCEDA CALLE DOCE DE OCTUBRE DE CALLE VICTOR IBARRA A CALLE CAMIN | -100.7497 | 28.43
COA230202231418 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Centro de Identificación Humana municipio saltillo Coahuila | -101.0233 | 25.4577
COA230202233391 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NUEVA EXTREMADURA Y RAMON CORONA 798-SAN RAMON | -100.9997 | 25.4217
COA230202233393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA SAUCE 2-JARDIN ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA230202233398 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA230202233400 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | FRANCISCO I MADERO S/N-CARLOS SALINAS DE GORTARI | -100.7676 | 28.4219
COA230202233407 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | JOSÉ ISABEL SEPULVEDA S/N-CONOCIDO | -101.4306 | 26.7853
COA230202233416 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NOGAL 672-SANTA ANITA | -100.9997 | 25.4217
COA230202233417 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO AMPUDIA 1000-CHAMIZAL | -100.9997 | 25.4217
COA230202233426 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MANUEL N. OVIEDO 25-LUCIO BLANCO | -103.4531 | 25.5418
COA230202233431 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | AV. LA PALMA Y AV. MARIPOSA S/N-PARQUE CAMPESTRE | -101.5165 | 27.8775
COA230202233438 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | NICOLAS BRAVO 8-ZONA CENTRO | -100.8866 | 28.4101
COA230202233454 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CONOCIDO-CONOCIDO | -100.6742 | 29.0703
COA230202233459 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | FRANCISCO JAVIER MINA 101-VILLAS DE SANTA ANA | -101.4172 | 26.9012
COA230202233477 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CARRETERA NACIONAL 57 PTE. 220-BARRIO 2 | -101.12 | 27.8489
COA230202233479 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CONOCIDO-COL. BUENAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA230202233495 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CONOCIDO-PARQUE INDUSTRIAL SERVER | -100.8496 | 25.4506
COA230202233740 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE PANUCO-HEROE DE NACATAZ ENTRE PORFIRIO DIAZ Y RAFAEL GONZALEZ SN | -101.4522 | 26.9347
COA230202233776 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE REPUBLICA ENTRE ANGARES-AZUL Y CALLE PORFIRIO DIAZ SN | -101.4583 | 26.943
COA230202234652 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | nna migrantes Saltillo | -101.0234 | 25.4044
COA230202236164 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DEL AVELLANO | -101.0035 | 29.3102
COA230302240814 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | EJIDO , 00000 DERRAMADERO [GRANJA], SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 DERRAMADERO GRANJA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -101.15 | 25.2492
COA230302241187 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | AVENIDA SANTA ROSA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE MARIA MORELOS, AVENIDA OSCAR FLORES TAPIA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL PONIENTE POR CALLE PORFIRIO DIAZ VUELTA AL | -99.8743 | 27.7891
COA230302241303 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PARRAS COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORREÓN Y CALLE LERDO, CALLE CANAL DE LA PERLA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD RECORRIENDO 5 | -103.4089 | 25.5028
COA230302241973 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE JUAREZ COLONIA ZONA CENTRO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALAMEDA JUAREZ, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 | -101.5506 | 27.0505
COA230302242112 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO SAN BUENAVENTURA Y CALLE XICOTEPEC, CALLE LAZARO | -102.0651 | 26.9803
COA230302242521 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA QUINTA COLONIA VICENTE GUERRERO, 27380 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUARTA DEL TIRO Y CALLE QUINTA DEL TIRO, CALLE CUARTA LA OBRA SE ENCUENTRA A CINCO KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -103.4389 | 25.5156
COA230302243404 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DE LA ARDILLA COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO DEL CASTOR Y AVENIDA BROMO, CALLE DE LA JOYITA LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP | -103.3242 | 25.5495
COA230302244963 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA CASTAÑOS CENTRO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE S/ NOMBRE, CALLE MAZATLAN BLVD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN | -101.4243 | 26.7955
COA230302246135 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA ZONA CENTRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CERRADA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 3 | -101.5515 | 27.0679
COA230302246620 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE AZTECA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARCOIRIS Y CALLE SCOUTH TIGRE, CALLE AVENIDA ORIENTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN C. IGNACIO ZAR | -101.3825 | 26.9119
COA230302246903 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD FRANCISCO SARABIA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 27057 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE ARGENTINA, CALLE ROBERTO FIERRO LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA P | -103.3921 | 25.5481
COA230302250285 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Santa Ana | EJIDO SANTA ANA, 26624 SANTA ANA, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR C. HIDALGO AVANZAR POR 1.8 KM DAR VUELTA LEVEMENTE A LA DERECHA EN DESVIACION | -100.7283 | 28.1555
COA230302251287 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD LA LIBERTAD COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y CARRETERA TORREÓN MATAMOROS, CALLE SIERRA DE MINAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA RUMBO AL OR | -103.3577 | 25.5375
COA230302251537 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | CALLE GOLONDRINA EJIDO LA VENTANA, 27484 LA VENTANA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRION Y CALLE RUISEÑOR, CALLE FLAMENCO JARDIN DE NIÑOS UBICADO SOBRE LA CALLE GOLONDRINA FRENTE EN EJIDO LA VENTANA MUNICIPIO DE VIE | -103.4764 | 25.3268
COA230302258953 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | BOULEVARD PEDRO SANCHEZ MEJORADA EJIDO LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), 27545 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROBERTO SHODEER Y CALLE QUIMICAS DE. REY SUR, PARTIENDO DE LA PRESIDENC | -103.3607 | 27.0234
COA230302260312 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | San Antonio | CALLE ANITA FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 26500 PAREDES, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO A 500 METROS DE LA CARETERA MORELOS ALLENDE POR CALLE ANITA | -100.8834 | 28.391
COA230302260349 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ORIENTE COLONIA POPULAR LOMA BLANCA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CUATRO Y CALLE SIERRA MADRE, CALLE ACEQUIA MADRE CALLE ORIENTE ENTRE CALLE DEL CUATRO Y CALLE SIERRA MADRE EN LA COLONIA LO | -100.9043 | 25.4185
COA230302264386 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | CALLE RUMBO AL EJIDO BANCO NACIONAL EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUMBO AL EJIDO BANCO NACIONAL Y CALLE INVERNADERO DEL EJIDO VIRGINIAS, CALLE DEL CANAL DE RIEGO LA OBRA SE E | -103.2747 | 25.8152
COA230302264848 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA230302265516 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4531 | 25.5418
COA230302265803 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA230302266132 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | AV SUR PONIENTE | -100.9843 | 29.3257
COA230302266449 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Carretera 57 Km 5 | -101.4161 | 26.9472
COA230302267639 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | centro de justicia y empoderamiento Matamoros Coahuila | -103.253 | 25.5344
COA230302269382 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Minas de Barroterán | EJIDO MINAS DE BARROTERAN | -101.2528 | 27.6357
COA230302270102 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA PEDRO G. GARZA 149, ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA230302270321 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CRISTOBAL ESPINOZA S/N-FRACC. FUNDADORES | -100.9997 | 25.4217
COA230302270322 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLANCO 333 NORTE-LA MODERNA | -103.4531 | 25.5418
COA230302270323 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3- | -101.3033 | 27.9294
COA230302270325 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DOMINGO IRIBARREN N° 200-COL. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | -101.4494 | 26.9261
COA230302270330 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CALLE GUADALUPE VICTORIA 423-NUEVA ESPERANZA | -101.3033 | 27.9294
COA230302270594 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25016 Saltillo, Coah. | -100.915 | 25.4371
COA230302270678 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BLVD. EJERCITO NACIONAL # 1400, LOS BOSQUES | -101.4172 | 26.9012
COA230302271377 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5, COL. ANNA | -103.4531 | 25.5418
COA230102206800 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuautla | EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO CUAUTLA TOMAR EL CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL NORO ESTE RUMBO AL TANQUE EL MERMEJO RECORRE 2.5 KMS ENTRE LAS LABORES HASTA LLEGAR A | -101.3675 | 25.4708
COA230102206817 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Javier | EJIDO PRESA DE SAN JAVIER, 25345 PRESA DE SAN JAVIER, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DEL LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL EJIDO RUMBO A SAN SEBASTIAN. TOMAR DESPUES EN EL GUARDAGANADO EL CAMINO QUE VA | -100.8584 | 24.8132
COA230102206859 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 25097 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIC. MARIO FLAVIO GÓMEZ URANGA Y PERIFERICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, CALLE 9 BLVD. VICENTE GUERRERO DE CALLE LIC. MA | -100.9781 | 25.3889
COA230102207095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN JOSÉ COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y , CALLE SAN PABLO CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE 12 Y TOPE DE CALLE Y CALLE LOMA BONITA ENTRE PRIVADA LOMAS DEL RIACHUEL | -100.9476 | 25.3914
COA230102207484 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y BOULEVARD JESUS VALDES SANCHEZ, CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SALTILLO CENTRO, | -100.99 | 25.4262
COA230102207595 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GOLONDRINAS COLONIA VALLE DE LAS AVES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRIONES Y CALLE TIJUANA COLON, CALLE ZENZONTLES LA UBICACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GOLONDRINAS ESQUINA CON TIJUANA C | -100.9611 | 25.3889
COA230102207695 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JOAQUIN HERRERA COLONIA SANTA TERESA, 25196 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION FELIPE BERRIOZABAL Y PROLONGACION PEDRO AMPUDIA, CALLE MANUEL ROBLES PEZUELA UBICADO SOBRE LA CALLE JOAQUIN HERRERA ENT | -101.0314 | 25.4076
COA230102207920 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TAURO COLONIA OCHO DE ENERO, 25124 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEO Y CALLE TAURO, CALLE TAURO OCHO DE ENERO CP. 25124 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEO Y CALLE TAURO, | -101.0321 | 25.45
COA230102208800 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Carretera 57 Km 5 | -101.4136 | 26.9444
COA230102210904 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102212342 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.8063 | 25.3436
COA230102212345 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | ZUAZUA S/N, MARAVILLAS | -103.2304 | 25.5281
COA230102212349 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MONCLOVA 2031, REPUBLICA PONIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA230102212350 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAURELES 1572, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212357 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.8063 | 25.3436
COA230102212374 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LABORES S/N, ZONA CENTRO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212385 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DE LAS NORIAS S/N, VILLAS LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA230102212389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NIGROMANTE 225, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212392 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BENITO JUAREZ 974, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212403 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | HIDALGO S/N, CROC I | -100.5284 | 28.7081
COA230102212429 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FRANCISCO SARABIA Y LEANDRO DE ROVIROSA WADE S/N, MIGUEL DE LA MADRID | -103.4531 | 25.5418
COA230102212451 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | GENERAL CEPEDA 201, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA230102212457 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 22 434, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212459 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | VALDEZ CARRILLO 19, ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212460 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212469 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFREDO V. BONFIL S/N, LUCIO BLANCO | -100.9997 | 25.4217
COA230202215256 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9872 | 27.429
COA230202216504 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRIVADA OCTAVIO PAZ COLONIA GRACIELA FERNANDEZ DE ONOFRE, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GRACIELA FERNANDEZ DE ONOFRE A UN COSTADO DEL RAST | -103.2386 | 25.5149
COA230202216539 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Sacrificio | EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SACRIFICIO | -103.2083 | 25.4263
COA230202216634 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9783 | 29.33
COA230202218688 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y AVENIDA CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y AVENIDA CARRANZA FRENTE A LA ESCUEL | -100.7273 | 27.6058
COA230202218695 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE NUEVA ROSITA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SAN ISISDRO , CALLE MATAMOROS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE DELAFUENTE HACI | -101.3864 | 26.8792
COA230202218944 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 26200 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VILLALDAMA, CALLE RAMOS ARIZPE A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA VALERIANO VALDES H. | -100.9423 | 29.3186
COA230202219109 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA CASTAÑOS CENTRO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE GUERRERO, CALLE HIDALGO ANDADOR QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA FERROCARRIL HASTA TERMINAR EN LA CALLE HID | -101.43 | 26.7897
COA230202219143 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JARAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PARAÍSO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SANTA TERESA Y CALLE SILAO, CALLE TARIMORO DOS CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL GABY BRIMMER | -100.9626 | 29.3142
COA230202219203 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CUAJIMALPA INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHALCO Y CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ, CALLE AZCAPOTZALCO CUATRO CUADRAS AL PONIENTE DEL LIENZO CHARRO EL POTRERO | -100.9682 | 29.3272
COA230202219325 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE VICTORIA 905 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FONHASOL, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE PRICADA PEREZ, CALLE HIDALGO CALLE VICTORIA 905 SUR ENTRE CALLE LIB | -101.5088 | 27.8703
COA230202219340 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE EXCELSIOR INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FUERZA AEREA MEXICANA Y CALLE CLUB INTERAC, CALLE ESPIRITU DE SAN LUIS A CUATRO CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS MAR | -100.9689 | 29.3314
COA230202219850 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9783 | 29.33
COA230202220126 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GIRASOL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE GARDENIAS, CALLE ORQUIDEAS A ESPALDAS DE LA EMPRESA COCA COLA | -100.9665 | 29.3176
COA230202220427 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Las Cuevas | CALLE CAMINO A EJIDO LAS CUEVAS INTERIOR SN EJIDO LAS CUEVAS, 26284 LAS CUEVAS, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO RENTERIA M. Y , AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ SANTA TERESA | -100.9699 | 29.2957
COA230202221005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PROLONGACION PAPALOAPAN INTERIOR SN COLONIA LA OBRERA, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE TRES PALMAS, CALLE PRIMITIVO GUTIERREZ AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ | -100.9833 | 29.3174
COA230202221919 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CAMINO ESCÉNICO COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE SIERRA DE SANTIAGO, CALLE CAMINO ESCÉNICO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE SIERRA DE | -100.9782 | 25.382
COA230202222280 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE GENERAL CEPEDA COLONIA LAS FLORES, 26600 ANTONIO MARTÍNEZ, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GPE VICTORIA, CALLE REVILLAGIGEDO PARTRIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL HACIA EL NORTE 7 CUADRAS VUELTA AL | -100.723 | 28.2283
COA230202222282 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE LOS PINOS COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CEDRO, CALLE NISPERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA DOS CUADRAS HAC | -100.7103 | 28.2134
COA230202222298 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE VARIAS CALLES CIUDAD PARRAS, 27997 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LOS TECHOS SE UBICARAN EN LA AGEB NO. 0502400011145 EN EL SECTOR DE SOL AZTECA EN LA 0502400011249 DE LA COLONIA RINCON DE | -102.1911 | 25.4365
COA230202222958 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 26010 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE BUGAMBILIA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DEL TRAMO DE LA CALL | -100.5379 | 28.7039
COA230202223403 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MONTERREY EJIDO EJIDO VILLA DE MORELOS, 26500 MI RANCHITO, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE PROLONGACION MANUEL ACUÑA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL EJIDO VILLA DE MORELOS EN | -100.8783 | 28.4044
COA230202227669 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CALLE SIERRA DE ZAPALINAME, CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HÉROES CP. 25084 SALTILLO | -101.0037 | 25.3533
COA230202232207 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | VICTORIANO CEPEDA ENTRE SOLEDAD Y 7 DE NOVIEMBRE SN | -101.4608 | 26.9264
COA230202233397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LUIS DE CEPEDA S/N-ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230202233404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA S/N-BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA230202233423 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ECUADOR 364-AVIACIÓN | -103.4531 | 25.5418
COA230202233437 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | HERMEREGILDO GALEANA PTE 406-ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230202233452 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | SAN LUIS 82-EMILIANO ZAPATA | -102.9832 | 25.7578
COA230202233471 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARLOS SEPTIEM 1300-PERIODISTAS | -100.9783 | 29.33
COA230202233474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | -CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA230202233768 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PARAISO-FERROCARRIL MEXICANO ENTRE HUMBERTO DAVILA Y PORFIRIO DIAZ SN | -101.4595 | 26.9426
COA230202233787 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CALLE PARAISO Y BLVD. EJERCITO NACIONAL SN | -101.4565 | 26.9401
COA230202233795 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PANUCO-HEROE DE NACATAZ Y BLVD. EJERCITO NACIONAL SN | -101.4559 | 26.938
COA230302241393 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TULE EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE VIOLETA, AVENIDA GLADIOLAS SALIENDO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA LA OBRA QUEDA A 12 KILÓMETROS DE DISTANCIA. SE TOMA EL BOULEVA | -103.3403 | 25.5295
COA230302241417 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE OTUMBA COLONIA CAROLINAS, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE XOCHITL, CALLE TEXCOCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBO AL ORIENTE POR LA | -103.4061 | 25.5548
COA230302241492 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA BOCANEGRA, 27030 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALZADA XOCHIMILCO, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL RUMBO | -103.4173 | 25.5566
COA230302241573 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CALIXTO CONTRERAS COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REVLUCIÓN Y CALLE VILLA NORTE, CALZADA DVISIÓN DEL NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA A SIETE KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDE | -103.3937 | 25.532
COA230302242529 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA LA JOYITA EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGATA Y , CALLE GEMA LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULE | -103.337 | 25.5414
COA230302242553 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA PRAXEDIS GUERRERO FRACCIONAMIENTO EL TAJITO, 27104 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUACHICHILES Y CALLE MIXTECOS, AVENIDA UNIVERSIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILOMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNI | -103.4274 | 25.5732
COA230302243283 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ING CARLOS PÉREZ VÁLDEZ COLONIA SOL DE ORIENTE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OKAYAMA Y CALLE YONAGO, CALLE ING ESTEBAN JARDÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNI | -103.3244 | 25.5423
COA230302243805 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA ESCUADRÓN 201 COLONIA ESPARZA, 27150 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEPEDA Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALZADA RÍO NAZAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.7 KILÓMETROS DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORPONIENTE DE LA | -103.4618 | 25.5506
COA230302246148 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AVENIDA LAS AMERICAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL NORTE, 26089 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARTINEZ Y CALLE DURANGO, CALLE ZONAS ARIDAS AV. LAS AMERICAS DE CALLE MARTINEZ A CALLE DURANGO EN | -100.5542 | 28.6921
COA230302246898 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JOSÉ CARRILLO MACHADO COLONIA LAS BRISAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE DURANGO, CALLE HUELGUISTAS DEL RÍO BLANCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA | -103.4048 | 25.4902
COA230302250515 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | CALLE TULIPANES EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIRIOS Y , BOULEVARD LIRIOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR | -103.3515 | 25.4989
COA230302250620 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VÍNICOLA COLONIA QUINTAS DEL NAZAS, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GANADERÍA Y CALLE ALGODONERA, CALLE VINÍCOLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP | -103.3657 | 25.547
COA230302250790 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR HACIA EL SUR EN C. HID | -100.7189 | 28.2175
COA230302255856 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | CALLE VICENTE SAUCEDO INTERIOR SN EJIDO EL TUNAL, 25365 EL TUNAL, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EUSEBIO GUZMAN PADILLA Y CALLE FRANCISCO PAREDES, SON 16 VIVIENDA LAS BENEFICIADAS CON DOMICILIOS DIFERENTES COMPRENDI | -100.635 | 25.4212
COA230302256329 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE MARCOS OROZCO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELQUIADES LOZANO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ELIGUIO MARTINEZ LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE MARCOS OROZCO ENTRE MELQUIA | -100.9466 | 28.3496
COA230302256390 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE ARTEAGA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE GENERAL CEPEDA ENTRE CUAUHTEMOC Y XICOTENCATL | -100.8802 | 28.4038
COA230302256436 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE TRES COLONIA BENITO JUAREZ, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SEIS, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HACIA IGNACIO ZAR | -101.5333 | 27.0754
COA230302257367 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CHALCAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA POPOCATEPETL Y CALZADA ÁVILA CAMACHO, CALLE TLAXCALTECAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA P | -103.4263 | 25.5569
COA230302257549 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL MELÓN COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ATENAS Y CALLE DEL TRIGO, CALLE DEL ALGODÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICI | -103.3599 | 25.5437
COA230302260001 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GIRASOLES INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SANTA EULALIA Y CALLE COLIBRI, BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA AL PONIENTE DE ESCUELA SEC. GRAL. CARLOS FUENTES MACIAS S | -101.0058 | 29.3344
COA230302260158 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | 8 de Enero [Fraccionamiento Campestre] | PERIFERICO CARRETERA FEDERAL 30 EJIDO OCHO DE ENERO, 25800 OCHO DE ENERO, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE MIGUEL BLANCO, CALLE MATAMOROS CARRETERA FEDERAL 30 DESDE LA CALLE 15 DE MAYO HASTA LA CALLE | -101.4966 | 27.0031
COA230302261148 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE 5 DE MAYO S/N PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE NESTOR ARREOLA LAS LUMINARAS ESTARAN INSTALADAS EN LAS CALLES QUE SE MENCIONA | -103.7017 | 27.2866
COA230302261797 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE SECACION COLONIA RINCON DEL REFUGIO, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORILLA DE AGUA Y CALLE GREGORIO GARCIA, SE CONSTRUIRAN LAS BANQUETAS EN LA CALLE SECACION ENTRE LAS CALLES GREGORIO | -102.1813 | 25.4322
COA230302262996 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE SABINO CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE EBANO, CALLE LAS PALMAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP | -100.7114 | 28.2133
COA230302263019 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | CALLE PRINCIPAL MADERO FLORIDA INTERIOR 0 EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL MADERO FLORIDA Y CALLE VIOLETAS, CALLEJON DEL GATO NEGRO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZAD | -103.3248 | 25.7692
COA230302263181 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I MADERO LEQUEITIO EJIDO LEQUEITIO, 27915 NUEVO LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DEL CAMPO RPINCIPAL DEL EJIDO, CALLE HACIA EL EJIDO LA CORUÑA LA | -103.2794 | 25.8514
COA230302264099 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE PASEO DE LOS LEONES COLONIA REYNERA, 26730 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS ACUÑA Y CALLE MANUEL CARDENAS, CALLE SANTOS DEGOLLADO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NOROESTE POR CALLE FR | -101.1269 | 27.8623
COA230302264950 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA230302265514 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4531 | 25.5418
COA230302267487 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | colonia esperanza en arteaga coahuila | -100.878 | 25.311
COA230302267516 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Los Múzquiz | muzquiz coahuila | -101.5171 | 27.877
COA230302267554 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | libramiento v. carranza piedras negras coahuila | -100.5387 | 28.6404
COA230302267632 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | monclova coahuila | -101.4241 | 26.9069
COA230302267682 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA | -101.3121 | 28.0513
COA230302269231 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | SABINAS,COAHUILA | -101.12 | 27.8489
COA230302269290 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. MONTE REAL (CUERPO NORTE), UBICADA DE CALLE VILLA DEL CALLEJON A BARDA CIRCUITO AMANECER FRACCIONAMIENTO MONTE REAL | -103.3429 | 25.5167
COA230302269290 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. MONTE REAL (CUERPO NORTE), UBICADA DE CALLE VILLA DEL CALLEJON A BARDA CIRCUITO AMANECER FRACCIONAMIENTO MONTE REAL | -103.3469 | 25.5143
COA230302270089 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAURA ESQUIVEL S/N, FRACC. SAN AGUSTÍN II ETAPA | -102.9832 | 25.7578
COA230302270319 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 3 N°1501-COL. TIERRA Y LIBERTAD | -101.4172 | 26.9012
COA230302270329 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA230302270333 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA- | -100.7676 | 28.4219
COA230302270342 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | V. CARRANZA PUENTE Y MINERAL DE LAS ESPERANZAS-ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230302270345 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. REVOLUCIÓN Y CALZADA CUAUHTEMOC S/N.-CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA230302270609 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | SUR PONIENTE | -100.9868 | 29.3252
COA230102207288 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | AVENIDA JUAREZ COLONIA CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA GUUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ACCESO SUR DEL MUNICIPIO EN LA SALIDA A MONCLOVA EN EL PARQUE CONOCIDO | -100.6719 | 26.8296
COA230102208099 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESIDENTE CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA SALTILLO CENTRO, CP. 25000 SALTILLO, SAL | -100.9927 | 25.4178
COA230102208807 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276 | -103.3296 | 25.531
COA230102210930 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102210941 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102210944 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102212160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HENRY H. MASS No.840- ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212165 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | BOULEVARD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - SN-INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA230102212336 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | V. CARRANZA 250, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212340 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | FIERRO S/N, VISTA HERMOSA | -103.2304 | 25.5281
COA230102212351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, BUENAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212352 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | TINOS S/N, VALLE DEL NAZAS | -103.4531 | 25.5418
COA230102212356 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GETAFE S/N, VALENCIA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212358 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | GUILLERMO SANCHEZ RENTERIA S/N, EL MIRADOR | -100.9508 | 25.5432
COA230102212368 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47 | -101.4172 | 26.9012
COA230102212369 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA LOPEZ MATEOS S/N, BARRERA | -101.4172 | 26.9012
COA230102212388 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MEXICALI 208, NUEVA CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212402 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | VIOLETA 200, GUILLEN | -100.5284 | 28.7081
COA230102212444 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | RAYON 495, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212462 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Victoria | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212463 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ISLA MONTAGUE S/N, LOMAS DEL REFUGIO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212470 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION CIPRES 355, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212473 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | FLORENCIO SANTANA S/N, CONOCIDO | -101.4125 | 27.2347
COA230102212477 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | MATAMOROS 655 NORTE, PUEBLO NUEVO | -101.55 | 27.0603
COA230102213130 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CONOCIDO,PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA. | -101.7936 | 27.0485
COA230202213941 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Lucio Blanco (La Pelota) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LUCIO BLANCO (LA PELOTA), 27684 LUCIO BLANCO (LA PELOTA), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EJIDO LUCIO BLANCO A UNOS 91.7 KM DE LA CABECERA DE CUATR | -102.1888 | 26.1653
COA230202214026 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | BOULEVARD 3 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE GLADIOLAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN BLVD. 3 DE NOVIEMBRE EN LA CO | -101.2421 | 27.9356
COA230202216508 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ORTEGA COLONIA MARAVILLAS, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y AVENIDA ABASOLO, CALLE GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 1 | -103.2238 | 25.5346
COA230202216531 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Benito Juárez | EJIDO BENITO JUÁREZ, 27463 QUINTA DEL SOL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO AL EJIDO BENITO JUARES A UN COSTADO DE LA CARRETERA MATAMOROS LA PARTIDA | -103.2329 | 25.5771
COA230202216532 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | EJIDO SAN ANTONIO DEL COYOTE, 27450 SAN ANTONIO DEL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 14 | -103.2804 | 25.6896
COA230202217422 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA QUINTAS DEL VALLE, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE WIRCOM Y CALLE ATOTONILCO, LA VIALIDAD QUE SE ALUMBRARA ESTA POR UN COSTADO DE LAS HUERTAS DE NOGALES RIVERO | -102.1577 | 25.4365
COA230202218742 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4172 | 26.9012
COA230202219373 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE BUCARELI BARRIO BARROTERAN, 26365 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON, CALLE ALDAMA CALLE BUCARELI 14 ENTRE CALLE FLORES MAGON BARRIO 2 | -101.2752 | 27.6452
COA230202219392 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PARQUE BRAULIO FERNANDEZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUENTE INTERNACIONAL Y CALLE PRESA LA AMISTAD, CALLE PARQUE HELIOS AL SUROESTE DE LA ESCUELA PREPA | -100.9058 | 29.3051
COA230202219427 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Las Torres | CALLE TORRE DE ALEJANDRIA INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 26302 LAS TORRES, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ZARAGOZA Y CALLE TORRE DE BABEL, CALLE TORRE FUERTE AL PONIENTE DE HOTEL LA FINCA | -100.9133 | 29.2874
COA230202220305 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LAS MORAS 130 130 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS ALAMEDAS, 26299 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL JAIME QUIÑONES Y CALLE MEZQUITE, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR AL PONIENTE DEL HOSPITAL GENERA | -100.9191 | 29.3168
COA230202221047 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CARACAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 26248 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE MEXICO, A TRES CUADRAS AL ESTE DE SERVICIOS FUNERARIOS CAPILLAS LA PIEDAD | -100.963 | 29.3253
COA230202221608 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GENERAL MANUEL PÉREZ TREVIÑO COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE MACLOVIO HERRERA CALLE GENERAL MANUEL PÉREZ TREVIÑO ENTRE | -100.9924 | 25.421
COA230202221667 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RÍO BLANCO COLONIA LOS MANANTIALES, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE, CALLE RÍO ESCONDIDO CALLE RÍO BLANCO ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE | -100.9275 | 25.447
COA230202221858 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | La Azufrosa | CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR 25942 EJIDO LA AZUFROSA, 25942 LA AZUFROSA, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA A NUEVO LEON 149 Y CAMINO TERMAS DE SAN JOAQUIN, EJIDO LA AZUFROSA UBICADO A 38.5 KM DE L | -100.8716 | 25.8877
COA230202221954 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Gregorio (Comunidad San Gregorio) | CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN GREGORIO EJIDO SAN GREGORIO COMUNIDAD SAN GREGORIO, 25933 SAN GREGORIO (COMUNIDAD SAN GREGORIO), RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA FEDERAL 40D Y CARRETERA CARRETERA A SALTILLO, | -100.8449 | 25.6157
COA230202226717 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE OCASO INTERIOR SN COLONIA COLINAS, 26089 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLINAS AZULES Y CALLE NORBERTO DE LUNA, CALLE ESPERANZA SALAZAR CALLES DE LA COLONIA COLINA CALLE NOGAL, CALLE OCAS | -100.5632 | 28.6754
COA230202231304 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. ARTES GRAFICAS Y AV. ALVAREZ ENTRE C. EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES Y C. JUAN E. GARCIA | -103.4392 | 25.5524
COA230202231338 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DIVERSAS CALLES MONCLOVA, COAHUILA | -101.4194 | 26.9097
COA230202233155 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA230202233406 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GUERRERO 111-ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA230202233414 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | HEROICO COLEGIO MILITAR 21-ZONA CENTRO | -102.1842 | 25.4374
COA230202233415 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | LORENZO GONZALEZ TREVIÑO S/N-ZONA CENTRO | -102.1842 | 25.4374
COA230202233422 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AV. ZUAZUA Y ALATORRE 291-ZONA CENTRO | -103.2304 | 25.5281
COA230202233481 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230202233482 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230202233487 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.8063 | 25.3436
COA230202233489 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CALLE 22 214-MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA230202233490 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | JOSÉ MA. VELÁZQUEZ S/N-LUIS DONALDO COLOSIO | -103.4531 | 25.5418
COA230202233718 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | Periferico Luis Echeverria Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230202235237 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA230202235254 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA230302241188 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | AVENIDA CONSTITUCION COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN SALZAR Y CALLE PEREZ TREVIÑO, AVENIDA LIBERTAD PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PONIENTE AVANZAMOS 5 CUADRAS VUELTA HA | -99.8787 | 27.7848
COA230302241265 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA CAMPESINO COLONIA SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y , SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE Y AL LLEGAR A LA CALZADA ÁVILA CAM | -103.3829 | 25.5547
COA230302241297 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA ÁGATA EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GEMA Y , CALZADA ZAFIRO SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD A LOS 10 KILÓMETROS SE ENCUENTRA EL CAMPO MILITAR Y AHÍ | -103.3353 | 25.5418
COA230302241322 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MINA DE PALAU COLONIA INFONAVIT ALAMEDAS, 27110 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE JAUN SARABIA, CALLE MINA VALENCIANA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA | -103.4344 | 25.5735
COA230302241328 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA UNIVERSAL COLONIA LA MERCED, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PATRIARCA Y CALLE DE LA PRIMAVERA, CALLE PROLONGACIÓN SAN MARCELINO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL | -103.4102 | 25.5045
COA230302241334 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE CAMINO A PRESA SAN MIGUEL INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN MIGUEL, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CAMINO CANAL NORTE A PRESA SAN MIGUEL | -100.9521 | 29.0317
COA230302241441 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA BOCANEGRA, 27030 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALZADA ÁVILA CAMACHO, CALLE VICENTE SUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUM | -103.4185 | 25.5575
COA230302241509 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 0 PUEBLO JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, CARRETERA CARRETERA FEDRAL 29 SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ANTIGUA PILA DEL AGUA | -100.6794 | 29.071
COA230302242657 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GLADIOLAS EJIDO LA ROSITA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y , CALLE LOS GIRASOLES LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUD | -103.3379 | 25.5218
COA230302243354 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE AUDITORIO MUNICIPAL COLONIA VILLAS CENTENARIO, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO PUENTE PLATEADO Y CERRADA ESTADIO CERTOMA, AVENIDA RÍO NAZAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PR | -103.3522 | 25.5483
COA230302245814 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Dolores | CALLE 21 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO DOLORES, 25870 DOLORES, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 DE MAYO Y CALLE SEGI, CALLE CALLE SIN NOMBRE CALLE 21 DE MAYO ENTRE CALLE SEGI Y CALLE SIN NOMBRE DEL EJIDO DOLORES FRENTE | -101.4277 | 26.3706
COA230302248568 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE CALLES VARIAS CIUDAD , 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS BAÑOS ES LA SIGUIENTE CALLE COLON NO. 48 Z CENTRO CON GEOREFERENCIACION 25.446388 102.179733 CALLE SIN NOMBR | -102.2019 | 25.4372
COA230302253569 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA SALTILLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS GRANJAS, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE MONCLOVA, CALLE IGNACIO ALLENDE SE UBICA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LA AVENIDA SALTILLO CO | -100.861 | 28.3297
COA230302256209 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE ANTONIO CERVANTES EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASA UBICADA EN CALLE ANTONIO CERVANTES ESQUINA CON MANUEL R CADENA AL LADO DE | -100.9417 | 28.3624
COA230302256315 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLINAR VIESCA Y CALLE LUIZ DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE RICARDO SERRANO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO | -100.9486 | 28.3551
COA230302258083 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE DONATO GUERRA INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE SALTILLO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA 6 DOMICILIOS AL PONIENTE DEL ANTIGUO CUARTEL MILITAR 7 DOMICILIO | -100.9438 | 29.3219
COA230302260161 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE ZARAGOZA INTERIOR 0 COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA XICOTENCATL, AVENIDA FELIX U GOMEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PLAZ | -103.2717 | 25.7711
COA230302260992 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CNOSOS COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACRO Y CALLE RODAS, CALLE JONIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORI | -103.3605 | 25.5395
COA230302264030 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE FRANCISCO I MADERO AMPLIACION VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CENIZOS PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL ENFRENTE D | -101.3791 | 26.9186
COA230302264852 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4531 | 25.5418
COA230302265513 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4531 | 25.5418
COA230302266144 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Calle Cuartel | -101.2159 | 27.9501
COA230302267550 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | libramiento sur poniente en acuña coahuila | -100.9706 | 29.3168
COA230302267559 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | camino progreso-nadadores | -100.9851 | 27.4334
COA230302269216 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AUTOPISTA TORREON-SAN PEDRO, LADO NORTE EN EJIDO LA CONCHA | -103.3797 | 25.6318
COA230302269692 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PRIVADA AGUILAS AZTECAS | -100.9736 | 29.3282
COA230302270091 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN MIGUEL 400, GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA230302270093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CUARTA Y UTACAS, COL. COLINAS DE SAN LORENZO | -100.9997 | 25.4217
COA230302270098 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MARIANITA DE LOS SANTOS 2111, CAMPO VERDE | -100.5284 | 28.7081
COA230302270108 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COBERTURA ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA230302270327 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. 57-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA230302270346 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | PAVO REAL S/N-CONOCIDO | -102.8063 | 25.3436
COA230102206498 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INICIANDO EL TRAYECTO DESDE LA PUERTA DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA TORREÓN RECORRER 5.6 KMS. Y RETORNAR HACIA SALTILLO 1.7 KMS. DESPUÉS TOMAR EL C | -101.1907 | 25.4372
COA230102206533 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Cercado | EJIDO EL CERCADO, 25328 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.9056 | 25.0396
COA230102206539 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Venado (Profesor Roberto Barrios) | EJIDO EL VENADO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 00000 EL VENADO (PROFESOR ROBERTO BARRIOS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA EL LLANO DE SAN MIGUELITO RECORRIENDO POR LAS P | -100.9156 | 24.9715
COA230102206615 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Colorado | EJIDO EL COLORADO, 25337 EL COLORADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.2904 | 24.8366
COA230102206735 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Guadalupe Victoria | EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 25085 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PUENTE PEATONAL DEL EJIDO RECORRER HACIA EL SUR POR LA CARRETERA HACIA SALTILO UN TOTAL DE 1.6 KMS. DESPUÉS TOMAR BR | -101.0573 | 25.0185
COA230102206811 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan de la Vaquería | EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, 25304 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 3.75 KMS. EL | -101.2221 | 25.2192
COA230102206901 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palma Gorda | EJIDO PALMA GORDA, 25318 PALMA GORDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR ANTIGUA CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 15 KMS. Y EL ENTRONQUE TOMAR TERRACERIA HACIA EL SUR RUMBO A LA MAJADA DE RUFO EL | -101.1523 | 25.3986
COA230102207132 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE 11 COLONIA GASPAR VALDEZ, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORIENTE Y BOULEVARD GASPAR VALDEZ, CALLE CALLE 13 CALLE CALLE 11 ENTRE CALLE ORIENTE AL PONIENTE Y BOULEVARD GASPAR VALDEZ AL ORIEN | -100.9065 | 25.4262
COA230102207166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE EVOLUCIÓN COLONIA VISTA ALTA, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE, CALLE PEÑA DE COBALTO CALLE EVOLUCIÓN ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE | -100.973 | 25.3822
COA230102207180 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE EVOLUCIÓN COLONIA VISTA ALTA, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE, CALLE PEÑA DE COBALTO CALLE EVOLUCIÓN ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE | -100.973 | 25.3818
COA230102207713 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PALMA CANARIA COLONIA VALLE DE LAS PALMAS, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CANARIA Y CALLE SILVESTRE REVUELTAS, CALLE PEDRO GENTIL UBICACION SOBRE CALLE PALMA CANARIA ENTRE CALLE CANARIA Y CALLE | -100.9648 | 25.4037
COA230102207770 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD JESUS VALDEZ SANCHEZ , 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VALLE ORIENTE Y BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON., BOULEVARD JESUS VALDEZ SANCHEZ CP. 25298 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9068 | 25.4432
COA230102208047 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEBREOS Y CALLE MALAQUIAS, COLONIA EL SALVADOR, CP. 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEBREOS Y CALLE MALAQUIAS | -100.9648 | 25.3895
COA230102208115 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA GERTRUDIS COLONIA SANTA CRISTINA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA JUANA Y CALLE NUBES, CALLE SANTA GERTRUDIS COLONIA SANTA CRISTINA CP. 25298 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9088 | 25.4528
COA230102210819 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102211206 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PASTRANA | -100.965 | 29.2966
COA230102212161 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALTAMIRANO NUM. 750 PONIENTE-REYNERA | -101.12 | 27.8489
COA230102212164 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ABASOLO 8-ZONA CENTRO | -101.3033 | 27.9294
COA230102212341 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santo Niño Aguanaval | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230102212359 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD 15 DE MAYO S/N , PARAJES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA230102212366 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | AV.HIDALGO 25, ZONA CENTRO | -102.8063 | 25.3436
COA230102212371 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | RIO NAZAS 1724, AGUILAR | -101.4172 | 26.9012
COA230102212373 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | FLORES MAGÓN S/N, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212375 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Juan de Amargos | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212378 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | RUMOROSA S/N, NUEVA VILLAS CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212384 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | RODRIGUEZ TRIANA 17, SECCIÓN 38 | -103.4531 | 25.5418
COA230102212386 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SAN JUAN DE SABINAS 590, VALLE VERDE | -103.4531 | 25.5418
COA230102212391 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARNEROS 123, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212425 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | REINA SOFIA 1706, VILLA REAL | -100.5284 | 28.7081
COA230102212454 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DOROTEO VALDEZ PEÑA 1122, OBRERA SUR SECTOR II | -101.4172 | 26.9012
COA230102212458 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE COAHUILA, IGNACIO ZARAGOZA | -103.2731 | 25.775
COA230102212467 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | LA MADRID 702, DEPORTIVO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212468 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | FRANCISCO VILLA 128, FLORES MAGON | -101.12 | 27.8489
COA230102212472 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | MERCADO 100, ZONA CENTRO | -102.0671 | 26.9869
COA230102212478 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | FERNANDO MONTES DE OCA 350, REVOLUCIÓN | -100.9783 | 29.33
COA230202214028 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALENCIA Y CALLE SAN GUSTIN, CALLE SUR PONIENTE LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA COLONIA ALTOS DE S | -100.9628 | 29.3015
COA230202216226 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE SAETA COLONIA MONTE VIEJO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CABLLERO SCOUT TIGRE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, AVENIDA ORIENTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE POR 68 MTS H | -101.3796 | 26.9114
COA230202217871 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE MANUEL FLORES COLONIA SOL AZTECA, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE Y , UN CUARTO SE UBICARA EN LA COLOIA SOL AZTECA EN LA CALLE MANUEL FLORES LAT. 25.427343 LONG. 102.181085 | -102.1811 | 25.4273
COA230202219080 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE DEL PINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL FRESNO Y CALLE DEL CAPULIN, CALLE DEL MACHICHE AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ SUCURSAL CEDROS | -100.9891 | 29.3122
COA230202219114 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE YULAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL AVELLANO Y BOULEVARD DEL ROBLE, CALLE MOCANERO A SIETE CUADRAS AL PONIENTE DEL CENTRO COMUNITARIO CEDROS | -100.993 | 29.3106
COA230202219868 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MONCLOVA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE PINOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL CENTRO COMUN | -100.9926 | 29.3291
COA230202219920 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE VIRREY FERNANDEZ DE CORDOBA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENJAMIN CANALES Y CALLE MAXIMINA ESPINOZA, CALLE SEBASTIAN VIZCAINO AL PONIENTE DE LA ESCUELA | -100.995 | 29.3256
COA230202219943 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE DIEGO RIVERA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ACOROS, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA Y CALLE DAVID A. SIQUEIROS, CALLE DOCTOR ATL AL FRENTE DEL TIANGUIS MUNICIPAL EDGAR PEREZ | -101.006 | 29.3241
COA230202220298 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JOSE ARANDA REYNEZ INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 26239 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE 21 DE MARZO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO | -100.9882 | 29.332
COA230202220406 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE DEL ALISO 401 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE MANGLE, CALLE ALMEZ UNA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO CEDROS | -100.9861 | 29.3102
COA230202221222 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS, 26260 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE IGNACIO RAMIREZ A DOS CUADRAS AL PONIENTE DEL HOSPITAL GEN | -100.9291 | 29.3152
COA230202222287 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE LAUREL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE LAUREL PONIENTE, CALLE SABINO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE HIDALGO 5 CUADRAS VUELTA E | -100.7121 | 28.2102
COA230202222918 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE TERAN INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS CENTRO, 26000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO CALLE TERAN DE OCAMPO A CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO ENTRE CALL | -100.5144 | 28.7036
COA230202227707 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CAÑON COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAÑON Y , CALLE BATALLON DE SAN PATRICIO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS HASTA CASETA EXISTENTE EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA DE ZAR | -101.0061 | 25.3517
COA230202229027 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE JESUS ALONSO CURIEL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ENCINO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS ALFONSO CURIEL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JESUS ALFONSO CURIEL ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAL | -100.759 | 28.4469
COA230202231341 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CENTRO SACRAMENTO, COAHUILA | -101.7236 | 27.0064
COA230202231362 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO, DE BLVD. DE LOS ARBOLES A PUENTE TSM | -103.3759 | 25.5351
COA230202231362 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO, DE BLVD. DE LOS ARBOLES A PUENTE TSM, Y EN CARR. TORREÓN-MATAMOROS (FTE. PLAZA JUMBO) | -103.3796 | 25.6318
COA230202231484 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Blvd. Fundadores Km 13 Ciudad Universitaria | -100.8585 | 25.4421
COA230202233403 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | TEPIC 1010-SUTERM | -100.7676 | 28.4219
COA230202233409 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HUIZACHE Y MEZQUITE S/N-HOGARES FERROCARRILEROS | -103.4531 | 25.5418
COA230202233418 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ S/N-SOL DE ORIENTE | -103.4531 | 25.5418
COA230202233427 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ADELITAS 295 -TIERRA Y LIBERTAD | -100.9997 | 25.4217
COA230202233433 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OLGA MONTELONGO-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA230202233440 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ADAN A. ROCHA 1226 NORTE-JORGE B CUELLAR | -101.12 | 27.8489
COA230202233443 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | MANUEL ACUÑA 101-ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA230202233445 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MUTUALISMO Y ANACUAS 1600-CASA ZUL | -101.5165 | 27.8775
COA230202233446 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SINALOA S/N-REPUBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA230202233447 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | APOLINAR VIESCA S/N-CONOCIDO | -100.8866 | 28.4101
COA230202233450 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | PADRE MIER 106-ZONA CENTRO | -100.9176 | 28.487
COA230202233451 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | TREVIÑO 11-ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA230202233455 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | INDUSTRIAL 200-INDUSTRIAL | -101.4494 | 26.9261
COA230202233456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DE LA MITODOLOGIA S/N-CIUDAD LAS TORRES | -100.9997 | 25.4217
COA230202233461 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | SEXTA S/N-BUENOS AIRES | -100.5284 | 28.7081
COA230202233462 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | ZARAGOZA Y AVENIDA SALTILLO-LAS GRANJAS | -100.8542 | 28.3472
COA230202233467 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | ALLENDE 455-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA230202233473 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LOMAS VERDES S/N-LOMA REAL | -103.4531 | 25.5418
COA230202233480 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230202233486 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | JUAN ANTONIO DE LA FUENTE-VALPARAÍSO | -102.9832 | 25.7578
COA230202233492 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA230202233493 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ N° 301 OTE.-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA230202233494 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CONOCIDO-PARQUE INDUSTRIAL SERVER | -100.8496 | 25.4506
COA230202233950 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CERRADA | -101.471 | 26.9172
COA230202235212 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA230202235235 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | MINERAL LA LUZ | -101.4876 | 27.5793
COA230302241295 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TEATRO MAYRÁN COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINE ELENA Y CALLE DE LOS DISEÑADORES, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD DESPUES DE | -103.3708 | 25.5094
COA230302241432 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PICHILINGUE COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y AVENIDA BRAVO, CALLE SAN JOSÉ DEL CABO A OBRA ESTÁ A 6 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESDENCIA MUNICIPAL R | -103.4008 | 25.5444
COA230302241440 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA VICTORIA, 27300 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y AVENIDA SONORA, AVENIDA SONORA LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 KILOMETROS DE LA PRESIDENCIA DE TORREÓN TOMANDO EL BOUL | -103.4801 | 25.5368
COA230302241924 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | PRIVADA MELCHOR OCAMPO COLONIA ZONA CENTRO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CERRADA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HAC | -101.5503 | 27.0635
COA230302243688 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JORGE CUESTA FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JORGE IBARGUENGOITIA Y CALLE EMMA GODOY, CALLE CARLOS FUENTES LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS DE LA PRESIDENCIA MUNICI | -103.3652 | 25.5856
COA230302246108 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE CUATROCIENEGAS COLONIA ANTIGUA GUAYULERA, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE ZARAGOZA, LA CALLE DONDE SE LOCALIZA EL PROYECTO ES LA ULTIMA DE LA COLONIAESTA AL NORTE DEL S | -102.1663 | 25.4484
COA230302246791 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE MORELOS COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | -100.7272 | 28.2237
COA230302246927 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ISLA MONTAGUE COLONIA SAN FELIPE, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE TIJUANA, AVENIDA BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORIENTE D | -103.3805 | 25.544
COA230302248656 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE CALLE EVARISTO MADERO COLONIA MIRAMAR, 27985 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BARBARITA MADERO Y CALLE MAR NEGRO, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CANAL DE RIEGO EN EL CRUCE DE LAS CALLES EVARISTO M | -102.1669 | 25.4333
COA230302250118 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ABASOLO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MINA LA OBRA SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE UN TERRENO UBICADO EN CALLE ABASOLO 304 INTERIOR A SUR | -100.8901 | 28.3994
COA230302250596 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | CALLE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO KM 7.5 EJIDO LA CONCHA, 27422 LA CONCHA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL NORTE POR EL | -103.3761 | 25.6343
COA230302251631 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA MONTE VIEJO COLONIA MONTE VIEJO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y CALLE APOSTOL PEDRO , CALLE SANTA LUCIA PARTIENDO DE LA PRFESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN CALLE | -101.3825 | 26.9065
COA230302254080 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ESTACION HERMANAS SAN AVENTURA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HASTA LLEGAR ALA PLAZA PRINCI | -101.4158 | 27.2348
COA230302256347 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO SERRANO Y CALLE LINOS RODRIGUEZ, CALLE TEODORO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE | -100.9493 | 28.3551
COA230302259006 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO EL REY - SAN JUAN DE ASTILLEROS KILÓMETRO 7 + 8 EJIDO CHULA VISTA, 27545 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BIZNAGA Y CALLE ALBARDIA, CALLE DALIAS | -103.3689 | 27.041
COA230302259065 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO DE LA FUENTE Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MARIANO ABASOLO ESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO ZARAGOZA SERCA DE L | -101.4175 | 27.2306
COA230302261094 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GURNIA COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA OLIMPIA Y CALLE MICENAS, CALLE FESTOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA | -103.3606 | 25.542
COA230302265512 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4531 | 25.5418
COA230302266131 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | RIO BRAVO | -100.9641 | 29.3108
COA230302267470 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | monclova, coahuila | -101.4178 | 26.9008
COA230302267555 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | abasolo coahuila | -101.4236 | 27.1807
COA230302267675 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA COAHUILA | -101.5408 | 27.0704
COA230302267929 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO HISTORICO DE MONCLOVA COAHUILA | -101.4169 | 26.9011
COA230302269274 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GUERRERO | -100.9321 | 29.3186
COA230302270029 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BLANCA GUERRA | -101.0016 | 29.3081
COA230302270105 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUAN NAVARRO S/N, FUNDADORES V SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA230302270106 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | MANUEL ACUÑA NORTE 110, ZONA CENTRO | -100.9783 | 29.33
COA230302270109 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, CONOCIDO | -101.55 | 27.0603
COA230302270320 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE TENOCHTITLAN NUM. 806-COL. EL MIRADOR | -101.4172 | 26.9012
COA230302270326 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FRANCISCO MURGUIA S/N-EL CUARTEL | -101.5165 | 27.8775
COA230302270338 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CARRET. NADADORES-SACRAMENTO-CONOCIDO | -101.592 | 27.029
COA230302270339 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | -CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA230302271923 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | AV. HIDALGO 25, ZONA CENTRO | -102.8063 | 25.3436
COA230102207658 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN EJIDO LA CRUZ, 25800 LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ESQUINA CON CALLE XICOTÉNC | -101.495 | 26.993
COA230202216115 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | EJIDO ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, 27457 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ESCUADRON 201 A 80 MTS DEL PUENTE SUBTERRANEO | -103.3476 | 25.6755
COA230202216203 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Las Palomas | EJIDO LAS PALOMAS, 27477 LAS PALOMAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A PIE DE CARRETERA POR LA ENTRADA PRINCIPAL A ESPALDA ESTA EL MINISUPER EL BEBE | -103.3369 | 25.3729
COA230202217746 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PROGRESO, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE TEXCOCO, CALLE RIO BRAVO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR HACIA EL SUROESTE EN C IGNACIO | -101.4093 | 26.8922
COA230202224052 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE PROFRA. MARIA ORTIZ CARDENAS 150 INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIO SECC 38, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIA ORTIZ CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y PROFRA MARIA O | -101.4289 | 26.7978
COA230202231334 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | EJIDO PURISIMA, MATAMOROS COAHUILA | -103.3234 | 25.6827
COA230302240813 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan de la Vaquería | EJIDO , 00000 EL BARRETAL (SUSANO PÉREZ ÁBREGO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SAN JUAN DE LA VAQUERÍA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -101.24 | 25.2051
COA230302240816 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Cercado | EJIDO , 00000 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CP. 00000 EL CERCADO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -100.9245 | 25.0466
COA230302240851 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MERCADO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ALA SALIDA | -102.0652 | 26.9835
COA230302241416 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TOKACHI COLONIA SOL DE ORIENTE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE OKAYAMA, PROLONGACION AVENIDA JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -103.3249 | 25.5394
COA230302241736 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuates de Australia | EJIDO CUATES DE AUSTRALIA, 27682 CUATES DE AUSTRALIA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA CUATRO CIENEGAS SAN PEDRO AVANZAS HASTA | -102.2803 | 26.3186
COA230302243045 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE TOBOSOS COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAHUAMES Y CALLE CENIZOS, CALLE COTZALES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE 61 METROS HASTA DAR VUELTA | -101.3838 | 26.9173
COA230302243068 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE TOPE DE CALLE COLONIA HÉROES DEL 47, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOPE DE CALLE Y CALLE SANCHEZ, CALLE TORREON DFVEGFBUEWBFBEOO | -101.4098 | 26.9198
COA230302245006 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE XICOTENCATL 1407 1407 INTERIOR 1407 COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IRENE MENCHACA Y CALLE JOSE MARIA BARRERA, CALLE XICOTENCATL CALLE XICOTENCATL A UN LADO DEL TEMPLO LA NU | -101.4429 | 26.7916
COA230302248580 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Abrevadero | EJIDO ABREVADERO, 27994 ABREVADERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ABREVADERO SE UBICA EN EL SURESTE DEL MUNICIPIO CON LATITUD 25.408239 Y LONGITUD 102.069984 SOBRE LA CARRETERA PARRAS A GENERAL CEPEDA APROXIMADAMEN | -102.0661 | 25.4064
COA230302251642 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Juan de Villanueva (Villanueva) | BRECHA TRAMO EJIDO SAN JUAN DE VILLANUEVA - EJIDO NUEVO MARGARITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 476 EJIDO SAN JUAN DE VILLANUEVA VILLANUEVA, 27488 SAN JUAN DE VILLANUEVA (VILLANUEVA), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE TERRA | -103.0814 | 25.5391
COA230302253973 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | CALLE ANAHUAC EJIDO PRIMERO DE MAYO, 25490 PRIMERO DE MAYO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ORIENTAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PRIMERO D | -101.2234 | 27.2329
COA230302258192 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE MANUEL TREVIÑO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE ITURBIDE, CALLE FRANCISCO MORENO ESTA UBICADO EN EL EJIDO OBAYOS DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO CERCA DELA PLAZA DEL EJID | -101.3638 | 27.4401
COA230302264685 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | EJIDO CASTAÑOS, GRANJENO Y EL ZAGO | -101.439 | 26.776
COA230302266134 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE ZARAGOZA - LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y ALLENDE | -101.429 | 26.783
COA230302266145 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Benito Juárez y Calle Futura | -101.2361 | 27.9451
COA230302270768 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | -101.1204 | 27.8491
COA230302271431 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE RIO SABINAS ENTRE RIVA PALACION Y SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | -101.1121 | 27.8334
COA230202216535 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA ROCHA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ROCHA Y CALZADA LAZARO CARDENAS, CALZADA CRISTOBAL DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA ROCHA DE LA CALZADA LAZARO CARD | -103.2386 | 25.5239
COA230202217691 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE MANUEL MONTEJO FRACCIONAMIENTO LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y CALLE PETRONILO LOPEZ, CALLE JULIO TORRES PARTIENDO DE LA PRESEIDENCIA MUNICIPAL AL SUROESTE EN C. IGNACIO | -101.4343 | 26.9381
COA230202224050 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE MADRID 657 INTERIOR 657 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MADRID Y CALLE BELLAVISTA, CALLE SAN JUAN DE LETRAN CALLE MADRID ENTRE SAN JUAN DE LETRAN Y CALLE BELLAVISTA | -101.4033 | 26.7798
COA230302240826 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | EJIDO , 00000 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 SANTA ROSA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -101.1046 | 24.6625
COA230302240835 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Venado (Profesor Roberto Barrios) | EJIDO , 00000 EL VENADO (PROFESOR ROBERTO BARRIOS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CP. 00000 EL VENADO PROFESOR ROBERTO BARRIOS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -100.8753 | 24.9363
COA230302241739 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Tanque Nuevo (El Cinco) | EJIDO TANQUE NUEVO EL CINCO, 27680 TANQUE NUEVO (EL CINCO), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA A SAN PENDRO AVANZAMOS A 46.2 KM HACIA SAN PEDRO HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DO | -102.205 | 26.6279
COA230302243041 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE PETRONILO LOPEZ COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL MONTEJO Y CALLE PEDRO ANAYA, CALLE ENCINOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR 58 METROS AL SUROESTE EN CALLE I | -101.4334 | 26.9381
COA230302251989 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 24 COLONIA MIGUEL RAMOS ARIZPE, 25780 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 24, CALLE 23 PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR IGNACIOZARAGOZA HACIA C. DE LA FUENTE.1.2 KM CON | -101.4623 | 26.8809
COA230302258114 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Agua de la Herradura | CALLE MAURILLO ESPINOZA EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25495 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ISRAEL SANCHEZ, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA | -101.1516 | 27.2288
COA230302265806 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA230302266129 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GALEANA ENTRE ITURBIDE Y 5 D EMAYO | -100.9359 | 29.3233
COA230302267927 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | ZARAGOZA COAHUILA | -100.916 | 28.4888
COA230302268052 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | 5 de mayo | -100.9363 | 29.3292
COA230302268052 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARRETERA PRESA LA AMISTAD | -100.9718 | 29.3357
COA230302268052 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | jose aranfda reynel | -100.9885 | 29.3323
COA230302268052 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BRAVO | -100.9236 | 29.3082
COA230302270774 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GALEANA OTE | -100.9361 | 29.3233
COA230302270820 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | COL. CHAPULTEPEC CALLE ENCINO ENTRE EBANO Y SABINO | -101.1275 | 27.8338
COA230302270827 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | ANTONIO RENTERIA | -100.9622 | 29.2997
COA230302271439 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | LIC. BENITO JUAREZ Y CUAHUTEMOC ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | -101.1106 | 27.8531
COA230202215748 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR COLONIA GUADALUPE, 25750 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MONTERREY Y BOULEVARD FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELIA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR POR 1.1 KM HACIA | -101.4345 | 26.9136
COA230202215894 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA CARRANZA CIUDAD MATAMOROS COAHUILA Y EJIDOS, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA SE ENCUENTRA POR TODA LA ZONA URBANA Y RURAL DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2297 | 25.5296
COA230202216547 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corea | EJIDO COREA, 27476 COREA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO COREA | -103.2054 | 25.4144
COA230202216901 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE PUEBLA INTERIOR SN COLONIA HÉROES DEL 47, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE ZACATECAS, CALLE DURANGO CALLE PUEBLA ENTRE ZACATECAS Y DURANGO | -101.4368 | 26.7965
COA230202218471 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA VILLARREAL, 25793 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE ASTURIAS Y CALLE SOMBRERETE, CALLE NIÑOS HEROES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR HACIA EL SUROESTE | -101.4242 | 26.8552
COA230202218624 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE CAYETANO RAMOS COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN C. IGNACIO ZARAGOZA POR 68 METROS DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN | -101.406 | 26.878
COA230202218629 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE FATIMA COLONIA EL CAMPANARIO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPILLA Y CALLE DEL CAMPANARIO , CALLE DE LO RETABLOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL L SUROESTE POR IGNACIO ZARAGOZA HACIA C. | -101.3873 | 26.9005
COA230202218709 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GIRASOL COLONIA PALOMA CORDERO DE DE LA MADRID, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEODULO FLORES Y CALLE FELIPE MENCHACA, CALLE NOCHE BUENA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SU ORIENTE DEL MUNICIPIO ENTRA | -101.3946 | 26.8732
COA230202219225 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE INTERNACIONAL 300 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, CALLE CALLE PEDREGAL DE SAN ANGEL POR CALLE INTERNACIONAL PARTIENDO | -101.4038 | 26.7783
COA230202223604 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE LERDO DE TEJADA CIUDAD ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y AVENIDA CUAHTEMOC, AVENIDA ESPIRIDION PEÑA SON DOCE CUADRAS A PAVIMENTAR Y SU UBICACION ES LA SIGUIENTE LERD | -100.8603 | 28.3429
COA230202223850 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ALLENDE CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ALLENDE ENTRE MORELOS Y SANTOS DEGOLLADO Y CALLE CARRANZA E | -100.8928 | 28.4117
COA230202234436 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Ocho de Enero | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE SN EJIDO 8 DE ENERO | -101.4989 | 27.0015
COA230302240797 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Moral | EJIDO , 00000 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 31 KMS DE SALTILLO RUMBO A CARRETERA ANTIGUA A GENERALCEPEDA Y 20 KMS ANTES DE LLEGAR A GENEAL CEPEDA CORTA HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 1 KMS Y SE | -101.288 | 25.3479
COA230302240822 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | EJIDO , 00000 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. PRESA DE SAN PEDRO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -101.0646 | 24.6907
COA230302241427 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JOSÉ CARRILLO MACHADO COLONIA LAS LUISAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE QUERÉTARO, CALLE ARTÍCULO 123 LA OBRA SE ENCUENTRA A 9 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DELA PRESIDENCIA M | -103.4076 | 25.4921
COA230302241617 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ANDROS COLONIA LA AMISTAD, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ATENAS Y CALLE CRETA, CALLE FIREOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL PONIENTE DE LA CIU | -103.3596 | 25.536
COA230302251966 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ALVARO OBREGON AMPLIACION AGUILAR 3R SECTOR, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS ZACARIAS Y CALLE ROBLE, CALLE ALAMO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR IGNACIOZARAGOZA | -101.3939 | 26.8893
COA230302255382 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A LA PLAZA PRINCIPAL | -101.4132 | 27.2321
COA230302264686 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | EJIDO CASTAÑOS, GRANJENO Y EL ZAGO | -101.439 | 26.776
COA230302265556 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA230302266139 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE LAS FLORES | -99.875 | 27.7927
COA230302266140 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE LAREDO (ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y STA. ROSA) | -99.8757 | 27.7903
COA230302267477 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | cuatrocienegas coahuila | -102.0672 | 26.9871
COA230302270786 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | COL. VISTA HERMOSA EN SABINAS COAHUILA | -101.1153 | 27.8688
COA230202213315 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | Periferico Luis Echeverria Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230202215849 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA HIDALGO COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALATORRE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE | -103.2284 | 25.5283
COA230202216507 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Flor de Mayo y la Barca | EJIDO LA FLOR DE MAYO Y LA BARCA, 27467 LA FLOR DE MAYO Y LA BARCA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL EJIDO FLOR DE MAYO | -103.2052 | 25.4571
COA230202217126 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE ZACATECAS INTERIOR SN COLONIA HÉROES DEL 47, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PUEBLA, CALLE AV. JUAREZ PRIMERA CALLE AL INICIAR LA COLONIA | -101.4213 | 26.783
COA230202218637 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE SAN SALVADOR COLONIA BARRERA, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR IGNACIO ZARAGOZA HACIA C. DE LA FUENTE.GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCI | -101.4044 | 26.8954
COA230202218641 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA NOGAL COLONIA 5 DE ABRIL, 25732 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CONSTITUCION , CALLE NICOLAS BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO AL TERMINO DEL BULEVAR CONSITUTCION | -101.4101 | 26.9402
COA230202220769 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Emiliano Zapata | CALLE PLAN DE GUADALUPE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 27487 EMILIANO ZAPATA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA FEDERAL 40 SALTILLO-MATAMOROS ESCUELA PRIMARIA JUSTO CASTR | -102.9439 | 25.4895
COA230202229068 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE CAMINO ANTIGUO ALLENDE INTERIOR SN EJIDO AVILEÑO, 26170 COLONIA SANITARIA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO ALLENDE Y , CALLE CAMINO ANTIGUO ALLENDE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA | -100.7872 | 28.4081
COA230202234298 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE LIBERTAD SN ENTRE CALLE ATILANO BARRERA Y CALLE ZACATECAS | -101.4532 | 26.9202
COA230302240852 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE VIOLETAS COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAGDALENAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LAZARO CARDENAS SALES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUR POR PRESIDEN | -102.0538 | 26.9776
COA230302241099 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Bolívar | EJIDO BOLÍVAR, 27953 BOLÍVAR, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOS CALLES AL NORTE DE LA ESCUELA PRIAM IGNACIO ZARAGOZA | -103.0113 | 25.7782
COA230302241327 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL MONJE COLONIA FUENTES DEL SUR, 27290 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MANLIO Y CALLE SAN MELQUIADES, CALLE DEL SANTO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CI | -103.413 | 25.5066
COA230302243064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ALBERTO STONE COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE ENCINOS, PRIVADA LIBRADO LEYVA DFGYEGFUEWHF9HEWUFHEWUHGURWHGHH | -101.4319 | 26.9387
COA230302243462 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ, 25680 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE GENERAL FRANCISCO COSS, CALLE ORIENTAL EN LAS CALLES TORREON ORIENTAL GENE | -101.4591 | 26.9127
COA230302243682 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SOLEDAD INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y CALLE VICTORIANO CEPEDA, CALLE MANUEL ACUÑA PLAZA PUBLICA CONFORMADA CON LAS CALLES SOLEDAD OCCIDENTAL MANUEL | -101.4609 | 26.9272
COA230302244403 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 EJIDO HUACHICHIL EL HUACHE, 25398 HUACHICHIL (EL HUACHE), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NARCSO MENDOZA Y , SON 33 DOMICILIOS BENEFICIADOS EN HUACHICHIL CON LAS SIGUIENTES UTM 1. 0 | -100.8272 | 25.2102
COA230302251961 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ALAMO COLONIA LA LOMA, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROBLE Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE SABINO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MAL SUROESTE POR IGNACIO ZARAGOZA HACIAEL SUR 1.2KM GIRA A LA IZQUIE | -101.4168 | 26.8852
COA230302254013 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE CAMINO A 20 DE NOVIEMBRE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NICOLÁS BRAVO HACIA VENUSTIANO CARRANZA. 350 METROS GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A | -101.3694 | 27.4349
COA230302254074 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Salada (La Salada Grande) | EJIDO LA SALADA LA SALADA GRANDE, 27517 LA SALADA (LA SALADA GRANDE), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 185.6 KILOMETROS EN DIRECCIÓN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO A 50 MTS HACIA | -103.2778 | 28.7435
COA230302255754 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Alicante | EJIDO EL ALICANTE, 27537 EL ALICANTE, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 134.9 KILOMETROS EN DIRECCIÓN AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO A 236 MTS SE ENCUENTRA LA IGLESIA Y LA PRIMARI | -103.571 | 27.9409
COA230302255755 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Santa Elena Uno (Santa Elena) | EJIDO SANTA ELENA UNO SANTA ELENA, 27535 SANTA ELENA UNO (SANTA ELENA), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 82.9 KILOMETROS EN DIRECCIÓN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO Y A 186 MTS L | -102.9782 | 27.8512
COA230302257651 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Socorro | EJIDO EL SOCORRO, 27530 EL SOCORRO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA NOS DIRIJIMOS AL NORTE POR CALLE JOSE MARIA MORELOS VUELTA ALA IZQUIERDA POR CALLE NICOLAS BRAVO UNA CUADRA Y VUELTA ALA | -102.3158 | 27.6714
COA230302264953 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA230302266133 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | ESPIRIDION PEÑA | -100.8512 | 28.3449
COA230302266133 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | ESPIRIDION PEÑA | -100.8523 | 28.3446
COA230302266138 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -99.8767 | 27.7918
COA230302269181 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | AGUILAS AZTECAS | -100.9734 | 29.3272
COA230202218674 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE RIO COATZACOALCOS COLONIA BARRERA, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTEIENDO DE LA PRESIDENCIA POR CALLE DELAFUENTE HACIA EL ORIENTE 250 M VUELTA ALA DERECHA EN CALLE BENITO JUAREZ 2 CUADRAS | -101.3979 | 26.8928
COA230202223760 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE HIDALGO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CARRANZA, CALLE GUERRERO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE OCAMPO Y CARRANZA Y CALLE LEONA VICARIO ENTRE HIDA | -100.8907 | 28.4045
COA230202233491 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE FRANCISCO VILLA No. 300-CONOCIDO | -100.9872 | 27.429
COA230302240837 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Buñuelos | EJIDO , 00000 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 BUÑUELOS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -101.1894 | 25.0656
COA230302241261 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 2.5 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA A LA CIUDAD DE SALTILLO. COAHUILA | -102.9463 | 25.7345
COA230302241499 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CRISANTEMO EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE TULIPANES, CALLE ROSALES LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORIENTE DE LA | -103.336 | 25.5294
COA230302241619 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SCORPIOS COLONIA VALLES DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTORINI Y AVENIDA JUÁREZ, BOULEVARD LA LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 11 KILOMETROS DE DISTANCIA DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -103.3582 | 25.5385
COA230302243070 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ASTURIAS COLONIA VILLARREAL, 25793 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ASTURIAS Y CALLE MARGARITA TALAMAS, CALLE MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA EFWFYFYGQUDGHOWHDOIHODIHDIHOIDHOI | -101.4239 | 26.8551
COA230302243072 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE CAMPECHE COLONIA 1 DE MAYO, 25760 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE MANUEL M PONCE, CALLE SONORA SIHRIHEPIPANGPGNN | -101.4281 | 26.8878
COA230302246164 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE RAMOS ARIZPE CIUDAD PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUZQUIZ Y CALLE ACUÑA, LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LA CALLE RAMOS ARIZPE ESQUINA CON CALLE MUZQUIZ DONDE E | -102.18 | 25.4383
COA230302251951 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BOULEVARD MIGUEL ANGEL AMPLIACION TECNOLÓGICO, 25716 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ALAMO, CALLE NOBEL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA AL SUROESTE POR IGNACIO ZARAGOZA HACIAC. DE LA FUENTE.GI | -101.4383 | 26.9294
COA230302258334 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA 3 COLONIA OBRERA SUR, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SECUNDARIA 6 Y CALLE MIGUEL DE CERVANTES , CALLE SECUNDARIA 5 PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN CALLE IGNACIO Z | -101.4322 | 26.872
COA230302265848 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5284 | 28.7081
COA230302266146 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Calle 20 de Noviembre entre calle Bolivar y calle 5 de Mayo | -101.2114 | 27.9324
COA230302271417 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | RIVA PALACIO ENTRE EMILIO CARRANZA Y RIO SABINAS EN SABINAS COAHUILA | -101.1227 | 27.8459
COA230202216530 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Julián | EJIDO SAN JULIÁN, 27470 SAN JULIÁN, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO AL EJIDO A PIE DE CARRETERA | -103.3047 | 25.4436
COA230202216543 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Nuevo Mieleras (La Tres) | EJIDO NUEVO MIELERAS LA TRES, 27477 NUEVO MIELERAS (LA TRES), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO NUEVO MIELERAS | -103.3373 | 25.4374
COA230202231333 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO HISTORICO MONCLOVA | -101.4122 | 26.8917
COA230302241365 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LOS CASTAÑOS COLONIA AMPLIACIÓN LOS NOGALES, 27120 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS PALOMAS Y CALLE PASEO DE LOS JILGUEROS, CALZADA RIO NAZAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 KILOMETROS TOMANDO COMO REF | -103.4458 | 25.57
COA230302243060 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SAN PABLO, 25726 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITALIA Y , CALLE ROMA SBUHEIHPIAEHPIRHTSGKNRPKI | -101.4161 | 26.9546
COA230302251579 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Villa de Bilbao | CALLE DEL PANTEON EJIDO VILLA DE BILBAO, 27485 VILLA DE BILBAO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO AGUANAVAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EJIDO VILLA DE BILBAO | -102.9 | 25.4259
COA230302258140 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Agua de la Herradura | CALLE 10 DE SEPTIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25495 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE MAURILLO ESPINOZA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO AGUA DE LA HE | -101.1516 | 27.2288
COA230302260271 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BOULEVARD PRIMERO, BOULEVARD PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA CORUÑA DEL MUNICIPIO DE FRA | -103.2978 | 25.8801
COA230302264669 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE SAN JORGE Y CALLE SAN ANTONIO ABAD COLONIA SAN JOSE | -101.4305 | 26.7954
COA230302266136 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE TRABAJADORES SN COLONIA INDUSTRIAL | -101.455 | 26.9531
COA230302266141 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE ZARAGOZA (ENTRE CALLE CANDELARIO GARZA Y GENOVEVO DE LEON) | -99.8786 | 27.7929
COA230302267474 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | sanbuenaventura centro | -101.5496 | 27.0598
COA230302267484 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | sierra mojada coahuila | -103.7011 | 27.2868
COA230302270803 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE AMADOR CHAPA ENTRE CALLE OCAMPO Y ABEDUL EN EL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1094 | 27.8621
COA230302270831 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ARROYO AGUILILLA A LA ALTURA DEL TANQUE DEL TIRO Y PESCA OSO NEGRO DE LA COL. MAGUISTERIO | -101.1273 | 27.8888
COA230302271410 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7 COL. DAVILA EN AGUJITA COAHUILA | -101.1616 | 27.892
COA230202215807 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | BOULEVARD CRISTOBAL DIAZ COLONIA LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CRISTOBAL DIAZ Y AVENIDA ACUÑA, AVENIDA SEGUNDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BLVD CRISTOBAL DIAZ ENTRE LA AV ACUÑA Y | -103.2212 | 25.516
COA230202216537 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Rancho de Afuera | EJIDO RANCHO DE AFUERA, 27456 RANCHO DE AFUERA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA OFICINA DE EJIDATARIOS EN EL EJIDO RANCHO DE AFUERA | -103.3611 | 25.6258
COA230202222751 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA230202231340 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTRO PIEDRAS NEGRAS , COAHUILA | -100.5423 | 28.6985
COA230202235259 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | SAN ALBERTO | -101.296 | 27.4416
COA230302240812 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palma Gorda | , 00000 PALMA GORDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA. A 890 MTS AL SURESTE DEL PANTEÓN COMUNITARIO PALMA GORDA VIRAR HACIA EL SUROESTE 118 227 Y 380 MTS. LA VIVIENDA S | -101.1622 | 25.3814
COA230302241270 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ROSALES EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GASANIAS Y CALLE NARDO, SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA ORIENTE DE LA CIUDAD PASANDO EL CAMPO MILITAR EN UN RECORRIDO DE 10KM SE ENC | -103.3349 | 25.5304
COA230302241504 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA JOYITA Y CALLE ÁGATA, CERRADA LEVANTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA POR LA AV JUÁRES HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD PR | -103.3375 | 25.5408
COA230302243048 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 31 COLONIA SAN CARLOS, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18, CALLE PUERTO DE ACAPULCO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN C IGNACIO ZARAGOZA DURANTE 61 METROS DA | -101.4001 | 26.9052
COA230302243057 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ALBERTO STONE COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA AV. 147 Y CALLE MARTIRES DE CANANEA, CALLE PRIVADA LIBRADO LEYVA SURHTINBHGURHIESJERJEPSIFHPIHIDHIOHFIOSFHOHIHI | -101.4321 | 26.9393
COA230302243062 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE BLVD MIGUEL ANGEL COLONIA TECNOLÓGICO, 25716 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE VIOLETAS, CALLE MARIE CURIE EBIREWUHUHWIGIWRJGI0JRGJR | -101.4364 | 26.9282
COA230302243464 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA DE LAS JOYAS COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LA PRIMAVERA Y CALZADA SECCIÓN 38, AVENIDA DE LOS METALES LA OBRA QUEDA A 10 KILÓMETROS SALIENDO DE LA PRESIDE | -103.3822 | 25.5144
COA230302248968 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE CARRANZA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERAN Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE CARRANZA ENTRE TERAN Y BRAVO | -100.8883 | 28.4077
COA230302254057 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE COLEGIO MILITAR CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE 6 DE MAYO, CALLE MARIANO MATAMOROS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA LA ZONA CENTRO EN EL JARDIN DE NIÑOS | -101.4113 | 27.2359
COA230302257774 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Los Laureles | EJIDO LOS LAURELES, 27508 LOS LAURELES, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NORTE POR CALLE ESCOBEDO Y CONTINUAR POR LA CARRTERA TERRACERIA HACIA EL NORESTE POR 50KM. | -102.0259 | 27.357
COA230302258039 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Agua de la Herradura | CALLE 10 DE SEPTIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25495 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE WENCESLAO IBARRA, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA ENTR | -101.1519 | 27.2288
COA230302265501 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA230302265568 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA230302266130 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | ANTONIO RENTERIA | -100.9628 | 29.2994
COA230202216080 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PROLONGACION RAYON COLONIA SANTA CECILIA, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION RAYON Y AVENIDA HIGUERAS, AVENIDA DURAZNOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA SECILIA A 100 METROS DE LA ESCUELA | -103.2207 | 25.5325
COA230202216536 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Maravillas | EJIDO MARAVILLAS, 27456 MARAVILLAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO MARAVILLAS | -103.3396 | 25.6585
COA230202218376 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE HERMENEGILDO FLORES COLONIA CHINAMECA, 25748 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VELIA CAMPOS Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE 21 DE MARZO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR 68 METROS HACIA EL SUROES | -101.4015 | 26.9212
COA230202218545 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE BLVD MIGUEL ANGEL COLONIA TECNOLÓGICO, 25716 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA ALAMOS Y PRIVADA VIOLETAS, CALLE MARIE CURIE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AVANZAR POR 68 MTS AL SUROESTE POR IGNA | -101.4366 | 26.9282
COA230202222392 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | BOULEVARD MONDRAGON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS BOULEVARD MONDRAGON ENTRE CALLE ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA CENT | -100.7575 | 28.4264
COA230202224044 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cañón del Toboso | INTERIOR SN EJIDO EL ZAGO, 25870 MARTHA SIFUENTES, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO PROP MARTA SIFUENTES Y CAMINO PROPIEDAD EVERARDO ALVAREZ, CAMINO PROP JUAN ALVAREZ CAMINO AL CAÑON DEL TOBOSO ENTRE LOS CAMINOS A LAS | -101.4602 | 26.6062
COA230202224051 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE LUCIO BLANCO 500 INTERIOR 500 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE REVOLUCION CALLE LUCIO BLANCO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y REVOLUCION | -101.405 | 26.7901
COA230302240833 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | EJIDO , 00000 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 LA VENTURA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -100.8899 | 24.6371
COA230302241497 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ABASOLO COLONIA NUEVO TORREÓN, 27060 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 33 Y CALLE 36, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS DE DISTANCIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICPAL HACIA EL ORIENT | -103.4115 | 25.542
COA230302241503 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE L COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SEXTA Y AVENIDA OCTAVA, CALLE K LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL ORIENTE POR EL BOULEVARD R | -103.4281 | 25.5169
COA230302241741 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | EJIDO ESTANQUE DE PALOMAS LAS PALOMAS, 27690 ESTANQUE DE PALOMAS (LAS PALOMAS), CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE VENUSTIANO CARRANZA 4 CUADRAS HASTA LLEGAR GIRA | -101.9342 | 26.4495
COA230302251736 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE NUEVA ROSITA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN LORENZO, CALLE MATAMOROS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL AVANZAR AL SUROESTE EN C.IGNACIO ZARAG | -101.3874 | 26.8815
COA230302255379 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE 5 DE MAYO CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ESTACION HERMANAS, CALLE VICENTE GUERRERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA PALAZA PRINCIPAL DEL MUNICI | -101.4125 | 27.2347
COA230302264996 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA230302266135 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE OAXACA SN | -101.4601 | 26.9235
COA230302266137 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | JOSE MARIA MORELOS | -99.8763 | 27.793
COA230302269232 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | YULAN | -100.9931 | 29.3097
COA230302269232 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | AGUA PRIETA | -100.9437 | 29.3034
COA230302269354 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota de Corona (Mota Corona) | MOTA DE CORONA | -101.1841 | 27.4238

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
COA230102206547 | Obra | PMS-OP-FISM-090/23 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 190524.43 | 190524.43
COA230102206625 | Obra | PMS-OP-FISM-113/23 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 272197.48 | 272197.48
COA230102207015 | Obra | PMS-OP-FISM-044/23 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 97736.89 | 96030.62
COA230102207023 | Obra | PMS-OP-FISM-043/23 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 196860.46 | 156154.65
COA230102207106 | Obra | PMS-OP-FISM-047/23 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 287817.95 | 219225.5
COA230102207160 | Obra | PMS-OP-FISM-051/23 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 671645.74 | 649326.73
COA230102207467 | Obra | PMS-OP-FISM-064/23 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 7649781.55 | 7649781.55
COA230102207576 | Obra | PMS-OP-FISM-100/23 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3396544.83 | 3396544.83
COA230102207702 | Obra | PMS-OP-FISM-040/23 | INGENIERIA Y PROYECTOS RC, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 581375.06 | 581375.06
COA230102207986 | Obra | PMS-OP-FISM-116/23 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1231817.39 | 1231817.39
COA230102208036 | Obra | PMS-OP-FISM-054/23 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 669208.08 | 488878.52
COA230202214362 | Obra | SIDS-SIS-012-2023 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2940959.85 | 2940959.85
COA230202214780 | Arrendamientos | SIDS-SIS-005-2023 | TRANSPORTACIÓN Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2943871.2 | 2943871.2
COA230202215146 | Obra | PMS-OP-FISM-052/23 | CONSTUPROF S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 748900 | 732201.94
COA230202219353 | Obra | FISM-011/2023 | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 464515.16 | 464515.16
COA230202219366 | Obra | FISM-015/2023 | CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1138404.29 | 1138404.29
COA230202221650 | Obra | PMS-OP-FISM-038/23 | INGENIERIA Y PROYECTOS RC, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1240422.58 | 1240422.58
COA230202224655 | Obra | FAIS ELE 016/2023 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | 22007.17 | 22007.17
COA230202233965 | Obra | REPU-002/2023 C.F. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 2150000 | 2150000.0
COA230302241325 | Obra | 014-FISM-TOR/2023 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 887180.32 | 887180.32
COA230302241423 | Obra | 025-FISM-TOR/2023 | INGENIERIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 997641.48 | 997641.48
COA230302241881 | Obra | FISM-SC-001/2023 | TRITURADOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 944403 | 944403.0
COA230302243233 | Obra | 054-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1397869.95 | 1397869.95
COA230302243449 | Obra | 060-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCTORA REMA ALTA S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1099906.99 | 1099906.99
COA230302253570 | Obra | INFRA/02/2023/4 | F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 963804.07 | 963804.07
COA230302257508 | Obra | MPN010-FISM-2023 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE C | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 4845135.4 | 4845135.4
COA230302258443 | Obra | PMO/006/FISM/2023 | RT PAVIEMNTACIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV | TESORERIA MPAL OCAMPO | 580363.74 | 580363.74
COA230302263798 | Servicios | INFRA/006/23 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 1968409.31 | 1968409.31
COA230302264005 | Servicios | INFRA/005/23 | JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 1482839.6 | 1482839.6
COA230302264952 | Servicios | PMS-FAISM-2023-PRODIM-01-D | CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 207262 | 207262.0
COA230302265569 | Adquisiciones | PMO/009/FISM/2023 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MPAL OCAMPO | 202340.97 | 202340.97
COA230302267571 | Obra | 2023060 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3507066.66 | 3507066.66
COA230102206505 | Obra | FAISMUN 4027 | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA | 619322.84 | 619322.84
COA230102206528 | Obra | PMS-OP-FISM-102/23 | JUAN ALBERTO AGUIRRE CASTAÑEDA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 363467.21 | 363467.21
COA230102206930 | Obra | PMS-OP-FISM-019/23 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 414047.04 | 391847.74
COA230102211556 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-30/22 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 7186427.3 | 7186427.3
COA230202216028 | Obra | FAIS ELE 003/2023 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | 96679.82 | 96679.82
COA230202216525 | Obra | 021-INFRA/2023 | OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 624004.26 | 624004.26
COA230202217307 | Adquisiciones | 013-ADQ-/2023 | JAIME DE JESUS GRIJALVA CERVANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 412000 | 412000.0
COA230202217805 | Obra | MP-OP-AD-004-2023 | MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ | MUNICIPIO DE PARRAS | 108859.69 | 97047.64
COA230202218985 | Obra | FISM-019/2023 | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 944586.55 | 944586.55
COA230202221682 | Obra | PMS-OP-FISM-114/23 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 650312.22 | 650312.22
COA230202228502 | Obra | MPN006-FISM-2023 | JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 3225257.75 | 3225257.75
COA230202232213 | Obra | REPU-001/2022 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1091959.04 | 1091959.04
COA230202232214 | Obra | REPU-001/2022 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1091959.04 | 1091959.04
COA230202235253 | Obra | FM26/03/2023 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 425899.22 | 425899.22
COA230302240836 | Obra | PMS-OP-FISM-011/23 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 545702.82 | 545702.82
COA230302241106 | Obra | PMS-FAISM-2023-013 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 306021.46 | 306021.46
COA230302241278 | Obra | 003-FISM-TOR/2023 | TERPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 307490.53 | 307490.53
COA230302241415 | Obra | 021-FISM-TOR/2023 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R. L. DE C. V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1751724.54 | 1751724.54
COA230302241434 | Obra | 028-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MILENNIALS S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 234523.67 | 234523.67
COA230302241611 | Obra | 039-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1460544.47 | 1460544.47
COA230302260206 | Obra | FIM-INFRA-01/23 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 3976950.28 | 3976950.28
COA230302263940 | Servicios | INFRA/002/23 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 2918652.81 | 2918652.81
COA230302266148 | Obra | 003-PAV-TOR/2023 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 4808581.35 | 4808581.35
COA230302267560 | Obra | 2023057 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3452665.01 | 3452665.01
COA230302267582 | Obra | 2023061 | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4013599.99 | 4013599.99
COA230302267590 | Obra | 2023063 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4937036.56 | 4937036.56
COA230102206524 | Obra | PMS-OP-FISM-069/23 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 167850.84 | 167850.84
COA230102206621 | Obra | PMS-OP-FISM-105/23 | JUAN ALBERTO AGUIRRE CASTAÑEDA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 251631.14 | 206896.72
COA230102206733 | Obra | PMS-OP-FISM-086/23 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 571967.93 | 571967.93
COA230102206795 | Obra | PMS-OP-FISM-088/23 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 204161.16 | 204161.16
COA230102206908 | Obra | PMS-OP-FISM-110/23 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 194794.74 | 194794.74
COA230102207131 | Obra | PMS-OP-FISM-049/23 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 159529.27 | 136454.23
COA230102207188 | Obra | PMS-OP-FISM-027/23 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 925991.33 | 923714.01
COA230102207257 | Obra | PMS-OP-FISM-029/23 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 123187.65 | 113966.62
COA230102207422 | Obra | PMS-OP-FISM-097/23 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4493977.16 | 4493977.16
COA230102207432 | Obra | PMS-OP-FISM-057/23 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2039234.6 | 2039171.24
COA230102207465 | Obra | PMS-OP-FISM-058/23 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 249323.42 | 204565.2
COA230102207968 | Obra | PMS-OP-FISM-107/23 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1497288.99 | 1497288.99
COA230202215154 | Obra | PMS-OP-FISM-061/23 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1542068.38 | 1542068.38
COA230202219051 | Obra | FISM-020/2023 | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 944911.35 | 944911.35
COA230202222934 | Obra | MPN001-FISM-2023 | WILLYSONS CONSTRUCCIOBNES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 3634268.64 | 3634268.64
COA230202224417 | Obra | MNC022/2023-O | JOSE LUIS BRIONES CASTILLO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 2004055.92 | 2004055.92
COA230202224990 | Obra | FIM-INFRA-03/23 | CONSTRUCTORA REMA ALTA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1848258.76 | 1848258.76
COA230202232217 | Obra | REPU-001/2022 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1091959.04 | 1091959.04
COA230202233784 | Obra | REPU-001/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 965000 | 965000.0
COA230302241419 | Obra | 024-FISM-TOR/2023 | EDIFICACIONES ,ESTRUCTURAS Y PROYECTOS S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 726317.71 | 726317.71
COA230302241514 | Obra | 036-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCTORA LLACU | TESORERIA MPAL DE TORREON | 599937.7 | 599937.7
COA230302241614 | Obra | 040-FISM-TOR/2023 | DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 4640743.82 | 4640743.82
COA230302241847 | Obra | FISM-SF-001/2023 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 610774.78 | 610774.78
COA230302242514 | Obra | 046-FISM-TOR/2023 | GABRIEL MONTOYA VILLA | TESORERIA MPAL DE TORREON | 401038.67 | 401038.67
COA230302242904 | Obra | FISM-SD-001/2023 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 620422.08 | 612823.62
COA230302243258 | Obra | 055-FISM-TOR/2023 | JULIO CESAR CHAVEZ CASILLAS | TESORERIA MPAL DE TORREON | 603391.19 | 603391.19
COA230302243706 | Obra | 063-FISM-TOR/2023 | CONSTRULAGER DE LA LAGUNA | TESORERIA MPAL DE TORREON | 5892749.19 | 5892749.19
COA230302245008 | Obra | FAIS ELE 019/2023 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 149263.01 | 149263.01
COA230302245786 | Obra | FISM-010/2023 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 2321639.55 | 2321639.55
COA230302251189 | Obra | 043-FISM-TOR/2023 | MOBO CONSTRUCTIRA DE TORREON S.A DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 11137675.81 | 1.113767581E7
COA230302259083 | Obra | MEC-FISM-005-2023 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 1621118.57 | 162118.57
COA230302264053 | Servicios | INFRA/004/23 | JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 118490.84 | 118490.84
COA230302264940 | Servicios | PMS-FAISM-2023-PRODIM-01-B | CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 207262 | 207262.0
COA230302269251 | Obra | 004-FFM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 760983.73 | 760983.73
COA230102206803 | Obra | PMS-OP-FISM-080/23 | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 195744.78 | 195744.78
COA230102206999 | Obra | PMS-OP-FISM-023/23 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 581635.6 | 563631.44
COA230102207264 | Obra | PMS-OP-FISM-030/23 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 625220.3 | 625220.3
COA230102207494 | Obra | PMS-OP-FISM-053/23 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2719365.75 | 2719365.75
COA230102207686 | Obra | PMS-OP-FISM-067/23 | DESARROLLO DE ENERGIA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 603689.89 | 603689.89
COA230102208458 | Servicios | PMS-OP-FISM-001/23 | MINERVA ELIZABETH HATEM ALEMAN | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 992862.17 | 992862.17
COA230202215150 | Obra | PMS-OP-FISM-033/23 | ROMAN GARZA PEREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 858985.62 | 858985.62
COA230202216076 | Obra | 010-INFRA/2023 | ING. OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2909890.55 | 2909890.55
COA230202216453 | Obra | 009-INFRA/2023 | ING. OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3000000 | 3000000.0
COA230202216514 | Obra | 019-INFRA/2023 | MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 295352.91 | 295352.91
COA230202216517 | Obra | 015-INFRA/2023 | CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 650699.1 | 650699.1
COA230202218652 | Obra | MPN004-FISM-2023 | JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2365708.35 | 2365708.35
COA230202219092 | Obra | FISM-003/2023 | CONCRETOS DE ACUÑA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 798322.44 | 798322.44
COA230202219176 | Obra | FISM-012/2023 | CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1009698.8 | 1009698.8
COA230202219859 | Obra | FISM-002/2023 | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 542438.57 | 542438.57
COA230202219963 | Obra | FISM-013/2023 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 588184.53 | 588174.53
COA230202221949 | Obra | PMS-OP-FISM-079/23 | CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 7484238.56 | 7484238.56
COA230202222085 | Obra | MRA-DOP-015-2023(2) | INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2094764.73 | 2094764.73
COA230202222103 | Obra | MRA-DOP-015-2023(3) | INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1226242.44 | 1226242.44
COA230202232209 | Obra | REPU-001/2022 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1091959.04 | 1091959.04
COA230202234388 | Obra | FFM-012/2023 C.F. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 6359901.56 | 6359901.56
COA230202234409 | Obra | FFM-013/2023 C.F. | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 5019939.79 | 5019939.79
COA230302241315 | Obra | 012-FISM-TOR/2023 | TERPA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 423815.41 | 423815.41
COA230302242545 | Obra | 050-FISM-TOR/2023 | JOSE LUIS ROJAS TABOADA | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1008289.3 | 1008289.3
COA230302243615 | Obra | FISM-005/2023 C.F. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 2893321.28 | 2893321.28
COA230302246890 | Obra | 067-FISM-TOR/2023 | JULIO CESAR CHAVEZ CASILLAS | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1194374.96 | 1194374.96
COA230302246912 | Obra | 070-FISM-TOR/2023 | VMJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1177505.92 | 1177505.92
COA230302251219 | Obra | 044-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCTORA REMA ALTA S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 15662354.71 | 1.566235471E7
COA230302253425 | Obra | INFRA/02/2023/1 | F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 93136.08 | 93136.08
COA230302253564 | Obra | INFRA/02/2023/2 | F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 782905.27 | 782905.27
COA230302257950 | Obra | MEC-FISM-008-2023 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 224112 | 224112.0
COA230302259027 | Obra | PMO/008/FISM/2023 | COSE DE COAHUILA SA DE CV | TESORERIA MPAL OCAMPO | 1254256.7 | 1254256.7
COA230302259091 | Obra | MEC-FISM-010-2023 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 583548.85 | 583548.85
COA230302265502 | Adquisiciones | PRODIM 1/23 | GUSTAVO ALVARADO ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 567764 | 567764.0
COA230302266149 | Obra | 004-PAV-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 4445465.92 | 4445465.92
COA230302267628 | Obra | 2023064 | CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5097052.18 | 5097052.18
COA230302269319 | Obra | FM26/05/2023 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 291121.31 | 291121.31
COA230302269387 | Obra | MPC-FEMPH-007/2023 | CONSTRUCTORA E INGENERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1195278.4 | 1195278.4
COA230102206666 | Obra | PMS-OP-FISM-071/23 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 223801.12 | 223801.12
COA230102206805 | Obra | PMS-OP-FISM-089/23 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 163333.1 | 163333.1
COA230102206911 | Obra | PMS-OP-FISM-112/23 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 163333.1 | 163333.1
COA230102206936 | Obra | PMS-OP-FISM-111/23 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 166966.92 | 166966.92
COA230102207118 | Obra | PMS-OP-FISM-048/23 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 129899.17 | 122017.1
COA230102207270 | Obra | PMS-OP-FISM-031/23 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1753893.62 | 1753893.62
COA230102207406 | Obra | PMS-OP-FISM-026/23 | CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 13415978.03 | 1.341597803E7
COA230102207645 | Obra | PMS-OP-FISM-065/23 | DESARROLLO DE ENERGIA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 382532.75 | 382532.75
COA230102208450 | Obra | PMS-OP-FISM-002/23 | FRANCISCO PEREZ ALVAREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 685464.45 | 685464.45
COA230202214347 | Obra | SIDS-SIS-007-2023 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1233929.7 | 1233929.7
COA230202218465 | Adquisiciones | CM-DRE-19-2023 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 2940130.5 | 2943360.0
COA230202218539 | Obra | 004-INFRA-2023 | JOSE ARMANDO SEGURA LIRA | MUNICIPIO DE VIESCA | 1882475.3 | 1882475.3
COA230202219412 | Obra | FISM-006/2023 | CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 470017.46 | 470017.46
COA230202221592 | Obra | PMS-OP-FISM-101/23 | JUAN ALBERTO AGUIRRE CASTAÑEDA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 223672.13 | 223672.13
COA230202221626 | Obra | PMS-OP-FISM-025/23 | PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3462935.26 | 3462292.79
COA230202229122 | Obra | MNC023/2023-O | JOSE LUIS BRIONES CASTILLO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 1847981 | 1847981.0
COA230202233740 | Obra | REPU-001/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 965000 | 965000.0
COA230202233776 | Obra | REPU-001/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 965000 | 965000.0
COA230302240814 | Obra | PMS-OP-FISM-021/23 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1661816 | 1661816.0
COA230302241303 | Obra | 006-FISM-TOR/2023 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1154416.8 | 1154416.8
COA230302242112 | Obra | PMCC-DOPM-FISM-FORTAMUN-01/2023 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 3000000 | 3000000.0
COA230302242521 | Obra | 048-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCTORA PCC S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 657481.33 | 651481.33
COA230302246135 | Obra | FISM-SD-002/2023 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1758068.62 | 1751274.53
COA230302246903 | Obra | 069-FISM-TOR/2023 | JOSE LUIS ROJAS TABOADA | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2187106.24 | 2187106.24
COA230302251287 | Obra | 045-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE | TESORERIA MPAL DE TORREON | 12298449.94 | 1.229844994E7
COA230302251537 | Obra | 008-INFRA/2023 | INTER CONSTRUCCIONES ORT | MUNICIPIO DE VIESCA | 1245013.62 | 1245013.62
COA230302258953 | Obra | PMO/007/FISM/2023 | RT PAVIEMNTACIONES Y SERVICIOS S DE RL DE CV | TESORERIA MPAL OCAMPO | 1165249.49 | 1165249.49
COA230302265803 | Adquisiciones | PMS-FAISM-23-PRODIM-01-E | DESARROLLO MUEBLERO DEL NORTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 544156 | 544156.0
COA230302269382 | Obra | MPC-FEMPH-006/2023 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 418137.73 | 418137.73
COA230102206800 | Obra | PMS-OP-FISM-108/23 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 139139.1 | 139139.1
COA230102206817 | Obra | PMS-OP-FISM-078/23 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 139875.7 | 139875.7
COA230102206859 | Obra | PMS-OP-FISM-063/23 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 7793647.42 | 7793647.42
COA230102207095 | Obra | PMS-OP-FISM-045/23 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 409812.04 | 148597.46
COA230102207484 | Obra | PMS-OP-FISM-055/23 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4775292.71 | 4775292.71
COA230102207595 | Obra | PMS-OP-FISM-060/23 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3147078.57 | 3147078.57
COA230102207695 | Obra | PMS-OP-FISM-039/23 | INGENIERIA Y PROYECTOS RC, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 440803.47 | 440803.47
COA230102207920 | Obra | PMS-OP-FISM-115/23 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1687921.96 | 1687921.96
COA230202216504 | Obra | 046-INFRA/2023 | MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 150401.04 | 150401.04
COA230202218688 | Obra | FISMDF/01/2023 | ROBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE JUÁREZ COAHUILA | 741320 | 741320.0
COA230202218944 | Obra | FISM-017/2023 | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 990339.63 | 990339.63
COA230202219109 | Obra | FAIS DRE 006/2023 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | 646251.5 | 646251.5
COA230202219143 | Obra | FISM-012/2023 | CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1009698.8 | 1009698.8
COA230202219203 | Obra | FISM-009/2023 | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 982982.95 | 982982.95
COA230202219340 | Obra | FISM-014/2023 | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1313047.3 | 1313047.3
COA230202221919 | Obra | PMS-OP-FISM-059/23 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2783975.07 | 2637712.13
COA230202222298 | Obra | MP-OP-ICMTP-003-2023 | MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ | MUNICIPIO DE PARRAS | 4559293 | 4559293.0
COA230202222958 | Obra | MPN002-FISM-2023 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4368766.47 | 4368766.47
COA230202227669 | Obra | PMS-OP-FISM-096/23 | CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1228300.32 | 882161.95
COA230202232207 | Obra | REPU-001/2022 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1091959.04 | 1091959.04
COA230202233768 | Obra | REPU-001/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 965000 | 965000.0
COA230202233787 | Obra | REPU-001/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 965000 | 965000.0
COA230202233795 | Obra | REPU-001/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 965000 | 965000.0
COA230302241417 | Obra | 023-FISM-TOR/2023 | MINERIA Y CONSTRUCCIÓN XCALIVUR, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 986910.94 | 986910.94
COA230302241573 | Obra | 037-FISM-TOR/2023 | JIMURSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 394838.54 | 394838.54
COA230302242529 | Obra | 049-FISM-TOR/2023 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1789959.15 | 1789959.15
COA230302242553 | Obra | 051-FISM-TOR/2023 | LUIS GERARDO MATA BOLIVAR | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1724515.75 | 1724515.75
COA230302243283 | Obra | 056-FISM-TOR/2023 | JOSE LUIS ROJAS TABOADA | TESORERIA MPAL DE TORREON | 725249.41 | 725249.41
COA230302243805 | Obra | 065-FISM-TOR/2023 | REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 6337401.85 | 6337401.85
COA230302246148 | Obra | MPN007-FISM-2023 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 4800471.31 | 4800471.31
COA230302250515 | Obra | 073-FISM-TOR/2023 | CONSIRCIO INMOBILIARIO AZTECA | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2004492.42 | 2004492.42
COA230302250620 | Obra | 077-FISM-TOR/2023 | ELIAS ORTIZ GARZA | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2122311.52 | 2122311.52
COA230302255856 | Obra | DOPM/2023/052 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 910152.08 | 910152.08
COA230302261797 | Obra | MP-OP-ICMTP-020-2023 | BLANCA ESTELA PADILLA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE PARRAS | 553412.74 | 553412.74
COA230302263019 | Obra | FIM-INFRA-07/23 | NITROTECH SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1998931.16 | 1998931.16
COA230302263181 | Obra | FIM-INFRA-06/23 | CONSTRUCTORA Y PERFORACIONES DE LEON | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1295407.39 | 1295407.39
COA230302264099 | Servicios | INFRA/007/23 | RAMIRO DE LUNA RAMOS | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 1946099.99 | 1946099.99
COA230302264950 | Servicios | PMS-FAISM-2023-PRODIM-01-C | CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 207262 | 207262.0
COA230302267632 | Obra | 2023065 | HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4614961.62 | 4614961.62
COA230302269231 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-11/2023 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 2249240.17 | 2249240.17
COA230302270609 | Obra | MAC-OP-REPUVE-03/2023 | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 4188817.07 | 4188817.07
COA230102207288 | Obra | FAISMUN 11801 | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA | 127658 | 127658.0
COA230102208099 | Obra | PMS-OP-FISM-119/23 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 5662603.34 | 5662603.34
COA230202213941 | Obra | SIDS-SIS-002-2023 | INGENEAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4156546.01 | 4156546.01
COA230202214026 | Obra | SIDS-SIS-006-2023 | TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4993282.5 | 4993282.5
COA230202216508 | Obra | 018-INFRA/2023 | RICARDO RAMIREZ FLORES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 295464.24 | 295464.24
COA230202217422 | Obra | MP-OP-AD-010-2023 | EDGAR GERARDO ARELLANO MONTES | MUNICIPIO DE PARRAS | 397300 | 397300.0
COA230202219392 | Obra | FISM-016/2023 | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1089971.2 | 1089971.2
COA230202219427 | Obra | FISM-001/2023 | FRACH MINERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1076917.7 | 1076917.7
COA230202221608 | Obra | PMS-OP-FISM-056/23 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2629445.2 | 2629445.2
COA230202221667 | Obra | PMS-OP-FISM-066/23 | DESARROLLO DE ENERGIA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 470913.38 | 470913.38
COA230202221858 | Obra | MRA-DOP-015-2023 | INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1134167.53 | 1134167.53
COA230202221954 | Obra | MRA-DOP-015-2023(1) | INGENIERIA Y SERVICIOS BECERRA, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1946150.3 | 1946150.3
COA230202226717 | Obra | MPN005-FISM-2023 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIERAS NEGRAS | 4862494.28 | 4862494.28
COA230202231304 | Obra | 001-FFM-TOR/2023 | CONTECISA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 34343650.79 | 3.434365079E7
COA230202233155 | Obra | MPN029-2023 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4622771.52 | 4622771.52
COA230202235237 | Obra | MPN024-2023 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 3193085.75 | 3193085.75
COA230202235254 | Obra | MPN015-2023 | TOLDOS Y ESTRUCTURAS, S. DE R. L. DE C.V. | MPN0850101TB1 | 3490114.59 | 3490114.59
COA230302241265 | Obra | 001-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCTORA REMA ALTA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 365527.19 | 365527.19
COA230302241322 | Obra | 013-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A DE .C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 441121.77 | 441121.77
COA230302241328 | Obra | 016-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2012997.83 | 2012997.83
COA230302241441 | Obra | 030-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCTORA REMA ALTA S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1589359.82 | 1589359.82
COA230302245814 | Obra | FAIS ELE 020/2023 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 54107.33 | 27107.33
COA230302248568 | Obra | MP-OP-ICMTP-013-2023 | MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ | MUNICIPIO DE PARRAS | 806402.71 | 806402.71
COA230302253569 | Obra | INFRA/02/2023/3 | F Y S MEDINA SISTEMA DE BOMBEO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 861905.38 | 861905.38
COA230302260161 | Obra | FIM-INFRA-02/23 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 4515888.21 | 4515888.21
COA230302266144 | Obra | MSS-005REPUVE/2023 | CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 203220.75 | 203220.75
COA230302267559 | Obra | 2023056 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4167493.71 | 4167493.71
COA230302269216 | Obra | 003-FFM-TOR/2023 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2836373.45 | 2836373.45
COA230102206498 | Obra | PMS-OP-FISM-068/23 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 195825.98 | 195825.98
COA230102206533 | Obra | PMS-OP-FISM-083/23 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 326645.33 | 326645.33
COA230102206539 | Obra | PMS-OP-FISM-084/23 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 190524.43 | 190524.43
COA230102206615 | Obra | PMS-OP-FISM-104/23 | JUAN ALBERTO AGUIRRE CASTAÑEDA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 698975.4 | 698975.4
COA230102206735 | Obra | PMS-OP-FISM-087/23 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 148208.33 | 148208.33
COA230102206811 | Obra | PMS-OP-FISM-077/23 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 167850.84 | 167850.84
COA230102206901 | Obra | PMS-OP-FISM-081/23 | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 111854.16 | 111854.16
COA230102207132 | Obra | PMS-OP-FISM-099/23 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 997133.69 | 997133.69
COA230102207166 | Obra | PMS-OP-FISM-098/23 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3498931.86 | 3498931.86
COA230102207180 | Obra | PMS-OP-FISM-024/23 | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4849702.99 | 4849702.96
COA230102207713 | Obra | PMS-OP-FISM-041/23 | INGENIERIA Y PROYECTOS RC, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 505032.04 | 505032.04
COA230102207770 | Obra | PMS-OP-FISM-062/23 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 6736799.45 | 6710332.57
COA230102208047 | Obra | PMS-OP-FISM-117/23 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 347450.88 | 347450.88
COA230102208115 | Obra | PMS-OP-FISM-118/23 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1541980.74 | 1541980.74
COA230202214028 | Obra | SIDS-SIS-004-2023 | MIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6793485.29 | 6793485.29
COA230202216226 | Adquisiciones | CM-AP-10-2023 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 3165000 | 3168776.0
COA230202217871 | Obra | MP-OP-AD-004-2023-1 | MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ | MUNICIPIO DE PARRAS | 217719.38 | 217719.38
COA230202219080 | Obra | FISM-006/2023 | CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 470017.46 | 470017.46
COA230202219114 | Obra | FISM-003/2023 | CONCRETOS DE ACUÑA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 798322.44 | 798322.44
COA230202219868 | Obra | FISM-018/2023 | CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 359139.45 | 359139.45
COA230202219920 | Obra | FISM-004/2023 | CONSTRUCTORA E INGIENERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1497872.04 | 1497872.04
COA230202219943 | Obra | FISM-008/2023 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1510050.44 | 1510050.44
COA230202222918 | Obra | MPN001-FISM-2023 | WILLYSONS CONSTRUCCIOBNES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 3634268.64 | 3634268.64
COA230202227707 | Obra | PMS-OP-FISM-095/23 | CONCRETOS ASFALTICOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4824996.22 | 4824996.22
COA230202229027 | Obra | MNC025/2023-O | ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 904080 | 904080.0
COA230202231362 | Obra | 002-FFM-TOR/2023 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2934849.3 | 2934849.3
COA230202233950 | Obra | REPU-002/2023 C.F. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 2150000 | 2150000.0
COA230202235212 | Obra | MPN026-2023 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 6368912.29 | 6368912.29
COA230202235235 | Obra | FM26/02/2023 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 751959.39 | 751959.39
COA230302241295 | Obra | 004-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1856227.09 | 1856227.09
COA230302246108 | Obra | MP-OP-AD-014-2023 | BLANCA ESTELA PADILLA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE PARRAS | 487793.89 | 487793.89
COA230302246927 | Obra | 071-FISM-TOR/2023 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2236915.29 | 2236915.29
COA230302251631 | Adquisiciones | CM-AP-01-2023 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 6204000 | 6208014.0
COA230302254080 | Obra | MEC-FISM-006-2023 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 957886.34 | 957886.34
COA230302259065 | Obra | MEC-FISM-011-2023 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 183555.79 | 183555.79
COA230302267555 | Obra | 2023055 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3451644.44 | 3451644.44
COA230302267929 | Obra | 2023066 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6160523.5 | 6160523.5
COA230102207658 | Obra | FISM-003/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 2237652.93 | 2237652.93
COA230202216115 | Obra | 013-INFRA/2023 | CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 525365 | 525365.0
COA230202216203 | Obra | 014-INFRA/2023 | MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 66300 | 66300.0
COA230202217746 | Adquisiciones | CM-DRE-17-2023 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 897652.5 | 898487.0
COA230202224052 | Obra | FAIS ELE 011/2023 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | 220433.68 | 220433.68
COA230302240813 | Obra | PMS-OP-FISM-018/23 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1656188.14 | 1645964.37
COA230302240816 | Obra | PMS-OP-FISM-037/23 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 577406.87 | 577406.86
COA230302240851 | Obra | PMCC-DOPM-01/2023 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 475943.43 | 475943.43
COA230302241416 | Obra | 022-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P | TESORERIA MPAL DE TORREON | 505051.29 | 505051.29
COA230302241736 | Obra | PMCC-DOPM-09/2023 | VICTOR MANUEL LEIJA VEGA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 68294.37 | 68294.37
COA230302243045 | Adquisiciones | CM-AP-06-2023 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 207530 | 208571.0
COA230302243068 | Adquisiciones | CM-AP-13-2023 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 167255 | 167345.0
COA230302245006 | Obra | FAIS ELE 016/2023 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | 22007.17 | 22007.17
COA230302248580 | Obra | MP-OP-ICMTP-013-2023 | MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ | MUNICIPIO DE PARRAS | 806402.71 | 806402.71
COA230302251642 | Obra | 010-INFRA/2023 | INTER CONSTRUCCIONES ORT | MUNICIPIO DE VIESCA | 3596988.5 | 3596988.5
COA230302253973 | Obra | MEC-FISM-002-2023 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 100300 | 100300.0
COA230302258192 | Obra | MEC-FISM-005-2023 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 1621118.57 | 162118.57
COA230302264685 | Obra | FORTA UR 005/2023 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 405947.8 | 405947.8
COA230302266134 | Obra | REVUPE 04 2023 | constructora y servicios lenmar sa de cv | presidencia municipal de castanos | 477022.5 | 477022.5
COA230302266145 | Obra | MSS-007REPUVE/2023 | CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 248424.56 | 248424.56
COA230302270768 | Servicios | FORTA/019/2023 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 2350018.94 | 2350018.94
COA230302271431 | Servicios | REVUPE/003/23 | PATRICIA RICO GUERRERO | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 601044.02 | 601044.02
COA230202216535 | Obra | 024-INFRA/2023 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS S.A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9573468.42 | 9573468.42
COA230202217691 | Adquisiciones | CM-DRE-16-2023 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1261971.53 | 1262559.0
COA230202224050 | Obra | FAIS ELE 013/2023 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | 38981.86 | 38981.86
COA230302240826 | Obra | PMS-OP-FISM-005/23 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 665257.22 | 665257.22
COA230302240835 | Obra | PMS-OP-FISM-007/23 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 389783.16 | 389783.16
COA230302241739 | Obra | PMCC-DOPM-04/2023 | VICTOR MANUEL LEIJA VEGA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 965297.85 | 965297.85
COA230302243041 | Adquisiciones | CM-AP-02-2023 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 562139 | 563276.0
COA230302251989 | Adquisiciones | CM-SF-31-2023 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 2681955 | 2684830.0
COA230302258114 | Obra | MEC-FISM-005-2023 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 1621118.57 | 162118.57
COA230302265806 | Adquisiciones | PMS-FAISM-23-PRODIM-01-F | NORMAN IVAN JIMENEZPADER | MUNICIPIO SAN PEDRO | 480240 | 480240.0
COA230302270820 | Servicios | FORTA/016/2023 | JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 255899.79 | 255899.79
COA230302270827 | Obra | MAC-OP-REPUVE-05/2023 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1277194.4 | 1268680.01
COA230302271439 | Servicios | REVUPE/004/23 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 611334.67 | 611334.67
COA230202215748 | Adquisiciones | CM-AP-03-2023 | MINERALES Y EXTRACCIONES DEL CENTRO, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1352105 | 1358570.0
COA230202215894 | Obra | 006-INFRA/2023 | CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1827107.3 | 1827107.3
COA230202216547 | Obra | 038-INFRA/2023 | CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 525365 | 525365.0
COA230202216901 | Obra | FAIS DRE 006/2023 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | 646251.5 | 646251.5
COA230202218471 | Adquisiciones | CM-DRE-20-2023 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 380105 | 380475.0
COA230202218624 | Adquisiciones | CM-SF-25-2023 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 273020 | 273364.0
COA230202218629 | Adquisiciones | CM-SF-27-2023 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 746864.13 | 747933.0
COA230202218709 | Adquisiciones | CM-SG-39-2023 | COMERCIALIZADORA E IMPORTACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 258765 | 259043.0
COA230202219225 | Obra | FAIS ELE 008/2023 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | 123644.47 | 123644.47
COA230202223604 | Obra | INFRA/01/2023 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 4052626.2 | 4052626.2
COA230202223850 | Obra | MMC-23-INFRA/007 | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 819562.11 | 819562.11
COA230202234436 | Obra | FFM-017/2023 C.F. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 6192477.89 | 6192477.89
COA230302240797 | Obra | PMS-OP-FISM-016/23 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 496856.44 | 483798.04
COA230302240822 | Obra | PMS-OP-FISM-004/23 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 997885.82 | 970731.81
COA230302241427 | Obra | 26-FISM-TOR/2023 | VMJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 4003892.2 | 4003892.2
COA230302241617 | Obra | 041-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCTORA GAROL S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 748383.14 | 748383.14
COA230302251966 | Adquisiciones | CM-SF-30-2023 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1030710 | 1031984.0
COA230302255382 | Obra | MEC-FISM-009-2023 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 522820.25 | 522820.25
COA230302264686 | Obra | FORTA UR 005/2023 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 405947.8 | 405947.8
COA230302265556 | Adquisiciones | PMO/009/FISM/2023 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MPAL OCAMPO | 202340.97 | 202340.97
COA230302270786 | Servicios | FORTA/020/2023 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 173779.6 | 173779.6
COA230202215849 | Obra | 007-INFRA/2023 | ING. MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 320656.54 | 320656.54
COA230202216507 | Obra | 026-INFRA/2023 | MIRIAM YADIRA MORALES LUJAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403425.1 | 403425.1
COA230202217126 | Obra | FAIS DRE 007/2023 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | 340078.72 | 340078.72
COA230202218637 | Adquisiciones | CM-SF-29-2023 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 573748.24 | 574681.0
COA230202218641 | Adquisiciones | CM-SF-32-2023 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 253535 | 254741.0
COA230202220769 | Obra | 005-INFRA-2023 | JOSE ARMANDO SEGURA LIRA | MUNICIPIO DE VIESCA | 2025287.58 | 2025287.58
COA230202229068 | Obra | MNC025/2023-O | ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 904080 | 904080.0
COA230202234298 | Obra | FFM-009/2023 C.F. | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 5348780.46 | 5348780.46
COA230302240852 | Obra | PMCC-DOPM-02/2023 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 3604244.94 | 3604244.94
COA230302241099 | Obra | PMS-FAISM-23-014 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 306021.5 | 306021.5
COA230302241327 | Obra | 015-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 342236.12 | 425074.59
COA230302243064 | Adquisiciones | CM-AP-12-2023 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 186129 | 187383.0
COA230302243462 | Obra | FISM-004/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 809577.8 | 809577.8
COA230302243682 | Obra | FISM-006/2023 C.F. | SERGIO VILLARREAL LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 3444874.02 | 3444874.02
COA230302244403 | Obra | DOPM/2023/043 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 1722687.27 | 1722687.27
COA230302251961 | Adquisiciones | CM-SF-28-2023 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1985760 | 1987030.0
COA230302254013 | Obra | MEC-FISM-003-2023 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 75400 | 75400.0
COA230302254074 | Obra | PMO/001/FISM/2023 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MPAL OCAMPO | 134824.5 | 134824.5
COA230302255754 | Obra | PMO/002/FISM/2023 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MPAL OCAMPO | 133881.56 | 133881.56
COA230302255755 | Obra | PMO/003/FISM/2023 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MPAL OCAMPO | 132583.12 | 132583.12
COA230302257651 | Obra | PMO/004/FISM/2023 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MPAL OCAMPO | 234902.73 | 234902.73
COA230302264953 | Servicios | PMS-FAISM-23-PRODIM-01-A | CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 207262 | 207262.0
COA230302266133 | Obra | CHOCO/02/2023/6 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 132367.5 | 132367.5
COA230202218674 | Adquisiciones | CM-SG-34-2023 | COMERCIALIZADORA E IMPORTACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 278550 | 278666.0
COA230202223760 | Obra | MMC-23-INFRA/006 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1187871.49 | 1187871.49
COA230302240837 | Obra | PMS-OP-FISM-015/23 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 665452.65 | 647952.53
COA230302241261 | Obra | PMS-FAISM-2023-001 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2297900.49 | 2297900.49
COA230302241499 | Obra | 033-FISM-TOR/2023 | GJ OBRAS S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 885226.24 | 885226.24
COA230302241619 | Obra | 042-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA S.A DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 763509.47 | 763509.47
COA230302243070 | Adquisiciones | CM-AP-14-2023 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 543260 | 544313.0
COA230302243072 | Adquisiciones | CM-AP-15-2023 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 552724 | 554084.0
COA230302246164 | Obra | MP-OP-AD-005-2023 | RICARDO HUMBERTO SANCHEZ GARZA | MUNICIPIO DE PARRAS | 257903.04 | 256791.39
COA230302251951 | Adquisiciones | CM-SF-26-2023 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 863659.51 | 865061.0
COA230302258334 | Adquisiciones | CM-SE-42-2023 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 3652020 | 3653037.0
COA230302265848 | Adquisiciones | MPN001-PRODIM-FISM-2023 | FELIPE ZAMARRON FRAGA | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 373540.88 | 373540.88
COA230302266146 | Obra | MSS-006REPUVE/2023 | CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 443281.83 | 443281.83
COA230302271417 | Servicios | REVUPE/002/23 | JOSE ANGEL GARCIA VILLARREAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 601090.31 | 601090.31
COA230202216530 | Obra | 023-INFRA/2023 | CONSTRUCCIONES ESTAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 589509.55 | 589509.55
COA230202216543 | Obra | 047-INFRA/2023 | VMJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2193308.86 | 2193308.86
COA230202231333 | Obra | 2971294 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 6261844.86 | 6261844.86
COA230302241365 | Obra | 017-FISM-TOR/2023 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1310907.73 | 1310907.73
COA230302243060 | Adquisiciones | CM-AP-09-2023 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 290941 | 291133.0
COA230302251579 | Obra | 009-INFRA/2023 | INTER CONSTRUCCIONES ORT | MUNICIPIO DE VIESCA | 590839.96 | 590839.96
COA230302258140 | Obra | MEC-FISM-005-2023 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 1621118.57 | 162118.57
COA230302260271 | Obra | FIM-INFRA-04/23 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1600000 | 1600000.0
COA230302264669 | Obra | FORTA APO 004/2023 | DORA ALICIA GARZA MONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 59705.09 | 59705.09
COA230302266136 | Obra | REPU-003/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1085000 | 1085000.0
COA230302270803 | Servicios | FORTA/017/2023 | PATRICIA RICO GUERRERO | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 518690.45 | 518690.45
COA230302270831 | Servicios | FORTA/009/2023 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 802111.46 | 802111.46
COA230302271410 | Servicios | REVUPE/001/23 | PATRICIA RICO GUERRERO | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 601044.02 | 601044.02
COA230202215807 | Obra | 004-INFRA/2023 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE .C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3697617.89 | 3697617.89
COA230202216537 | Obra | 028-INFRA/2023 | RICARDO RAMIREZ FLORES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 620227.04 | 620227.04
COA230202222751 | Arrendamientos | FIM-INFRA-GTS-01/23 | SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 863000 | 863000.0
COA230202235259 | Obra | FM26/04/2023 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 180499.6 | 180499.6
COA230302240812 | Obra | PMS-OP-FISM-017/23 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 496856.44 | 496856.44
COA230302241270 | Obra | 002-FISM-TOR/2023 | CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 930479.87 | 930479.87
COA230302241504 | Obra | 035-FISM-TOR/2023 | ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | TESORERIA MPAL DE TORREON | 624330.04 | 624330.04
COA230302243048 | Adquisiciones | CM-AP-07-2023 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 243450 | 244123.0
COA230302243057 | Adquisiciones | CM-AP-08-2023 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 290185 | 291740.0
COA230302243062 | Adquisiciones | CM-AP-11-2023 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 302650 | 303416.0
COA230302243464 | Obra | 061-FISM-TOR/2023 | GABRIEL MONTOYA VILLA | TESORERIA MPAL DE TORREON | 584450.47 | 584450.47
COA230302248968 | Obra | MMC-23-INFRA/008 | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 326487.66 | 326487.66
COA230302254057 | Obra | MEC-FISM-004-2023 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 278000 | 278000.0
COA230302257774 | Obra | PMO/005/FISM/2023 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MPAL OCAMPO | 196089.9 | 196089.9
COA230302258039 | Obra | MEC-FISM-005-2023 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 1621118.57 | 162118.57
COA230302265501 | Adquisiciones | PRODIM 1/23 | GUSTAVO ALVARADO ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 567764 | 567764.0
COA230302265568 | Adquisiciones | PMO/009/FISM/2023 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MPAL OCAMPO | 202340.97 | 202340.97
COA230202216080 | Obra | 008-INFRA/2023 | RICARDO RAMIREZ FLORES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 379636.39 | 379636.39
COA230202216536 | Obra | 035-INFRA/2023 | RICARDO RAMIREZ FLORES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 504710.2 | 504710.2
COA230202218376 | Adquisiciones | CM-DRE-18-2023 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1415950 | 1418563.0
COA230202218545 | Adquisiciones | CM-DRE-22-2023 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 540120 | 541475.0
COA230202222392 | Obra | MNC024/2023-O | DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ENERGIAS RENOVABLES DE SALTILLO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 1017824.07 | 1017824.07
COA230202224044 | Obra | FAIS ELE 014/2023 | PROVEEDORA Y EQUIPOS PAISA | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | 124278.94 | 124278.94
COA230202224051 | Obra | FAIS ELE 017/2023 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | 18503.74 | 18503.74
COA230302240833 | Obra | PMS-OP-FISM-006/23 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1330386.5 | 1321047.31
COA230302241497 | Obra | 032-FISM-TOR/2023 | DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A DE C.V | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1228774.68 | 1228774.68
COA230302241503 | Obra | 034-FISM-TOR/2023 | REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1032727.57 | 1032727.57
COA230302241741 | Obra | PMCC-DOPM-05/2023 | VICTOR MANUEL LEIJA VEGA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 1381466.2 | 1381466.2
COA230302251736 | Adquisiciones | CM-SF-24-2023 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 560785 | 562452.0
COA230302255379 | Obra | MEC-FISM-007-2023 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 455750 | 455750.0
COA230302264996 | Adquisiciones | PMO/009/FISM/2023 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MPAL OCAMPO | 202340.97 | 202340.97
COA230302266135 | Obra | REPU-003/2023 C.F. | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1085000 | 1085000.0
COA230302269354 | Obra | MPC-FEMPH-005/2023 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 306576.4 | 306576.4

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA230102206547 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206625 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102207015 | 2023 | 3 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
COA230102207023 | 2023 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA230102207106 | 2023 | 3 | Metros lineales | 157 | 153 | 153 | 100
COA230102207160 | 2023 | 3 | Metros lineales | 458 | 467.4 | 467.4 | 100
COA230102207467 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 36272 | 36272 | 27204 | 75
COA230102207576 | 2023 | 3 | Comedor(es) | 1 | 1 | 0.85 | 85
COA230102207702 | 2023 | 3 | Metros lineales | 235 | 235 | 211.5 | 90
COA230102207986 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 190 | 1270 | 1016 | 80
COA230102208036 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3094 | 2274.96 | 2274.96 | 100
COA230102210927 | 2023 | 3 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA230102210933 | 2023 | 3 | Piezas | 173 | 173 | 143 | 82.659
COA230102212151 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212335 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212337 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212339 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212344 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212353 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212355 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212367 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212370 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212383 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212390 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212401 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212406 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212407 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212412 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212414 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212417 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212430 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212434 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212440 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212443 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212456 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212465 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212471 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202214362 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200 | 2520 | 35
COA230202214780 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.7 | 70
COA230202215146 | 2023 | 3 | Metros lineales | 214 | 214 | 214 | 100
COA230202216511 | 2023 | 3 | Metros lineales | 111.2 | 111.2 | 0 | 0
COA230202216540 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3111.7 | 3111.7 | 0 | 0
COA230202218705 | 2023 | 3 | Metros lineales | 99 | 99 | 0 | 0
COA230202219353 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 780.53 | 780.53 | 300 | 38.4354
COA230202219366 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1992.3 | 1992.3 | 992 | 49.7917
COA230202219432 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5159.3 | 5159.3 | 0 | 0
COA230202220826 | 2023 | 3 | Metros lineales | 142.19 | 142.19 | 0 | 0
COA230202221016 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 42.02 | 42.02 | 0 | 0
COA230202221174 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 0 | 0
COA230202221650 | 2023 | 3 | Metros lineales | 520 | 520 | 468 | 90
COA230202222284 | 2023 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
COA230202224655 | 2023 | 3 | Metros | 54 | 54 | 30 | 55.5556
COA230202231336 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA230202232320 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.96 | 96
COA230202233410 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233425 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233453 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233460 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233469 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233470 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233475 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233476 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233483 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233965 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1083.45 | 1083.45 | 1083.45 | 100
COA230302241325 | 2023 | 3 | Metros lineales | 145 | 145 | 121.8 | 84
COA230302241423 | 2023 | 3 | Metros lineales | 826 | 826 | 0 | 0
COA230302241734 | 2023 | 3 | Metros lineales | 23 | 23 | 0 | 0
COA230302241881 | 2023 | 3 | Metros | 440 | 440 | 440 | 100
COA230302243044 | 2023 | 3 | Metros lineales | 305.62 | 305.62 | 0 | 0
COA230302243233 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2721.4 | 2721.4 | 816.42 | 30
COA230302243449 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1423.4 | 1423.4 | 1323.61 | 92.9893
COA230302250119 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302250236 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302250450 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 532 | 532 | 0 | 0
COA230302250567 | 2023 | 3 | Metros lineales | 87.6 | 87.6 | 0 | 0
COA230302253570 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA230302253902 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302256368 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302257508 | 2023 | 3 | Metros lineales | 544.96 | 544.96 | 54 | 9.909
COA230302257564 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 0 | 0
COA230302258443 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1815 | 1815 | 1090 | 60.0551
COA230302260276 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302260400 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302263158 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 0 | 0
COA230302263798 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 231.5 | 231.5 | 12 | 5.1836
COA230302264005 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 28 | 5.0909
COA230302264952 | 2023 | 3 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA230302265523 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 61 | 61 | 0 | 0
COA230302265530 | 2023 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2 | 0 | 0
COA230302265530 | 2023 | 3 | Computadoras | 7 | 7 | 0 | 0
COA230302265530 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302265530 | 2023 | 3 | IMPRESORA(S) | 2 | 2 | 0 | 0
COA230302265530 | 2023 | 3 | FOTOCOPIADORA(S) | 2 | 2 | 0 | 0
COA230302265569 | 2023 | 3 | ESCANER(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302265569 | 2023 | 3 | FOTOCOPIADORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302266444 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 374 | 374 | 0 | 0
COA230302266446 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1978 | 1978 | 0 | 0
COA230302267571 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267671 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302267935 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302269278 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 36281 | 36281 | 0 | 0
COA230302270041 | 2023 | 3 | Metros lineales | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
COA230302270090 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270095 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270103 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270113 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270331 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270340 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270341 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302271910 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206505 | 2023 | 3 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
COA230102206528 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206930 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 130 | 123.03 | 123.03 | 100
COA230102208804 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 465 | 465 | 325.5 | 70
COA230102208806 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2008.75 | 80.35
COA230102208811 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
COA230102210918 | 2023 | 3 | Piezas | 61 | 61 | 12 | 19.6721
COA230102211556 | 2023 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.91 | 91
COA230102212154 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212156 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212157 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212334 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212338 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212348 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212354 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212360 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212377 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212381 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212393 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212394 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212398 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212399 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212404 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212420 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212426 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212428 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212431 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212436 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212446 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212449 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212455 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212479 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102213062 | 2023 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102213066 | 2023 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202216028 | 2023 | 3 | Metros lineales | 58 | 58 | 30 | 51.7241
COA230202216525 | 2023 | 3 | Cárcamo(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA230202216544 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 113.55 | 113.55 | 0 | 0
COA230202217307 | 2023 | 3 | EQUIPO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202217805 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202218316 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400 | 0 | 0
COA230202218319 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
COA230202218985 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1557.3 | 1557.3 | 725 | 46.5549
COA230202219384 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
COA230202220521 | 2023 | 3 | Metros lineales | 123.25 | 123.25 | 0 | 0
COA230202220961 | 2023 | 3 | Metros lineales | 143.74 | 143.74 | 0 | 0
COA230202221682 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1145 | 1145 | 916 | 80
COA230202222910 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202223254 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202228502 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 516.5 | 516.5 | 464.85 | 90
COA230202230981 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA230202232213 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1003 | 1003 | 1003 | 100
COA230202232214 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1004 | 1004 | 1004 | 100
COA230202233395 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233399 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233412 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233419 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233421 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233429 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233435 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233441 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233442 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233444 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233448 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233464 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233465 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233484 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233485 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233744 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202235253 | 2023 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 4 | 80
COA230302240836 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 171 | 154.58 | 154.58 | 100
COA230302241106 | 2023 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA230302241278 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 356.85 | 356.85 | 0 | 0
COA230302241415 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3323.9 | 3323.9 | 3058.65 | 92.0199
COA230302241434 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 636 | 636 | 190.8 | 30
COA230302241611 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3666 | 3666 | 3087.87 | 84.23
COA230302241838 | 2023 | 3 | Metros lineales | 753.96 | 753.96 | 753.96 | 100
COA230302242518 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2358 | 2358 | 0 | 0
COA230302243420 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 528.96 | 528.96 | 0 | 0
COA230302250152 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 401.14 | 401.14 | 0 | 0
COA230302250792 | 2023 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302256385 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302259048 | 2023 | 3 | Piezas | 307 | 307 | 0 | 0
COA230302260206 | 2023 | 3 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA230302260417 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302263940 | 2023 | 3 | Metros lineales | 655.54 | 655.54 | 33 | 5.034
COA230302265531 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 12 | 12 | 0 | 0
COA230302266148 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 36281 | 36281 | 281 | 0.77451
COA230302267560 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267566 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267582 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.53 | 53
COA230302267590 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302267664 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302269749 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA230302270101 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270110 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270111 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270112 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270334 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270335 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270337 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302271423 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206524 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206621 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206733 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206795 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206908 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA230102207131 | 2023 | 3 | Metros lineales | 85 | 78 | 78 | 100
COA230102207188 | 2023 | 3 | Metros lineales | 309.8 | 304.7 | 304.7 | 100
COA230102207257 | 2023 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
COA230102207422 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 1750 | 787.5 | 45
COA230102207432 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 7767 | 7767 | 100
COA230102207465 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 969 | 939.23 | 939.23 | 100
COA230102207968 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 54 | 3
COA230102208112 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
COA230102212152 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212347 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212372 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212380 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212395 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212396 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212408 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212410 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212419 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212433 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212439 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212448 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212452 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212453 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202215122 | 2023 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 0 | 0
COA230202215154 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 337.5 | 90
COA230202216501 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202216533 | 2023 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
COA230202219051 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1557.3 | 1557.3 | 725 | 46.5549
COA230202219312 | 2023 | 3 | Vivienda | 15 | 80 | 0 | 0
COA230202222907 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202222934 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2309.8 | 2309.8 | 2078.82 | 90
COA230202224417 | 2023 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 175 | 70
COA230202224990 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 1100 | 100
COA230202231337 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230202232217 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
COA230202233394 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233401 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233405 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233408 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233413 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233424 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233428 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233432 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233439 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233449 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233457 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233463 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233466 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233472 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233784 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 812 | 812 | 812 | 100
COA230302241192 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
COA230302241419 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1374.2 | 1374.2 | 412.26 | 30
COA230302241514 | 2023 | 3 | Metros lineales | 413 | 413 | 233.34 | 56.4988
COA230302241614 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 11772 | 11772 | 7011.4 | 59.56
COA230302241847 | 2023 | 3 | Metros | 1138.1 | 1138.1 | 1136.13 | 99.8269
COA230302242514 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1449.1 | 1449.1 | 1303.75 | 89.9696
COA230302242665 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 592.2 | 592.2 | 0 | 0
COA230302242904 | 2023 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
COA230302243258 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 22.47 | 30.008
COA230302243706 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2700 | 2700 | 810 | 30
COA230302243729 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2157 | 2157 | 0 | 0
COA230302243732 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000 | 0 | 0
COA230302245008 | 2023 | 3 | Metros | 130 | 130 | 20 | 15.3846
COA230302245786 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4928.1 | 4928.1 | 2414 | 48.9844
COA230302250164 | 2023 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
COA230302251189 | 2023 | 3 | Metros lineales | 616 | 616 | 301.84 | 49
COA230302259083 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1050 | 87.5
COA230302260310 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302260391 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302263075 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302263241 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 0 | 0
COA230302263978 | 2023 | 3 | Metros lineales | 113 | 113 | 0 | 0
COA230302264053 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 326 | 326 | 18 | 5.5215
COA230302264940 | 2023 | 3 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA230302266439 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
COA230302267458 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267467 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267478 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267482 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267521 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.88 | 88
COA230302267652 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302269251 | 2023 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
COA230302269658 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.51 | 51
COA230302270092 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270094 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270097 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270114 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270115 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270324 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270336 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270577 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270615 | 2023 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206803 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206999 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 182 | 167.75 | 167.75 | 100
COA230102207264 | 2023 | 3 | Metros lineales | 256 | 193.5 | 193.5 | 100
COA230102207494 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 10620 | 10620 | 849.6 | 8
COA230102207686 | 2023 | 3 | Metros lineales | 278 | 278 | 250.2 | 90
COA230102208439 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102208458 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.46 | 46
COA230102210940 | 2023 | 3 | Piezas | 328 | 328 | 300 | 91.4634
COA230102212155 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212158 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212163 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212362 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212363 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212364 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212365 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212382 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212387 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212413 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212415 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212418 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212422 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212423 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212424 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212438 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212442 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212450 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212461 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212466 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212474 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212475 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212476 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202215150 | 2023 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 102 | 85
COA230202215770 | 2023 | 3 | Metros lineales | 806.95 | 806.95 | 0 | 0
COA230202216076 | 2023 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202216453 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA230202216514 | 2023 | 3 | Metros lineales | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 100
COA230202216517 | 2023 | 3 | Piezas | 125 | 125 | 125 | 100
COA230202218652 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 124.68 | 124.68 | 124.68 | 100
COA230202219092 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 605.93 | 605.93 | 300 | 49.5107
COA230202219176 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1003.8 | 1003.8 | 501 | 49.9103
COA230202219859 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 905.61 | 905.61 | 452 | 49.9111
COA230202219963 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 573.9 | 573.9 | 273 | 47.5693
COA230202220331 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 562.21 | 562.21 | 0 | 0
COA230202221949 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 15983 | 15983 | 2397.45 | 15
COA230202222085 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100
COA230202222103 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1862 | 1862 | 1862 | 100
COA230202223203 | 2023 | 3 | Toma(s) | 50 | 50 | 0 | 0
COA230202223428 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4051.6 | 4051.6 | 0 | 0
COA230202231345 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA230202232209 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
COA230202233392 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233396 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233402 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233411 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233420 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233430 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233434 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233436 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233458 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233468 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233478 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233488 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202234388 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 42582.25 | 42582.25 | 42582.25 | 100
COA230202234409 | 2023 | 3 | Metros lineales | 5502 | 5502 | 3500 | 63.6132
COA230302241177 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302241315 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 494 | 494 | 148.2 | 30
COA230302241397 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 0 | 0
COA230302242545 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1423.6 | 1423.6 | 427.08 | 30
COA230302243615 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1104.5 | 1104.5 | 1104.5 | 100
COA230302246168 | 2023 | 3 | Metros lineales | 510 | 510 | 0 | 0
COA230302246890 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 501.05 | 501.05 | 150.31 | 29.999
COA230302246912 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1872.1 | 1872.1 | 561.63 | 30
COA230302250153 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302251219 | 2023 | 3 | Metros lineales | 790 | 790 | 237 | 30
COA230302253425 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA230302253564 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA230302255862 | 2023 | 3 | Metros | 352 | 352 | 0 | 0
COA230302257950 | 2023 | 3 | Luminaria | 60 | 60 | 40 | 66.6667
COA230302258166 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 0 | 0
COA230302259027 | 2023 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 1 | 50
COA230302259091 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA230302263223 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 482.21 | 482.21 | 0 | 0
COA230302265502 | 2023 | 3 | Computadoras | 5 | 5 | 5 | 100
COA230302265502 | 2023 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 11 | 11 | 0 | 0
COA230302265502 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 6 | 6 | 0 | 0
COA230302265502 | 2023 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
COA230302265522 | 2023 | 3 | Computadoras | 39 | 39 | 0 | 0
COA230302265522 | 2023 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 7 | 7 | 0 | 0
COA230302266147 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3930 | 3930 | 1533 | 39.0076
COA230302266149 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7178 | 7178 | 178 | 2.4798
COA230302266442 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 16235 | 16235 | 0 | 0
COA230302267479 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267513 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267628 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302267645 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302269319 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 108.8 | 108.8 | 90 | 82.7206
COA230302269387 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2598.34 | 2598.34 | 620 | 23.8614
COA230302270096 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270099 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270100 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270104 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270107 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270328 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270332 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270343 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270344 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270596 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206666 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206805 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206911 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206936 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102207118 | 2023 | 3 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
COA230102207270 | 2023 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 121 | 55
COA230102207406 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1421 | 1421 | 923.65 | 65
COA230102207645 | 2023 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 36 | 90
COA230102208450 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.57 | 57
COA230102210911 | 2023 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
COA230102212153 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212159 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212162 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212343 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212346 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212361 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212376 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212379 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212400 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212405 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212409 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212411 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212416 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212421 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212427 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212432 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212437 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212445 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212447 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212464 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202214347 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2430 | 2430 | 2430 | 100
COA230202216509 | 2023 | 3 | Metros lineales | 107.8 | 107.8 | 0 | 0
COA230202218465 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 44 | 44 | 0 | 0
COA230202218482 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 12 | 12 | 0 | 0
COA230202218539 | 2023 | 3 | Metros lineales | 308.95 | 308.95 | 308.95 | 100
COA230202218684 | 2023 | 3 | Metros lineales | 66 | 66 | 0 | 0
COA230202219334 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 25 | 28 | 0 | 0
COA230202219412 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1053 | 1053 | 453 | 43.0199
COA230202220366 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202220373 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202220385 | 2023 | 3 | Metros lineales | 98.8 | 98.8 | 0 | 0
COA230202220512 | 2023 | 3 | Metros lineales | 105.79 | 105.79 | 0 | 0
COA230202220986 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 386.69 | 386.69 | 0 | 0
COA230202221592 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202221626 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1188 | 1179 | 1179 | 100
COA230202229122 | 2023 | 3 | Metros lineales | 625 | 625 | 500 | 80
COA230202231418 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202233391 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233393 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233398 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233400 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233407 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233416 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233417 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233426 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233431 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233438 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233454 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233459 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233477 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233479 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233495 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233740 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 775 | 775 | 775 | 100
COA230202233776 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 958 | 958 | 958 | 100
COA230202234652 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230202236164 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1886 | 1394.63 | 1394.63 | 100
COA230302240814 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 520 | 100
COA230302241187 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
COA230302241303 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1302.5 | 1302.5 | 961.24 | 73.7996
COA230302241973 | 2023 | 3 | Metros | 647.57 | 647.57 | 0 | 0
COA230302242112 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6600 | 6600 | 5000 | 75.7576
COA230302242521 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 742 | 742 | 533.64 | 71.9191
COA230302243404 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 645.9 | 645.9 | 0 | 0
COA230302244963 | 2023 | 3 | Metros lineales | 367.64 | 367.64 | 0 | 0
COA230302246135 | 2023 | 3 | Metros lineales | 401.8 | 401.8 | 401.8 | 100
COA230302246620 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 18 | 18 | 0 | 0
COA230302246903 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 575.58 | 575.58 | 172.67 | 29.9993
COA230302250285 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302251287 | 2023 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 180 | 30
COA230302251537 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 342.93 | 342.93 | 342.93 | 100
COA230302258953 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3680 | 3680 | 2200 | 59.7826
COA230302260312 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302260349 | 2023 | 3 | Metros lineales | 155 | 155 | 0 | 0
COA230302264386 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2290 | 2290 | 0 | 0
COA230302264848 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302265516 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 149 | 149 | 0 | 0
COA230302265803 | 2023 | 3 | Piezas | 102 | 102 | 23 | 22.549
COA230302266132 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12892 | 12892 | 3867.6 | 30
COA230302266449 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 610 | 610 | 0 | 0
COA230302267639 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302269382 | 2023 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 7 | 70
COA230302270102 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270321 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270322 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270323 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270325 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270330 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270594 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270678 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302271377 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206800 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206817 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206859 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 13991 | 13991 | 839.46 | 6
COA230102207095 | 2023 | 3 | Metros lineales | 177 | 74.5 | 74.5 | 100
COA230102207484 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 21761 | 21761 | 17412 | 80.0147
COA230102207595 | 2023 | 3 | Comedor(es) | 1 | 1 | 0.7 | 70
COA230102207695 | 2023 | 3 | Metros lineales | 154 | 154 | 138.6 | 90
COA230102207920 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2439 | 2529.08 | 2529.08 | 100
COA230102208800 | 2023 | 3 | Celdas solares | 200 | 200 | 200 | 100
COA230102210904 | 2023 | 3 | Piezas | 841 | 841 | 618 | 73.4839
COA230102212342 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212345 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212349 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212350 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212357 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212374 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212385 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212389 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212392 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212403 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212429 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212451 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212457 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212459 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212460 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212469 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202215256 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202216504 | 2023 | 3 | Metros lineales | 124 | 124 | 124 | 100
COA230202216539 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1059.5 | 1059.5 | 0 | 0
COA230202216634 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202218688 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 7500 | 75
COA230202218695 | 2023 | 3 | Metros lineales | 198 | 198 | 0 | 0
COA230202218944 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1769.1 | 1769.1 | 769.1 | 43.4741
COA230202219109 | 2023 | 3 | Metros lineales | 167 | 167 | 33 | 19.7605
COA230202219143 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1593.2 | 1593.2 | 600 | 37.6601
COA230202219203 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1560.4 | 1560.4 | 760 | 48.7055
COA230202219325 | 2023 | 3 | Vivienda | 39 | 128 | 0 | 0
COA230202219340 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1545.6 | 1545.6 | 545.6 | 35.3002
COA230202219850 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202220126 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 60.75 | 60.75 | 0 | 0
COA230202220427 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 75.17 | 75.17 | 0 | 0
COA230202221005 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 321.89 | 321.89 | 0 | 0
COA230202221919 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12820 | 12348.14 | 12348.14 | 100
COA230202222280 | 2023 | 3 | Metros lineales | 419.79 | 419.79 | 0 | 0
COA230202222282 | 2023 | 3 | Metros lineales | 55.38 | 55.38 | 0 | 0
COA230202222298 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1600 | 1484 | 1484 | 100
COA230202222958 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3240.8 | 3240.8 | 2236.15 | 68.9999
COA230202223403 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4448.2 | 4448.2 | 0 | 0
COA230202227669 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2010 | 1558 | 1558 | 100
COA230202232207 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030 | 1030 | 100
COA230202233397 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233404 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233423 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233437 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233452 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233471 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233474 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233768 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 912 | 100
COA230202233787 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 985 | 985 | 985 | 100
COA230202233795 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 802 | 802 | 802 | 100
COA230302241393 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1833.7 | 1833.7 | 0 | 0
COA230302241417 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1113 | 1113 | 333.9 | 30
COA230302241492 | 2023 | 3 | Metros lineales | 460 | 460 | 0 | 0
COA230302241573 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 467 | 467 | 429.83 | 92.0407
COA230302242529 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5917.3 | 5917.3 | 0 | 0
COA230302242553 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 658.8 | 658.8 | 197.64 | 30
COA230302243283 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 388.16 | 388.16 | 116.44 | 29.9979
COA230302243805 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2658 | 2658 | 795 | 29.9097
COA230302246148 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 459.29 | 459.29 | 459.29 | 100
COA230302246898 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3182 | 3182 | 0 | 0
COA230302250515 | 2023 | 3 | Metros lineales | 338.5 | 338.5 | 101.55 | 30
COA230302250620 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 794.4 | 794.4 | 238.92 | 30.0755
COA230302250790 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3605 | 3605 | 0 | 0
COA230302255856 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 504.04 | 504.04 | 504.04 | 100
COA230302256329 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302256390 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302256436 | 2023 | 3 | Metros lineales | 18 | 18 | 0 | 0
COA230302257367 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3537.8 | 3537.8 | 0 | 0
COA230302257549 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2280 | 2280 | 0 | 0
COA230302260001 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 0 | 0
COA230302260158 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1822.2 | 1822.2 | 0 | 0
COA230302261148 | 2023 | 3 | Luminaria | 35 | 35 | 0 | 0
COA230302261797 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 120 | 17.1429
COA230302262996 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 2532 | 2532 | 0 | 0
COA230302263019 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4525 | 4525 | 1375 | 30.3867
COA230302263181 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2261 | 2261 | 678 | 29.9867
COA230302264099 | 2023 | 3 | Metros lineales | 185 | 185 | 10 | 5.4054
COA230302264950 | 2023 | 3 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA230302265514 | 2023 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302265514 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302265514 | 2023 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 11 | 11 | 0 | 0
COA230302265514 | 2023 | 3 | Computadoras | 23 | 23 | 0 | 0
COA230302267487 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267516 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267554 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267632 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267682 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA230302269231 | 2023 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302269290 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7178 | 7178 | 0 | 0
COA230302270089 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270319 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270329 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270333 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270342 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270345 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270609 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12892 | 12892 | 3867.6 | 30
COA230102207288 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 275 | 275 | 165 | 60
COA230102208099 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 27625 | 27625 | 552.5 | 2
COA230102208807 | 2023 | 3 | Celdas solares | 200 | 200 | 120 | 60
COA230102210930 | 2023 | 3 | Piezas | 559 | 559 | 42 | 7.5134
COA230102210941 | 2023 | 3 | Lote | 245 | 245 | 22 | 8.9796
COA230102210944 | 2023 | 3 | LICENCIA(S) | 307 | 307 | 307 | 100
COA230102212160 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212165 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212336 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212340 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212351 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212352 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212356 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212358 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212368 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212369 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212388 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212402 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212444 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212462 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212463 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212470 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212473 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212477 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102213130 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202213941 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202214026 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 10134.2 | 10134.2 | 10134.2 | 100
COA230202216508 | 2023 | 3 | Metros lineales | 110.53 | 110.53 | 110.53 | 100
COA230202216531 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1350 | 1350 | 0 | 0
COA230202216532 | 2023 | 3 | Metros lineales | 539.5 | 539.5 | 0 | 0
COA230202217422 | 2023 | 3 | Metros lineales | 252 | 252 | 252 | 100
COA230202218742 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202219373 | 2023 | 3 | Vivienda | 12 | 18.63 | 0 | 0
COA230202219392 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1135 | 1135 | 500 | 44.0529
COA230202219427 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1861.2 | 1861.2 | 861.2 | 46.2712
COA230202220305 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 272.2 | 272.2 | 0 | 0
COA230202221047 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 554.78 | 554.78 | 0 | 0
COA230202221608 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 10260 | 10260 | 8208 | 80
COA230202221667 | 2023 | 3 | Metros lineales | 236 | 236 | 212.4 | 90
COA230202221858 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2348.5 | 2348.5 | 2348.5 | 100
COA230202221954 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3959.3 | 3959.3 | 3959.3 | 100
COA230202226717 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 328.97 | 328.97 | 328.97 | 100
COA230202231304 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.72 | 72
COA230202231338 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230202233155 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 203.35 | 203.35 | 203.35 | 100
COA230202233406 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233414 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233415 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233422 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233481 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233482 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233487 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233489 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233490 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233718 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202235237 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 176.4 | 176.4 | 123.48 | 70
COA230202235254 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 634.2 | 634.2 | 634.2 | 100
COA230302241188 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
COA230302241265 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 430 | 430 | 0 | 0
COA230302241297 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 145.6 | 145.6 | 0 | 0
COA230302241322 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1143.3 | 1143.3 | 980.95 | 85.7999
COA230302241328 | 2023 | 3 | Metros lineales | 394 | 394 | 366.06 | 92.9086
COA230302241334 | 2023 | 3 | Planta(s) | 4300 | 4300 | 0 | 0
COA230302241441 | 2023 | 3 | Metros lineales | 370 | 370 | 129.2 | 34.9189
COA230302241509 | 2023 | 3 | Metros | 2500 | 2500 | 0 | 0
COA230302242657 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1242 | 1242 | 0 | 0
COA230302243354 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 0 | 0
COA230302245814 | 2023 | 3 | Metros | 177 | 177 | 20 | 11.2994
COA230302248568 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 6 | 100
COA230302253569 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA230302256209 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302256315 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302258083 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 0 | 0
COA230302260161 | 2023 | 3 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA230302260992 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3064.4 | 3064.4 | 0 | 0
COA230302264030 | 2023 | 3 | Metros lineales | 133 | 133 | 0 | 0
COA230302264852 | 2023 | 3 | Computadoras | 5 | 5 | 0 | 0
COA230302265513 | 2023 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302265513 | 2023 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302265513 | 2023 | 3 | ESCANER(S) | 2 | 2 | 0 | 0
COA230302266144 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 344.82 | 344.82 | 344.82 | 100
COA230302267550 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267559 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302269216 | 2023 | 3 | Piezas | 210 | 210 | 210 | 100
COA230302269692 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 628.52 | 628.52 | 628.52 | 100
COA230302270091 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270093 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270098 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270108 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270327 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270346 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206498 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA230102206533 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206539 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206615 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206735 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206811 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206901 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.04 | 4
COA230102207132 | 2023 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA230102207166 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2311 | 2311 | 1848.8 | 80
COA230102207180 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1961 | 1890.65 | 1890.65 | 100
COA230102207713 | 2023 | 3 | Metros lineales | 256 | 256 | 230.4 | 90
COA230102207770 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 32209 | 32506.11 | 32506.11 | 100
COA230102208047 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 416 | 80
COA230102208115 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 336 | 161.28 | 48
COA230102210819 | 2023 | 3 | Piezas | 6369 | 6369 | 6366 | 99.9529
COA230102211206 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 703 | 665.4 | 665.4 | 100
COA230102212161 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212164 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212341 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212359 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212366 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212371 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212373 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212375 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212378 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212384 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212386 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212391 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212397 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212425 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212454 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212458 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212467 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212468 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212472 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212478 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202214028 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 328 | 328 | 229.6 | 70
COA230202216226 | 2023 | 3 | Metros lineales | 2334 | 2334 | 1867.2 | 80
COA230202217871 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA230202219080 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 849.16 | 849.16 | 400 | 47.1054
COA230202219114 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2479.8 | 2479.8 | 1200 | 48.391
COA230202219868 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 623.83 | 623.83 | 311 | 49.8533
COA230202219920 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2835 | 2835 | 1407 | 49.6296
COA230202219943 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2572.4 | 2572.4 | 1000 | 38.8742
COA230202220298 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 25.16 | 25.16 | 0 | 0
COA230202220406 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 308 | 308 | 0 | 0
COA230202221222 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 38.45 | 38.45 | 0 | 0
COA230202222287 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 25800 | 25800 | 0 | 0
COA230202222918 | 2023 | 3 | Metros lineales | 370 | 370 | 333 | 90
COA230202227707 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4560 | 4560 | 2052 | 45
COA230202229027 | 2023 | 3 | Metros lineales | 375 | 375 | 112.5 | 30
COA230202231341 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230202231362 | 2023 | 3 | Piezas | 250 | 255 | 255 | 100
COA230202231484 | 2023 | 3 | Piezas | 390 | 390 | 390 | 100
COA230202233403 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233409 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233418 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233427 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233433 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233440 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233443 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233445 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233446 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233447 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233450 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233451 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233455 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233456 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233461 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233462 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233467 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233473 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233480 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233486 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233492 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233493 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233494 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202233950 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3225.6 | 3225.6 | 3225.6 | 100
COA230202235212 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 900 | 900 | 900 | 100
COA230202235235 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 95 | 55.8824
COA230302241295 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4747.2 | 4747.2 | 4330.39 | 91.2199
COA230302241432 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 620.57 | 620.57 | 0 | 0
COA230302241440 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3271.2 | 3271.2 | 0 | 0
COA230302241924 | 2023 | 3 | Metros | 1033.2 | 1033.2 | 1033.2 | 100
COA230302243688 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1332 | 1332 | 0 | 0
COA230302246108 | 2023 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 133 | 73.8889
COA230302246791 | 2023 | 3 | Piezas | 200 | 200 | 0 | 0
COA230302246927 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 620.1 | 620.1 | 186.03 | 30
COA230302248656 | 2023 | 3 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302250118 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302250596 | 2023 | 3 | Metros lineales | 406.26 | 406.26 | 0 | 0
COA230302251631 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1770 | 1770 | 1416 | 80
COA230302254080 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 472 | 472 | 472 | 100
COA230302256347 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302259006 | 2023 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302259065 | 2023 | 3 | Puente(s) | 2 | 2 | 1.8 | 90
COA230302261094 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2410.4 | 2410.4 | 0 | 0
COA230302265512 | 2023 | 3 | Computadoras | 12 | 12 | 0 | 0
COA230302265512 | 2023 | 3 | IMPRESORA(S) | 11 | 11 | 0 | 0
COA230302265512 | 2023 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2 | 0 | 0
COA230302266131 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5115.42 | 5115.42 | 0 | 0
COA230302267470 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267555 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230302267675 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302267929 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302269274 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA230302270029 | 2023 | 3 | Metros lineales | 303.1 | 303.1 | 200 | 65.9848
COA230302270105 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270106 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270109 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270320 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270326 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270338 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302270339 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230302271923 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102207658 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1663 | 1663 | 1663 | 100
COA230202216115 | 2023 | 3 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202216203 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202217746 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 15 | 15 | 15 | 100
COA230202224052 | 2023 | 3 | Metros | 224 | 224 | 224 | 100
COA230202231334 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302240813 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 520 | 516.79 | 516.79 | 100
COA230302240816 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 182 | 100
COA230302240851 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302241416 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1441.5 | 1441.5 | 1441.5 | 100
COA230302241736 | 2023 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302243045 | 2023 | 3 | Metros lineales | 154 | 154 | 154 | 100
COA230302243068 | 2023 | 3 | Metros lineales | 104 | 104 | 104 | 100
COA230302245006 | 2023 | 3 | Metros | 54 | 54 | 54 | 100
COA230302248580 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302251642 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 6041.2 | 6041.2 | 6041.2 | 100
COA230302253973 | 2023 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
COA230302258192 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA230302264685 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 139982 | 139982 | 139982 | 100
COA230302266134 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1129.31 | 1129.31 | 1129.31 | 100
COA230302266145 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 606.58 | 606.58 | 606.58 | 100
COA230302270768 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3120 | 3120 | 3120 | 100
COA230302271431 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 798 | 798 | 798 | 100
COA230202216535 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 18704 | 18704 | 18704 | 100
COA230202217691 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 34 | 34 | 34 | 100
COA230202224050 | 2023 | 3 | Metros | 97 | 97 | 97 | 100
COA230302240826 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 208 | 208 | 208 | 100
COA230302240835 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 122 | 121.87 | 121.87 | 100
COA230302241739 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 12 | 12 | 12 | 100
COA230302243041 | 2023 | 3 | Metros lineales | 345 | 345 | 345 | 100
COA230302251989 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4830 | 4830 | 4830 | 100
COA230302258114 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA230302265806 | 2023 | 3 | Computadoras | 22 | 22 | 22 | 100
COA230302265806 | 2023 | 3 | ESCANER(S) | 2 | 2 | 2 | 100
COA230302266129 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 942.9 | 942.9 | 942.9 | 100
COA230302267927 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302268052 | 2023 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
COA230302270774 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 942.9 | 942.9 | 942.9 | 100
COA230302270820 | 2023 | 3 | Metros lineales | 96 | 96 | 96 | 100
COA230302270827 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3895.71 | 3895.71 | 3895.71 | 100
COA230302271439 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 698.03 | 698.03 | 698.03 | 100
COA230202215748 | 2023 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
COA230202215894 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 425 | 425 | 425 | 100
COA230202216547 | 2023 | 3 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202216901 | 2023 | 3 | Metros | 120.5 | 120.5 | 120.5 | 100
COA230202218471 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 8 | 8 | 8 | 100
COA230202218624 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 447 | 447 | 447 | 100
COA230202218629 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1176 | 1176 | 1176 | 100
COA230202218709 | 2023 | 3 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
COA230202219225 | 2023 | 3 | Metros | 195 | 195 | 195 | 100
COA230202223604 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 9086.89 | 9086.89 | 9086.89 | 100
COA230202223850 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3644.5 | 3644.5 | 3644.5 | 100
COA230202234436 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
COA230302240797 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 156 | 151.9 | 151.9 | 100
COA230302240822 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 312 | 303.51 | 303.51 | 100
COA230302241427 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12448 | 12448 | 12448 | 100
COA230302241617 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1926 | 1926 | 1926 | 100
COA230302251966 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
COA230302255382 | 2023 | 3 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
COA230302264686 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 139982 | 139982 | 139982 | 100
COA230302265556 | 2023 | 3 | IMPRESORA(S) | 7 | 7 | 7 | 100
COA230302266139 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
COA230302266140 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 15 | 15 | 15 | 100
COA230302267477 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270786 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3550 | 3550 | 3550 | 100
COA230202213315 | 2023 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
COA230202215849 | 2023 | 3 | Metros lineales | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 100
COA230202216507 | 2023 | 3 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
COA230202217126 | 2023 | 3 | Metros | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 100
COA230202218637 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 963 | 963 | 963 | 100
COA230202218641 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
COA230202220769 | 2023 | 3 | Metros lineales | 633.05 | 633.05 | 633.05 | 100
COA230202229068 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 2900 | 2900 | 2900 | 100
COA230202234298 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1046.1 | 1046.1 | 1046.1 | 100
COA230302240852 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4874.25 | 4874.25 | 4874.25 | 100
COA230302241099 | 2023 | 3 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
COA230302241327 | 2023 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA230302243064 | 2023 | 3 | Metros lineales | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 100
COA230302243462 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3323.4 | 3323.4 | 3323.4 | 100
COA230302243682 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4042 | 4042 | 4042 | 100
COA230302244403 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 954.02 | 954.02 | 954.02 | 100
COA230302251961 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5587 | 5587 | 5587 | 100
COA230302254013 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302254074 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302255754 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302255755 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302257651 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302264953 | 2023 | 3 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302266133 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 674.2 | 674.2 | 674.2 | 100
COA230302266138 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 28 | 100
COA230302269181 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1528.04 | 1528.04 | 1528.04 | 100
COA230202218674 | 2023 | 3 | Metros lineales | 73 | 73 | 73 | 100
COA230202223760 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5291.1 | 5291.1 | 5291.1 | 100
COA230202233491 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302240837 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 208 | 202.53 | 202.53 | 100
COA230302241261 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 8790 | 8790 | 8790 | 100
COA230302241499 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 1020 | 100
COA230302241619 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2005.5 | 2005.5 | 2005.5 | 100
COA230302243070 | 2023 | 3 | Metros lineales | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 100
COA230302243072 | 2023 | 3 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
COA230302246164 | 2023 | 3 | Metros lineales | 103 | 103 | 103 | 100
COA230302251951 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1513 | 1513 | 1513 | 100
COA230302258334 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300 | 2300 | 100
COA230302265848 | 2023 | 3 | Computadoras | 17 | 17 | 17 | 100
COA230302265848 | 2023 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302265848 | 2023 | 3 | ESCANER(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302266146 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1184 | 1184 | 1184 | 100
COA230302271417 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 798 | 798 | 798 | 100
COA230202216530 | 2023 | 3 | Metros lineales | 496 | 496 | 496 | 100
COA230202216543 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 775.2 | 775.2 | 775.2 | 100
COA230202231333 | 2023 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302241365 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3750 | 3750 | 3750 | 100
COA230302243060 | 2023 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
COA230302251579 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 176.46 | 176.46 | 176.46 | 100
COA230302258140 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA230302260271 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
COA230302264669 | 2023 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302266136 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 914 | 914 | 914 | 100
COA230302266141 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 39 | 39 | 39 | 100
COA230302267474 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302267484 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302270803 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 688.86 | 688.86 | 688.86 | 100
COA230302270831 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 8316 | 8316 | 8316 | 100
COA230302271410 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 798 | 798 | 798 | 100
COA230202215807 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1775.2 | 1775.2 | 1775.2 | 100
COA230202216537 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 735 | 735 | 735 | 100
COA230202222751 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202231340 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230202235259 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 100
COA230302240812 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 156 | 100
COA230302241270 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1166.4 | 1166.4 | 1166.4 | 100
COA230302241504 | 2023 | 3 | Metros lineales | 226 | 226 | 226 | 100
COA230302243048 | 2023 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
COA230302243057 | 2023 | 3 | Metros lineales | 216 | 216 | 216 | 100
COA230302243062 | 2023 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
COA230302243464 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 706.45 | 706.45 | 706.45 | 100
COA230302248968 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 841.66 | 841.66 | 841.66 | 100
COA230302254057 | 2023 | 3 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
COA230302257774 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302258039 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
COA230302265501 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 37 | 37 | 37 | 100
COA230302265568 | 2023 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
COA230302266130 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3895.71 | 3895.71 | 3895.71 | 100
COA230202216080 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 208.22 | 208.22 | 208.22 | 100
COA230202216536 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 713.87 | 713.87 | 713.87 | 100
COA230202218376 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 23 | 23 | 23 | 100
COA230202218545 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 12 | 12 | 12 | 100
COA230202222392 | 2023 | 3 | Luminaria | 40 | 40 | 40 | 100
COA230202224044 | 2023 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
COA230202224051 | 2023 | 3 | Metros | 45 | 45 | 45 | 100
COA230302240833 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 415.96 | 413.04 | 413.04 | 100
COA230302241497 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3622.5 | 3622.5 | 3622.5 | 100
COA230302241503 | 2023 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
COA230302241741 | 2023 | 3 | Kilómetro lineal | 38 | 38 | 38 | 100
COA230302251736 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 922 | 922 | 922 | 100
COA230302255379 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA230302264996 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 9 | 9 | 9 | 100
COA230302266135 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2576 | 2576 | 2576 | 100
COA230302266137 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
COA230302269232 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 354.36 | 354.36 | 354.36 | 100
COA230302269354 | 2023 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".